## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.11.2024 № 19@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 14@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2024 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО, | Г | 9190.8165 | 493.8831 | 0 | 2273.3654 | 6423.568 | 9880.6483 | 493.6339 | 0 | 3000.5763 | 6386.4381 | 689.8318 | 7.506% | -0.24918 | -0.00050454 | 0 | нд | 727.2109 | 31.99% | -37.1299 | -0.578% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 9190.8165 | 493.8831 | 0 | 2273.3654 | 6423.568 | 9880.6483 | 493.6339 | 0 | 3000.5763 | 6386.4381 | 689.8318 | 7.506% | -0.24918 | -0.00050454 | 0 | нд | 727.2109 | 31.99% | -37.1299 | -0.578% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5952.3433 | 0 | 0 | 719.5642 | 5232.7791 | 6280.5447 | 0 | 0 | 1190.9031 | 5089.6416 | 328.2013 | 5.514% | 0 | нд | 0 | нд | 471.3389 | 65.5% | -143.1376 | -2.735% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1656.8076 | 0 | 0 | 1065.2407 | 591.5668 | 1697.2161 | 0 | 0 | 1187.1413 | 510.0747 | 40.4085 | 2.439% | 0 | нд | 0 | нд | 121.9006 | 11.44% | -81.4921 | -13.78% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 26.5934 | 0 | 0 | 0.059842 | 26.5335 | 24.964 | 0 | 0 | 0.01121 | 24.9528 | -1.6294 | -6.127% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048632 | -81.27% | -1.5807 | -5.958% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1555.0722 | 493.8831 | 0 | 488.5006 | 572.6885 | 1877.9235 | 493.6339 | 0 | 622.5206 | 761.769 | 322.8513 | 20.76% | -0.24918 | -0.00050454 | 0 | нд | 134.02 | 27.43% | 189.0805 | 33.02% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 905.9467 | 0 | 0 | 0 | 905.9467 | 910.7916 | 0 | 0 | 0 | 910.7916 | 4.8449 | 0.5348% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8449 | 0.5348% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 905.9467 | 0 | 0 | 0 | 905.9467 | 910.7916 | 0 | 0 | 0 | 910.7916 | 4.8449 | 0.5348% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8449 | 0.5348% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 648.2938 | 0 | 0 | 0 | 648.2938 | 630.2463 | 0 | 0 | 0 | 630.2463 | -18.0475 | -2.784% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.0475 | -2.784% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 392.7155 | 0 | 0 | 0 | 392.7155 | 386.7956 | 0 | 0 | 0 | 386.7956 | -5.92 | -1.507% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.92 | -1.507% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 75.5262 | 0 | 0 | 0 | 75.5262 | 108.3868 | 0 | 0 | 0 | 108.3868 | 32.8605 | 43.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.8605 | 43.51% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 126.0243 | 0 | 0 | 0 | 126.0243 | 83.327 | 0 | 0 | 0 | 83.327 | -42.6973 | -33.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -42.6973 | -33.88% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 191.165 | 0 | 0 | 0 | 191.165 | 195.0818 | 0 | 0 | 0 | 195.0818 | 3.9168 | 2.049% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9168 | 2.049% | нд
1.1.1.1.3 | Установка счетчика электрической энергии в ТП 6/0,4кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, 35км а/д Госграница-Кола (ДоговорТП КОЛ-01348-Э-С/22 от 22.08.2023 с Любетко М.А.) | P_009-41-1-05.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025587 | 0 | 0 | 0 | 0.025587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-01348-Э-С/22 от 22.08.2023 с Любетко М.А.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 34.4192 | 0 | 0 | 0 | 34.4192 | 11.0629 | 0 | 0 | 0 | 11.0629 | -23.3563 | -67.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -23.3563 | -67.86% | Экономия при выполнении работ. Претензионная работа по введенному объекту. Неисполнение своих обязательств подрядчиком ЗАПСИБЭНЕРГО по договору СМР № 41/20-01-2023/6 от 05.04.2023.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ до РУ-110 кВ новой тяговой подстанции 110/27,5/10 кВ «1444 км», Мурманская область, г. Мурманск (ФКУ Ространсмодернизация Дог. № 43-0007441/21 от 02.06.22) (ВЛ 110 кВ - 1,31 км, 2 т.у.) | N_009-41-2-01.12-0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7469 | 0 | 0 | 0 | 22.7469 | 22.7469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.7469 | нд | Аванс по условиям заключенного договора подряда. Выплачен в декабре 2024.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от двухцепной ВЛ 35 кВ М-105/М-106 до РУ 35 кВ новой однотрансформаторной ПС 35 кВ Валла-Тунтури и ПС 35 кВ Валла-Тунтури, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, г.п. Печенга (ООО «Валла-Тунтури» Дог. № КОЛ-00737-Б-С/23 от 19.12.2023) (ВЛ 35 кВ - 59,774 км., ПС 35/10 кВ - 10 МВА, выключатель 35 кВ - 2 шт., выключатель 6 кВ - 4 шт., 1 т.у.) | O_009-41-2-01.21-0005 | 82.0954 | 0 | 0 | 0 | 82.0954 | 115.3312 | 0 | 0 | 0 | 115.3312 | 33.2357 | 40.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.2357 | 40.48% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6кВ № 409 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель (ПРВТ) на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Териберка (ДоговорТП 43-0005541/21 от 22.07.2022 с ООО "Ягель Вилладж") (КТП 6/0,4 - 1 МВА, ВЛ 6кВ - 1,45 км, 1 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1147 | 6.6722 | 0 | 0 | 0 | 6.6722 | 6.6722 | 0 | 0 | 0 | 6.6722 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-"5-7" (от ТП-7 до КТП-5) и от ВЛ-6кВ Ф-8 от ПС 28 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя и ПРВТ на первых отпаечных опорах и высоковольтных приборов учета электрической энергии на концевых опорах для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Ура-Губа (ДоговорТП КОЛ-00159-Э-С/22 от 31.10.2022 с ООО "РМ-Аквакультура") (ВЛ 6кВ - 3,15 км, 2 т.у., разъед. 6 кВ - 2 шт.) | N_009-41-2-01.33-1153 | 14.0861 | 0 | 0 | 0 | 14.0861 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | -13.7061 | -97.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.7061 | -97.3% | Расторжение договора ТП (письмо от ООО "ИНАРКТИКА СЗ" №8719 от 19.11.2024)
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 13 и № 18 ПС 150/35/6кВ № 108 до вновь устанавливаемых в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (ДоговорТП КОЛ-01375-Э-С/22 от 13.03.2023 с КГИТР Администрации города Мурманска) (4хКТП 6/0,4 кВ - 10,2 МВА; ЛЭП 6кВ - 12,6 км; 47 т.у.) | N_009-41-2-01.33-1159 | 29.9709 | 0 | 0 | 0 | 29.9709 | 29.9709 | 0 | 0 | 0 | 29.9709 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-"5-8" (от ТП-5 до ТП-8) до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт.Молочный (ДоговорТП КОЛ-00269-Э-С/23 от 23.07.2023 с ООО "ЖБИ Севера") (ЛЭП-6кВ - 0,025 км.; 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1173 | 0.88669 | 0 | 0 | 0 | 0.88669 | 0.68225 | 0 | 0 | 0 | 0.68225 | -0.20445 | -23.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20445 | -23.06% | Хозспособ. Экономия
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ № 340 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н (ДоговорТП КОЛ-00614-Э-С/23 от 02.08.2023 с Абрамовым В.Е.) (ВЛ 6кВ - 0,88 км.; КЛ 6кВ - 0,13 км.; 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1175 | 4.6437 | 0 | 0 | 0 | 4.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6437 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.6437 | -100% | Отказ в получении правоустанавливающих документов на землю
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 13 ПС 35/6кВ № 409 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Териберка (ДоговорТП КОЛ-00077-Э-С/23 от 16.06.2023 с ООО "Териберка Проект") (КТП 6/0,4 кВ - 1 МВА; КЛ 6кВ - 0,018 км; 3 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1180 | 2.8206 | 0 | 0 | 0 | 2.8206 | 2.8206 | 0 | 0 | 0 | 2.8206 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-11 от ПС 35/6кВ № 304 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на первой отпаечной и концевой опорах и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, гп.Кильдинстрой, нп.Шонгуй (ДоговорТП КОЛ-00724-Э-С/23 от 19.10.2023 с ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области") (ВЛ 6 кВ - 0,23 км, разъединитель - 2 шт., 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1183 | 2.3434 | 0 | 0 | 0 | 2.3434 | 0.052008 | 0 | 0 | 0 | 0.052008 | -2.2914 | -97.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2914 | -97.78% | Отказ в получении правоустанавливающих документов на землю
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 35/6кВ № 394 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на первой отпаечной и концевой опорах и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, нп. Зверосовхоз (ДоговорТП КОЛ-00602-Э-С/23 от 02.11.2023 с Дорош В.В.) (ВЛ-6кВ - 0,17 км.; 1 т.у.; разъдинитель - 2 шт.) | O_009-41-2-01.33-1184 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 1.9942 | 1.6932 | 0 | 0 | 0 | 1.6932 | -0.30097 | -15.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.30097 | -15.09% | Рамочный договор. Экономия по результатам фактически выполненных работ.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-9 от ПС 35/6кВ № 409 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Териберка (ДоговорТП КОЛ-01034-Э-С/23 от 12.02.2024 с ООО "Трескодер") (ВЛ 6 кВ - 0,05 км, 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1188 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 1.3557 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | -0.23209 | -17.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23209 | -17.12% | Рамочный договор. Экономия по результатам фактически выполненных работ.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от вновь строящейся ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-10 до проектируемой вблизи опоры с установкой разъединителя на отпаечной опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, а/д Кола-Серебрянские ГЭС (Договор ТП КОЛ-00174-Э-С/24 от 22.04.2024 с ТСН СНТ "ЗА ОКОЛИЦЕЙ") (ВЛ 6 кВ - 0,02 км, 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1196 | 0.060267 | 0 | 0 | 0 | 0.060267 | 0.050223 | 0 | 0 | 0 | 0.050223 | -0.010045 | -16.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010045 | -16.67% | Рамочный договор. Экономия по результатам фактически выполненных работ.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ № 409 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Териберка (ДоговорТП КОЛ-00702-Э-С/24 от 12.07.2024 с ООО "Арктик-Сторис") (ВЛ 6 кВ - 0,02 км; 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1201 | 0.92742 | 0 | 0 | 0 | 0.92742 | 0.95887 | 0 | 0 | 0 | 0.95887 | 0.031452 | 3.391% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.031452 | 3.391% | Увеличение стоимости по результатам проектирования.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6кВ от ВЛ 6кВ Ф-701 от ПС 150/35/6кВ № 81 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00481-Э-С/24 от 26.07.2024 с ООО "Северная аквакультура") (ВЛ 6 кВ - 0,015 км; 1 т.у., разъединитель - 1 шт.) | P_009-41-2-01.33-1204 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00481-Э-С/24 от 26.07.2024 с ООО "Северная аквакультура"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-7 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, н.п. Зверосовхоз (ДоговорТП КОЛ-00233-Э-С/23 от 22.06.2023 с ООО "Мурманские авторемонтные мастерские") (ЛЭП-0,4кВ - 0,055 км.; 1 т.у.) | O_009-41-2-01.41-1446 | 0.26626 | 0 | 0 | 0 | 0.26626 | 0.32332 | 0 | 0 | 0 | 0.32332 | 0.057064 | 21.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.057064 | 21.43% | Увеличение стоимости по результатам проектирования.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО гп.Молочный Кольского района, пгт.Молочный (п/ф Снежная) (ДоговорТП КОЛ-00799-Э-С/23 от 09.10.2023 с ИП Кримлян Л.Ф.) (ЛЭП 0,4 кВ - 0,1 км; 2 т.у.) | O_009-41-2-01.41-1488 | 0.84985 | 0 | 0 | 0 | 0.84985 | 0.91868 | 0 | 0 | 0 | 0.91868 | 0.068821 | 8.098% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068821 | 8.098% | Увеличение стоимости по результатам проектирования.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4кВ КТП-39 до устанавливаемых вблизи КТП-39 двух щитов ЩР для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, п.г.т. Мурмаши, ул. Кирова (ДоговорТП КОЛ-00542-Э-С/24 от 24.06.2024 с МБУМП "Молодежный культурно-досуговый центр" Кольского района) (КЛ 0,4 кВ - 0,03 км; выкл.автом. - 4 шт.; ТТ 0,4 кВ - 12 шт.; 4 т.у.) | O_009-41-2-01.41-1563 | 0.039864 | 0 | 0 | 0 | 0.039864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039864 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.039864 | -100% | Выполнение работ хозспособом, перенос работ на 2025 в связи с прохождением ОЗП. Договор ТП до 2 кв. 2025 года.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 29 ПС 35/6кВ № 338 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (ДоговорТП 43-0007641/21 от 30.08.2022 с ООО "МУРМАНСКИЕ ТЕРМЫ") (КЛ 6кВ - 0,22 км, 1 т.у.) | N_009-41-2-02.33-0008 | 0.047253 | 0 | 0 | 0 | 0.047253 | 0.047253 | 0 | 0 | 0 | 0.047253 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, нп. Пушной (ДоговорТП КОЛ-00403-Э-С/23 от 11.07.2023 с Администрацией Кольского района) (КЛ 0,4кВ - 0,02 км.; выкл.-1 шт.; 1 т.у.) | O_009-41-2-02.41-0878 | 0.33439 | 0 | 0 | 0 | 0.33439 | 0.15543 | 0 | 0 | 0 | 0.15543 | -0.17896 | -53.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17896 | -53.52% | Хозспособ. Экономия
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6733 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.6733 | -100% | Изменение графика финансирования в связи с отсутствием подрядчика для выполнение работ по лесовосстановлению.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ячейки №17 КРУ-10 кВ ПС-150/10 кВ №112 Радиозавод и от ячейки № 27 КРУ- 10 кВ ПС 150/10 кВ № 112 Радиозавод с установкой разъединителя на концевой опоре у границы земельного участка Заявителя: нежилое здание склада, Мурманская область,г. Апатиты, промплощадка. ЗУ 51:14:0020104:2 (Макарова Елена Андреевна, ИП Дог. № КОЛ-00663-Э-Ц/23 от 28.12.23) (КЛ 10кВ - 0,288 км; 2 т.у.) | O_009-42-2-01.32-0921 | 4.6116 | 0 | 0 | 0 | 4.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6116 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.6116 | -100% | Отказ в получении правоустанавливающих документов на землю
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.) | O_009-42-2-01.32-0924 | 0.0666 | 0 | 0 | 0 | 0.0666 | 0.006753 | 0 | 0 | 0 | 0.006753 | -0.059847 | -89.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.059847 | -89.86% | Выполнение работ хозспособом, перенос работ на 2025 в связи с прохождением ОЗП. Договор ТП до 2 кв. 2026 года.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 87.7735 | 0 | 0 | 0 | 87.7735 | 110.7249 | 0 | 0 | 0 | 110.7249 | 22.9515 | 26.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.9515 | 26.15% | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 81.934 | 0 | 0 | 0 | 81.934 | 26.934 | 48.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.934 | 48.97% | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Янискоски ГЭС-5 с отпайками на Кайтакоски ГЭС-4 (Л-130) до РУ 110 кВ МГЭС на р. Паз, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, г.п. Никель, район реки Паз (ПАО «ТГК-1» Дог. № КОЛ-00934-Б-С/22/263594 от 30.12.22) (ЛЭП 110 кВ - 0,668 км, ТТ 6 кВ - 2 компл., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.12-0759 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 81.934 | 0 | 0 | 0 | 81.934 | 26.934 | 48.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.934 | 48.97% | Изменение стоимости по результатам разработки ПСД. Приказ об утверждении СД №477 от 13.12.2024 (сметная часть) (100 570,53 тыс.руб. без НДС).
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 32.7734 | 0 | 0 | 0 | 32.7734 | 28.7909 | 0 | 0 | 0 | 28.7909 | -3.9825 | -12.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9825 | -12.15% | нд
1.1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Котсельвара (ПС 20) в части замены трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельвара № 2 с отпайкой на Хеваскоски ГЭС-7 (Л-132), ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельвара № 1 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-133) и установки дополнительных полукомплектов основных защит Л-132, Л-133, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п. Никель (ПАО «ТГК 1» Дог. № КОЛ-00934-Б-С/22 от 30.12.22) (ТТ 110 кВ - 2 компл.; полукомплекты основных защит ВЛ 110 кВ - 2 компл.) | N_009-41-1-04.60-0952 | 32.7734 | 0 | 0 | 0 | 32.7734 | 28.7909 | 0 | 0 | 0 | 28.7909 | -3.9825 | -12.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9825 | -12.15% | Экономия по результатам фактически выполненных работ.
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 167.8048 | 0 | 0 | 0 | 167.8048 | 132.7258 | 0 | 0 | 0 | 132.7258 | -35.079 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -35.079 | -20.9% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 167.8048 | 0 | 0 | 0 | 167.8048 | 132.7258 | 0 | 0 | 0 | 132.7258 | -35.079 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -35.079 | -20.9% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 409 с установкой трансформатора 35/6 кВ 6,3 МВА, Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка (Договор ТП от 16.06.2023 №КОЛ-00077-Э-С/23, заключенный с ООО "Териберка Проект") (Т1 35/6 кВ - 6,3 МВА) | N_000-41-1-03.21-0881 | 38.0003 | 0 | 0 | 0 | 38.0003 | 36.9745 | 0 | 0 | 0 | 36.9745 | -1.0259 | -2.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0259 | -2.7% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | 21.4414 | 0 | 0 | 0 | 21.4414 | 0.62997 | 0 | 0 | 0 | 0.62997 | -20.8115 | -97.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.8115 | -97.06% | Изменение графика финансирования связано с длительной процедурой прохождения государственной экологической экспертизы
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"6-11" (от РП-6 до КТП-11) с установкой высоковольтного прибора учета электрической энергии у границы земельного участка заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, ж/д ст.Лопарская (ДоговорТП КОЛ-00451-Э-С/24 от 28.06.2024 с ДНТ "Биолог ММБИ") (1 т.у.) | O_009-41-1-01.33-1065 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46 | -100% | Выполнение работ хозспособом, перенос работ на 2025 в связи с прохождением ОЗП. Договор ТП до 2 кв. 2025 года.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 82 с установкой ячейки отходящей линии 6кВ на 2 с.ш. КРУН-6кВ и укомплектованием ячейки 6кВ № 7 трансформаторами тока для технологического присоединения в Мурманской области, МО г.п.Верхнетуломский Кольского района, п.г.т.Верхнетуломский (ДоговорТП КОЛ-00619-Э-С/23 от 24.10.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ - 6 шт.; выкл. - 1 шт.; 1 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0694 | 8.131 | 0 | 0 | 0 | 8.131 | 8.3613 | 0 | 0 | 0 | 8.3613 | 0.2303 | 2.832% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2303 | 2.832% | Изменение стоимости по результатам разработки ПСД. Приказ об утверждении СД от 29.08.2024 №316
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тулома (ПС 109) с укомплектованием ячеек 6 кВ № 11, 13, 21, 24, 31, 41 выключателями, трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00318-Э-С/22 от 21.11.2023 с ООО "СМАРТ ДИСТРИБЬЮШН") (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 6 шт.) | O_009-41-1-03.12-0696 | 23.5245 | 0 | 0 | 0 | 23.5245 | 20.6009 | 0 | 0 | 0 | 20.6009 | -2.9237 | -12.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.9237 | -12.43% | Перенос части финансирования на январь 2025 года в соответствии с условиями договора.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81) с укомплектование ячеек 6 кВ № 303, 305, 408, 410, 503, 604 выключателями, трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00317-Э-С/22 от 07.12.2023 с ООО "Звезда" (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 6 шт.) | O_009-41-1-03.12-0697 | 23.4755 | 0 | 0 | 0 | 23.4755 | 20.5528 | 0 | 0 | 0 | 20.5528 | -2.9227 | -12.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.9227 | -12.45% | Перенос части финансирования на январь 2025 года в соответствии с условиями договора.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 53 с установкой двух ячеек отходящих линий 6кВ на 1 с.ш. и 2 с.ш. ЗРУ-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (ДоговорТП КОЛ-00680-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ-6 кВ - 6 шт., выключатель - 2 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0698 | 8.1552 | 0 | 0 | 0 | 8.1552 | 7.8114 | 0 | 0 | 0 | 7.8114 | -0.34374 | -4.215% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.34374 | -4.215% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с установкой ячейки наружной установки отходящей линии 6кВ на 2 с.ш. ЗРУ-6кВ и укомплектованием ячейки 6кВ № 5 выключателем, трансформаторами тока, счетчиком электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Ура-Губа (ДоговорТП КОЛ-00943-Э-С/23 от 30.01.2024 с ООО "Интегратор") (выкл. - 2 шт., ТТ 10 кВ - 6 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0704 | 8.2552 | 0 | 0 | 0 | 8.2552 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 2.7444 | -5.5108 | -66.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5108 | -66.76% | Перенос части финансирования на январь 2025 года в соответствии с условиями договора.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ №7 трансформаторами тока, укомплектованием ячеек 6кВ № 7 и № 10 многофункциональными измерительными преобразователями ЭНИП для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, г. Кола (ДоговорТП КОЛ-00227-Б-С/23 от 13.07.2023 с ИП Барсегян Л.В.) (ТТ 6кВ - 3 шт.) | O_009-41-1-03.13-0363 | 0.11348 | 0 | 0 | 0 | 0.11348 | 0.27715 | 0 | 0 | 0 | 0.27715 | 0.16368 | 144.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16368 | 144.2% | Увеличение стоимости по результатам проектирования.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 36 с установкой ячейки отходящей линии 6кВ на 1 с.ш. КРУН-6кВ и укомплектованием ячейки 6кВ № 20 выключателем, трансформаторами тока, счетчиком электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт. Мурмаши (ДоговорТП КОЛ-00838-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ-6кВ - 6 шт., выключатель - 2 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.13-0364 | 8.1194 | 0 | 0 | 0 | 8.1194 | 8.3917 | 0 | 0 | 0 | 8.3917 | 0.27226 | 3.353% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27226 | 3.353% | Увеличение стоимости по результатам проектирования.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 с укомплектованием ячеек отходящих линий 6кВ № 18 и № 19 трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии, многофункциональными измерительными преобразователями типа ЭНИП, устройствами РЗА для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, пгт. Мурмаши (ДоговорТП КОЛ-00966-Б-С/23 от 05.02.2024 с АО "Аэропорт Мурманск") (ТТ 6 кВ - 6 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.21-0884 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.55406 | 0 | 0 | 0 | 0.55406 | -0.92094 | -62.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.92094 | -62.44% | Экономия по результатам фактически выполненных работ хозспособом.
1.1.1.4.2 | Реконструкция РП-6 с.Лопарское с укомплектованием ячейки 6кВ № 11 трансформаторами тока для технологического присоединения в Мурманской области, Мурманское лесничество, квартал 85 выдела 42, 45, квартал 105 выдела 5, 6 Тайбольского участкового лесничества (ДоговорТП КОЛ-00895-Э-С/23 от 11.12.2023 с ДНП "Серебряная Кица") (ТТ-6 кВ - 3 шт.) | O_009-41-1-03.32-1090 | 0.15173 | 0 | 0 | 0 | 0.15173 | 0.037047 | 0 | 0 | 0 | 0.037047 | -0.11468 | -75.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11468 | -75.58% | Экономия по результатам фактически выполненных работ хозспособом.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 317 с укомплектованием существующих ячеек 6кВ № 13 и № 14 выключателями, трансформаторами тока и строительство двухсекционного КРУН-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, нп.Килпъявр (ДоговорТП КОЛ-00260-Б-С/23 от 26.12.2023 с ФГКУ "Министерство обороны РФ") (КЛ 6 кВ - 0,078 км, ТТ 10 кВ - 24 шт., выкл. - 9 шт., 6 т.у.) | O_009-41-2-03.21-0778 | 10.6356 | 0 | 0 | 0 | 10.6356 | 10.9376 | 0 | 0 | 0 | 10.9376 | 0.302 | 2.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.302 | 2.84% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 314 с укомплектованием существующих ячеек 6кВ № 5 и № 10 выключателями, трансформаторами тока и строительство двухсекционного КРУН-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Печенгский район, пгт.Печенга (ДоговорТП КОЛ-00261-Б-С/23 от 26.12.2023 с ФГКУ "Министерство обороны РФ") (КЛ 6 кВ - 0,030 км, ТТ 10 кВ - 24 шт., выкл. - 9 шт., 6 т.у.) | O_009-41-2-03.21-0779 | 10.5804 | 0 | 0 | 0 | 10.5804 | 10.8868 | 0 | 0 | 0 | 10.8868 | 0.30638 | 2.896% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30638 | 2.896% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ Алакуртти (ПС 95) с заменой ТТ в ячейке 10кВ №6, Военный городок №5, Мурманская область, г. Алакуртти, территория ПС 95 150/10 кВ (АО "Оборонэнерго", Дог. № 43-0005842/21 от 18.10.2022 г). (ТТ 10 кВ - 1 компл.) | N_009-42-1-03.12-0618 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0.11068 | 0 | 0 | 0 | 0.11068 | -0.022117 | -16.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022117 | -16.65% | Экономия по результатам фактически выполненных работ хозспособом.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 112 Радиозавод с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 37,41 и ПС 110/35/10 кВ № 24 Молодежная с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 6,23 Мурманская обл. городской округ город Апатиты, город Апатиты, район улицы Промышленная, Здание ЦОД. ЗУ: 51:14:0020130:255 (Дата-центр Арктика 2, ООО Дог. № КОЛ-00305-Б-Ц/23 от 14.11.23) (ТТ -10 кВ –12 шт, выключатель 10 кВ – 4 шт., 4 т.у.) | O_009-42-1-03.12-0620 | 5.0796 | 0 | 0 | 0 | 5.0796 | 3.7819 | 0 | 0 | 0 | 3.7819 | -1.2977 | -25.55% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2977 | -25.55% | Непредоставление подрядчиком договора страхования. Перенос оплаты на 2025 по условиям договора.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение вновь строящейся ПС 110/6 кВ (собственник АО "Олкон") в части установки в ячейках ВЛ 110 кВ приборов учёта с дальнейшей интеграцией в АИИС КУЭ Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Мурманская обл., Оленегорский район (АО "Олкон", Дог.: № ТП 43-0004042/21 от 10.01.2022 года) (2 т.у.) | N_009-42-1-05.20-0278 | 0.073659 | 0 | 0 | 0 | 0.073659 | 0.073659 | 0 | 0 | 0 | 0.073659 | 1.3878e-17 | 1.884e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3878e-17 | 1.884e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 174.483 | 0 | 0 | 0 | 174.483 | 176.0329 | 0 | 0 | 0 | 176.0329 | 1.55 | 0.8883% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.55 | 0.8883% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 56.6837 | 0 | 0 | 0 | 56.6837 | 57.179 | 0 | 0 | 0 | 57.179 | 0.49539 | 0.874% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49539 | 0.874% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 56.6837 | 0 | 0 | 0 | 56.6837 | 57.179 | 0 | 0 | 0 | 57.179 | 0.49539 | 0.874% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49539 | 0.874% | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | 0.26328 | 0 | 0 | 0 | 0.26328 | 0.26328 | 0 | 0 | 0 | 0.26328 | 5.5511e-17 | 2.108e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 2.108e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ №108 Кольский район, с-з Пригородный, с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН-150 - 3 фазы в ячейке (ТН 150 кВ - 3 шт.) | K_000-41-1-03.12-0664 | 5.8128 | 0 | 0 | 0 | 5.8128 | 5.8128 | 0 | 0 | 0 | 5.8128 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Заполярный (ПС 21) с заменой выключателя 150 кВ ВЛ-163, г.п. Заполярный (выключатель 220 кВ - 1 шт.) | O_000-41-1-03.12-0703 | 9.5855 | 0 | 0 | 0 | 9.5855 | 9.3545 | 0 | 0 | 0 | 9.3545 | -0.23101 | -2.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23101 | -2.41% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | 0.26328 | 0 | 0 | 0 | 0.26328 | 0.26328 | 0 | 0 | 0 | 0.26328 | 5.5511e-17 | 2.108e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 2.108e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | 0.26328 | 0 | 0 | 0 | 0.26328 | 0.26328 | 0 | 0 | 0 | 0.26328 | 5.5511e-17 | 2.108e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 2.108e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | 5.4069 | 0 | 0 | 0 | 5.4069 | 5.4069 | 0 | 0 | 0 | 5.4069 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/35/6 кВ №99; ПС 35/10 кВ №342, 346, 372, 385, 387, 389, 394, 400, 401, 402, 406, 408, 417 ПО СЭС Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (14 компл.) | L_000-41-1-06.70-1021 | 3.3868 | 0 | 0 | 0 | 3.3868 | 3.3868 | 0 | 0 | 0 | 3.3868 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) с заменой выключателей 150 кВ В-1 Л-203 и ВЛ-216, г. Мончегорск (выключатель 220 кВ - 2 шт.) | O_000-42-1-03.12-0623 | 25.0415 | 0 | 0 | 0 | 25.0415 | 25.7679 | 0 | 0 | 0 | 25.7679 | 0.7264 | 2.901% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7264 | 2.901% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ в г. Кандалакша (демонтаж и монтаж оборудования, замена порталов) (4 шт.) | F_000-42-1-03.13-0124 | 6.6603 | 0 | 0 | 0 | 6.6603 | 6.6603 | 0 | 0 | 0 | 6.6603 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 99.3065 | 0 | 0 | 0 | 99.3065 | 105.0563 | 0 | 0 | 0 | 105.0563 | 5.7498 | 5.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7498 | 5.79% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 99.3065 | 0 | 0 | 0 | 99.3065 | 105.0563 | 0 | 0 | 0 | 105.0563 | 5.7498 | 5.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7498 | 5.79% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170), ВЛ 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Первомайский с отпайками (Л-160), ВЛ 150 кВ Выходной – Белокаменка с отпайкой на ПС Снежная (Л-219), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Междуречье (Л-120), ВЛ 35 кВ Зеленый мыс – Междуречье (М-77), ВЛ 6 кВ Ф-26 ПС-3 с выносом с существующей трассы, Кольский р-н, с.п. Междуречье, тер. "ТОР Столица Арктики" (Соглашение о компенсации с ООО «Морской торговый порт "Лавна" № 41/10-01-2022/4Д от 17.11.2022 ) (ВЛ 150 кВ - 0,758 км; ВЛ 110 кВ - 0,7 км; ВЛ 35 кВ - 0,715 км; ВЛ 6 кВ - 0,052 км) | N_000-41-1-01.11-0684 | 5.2204 | 0 | 0 | 0 | 5.2204 | 5.2204 | 0 | 0 | 0 | 5.2204 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | 10.5953 | 0 | 0 | 0 | 10.5953 | 10.5953 | 0 | 0 | 0 | 10.5953 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №2 (Л-234), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №1 (Л-233), ВЛ 35 кВ М-23/88, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125), ВЛ-35 кВ М-34, ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Междуречье (Л-120), ВЛ-6 кВ Ф-3-11, ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-1), ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-2), ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП-11 с выносом существующей трассы в местах пересечения с ж/д путями, Кольский район Мурманская обл. (Соглашение о компенсации №41/10-01-2022/5Д от 02.09.2022 с ФКУ "Ространсмодернизация") (ориентировочная протяжённость ВЛ 150 кВ 1ц - 1,23 км; ВЛ 110 кВ 2ц - 0,204 км, ВЛ 110 кВ 1ц - 0,286 км, ВЛ 35 кВ 2ц - 13,47 км, ВЛ 35 кВ 1ц - 1,14 км, ВЛ 6 кВ - 0,106 км, КЛ 6 кВ 1,241 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,03 км, КЛ 0,4 кВ - 0,087, ВОЛС - 9,79 км) | N_000-41-1-01.12-0590 | 7.6437 | 0 | 0 | 0 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 0 | 0 | 7.6437 | 8.8818e-16 | 1.162e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 1.162e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ПС 35/6 кВ № 409 Ф-5 от оп. № 17 до оп. № 43, Ф-9 от оп. № 1 до оп. № 11, Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка (ориентировочно длина трассы ВЛ 6 кВ - 3,662 км, КЛ 6кВ - 0,3 км) | N_000-41-1-01.33-1063 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Заполярный № 1 (Л-163) и ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Заполярный № 2 (Л-164) на пяти участках (в пролетах опор №№ 78–85, 116–139, 239–243, 300–310, 337–341, протяженность –13,860 км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 46.9575 | 0 | 0 | 0 | 46.9575 | 59.4371 | 0 | 0 | 0 | 59.4371 | 12.4796 | 26.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.4796 | 26.58% | Проценты по кредиту
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Умба № 2 с отпайками (Л-113) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Умба № 1 с отпайками (Л-141) для освобождения земельного участка на основании Соглашения о компенсации № 41-28/МУР/0066У/24 от 15.02.2024 с ОАО "РЖД" (количество опор – 4 шт., ориентировочная длина провода ВЛ 110 кВ – 1,370 км) | O_000-42-1-01.12-0564 | 16.8053 | 0 | 0 | 0 | 16.8053 | 16.8053 | 0 | 0 | 0 | 16.8053 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Умбозеро (ПС 32) с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 6 кВ № 4, 6, 12 Мурманская область, МО Ловозерский район, п.г.т. Ревда, кадастровый номер земельного участка 51:02:0060101:39 (ООО «ОКТАВА» Дог. №41-28/МУР/0079У/24 от 10.04.2024 , максимальная мощность 15600 кВт) (выкл. вакуумн. 6 кВ - 3 шт., ТТ 6 кВ - 3 шт., 3 т.у.) | O_000-42-1-03.13-1073 | 10.3244 | 0 | 0 | 0 | 10.3244 | 3.5946 | 0 | 0 | 0 | 3.5946 | -6.7297 | -65.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.7297 | -65.18% | Перенос части финансирования на январь 2025 года в соответствии с условиями договора.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | -2.5852 | 0 | 0 | 0 | -2.5852 | -7.7162 | -150.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.7162 | -150.4% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (470 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3484 | 0 | 0 | 0 | -3.3484 | -3.3484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.3484 | нд | Перераспределение финансирования на ИП 002-43-2-01.21-0001 "Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт" в целях использования материалов в рамках технологического присоединения потребителей."
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (130 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48653 | 0 | 0 | 0 | -0.48653 | -0.48653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.48653 | нд | Перераспределение финансирования на ИП 002-43-2-01.21-0001 "Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт" в целях использования материалов в рамках технологического присоединения потребителей."
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (35 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69938 | 0 | 0 | 0 | -0.69938 | -0.69938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.69938 | нд | Перераспределение финансирования на ИП 002-43-2-01.21-0001 "Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт" в целях использования материалов в рамках технологического присоединения потребителей."
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (145 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3918 | 0 | 0 | 0 | -1.3918 | -1.3918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3918 | нд | Перераспределение финансирования на ИП 002-43-2-01.21-0001 "Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт" в целях использования материалов в рамках технологического присоединения потребителей."
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (11 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030408 | 0 | 0 | 0 | -0.030408 | -0.030408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.030408 | нд | Перераспределение финансирования на ИП 002-43-2-01.21-0001 "Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт" в целях использования материалов в рамках технологического присоединения потребителей."
1.1.2.3 | Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (87 шт.) | O_003-43-1-05.20-0014 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | 3.3713 | 0 | 0 | 0 | 3.3713 | -1.7596 | -34.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7596 | -34.29% | Перераспределение финансирования на ИП 002-43-2-01.21-0001 "Строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт" в целях использования материалов в рамках технологического присоединения потребителей."
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 13.3619 | 0 | 0 | 0 | 13.3619 | 16.3827 | 0 | 0 | 0 | 16.3827 | 3.0209 | 22.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0209 | 22.61% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 5.7111 | 0 | 0 | 0 | 5.7111 | 4.7593 | 0 | 0 | 0 | 4.7593 | -0.95186 | -16.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.95186 | -16.67% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №44 пгт. Умба Терский район (ограждение - 207 м.п., периметральная сигнализация - 207 м., откатные ворота - 1 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0673 | 5.7111 | 0 | 0 | 0 | 5.7111 | 4.7593 | 0 | 0 | 0 | 4.7593 | -0.95186 | -16.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.95186 | -16.67% | Подрядчик работает без НДС.
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 7.6507 | 0 | 0 | 0 | 7.6507 | 11.6235 | 0 | 0 | 0 | 11.6235 | 3.9727 | 51.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9727 | 51.93% | нд
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Никель – Котсельваара № 2 (Л-134) и ВЛ 110 кВ Никель – Котсельваара № 1 (Л-71) с оснащением: ВОЛС, выключателями 110 кВ линий Л-134, Л-71, трансформаторами тока 110 кВ, устройствами РЗА и оснащением устройствами РЗА АТ-1, АТ-2 связанных с Л-134, Л-71, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п. Никель, технологическая площадка АО «Кольская ГМК(контрольный силовой кабель - 7 км., ВОЛС - 2 км, шкаф СОПТ, - 1 компл., шкаф РАС - 1 компл., шкаф ПРД - 2 компл., РЗА АТ - 2 компл, приборы учёта 110 кВ - 2 шт, яч. выкл. 110 кВ - 2 шт., разъед. 110 кВ - 1 шт.) | N_000-41-1-03.13-0362 | 3.0007 | 0 | 0 | 0 | 3.0007 | 6.9735 | 0 | 0 | 0 | 6.9735 | 3.9727 | 132.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9727 | 132.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 110/35/6 кВ Шмидта (ПС 5) – Мурманская ТЭЦ и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110/35/6 кВ №5 г. Мурманск (устройства УПАСК – 2 компл.) | M_000-41-1-04.60-0945 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) – ПС 150/10 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150 кВ Шлакоотвальная (ПС 11Д), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0915 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение канала связи противоаварийной автоматики ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) – ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) и ПС 150/110/6 кВ Оленья (ПС 30), Мурманская обл., г. Мончегорск (устройства УПАСК - 2 компл., элементы ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0916 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 87 – ПС 11В и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ №87 и ПС 150/10 кВ №11В, Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 4 компл, элементы ВЧ тракта 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0917 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) - ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) и ПС 150/10 кВ Рудная (ПС 11Е), Мурманская обл., г Мончегорск (устройства УПАСК – 2 компл.. оборудование ВЧ тракта – 2 компл.) | M_000-42-1-04.60-0918 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчерского персонала Мурманского филиала, Кольский район, пгт. Мурмаши (7 комплектов) | O_000-43-1-04.40-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 26.5335 | 0 | 0 | 0 | 26.5335 | 24.9528 | 0 | 0 | 0 | 24.9528 | -1.5807 | -5.958% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5807 | -5.958% | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | 25.8722 | 0 | 0 | 0 | 25.8722 | 24.5786 | 0 | 0 | 0 | 24.5786 | -1.2936 | -5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2936 | -5% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.4 | Строительство «Учебно-тренировочного полигона» службы распределительных сетей производственного отделения «Центральные электрические сети» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»: Мурманская область, г. Мончегорск с подведомственной территорией, район Кислой Губы, ЗУ 51:11:0030401:8 (1 комплекс). | N_000-42-2-06.70-0001 | 0.66135 | 0 | 0 | 0 | 0.66135 | 0.37421 | 0 | 0 | 0 | 0.37421 | -0.28714 | -43.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28714 | -43.42% | Экономия по результатам фактически выполненных работ хозспособом.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 56.6364 | 0 | 0 | 0 | 56.6364 | 79.5596 | 0 | 0 | 0 | 79.5596 | 22.9232 | 40.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.9232 | 40.47% | нд
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона №1 (Л-171), ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №1 (Л-172), ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-179) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольского района | N_000-41-1-01.11-0685 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Верхне‑Териберская ГЭС‑18 – Промзона (Л‑226) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольского района | N_000-41-1-01.11-0686 | 8.8176 | 0 | 0 | 0 | 8.8176 | 8.8176 | 0 | 0 | 0 | 8.8176 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Переустройство ВЛ 35 кВ М-19/20; ВЛ 35 кВ М-21/22; ВЛ 110 кВ Л-75;ВЛ 150 кВ Л-171/172;ВЛ 150 кВ Л-179; ВЛ 150 кВ Л-183; ВЛ 150 кВ Л-184; ВЛ 150 кВ Л-226 на участке автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия. Подъезд к г. Мурманск на участке км 14+297 - км 19+027 для освобождения земельного участка с передачей имущества на баланс Мурманского филиала (соглашение о компенсации 41/10-01-2021/1Д с ФКУ Упрдор "Кола") | P_000-41-1-01.11-0692 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании соглашения о компенсации 41/10-01-2021/1Д с ФКУ Упрдор "Кола"
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | -1e-08 | -1.739e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.739e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | -1e-08 | -4.615e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -4.615e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 2e-08 | 3.084e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2e-08 | 3.084e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства (передача в безвозмездное пользование) СНТ "Регион 51", расположенных по адресу: Кольский район, территория г.п. Мурмаши (ВЛ 10 кВ - 0,328 км, КЛ 0,4 кВ - 3,790 км, КТП1 160/6/0,4 - 160 кВА, КТП2 400/6/0,4 - 400 кВА, КТП3 400/6/0,4 - 400 кВА) | P_000-41-5-01.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Передача в безвозмездное пользование имущества на основании договора дарения
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 30.05.2024г. по делу №2-1255/2024, ДНТ "Радуга" расположенных по адресу: г.Кола, Кольский район (ТП - 0,250 МВА, ВЛ 6 кВ - 0,015 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,244 км) | P_000-41-5-01.32-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 30.05.2024г. по делу №2-1255/2024
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 30.05.2024г. по делу №2-1255/2024, расположенных по адресу: Мурманская обл., Кольский район ООО "Терассы"(ТП - 0,4 МВА, ВЛ 6 кВ - 0,040 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,550 км) | P_000-41-5-01.32-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 30.05.2024г. по делу №2-1255/2024
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 30.05.2024г. по делу №2-1255/2024, расположенных по адресу: Мурманская обл., Кольский район, 29 км а/д Кола-Госграница СОНТ "Тулома"(ТП - 0,63 МВА, ВЛ 6 кВ - 0,060 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,92 км) | P_000-41-5-01.32-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 30.05.2024г. по делу №2-1255/2024
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 30.05.2024г. по делу №2-1255/2024, расположенных по адресу: Мурманская обл., Кольский район, н.п. Зверосовхоз СНТ СН "Хуторок" (ТП - 0,63 МВА, ВЛ 6 кВ - 1,70 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,475 км) | P_000-41-5-01.32-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 30.05.2024г. по делу №2-1255/2024
1.1.6 | Передача в собственность объектов электросетевого хозяйства ДНТ "Профснаб", расположенных по адресу: нп. Кильдинстрой, Мурманской области (ВЛ 6 кВ-0,07 км., КТП 6/0,4 400 кВА, КТП 6/0,4 160 кВА ) | P_000-41-5-01.33-0973 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП - передача в собственность объектов электросетевого хозяйства ДНТ "Профснаб". Договор дарения №1/2024 от 15.07.2024
1.1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства (передача в безвозмездное пользование) ДНП "Заречное", расположенных по адресу: Мурманская обл., Кольский район, г.п. Молочный (ВЛ 6 кВ - 1,43 км, КЛ 6 кВ - 0,53 км, КЛ 0,4 кВ - 17,1 км, КТП1 2500/6/0,4 - 2,5 МВА, КТП2 ТМГ-630/10-У1 - 0,63 МВА) | P_000-41-5-02.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Передача в безвозмездное пользование имущества на основании договора дарения
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х2 (1 шт.) | G_000-41-5-07.10-0009 | 14.2428 | 0 | 0 | 0 | 14.2428 | 14.2428 | 0 | 0 | 0 | 14.2428 | 1.7764e-15 | 1.247e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | 1.247e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ Апатитская ТЭЦ – Вудъявр с отпайкой на ПС Кировск (Л-105), ВЛ 110 кВ Вудъявр – Ловчорр с отпайкой на ПС Кировск (Л-106) для освобождения земельного участка по заявлению Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (Соглашение о компенсации №41/28-06-03-2023/13Д от 26.05.2023 г.) (ориентировочная длина трассы КЛ 110 - 0,85 км) | O_000-42-1-02.11-0001 | 20.1688 | 0 | 0 | 0 | 20.1688 | 16.4539 | 0 | 0 | 0 | 16.4539 | -3.7149 | -18.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7149 | -18.42% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | -2e-08 | -1.418e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -1.418e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | -1e-08 | -1.496e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.496e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | -2e-08 | -5.357e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -5.357e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | -1e-08 | -4.833e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -4.833e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-152 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 2.565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.565 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-157 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 2.565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.565 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.6 | Приобретение тягача седельного для перевозки крупногабаритных грузов (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9231 | 0 | 0 | 0 | 8.9231 | 8.9231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.9231 | нд | Досрочная поставка техники
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-42-1-07.10-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 2.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.026 | нд | Досрочная поставка техники
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (комплекс программно-технический измерительный параметров высокочастотного оборудования (реле-томограф с управляющим устройством) - 1 комплект) | I_000-42-1-07.30-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (комплекс программно-технический измерительный (реле-томограф с управляющим устройством) – 1 комплект, устройство измерительное параметров релейной защиты – 1 шт., вольтамперфазометр цифровой – 2 шт.) | I_000-42-1-07.30-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегоболотохода транспортера легкого класса плавающего пассажирского (1 шт.) | K_000-43-1-07.10-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 13.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.25 | нд | Досрочная поставка техники
1.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-43-3-09.40-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.16384 | 0 | 0 | 0 | 0.16384 | -0.017795 | -9.797% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.017795 | -9.797% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-43-6-11.00-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | -2e-08 | -2.481e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -2.481e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисного контракта с АО "Энергосервис Северо-Запада" №2-ЭС от 29.04.2020 (31 комплекс) | N_003-43-5-05.20-0001 | 0.0030999 | 0 | 0 | 0 | 0.0030999 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 1.2e-07 | 0.003871% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2e-07 | 0.003871% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.039058 | 0 | 0 | 0 | 0.039058 | 0.039058 | 0 | 0 | 0 | 0.039058 | 3e-08 | 7.681e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3e-08 | 7.681e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение ПС 150/35/10кВ № 20А и ПС 110/10 № 20 с укомплектование ячеек 10кВ № 113, № 125 ПС 20А и № 28, № 38 ПС 20 выключателями, трансформаторами тока для технологического присоединения в Мурманской области, Печенгский муниципальный район, гп. Никель, пгт. Никель (ДоговорТП КОЛ-00303-Б-С/23 от 14.11.2023 с ООО "Дата-центр Арктика 2") (ТТ-10кВ- 12 шт., выключатель - 4 шт., 4 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0695 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3366 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3366 | -100% | Нарушение подрядчиком договорных обязательств
1.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 96 Мехзавод с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 5,6,29,30 Мурманская обл. городской округ город Оленегорск, г. Оленегорск, Здание ЦОД. ЗУ: 51:12:0010101:4825 (Дата-центр Арктика 2, ООО Дог. № КОЛ-00304-Б-Ц/23 от 14.11.23) (ТТ-10 кВ - 12 шт, выключатель - 4 шт.., 4 т.у.) | O_009-42-1-03.13-1072 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3366 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3366 | -100% | Нарушение подрядчиком договорных обязательств
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 1337.8298 | 0 | 0 | 325.8288 | 1012.001 | 1319.1534 | 0 | 0 | 415.7948 | 903.3586 | -18.6764 | -1.396% | 0 | нд | 0 | нд | 89.966 | 27.61% | -108.6424 | -10.74% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1337.8298 | 0 | 0 | 325.8288 | 1012.001 | 1319.1534 | 0 | 0 | 415.7948 | 903.3586 | -18.6764 | -1.396% | 0 | нд | 0 | нд | 89.966 | 27.61% | -108.6424 | -10.74% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 971.0712 | 0 | 0 | 12.533 | 958.5382 | 933.2357 | 0 | 0 | 75.6023 | 857.6334 | -37.8356 | -3.896% | 0 | нд | 0 | нд | 63.0693 | 503.2% | -100.9049 | -10.53% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 923.0518 | 0 | 0 | 10.9254 | 912.1263 | 907.182 | 0 | 0 | 73.847 | 833.3351 | -15.8697 | -1.719% | 0 | нд | 0 | нд | 62.9215 | 575.9% | -78.7913 | -8.638% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 28.1124 | 0 | 0 | 10.9254 | 17.187 | 176.8591 | 0 | 0 | 73.847 | 103.0121 | 148.7467 | 529.1% | 0 | нд | 0 | нд | 62.9215 | 575.9% | 85.8252 | 499.4% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 197.3592 | 0 | 0 | 0 | 197.3592 | 127.9011 | 0 | 0 | 0 | 127.9011 | -69.4581 | -35.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -69.4581 | -35.19% | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 697.5801 | 0 | 0 | 0 | 697.5801 | 602.4218 | 0 | 0 | 0 | 602.4218 | -95.1583 | -13.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -95.1583 | -13.64% | нд
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.115-06, КЛ-10 кВ (0,015 км), ВЛ-10 кВ (4,55 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.358-02, КЛ-10 кВ (0,25 км), двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА) с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Порхов, ул.Песочная (Порховское МП Водоканал Дог. № ПСК-02305-Э-В/23 от 02.02.2024) | O_009-71-2-01.32-0132 | 0.63072 | 0 | 0 | 0 | 0.63072 | 15.8471 | 0 | 0 | 0 | 15.8471 | 15.2164 | 2413% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.2164 | 2413% | Досрочное выполнение работ и финансирование в 2024 году
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х11,032 км) от яч.№363-02 СШ1, яч.363-04 СШ2 РУ-10 кВ ПС-363 СОМ до РУ-10 кВ 1 ЦРП-10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) | N_009-71-2-02.32-0002 | 155.513 | 0 | 0 | 0 | 155.513 | 124.4872 | 0 | 0 | 0 | 124.4872 | -31.0257 | -19.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -31.0257 | -19.95% | Экономия по результатам разработки ПИР и прохождения гос.экспертизы
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,032 км) от РУ-0,4кВ КТП-69 до проектируемого КР, установка прибора учета электрической энергии (1 т.у.), Порховский р-н, д.Попадинка (ООО "Зевс" Дог. № ПСК-01738-Э-В/23 от 16.08.2023) | O_009-71-2-02.41-0024 | 0.53386 | 0 | 0 | 0 | 0.53386 | 0.48899 | 0 | 0 | 0 | 0.48899 | -0.044877 | -8.406% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.044877 | -8.406% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,045 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО БалтТрансСервис Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024) | O_009-71-2-02.41-0028 | 0.032409 | 0 | 0 | 0 | 0.032409 | 0.026221 | 0 | 0 | 0 | 0.026221 | -0.0061881 | -19.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0061881 | -19.09% | Экономия по результатам разработки ПИР
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), ВЛ-10 кВ (2x0,005 км), КЛ-10 кВ (0,589 км) от ВЛ-10 кВ л.68-07, КЛ-10 кВ (0,649 км) от ВЛ-10 кВ л.68-21, КЛ-0,4 кВ (2х0,145 км) до проектируемых КР, г.Остров, ул.Калинина (ООО Дорожное строительное монтажное управление Дог. № ПСК-00108-Э-В/23 от 05.04.2023) | N_009-71-2-03.31-0108 | 6.0143 | 0 | 0 | 0 | 6.0143 | 6.0143 | 0 | 0 | 0 | 6.0143 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛ-10 кВ (0,01 км), КЛ-10 кВ (0,34 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.288-05, КЛ-10 кВ (0,34 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.221-03, спаренных КЛ-0,4 кВ (2x0,115 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Пыталовский район, д.Линово (МБОУ Линовская СШ Дог. № ПСК-00121-Э-В/23 от 21.06.23) | O_009-71-2-03.31-0112 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0.0057515 | 0 | 0 | 0 | 0.0057515 | -9.5275 | -99.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.5275 | -99.94% | Подрядной организацией не предоставлены документы документы для оплаты, освоения и ввода
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,003 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.117-04, КЛ-10 кВ (0,027 км), ТП-10/0,4 кВ (0,1 МВА), КЛ-0,4 кВ (0,018 км) от проектируемой ТП, ВЛИ-0,4 кВ (0,01 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Дедовичский район, д.Болчино (ООО Племенной завод Вязье Дог. № ПСК-02071-Э-В/23 от 14.09.2023) | O_009-71-2-03.31-0115 | 3.1052 | 0 | 0 | 0 | 3.1052 | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | -0.20902 | -6.731% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20902 | -6.731% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Локнянский р-н, рп.Локня, ул. Комсомольская (ООО "Автомобильные дороги Пскова" Дог. № ПСК-01143-Э-В/23 от 30.05.2023) | N_009-71-2-05.30-0882 | 0.55355 | 0 | 0 | 0 | 0.55355 | 0.55355 | 0 | 0 | 0 | 0.55355 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Островский район, с.Воронцово, ул.Советская, д.161 (ООО Хармс Дог. № ПСК-01010-Э-В/23 от 26.06.2023) | O_009-71-2-05.30-0898 | 0.65352 | 0 | 0 | 0 | 0.65352 | 0.63135 | 0 | 0 | 0 | 0.63135 | -0.022165 | -3.392% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022165 | -3.392% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Дновский район, за хутором Паклинский с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО Такт Дог. № ПСК-01355-Э-В/24 от 04.06.2024) | O_009-71-2-05.30-1138 | 0.013744 | 0 | 0 | 0 | 0.013744 | 0.01112 | 0 | 0 | 0 | 0.01112 | -0.0026243 | -19.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0026243 | -19.09% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,04 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.100-01 с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Пожиговская (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. № ПСК-04394-Э-С/23 от 02.02.2024) | O_009-73-2-01.32-0531 | 0.061589 | 0 | 0 | 0 | 0.061589 | 0.29904 | 0 | 0 | 0 | 0.29904 | 0.23745 | 385.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23745 | 385.5% | Досрочное выполнение работ и финансирование в 2024 году
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,33 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.192-12 (отпайки на МТП-605) до 2СШ РУ-10 кВ ТП-368, реконструируемой заявителем, с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Гдовский район, д.Брагино (МУП Гдовпроект Дог. № ПСК-00948-Б-С/24 от 30.05.2024) | O_009-73-2-01.32-0545 | 0.11175 | 0 | 0 | 0 | 0.11175 | 0.068086 | 0 | 0 | 0 | 0.068086 | -0.043668 | -39.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.043668 | -39.08% | Экономия по результатам разработки ПИР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2х0,22 км) от РУ-0,4 кВ ТП-733, КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км) до проектируемых КР-1, КР-2, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 1 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-01.41-4929 | 1.5346 | 0 | 0 | 0 | 1.5346 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 1.4029 | -0.1317 | -8.582% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1317 | -8.582% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (6,68 км) от опоры л.25-05 до проектируемой опоры 10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | N_009-73-2-02.32-0016 | 14.5609 | 0 | 0 | 0 | 14.5609 | 12.9464 | 0 | 0 | 0 | 12.9464 | -1.6146 | -11.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6146 | -11.09% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (4,423 км), ВЛ-10 кВ (7,266 км) от РУ-10 кВ ПС-205, ВЛ-10 кВ (0,015 км), КЛ-10 кВ (17,26 км) от РУ-10 кВ ПС-361 с установкой прибора учета 10 кВ (2 т.у.), Печорский район, д.Печки (ФКП Управление заказчика КС Минобороны России Дог. № ПСК-01609-Б-С/23 от 06.10.2023) | O_009-73-2-02.32-3834 | 90.1262 | 0 | 0 | 0 | 90.1262 | 88.9973 | 0 | 0 | 0 | 88.9973 | -1.1289 | -1.253% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1289 | -1.253% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,22 км) от РУ-10 кВ ТП-300 с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, проезд Механизаторов, д.7 (ООО Интехсвязь Дог. № ПСК-03158-Э-С/23 от 06.10.2023) | O_009-73-2-02.32-3835 | 6.4776 | 0 | 0 | 0 | 6.4776 | 0.20891 | 0 | 0 | 0 | 0.20891 | -6.2687 | -96.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.2687 | -96.77% | Расторжение договора технологического присоединения
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,47 км) от РУ-10 кВ 1СШ ТП-623, КЛ-10 кВ (0,47 км) от РУ-10 кВ 2СШ ТП-623 с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) в проектируемой ТП заявителя, г.Псков, ул.Максима Горького, д.57 (ФКП Управление заказчика КС МО РФ - РУЗКС ЗВО Дог. № ПСК-02879-Б-С/23 от 09.11.2023) | O_009-73-2-02.32-3836 | 6.1513 | 0 | 0 | 0 | 6.1513 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | -0.28228 | -4.589% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28228 | -4.589% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,262 км) от 1 СШ РУ-10 кВ ПС-399 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Советской Армии, д.56а (ООО Псков-Полимер Дог. № ПСК-00738-Э-С/24 от 03.06.2024) | O_009-73-2-02.32-3841 | 0.35191 | 0 | 0 | 0 | 0.35191 | 0.16533 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | -0.18658 | -53.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18658 | -53.02% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,56 км) от 1СШ РУ-10 кВ РП-43 до проектируемой ТП, КЛ-10 кВ (1,56 км) от 2СШ РУ-10 кВ РП-43 до проектируемой ТП, БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,04 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до КР-1, КР-2, Псковский р-н, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик "СпецПроектЖилСтрой" Дог. № ПСК-01975-Э-С/24 от 11.07.2024) | O_009-73-2-02.32-3842 | 0.93598 | 0 | 0 | 0 | 0.93598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93598 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.93598 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,19 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-566 до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,19 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-566 до проектируемого КР-2, г. Псков. ул. Линейная, д.87 (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-06565-Э-С/22 от 28.03.2023) | N_009-73-2-02.41-0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20371 | 0 | 0 | 0 | 0.20371 | 0.20371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20371 | нд | Досрочное выполнение работ и финансирование в 2024 году
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,113 км) от ТП-134 до ВРУ объекта заявителя с установкой КР, г.Псков, сквер имени 60-летия Октября, в районе ул.Конной, ул.М.Горького, Рижского проспекта (МКУ г.Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-02491-Б-С/23 от 25.08.2023) | O_009-73-2-02.41-3854 | 0.0068654 | 0 | 0 | 0 | 0.0068654 | 0.0068654 | 0 | 0 | 0 | 0.0068654 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,29 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-727 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,29 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-727 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, ул.Крестки, д.9 (ООО СЗ Высота-Псков Дог. № ПСК-03470-Э-С/23 от 28.11.2023) | O_009-73-2-02.41-3860 | 5.1629 | 0 | 0 | 0 | 5.1629 | 2.5149 | 0 | 0 | 0 | 2.5149 | -2.648 | -51.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.648 | -51.29% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,05 км) от РУ-0,4 кВ ЗТП-1117 до проектируемого КР с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Палкинский район, д.Свириково (ООО Альта-Планта Дог. № ПСК-01433-Э-С/24 от 07.06.2024) | O_009-73-2-02.41-3874 | 0.038124 | 0 | 0 | 0 | 0.038124 | 0.030844 | 0 | 0 | 0 | 0.030844 | -0.0072793 | -19.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0072793 | -19.09% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-3, КР-4, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 3 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3876 | 0.81727 | 0 | 0 | 0 | 0.81727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81727 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.81727 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-5, КР-6, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 4 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3877 | 0.037842 | 0 | 0 | 0 | 0.037842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037842 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037842 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,085 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-7, КР-8, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 5 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3878 | 0.052453 | 0 | 0 | 0 | 0.052453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052453 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.052453 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,39 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.15-04, КЛ-10 кВ (0,031 км) до проектируемой ТП, ТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), спаренной КЛ-0,4 кВ (0,01 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Струго-Красненский район, в 400 м западнее д.Красный Дубок, в 1360 м северо-западнее д.Рожник, из земель АОЗТ "Вперед" (Костючков Николай Дмитриевич Дог. № ПСК-02702-Э-С/23 от 07.09.2023) | O_009-73-2-03.31-4587 | 4.7923 | 0 | 0 | 0 | 4.7923 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | -1.1424 | -23.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1424 | -23.84% | Расторжение договора подряда, довыполнение работ хозяйственным способом, экономия при выполнении работ хоз.способом
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,88 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.335-08 до проектируемой однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,07 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Плюсский район, д.Лосицы (Фалкова Лариса Николаевна Дог. № ПСК-03683-Э-С/23 от 11.12.2023) | O_009-73-2-03.31-4588 | 5.3968 | 0 | 0 | 0 | 5.3968 | 0.57575 | 0 | 0 | 0 | 0.57575 | -4.821 | -89.33% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.821 | -89.33% | Длительный срок разработки ПИР, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023) | O_009-73-2-03.31-4589 | 32.3589 | 0 | 0 | 0 | 32.3589 | 6.3975 | 0 | 0 | 0 | 6.3975 | -25.9614 | -80.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -25.9614 | -80.23% | Длительный срок разработки ПИР, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (2х0,01 км) от ВЛ-10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ-10 кВ (2х1,02 км), двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,16 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-2 с установкой прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ООО ПРОШКОЛА №52 Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024) | O_009-73-2-03.31-4590 | 0.88676 | 0 | 0 | 0 | 0.88676 | 0.3218 | 0 | 0 | 0 | 0.3218 | -0.56496 | -63.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56496 | -63.71% | Длительный срок разработки ПИР, отказ заявителя от согласования проектной документации, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.61-05, однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), спаренной КЛ-0,4 кВ (0,28 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Струго-Красненский район, д.Ровное, ул.Народная (РО Епархиальный Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь Дог. № ПСК-03258-Э-С/23 от 05.02.2024) | O_009-73-2-03.31-4591 | 0.15767 | 0 | 0 | 0 | 0.15767 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 1.6334 | 1036% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6334 | 1036% | Досрочное выполнение работ и финансирование в 2024 году
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,85 км) от РУ-10 кВ ТП-595, КЛ-10 кВ (0,85 км) от РУ-10 кВ ТП-586, БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,65 км; 2х0,3 км; 2х0,09 км; 2х0,12 км; 2х0,09 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-10 с установкой прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), Псковский район, д.Хотицы (ООО Строительная компания "Возрождение-14" Дог. № ПСК-01214-Б-С/24 от 18.06.2024) | O_009-73-2-03.31-4592 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.132 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.132 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, отказ заявителя от согласования проектной документации, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,175 км) от РУ-10 кВ ТП-732, КЛ-10 кВ (0,245 км) от РУ-10 кВ ТП-691, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,135 км; 2х0,08 км; 2х0,145 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Д.Яковлева, д.8, 6, 2 (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-01826-Б-С/24 от 28.06.2024) | O_009-73-2-03.31-4593 | 0.59181 | 0 | 0 | 0 | 0.59181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59181 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.59181 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, отказ заявителя от согласования проектной документации, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,345 км) от РУ-10 кВ ТП-732, КЛ-10 кВ (0,4 км) от РУ-10 кВ ТП-691, ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,085 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-1, КР-2, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 2 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-03.31-4594 | 14.601 | 0 | 0 | 0 | 14.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.601 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.601 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-6 кВ ТП-202 - ТП-6, со строительством недостающих участков кабельными линиями 6 кВ (2х0,05 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, Кремль (Приход Свято-Троицкого Кафедрального Собора г. Пскова Псковской Епархии Русской Православной Церкви Дог. № ПСК-03512-Б-С/23 от 20.11.2023) | O_009-73-2-03.32-0046 | 5.5137 | 0 | 0 | 0 | 5.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5137 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5137 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, подписание ДС о продлении договора ТП, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Печоры, ул.Юбилейная, д.17 (МП Печорские теплосети Дог. № ПСК-00413-Э-С/23 от 17.02.2023) | N_009-73-2-05.30-2840 | 0.19005 | 0 | 0 | 0 | 0.19005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19005 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19005 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 2025 год в связи с неготовностью заявителя
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Льва Толстого, д.4 (ФГБОУ ВО Псковский государственный университет Дог. № ПСК-00606-Э-С/23 от 22.06.2023) | O_009-73-2-05.30-3078 | 0.0093999 | 0 | 0 | 0 | 0.0093999 | 0.0093999 | 0 | 0 | 0 | 0.0093999 | 1.7347e-18 | 1.845e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7347e-18 | 1.845e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Гдовский район, СТОО Добручинское (ООО ГДОВ МОЛОКО Дог. № ПСК-02584-Б-С/23 от 18.09.2023) | O_009-73-2-05.30-3380 | 0.09491 | 0 | 0 | 0 | 0.09491 | 0.074372 | 0 | 0 | 0 | 0.074372 | -0.020538 | -21.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.020538 | -21.64% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Плехановский посад, д.93 (ИП Брыль Сергей Александрович Дог. № ПСК-01814-Э-С/24 от 01.07.2024) | O_009-73-2-05.30-4052 | 0.0050021 | 0 | 0 | 0 | 0.0050021 | 0.004047 | 0 | 0 | 0 | 0.004047 | -0.0009551 | -19.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0009551 | -19.09% | Экономия по результатам разработки ПИР
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.) по договору ТП, г. Псков, ул. Малясова, д.2 (ГБУЗ Псковская областная клиническая больница, Дог. № ПСК-04023-Э-С/24 от 03.12.2024) | P_009-73-2-05.30-4432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018201 | 0 | 0 | 0 | 0.018201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору технологического присоединения (ГБУЗ Псковская областная клиническая больница, Дог. № ПСК-04023-Э-С/24 от 03.12.2024)
2.1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ (0,075 км): переключение ВЛ-10 кВ отпайка на ЗТП-113 с Л.131-09 на Л.131-01 (0,005 км), Новосокольнический район, территория Стан, уч.1 (ООО Вилл Карбон Дог. № ПСК-01737-Э-Ю/24 от 07.08.2024) | P_009-75-1-02.32-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0041004 | 0 | 0 | 0 | 0.0041004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору технологического присоединения (ООО Вилл Карбон Дог. № ПСК-01737-Э-Ю/24 от 07.08.2024)
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,392 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.131-01 с установкой устройства ИКЗ (1 комплект) и прибора учета 10 кВ (1 т.у.), Новосокольнический район, территория Стан, уч.1 (ООО Вилл Карбон Дог. № ПСК-01737-Э-Ю/24 от 07.08.2024) | P_009-75-2-01.32-0264 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078917 | 0 | 0 | 0 | 0.078917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору технологического присоединения (ООО Вилл Карбон Дог. № ПСК-01737-Э-Ю/24 от 07.08.2024)
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,085 км) от ВЛ-10 кВ Л.37-10, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Великолукский р-н, СП Пореченская волость, юго-восточнее оз. Балаздынь (ООО "ЗЭТО-Маркет" Дог. № ПСК-02076-Э-Ю/24 от 12.08.2024) | P_009-75-2-01.32-0265 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12754 | 0 | 0 | 0 | 0.12754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору технологического присоединения (ООО "ЗЭТО-Маркет" Дог. № ПСК-02076-Э-Ю/24 от 12.08.2024)
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (2х0,131 км) в рассечке жил КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-66 с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) в проектируемой ТП заявителя, г.Великие Луки, Краснофлотская наб., д.1 (ООО Агентство ипотечного кредитования Дог. № ПСК-02419-Э-Ю/23 от 15.11.2023) | O_009-75-2-02.33-0006 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3103 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3103 | -100% | Перенос оплаты на 2025 год по условиям договора
2.1.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ (2х25 МВА, 1 комплект), ВЛ-110 кВ (1,485 км), Великолукский р-н, СП "Пореченская волость", ур.Болягино (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) | M_009-75-2-03.13-0001 | 290.7879 | 0 | 0 | 0 | 290.7879 | 290.7879 | 0 | 0 | 0 | 290.7879 | -5.6843e-14 | -1.955e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.6843e-14 | -1.955e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛ-10 кВ (0,26 км) от ВЛ-10 кВ Л.312-01, КЛ-10 кВ (0,849 км) от ВЛ-10 кВ Л.312-01, ВЛ-10 кВ (0,213 км) от ВЛ-10 кВ Л. 312-11, КЛ-10 кВ (0,953 км) от ВЛ-10 кВ Л. 312-11, спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,025 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Себежский район, д.Кузнецовка (МБОУ Кузнецовская средняя общеобразовательная школа Дог. № ПСК-06439-Э-Ю/22 от 06.02.2023) | N_009-75-2-03.31-0201 | 13.4276 | 0 | 0 | 0 | 13.4276 | 13.4276 | 0 | 0 | 0 | 13.4276 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), КЛ-10 кВ (0,05 км) от оп. №36 л.161-04 до проектируемой ТП, ВЛ-10 кВ (0,007 км), КЛ-0,4 кВ (0,08 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемого КР, с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.), г. Опочка, ул. Загородная (ООО "Первая Литейная Компания" Дог. № ПСК-00573-Э-Ю/23 от 30.05.2023) | N_009-75-2-03.31-0208 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х0,267 км) от РУ-10 кВ ЗТП-11, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,16 МВА), КЛ-0,4 кВ (0,326 км) с установкой КР, г.Новосокольники, ул.Матросова, д.28 (Администрация Новосокольнического района Дог. № ПСК-02906-Э-Ю/23 от 18.09.2023) | O_009-75-2-03.31-0217 | 6.5177 | 0 | 0 | 0 | 6.5177 | 6.5177 | 0 | 0 | 0 | 6.5177 | -8.8818e-16 | -1.363e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.363e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,67 км) от 2СШ РУ-10 кВ ЗТП-175, КЛ-10 кВ (0,376 км) от опоры КВЛ-10 кВ РП-15 - РП-24 до проектируемой двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), спаренной КЛ-0,4 кВ (0,45 км) с установкой КР, г.Великие Луки, с северной стороны от ул.Дружбы, д.41 (ООО Реал Дог. № ПСК-02949-Э-Ю/23 от 11.10.2023) | O_009-75-2-03.31-0218 | 13.8207 | 0 | 0 | 0 | 13.8207 | 11.532 | 0 | 0 | 0 | 11.532 | -2.2887 | -16.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2887 | -16.56% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,047 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.312-13, КЛ-10 кВ (0,334 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.312-02, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,231 км; 0,231 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,231 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,154 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024) | O_009-75-2-03.31-0236 | 0.79868 | 0 | 0 | 0 | 0.79868 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0.40335 | 50.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40335 | 50.5% | Досрочное выполнение работ и финансирование в 2024 году
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Великолукский район, д.Шелково, ул.Лесхозная, д.8 (ООО Гармония-Мебель Дог. № ПСК-01883-Э-Ю/23 от 18.09.2023) | O_009-75-2-05.30-1394 | 0.04704 | 0 | 0 | 0 | 0.04704 | 0.04704 | 0 | 0 | 0 | 0.04704 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, г.Опочка, ул.Загородная, д.1Б (ООО "Орвис Плюс" Дог. № ПСК-03799-Э-Ю/23 от 27.12.2023) | O_009-75-2-05.30-1491 | 0.13835 | 0 | 0 | 0 | 0.13835 | 0.10088 | 0 | 0 | 0 | 0.10088 | -0.037465 | -27.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037465 | -27.08% | Экономия по результатам разработки ПИР
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Куньинский район, урочище Волынь (ООО База отдыха "Волынь" Дог. № ПСК-01176-Э-Ю/24 от 30.05.2024) | O_009-75-2-05.30-1653 | 0.006872 | 0 | 0 | 0 | 0.006872 | 0.0055599 | 0 | 0 | 0 | 0.0055599 | -0.0013121 | -19.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0013121 | -19.09% | Экономия по результатам разработки ПИР
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Дружбы, д.23, к.1 (ООО ГРК Амарис Дог. № ПСК-01493-Э-Ю/24 от 17.06.2024) | O_009-75-2-05.30-1670 | 0.013744 | 0 | 0 | 0 | 0.013744 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0.10167 | 0.087922 | 639.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087922 | 639.7% | Досрочное выполнение работ и финансирование в 2024 году
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Себежский р-н, Идрица рп, 575 км автодороги "Балтия" (Барановская Ада Васильевна Дог. № ПСК-02542-Э-Ю/24 от 24.10.2024) | P_009-75-2-05.30-1797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0017454 | 0 | 0 | 0 | 0.0017454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору технологического присоединения (Барановская Ада Васильевна Дог. № ПСК-02542-Э-Ю/24 от 24.10.2024)
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 48.0195 | 0 | 0 | 1.6076 | 46.4119 | 26.0536 | 0 | 0 | 1.7553 | 24.2983 | -21.9658 | -45.74% | 0 | нд | 0 | нд | 0.14778 | 9.193% | -22.1136 | -47.65% | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 48.0195 | 0 | 0 | 1.6076 | 46.4119 | 26.0536 | 0 | 0 | 1.7553 | 24.2983 | -21.9658 | -45.74% | 0 | нд | 0 | нд | 0.14778 | 9.193% | -22.1136 | -47.65% | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция ячеек 10 кВ ф.363-02, ф.363-04 ПС-363 СОМ методом "ретрофит" (2 шт.), Островский р-н, севернее д. Рубилово (Управление заказчика КС Минобороны России, ФКП Дог. № СПБ80-26707/21 от 28.03.2023) | N_009-71-1-04.60-0179 | 10.6647 | 0 | 0 | 0 | 10.6647 | 10.1894 | 0 | 0 | 0 | 10.1894 | -0.47538 | -4.458% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.47538 | -4.458% | Экономия по результатам разработки ПИР
2.1.1.4.2 | Реконструкция резервной ячейки 2СШ РУ-10 кВ РП-18 с установкой вакуумного выключателя (1 шт.), подпаривание КЛ-10 кВ (0,289 км) от ячейки РУ-10 кВ ПС 283 (яч.283-18) до оп.5 ВЛ-10 кВ ф.283-18 со строительством участка КЛ-10 кВ (0,1 км) от РУ-10 кВ РП-18 до оп.21 ВЛ-10 кВ ф.283-18 (отпайка на КТП-584), Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-1-02.32-0023 | 4.7064 | 0 | 0 | 0 | 4.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7064 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.7064 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, отказ заявителя от согласования проектной документации, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ (ПС-508): замена трансформаторов тока 10 кВ (3 шт.) в яч. 508-05, Гдовский район, СТОО Добручинское (ООО ГДОВ МОЛОКО Дог. № ПСК-02584-Б-С/23 от 18.09.2023) | O_009-73-1-03.13-0214 | 0.089506 | 0 | 0 | 0 | 0.089506 | 0.090959 | 0 | 0 | 0.090959 | 0 | 0.0014535 | 1.624% | 0 | нд | 0 | нд | 0.090959 | нд | -0.089506 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ (ПС-205, ПС-361) с установкой ячейки с вакуумным выключателем (2 шт.) в РУ-10 кВ ПС, Печорский район, д.Печки (ФКП Управление заказчика КС Минобороны России Дог. № ПСК-01609-Б-С/23 от 06.10.2023) | O_009-73-1-03.13-0216 | 11.9699 | 0 | 0 | 0 | 11.9699 | 11.1289 | 0 | 0 | 0 | 11.1289 | -0.84098 | -7.026% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.84098 | -7.026% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-627 с заменой трансформатора (0,4 МВА на 1,25 МВА), ВЛ-10 кВ с частичным переводом в кабельное исполнение: КЛ-10 кВ (0,018 км) ф.74-01, КЛ-10 кВ (0,017 км) ф.74-10 до реконструируемой ТП, ВЛ-0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение: КЛ-0,4 кВ (0,840 км) от реконструируемой ТП до ВРУ, с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.), г.Печоры, ул.Международная, д.5 (Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № ПСК-06295-Б-С/22 от 17.07.2023) | O_009-73-1-03.31-0438 | 15.1485 | 0 | 0 | 0 | 15.1485 | 0.78358 | 0 | 0 | 0 | 0.78358 | -14.3649 | -94.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.3649 | -94.83% | Длительный срок разработки ПИР, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-1-04.60-0256 | 3.6175 | 0 | 0 | 0 | 3.6175 | 2.1262 | 0 | 0 | 0 | 2.1262 | -1.4913 | -41.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4913 | -41.23% | Длительная постьавка оборудования, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 504-13 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 шт.), г.Печоры, ул.Юрьевская, д.82а (Фонд социокультурных проектов Традиция Дог. № ПСК-04786-Б-С/22 от 14.09.2022) | N_009-73-1-04.60-0262 | 0.05682 | 0 | 0 | 0 | 0.05682 | 0.05682 | 0 | 0 | 0.05682 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0.05682 | нд | -0.05682 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ л.25-05 и ячейки СВ-10 ПС-25 методом «ретрофит» с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.), Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | N_009-73-1-04.60-0263 | 1.6076 | 0 | 0 | 1.6076 | 0 | 1.6076 | 0 | 0 | 1.6076 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 61-05 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 шт.), Струго-Красненский район, д.Ровное, ул.Народная (РО Епархиальный Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь Дог. № ПСК-03258-Э-С/23 от 05.02.2024) | O_009-73-1-04.60-0264 | 0.071396 | 0 | 0 | 0 | 0.071396 | 0.070283 | 0 | 0 | 0 | 0.070283 | -0.0011126 | -1.558% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0011126 | -1.558% | Экономия по результатам разработки ПИР
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 80-05 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 шт.), Гдовский район, д.Брагино (МУП Гдовпроект Дог. № ПСК-00948-Б-С/24 от 30.05.2024) | O_009-73-1-04.60-0268 | 0.087212 | 0 | 0 | 0 | 0.087212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087212 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.087212 | -100% | Длительный срок разработки ПИР, подписание ДС о продлении договора ТП, перенос сроков выполнения работ на 2025 год
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 176.0134 | 0 | 0 | 136.1725 | 39.8409 | 154.9165 | 0 | 0 | 135.3887 | 19.5278 | -21.0969 | -11.99% | 0 | нд | 0 | нд | -0.78373 | -0.5755% | -20.3131 | -50.99% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9177 | 0 | 0 | 1.9177 | 0 | 1.9177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9177 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9177 | 0 | 0 | 1.9177 | 0 | 1.9177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9177 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ "Псков" (ПС-53) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-73-1-03.13-0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | Досрочное выполнение работ и финансирование в 2024 году
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-75-1-03.13-0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91767 | 0 | 0 | 0.91767 | 0 | 0.91767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.91767 | нд | 0 | нд | Досрочное выполнение работ и финансирование в 2024 году
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 12.9139 | 0 | 0 | 0.68804 | 12.2258 | 10.8375 | 0 | 0 | 0.95 | 9.8875 | -2.0764 | -16.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0.26196 | 38.07% | -2.3384 | -19.13% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 2.668 | 0 | 0 | 0.68804 | 1.98 | 2.2664 | 0 | 0 | 0.95 | 1.3164 | -0.40155 | -15.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0.26196 | 38.07% | -0.66351 | -33.51% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,051 км) Л-2 от ТП-584 с частичным переводом в кабельное исполнение: КЛ-0,4 кВ от ТП-584 (0,080 км), КЛ-0,4 кВ от ТП-727 (0,237 км), г.Псков, ул.Крестки, д.11, д.9, д.13, д.15, д.19 (ООО "Высота-Псков" Дог. №ОЗУ-ПСК-00065/22 от 24.03.2023) | N_000-73-1-02.41-0027 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 1.311 | 1e-08 | 7.628e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-08 | 7.628e-07% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (0,105 км) Л-1 ТП-141 с переподключением в ТП-679 и демонтажем ТП-141, с прокладкой недостающего участка КЛ-0,4 кВ (0,150 км), ВЛ-0,4 кВ (0,075 км) ЛНО Л-12 от РП-9, КЛ-0,4 кВ (0,020 км) до КЛ-0,4 кВ от ТП-141 – Рижский пр-кт, д.21А до проектируемого КР-1, с прокладкой недостающего участка КЛ-0,4 кВ (0,235 км) от КР-1 до ТП-679, г.Псков, в границах Рижского пр-та: ул.Киселева, ул.Пароменская, Петровский переулок (ООО "ЭлитИнвест" Дог. №ОЗУ-ПСК-00022/24 от 24.07.2024) | P_000-73-1-02.41-0033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0054457 | 0 | 0 | 0 | 0.0054457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (ООО "ЭлитИнвест" Дог. №ОЗУ-ПСК-00022/24 от 24.07.2024)
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки | N_000-75-1-02.33-0014 | 1.357 | 0 | 0 | 0.68804 | 0.66895 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | -0.40699 | -29.99% | 0 | нд | 0 | нд | 0.26196 | 38.07% | -0.66895 | -100% | Экономия по результатам разработки ПИР
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 10.2459 | 0 | 0 | 0 | 10.2459 | 8.571 | 0 | 0 | 0 | 8.571 | -1.6749 | -16.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6749 | -16.35% | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,09 км) л.115-19 Л-2 от РП-6 "Порхов", г.Порхов, ул.Красноармейская Слобода, в районе д.1 (ГБУ ПО "Псковавтодор" Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/24 от 23.09.2024) | P_000-71-1-01.41-1035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10513 | 0 | 0 | 0 | 0.10513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (ГБУ ПО "Псковавтодор" Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/24 от 23.09.2024)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,16 км) ф.282-06, Псковский р-н, д.Ваулино, ул.Полевая, д.99 (Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00047/23 от 15.08.2023) | O_000-73-1-01.32-0723 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 0.36028 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 0.36028 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ (0,106 км) ТП-2 - ТП-4 Тиконд - ТП-2Б - ТП-519, г.Псков, ул.Ижорского батальона, д.41 (ООО СЗ "Оптима" Дог. №ОЗУ-ПСК-00028/24 от 30.07.2024) | P_000-73-1-01.33-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31757 | 0 | 0 | 0 | 0.31757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (ООО СЗ "Оптима" Дог. №ОЗУ-ПСК-00028/24 от 30.07.2024)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,058 км) Л-12 ЛНО от РП-9, г.Псков, пересечение ул.Киселева и Рижского проспекта (ООО СпецТехСервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00080/22 от 29.12.2022) | N_000-73-1-01.41-4515 | 0.17211 | 0 | 0 | 0 | 0.17211 | 0.17211 | 0 | 0 | 0 | 0.17211 | 2.7756e-17 | 1.613e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7756e-17 | 1.613e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,064 км) Л-5 от КТП №135 л.172-01, Псковский район, д.Хотицы (Коренблюм Анатолий Викторович Дог. №ОЗУ-ПСК-00076/22 от 27.02.2023) | N_000-73-1-01.41-4526 | 0.12409 | 0 | 0 | 0 | 0.12409 | 0.12409 | 0 | 0 | 0 | 0.12409 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,118 км) Л-3 от ТП-602, ВЛ-0,4 кВ (0,02 км) Л-1, ЛНО от ТП-648, г.Псков, ул.Яна Райниса, д.64 (Козловский Константин Сергеевич, Гиацинтова Галина Ивановна, ООО Псковдорстрой Дог. №ОЗУ-00066/21 от 06.10.2023) | O_000-73-1-01.41-4584 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0.20032 | 0.20032 | 0 | 0 | 0 | 0.20032 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,078 км) Л-2 от ТП-24, ВЛ-0,4 кВ (0,04 км) ЛНО от ТП-24, г.Псков, ул. Птичья, д.14 (Рожкин Валерий Прокофьевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00023/23 от 01.11.2023) | O_000-73-1-01.41-4589 | 0.17337 | 0 | 0 | 0 | 0.17337 | 0.13977 | 0 | 0 | 0 | 0.13977 | -0.033605 | -19.38% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.033605 | -19.38% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,295 км) Л-2 ТП-135 ф.172-01, Псковский район, д.Хотицы (ООО Дорсервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00071/23 от 28.11.2023) | O_000-73-1-01.41-4593 | 1.1091 | 0 | 0 | 0 | 1.1091 | 0.94827 | 0 | 0 | 0 | 0.94827 | -0.16087 | -14.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16087 | -14.5% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение части ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-135 ф.172-01 путем перевода на ВЛ-0,4 кВ (0,057 км) Л-2 ТП-1091 ф.172-01, Псковский район, д.Хотицы (Дорсервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00072/23 от 28.11.2023) | O_000-73-1-01.41-4594 | 0.2808 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 0.21486 | 0 | 0 | 0 | 0.21486 | -0.065942 | -23.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.065942 | -23.48% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,125 км) Л-1 от ЗТП-84 ф. 61-13, Струго-Красненский р-н, д.Пятчино, ул.В. Ислентьева (ГБУЗ "Струго-Красненская межрайонная больница" Дог. №ОЗУ-ПСК-00017/24 от 08.04.2024) | O_000-73-1-01.41-4627 | 0.15159 | 0 | 0 | 0 | 0.15159 | 0.14039 | 0 | 0 | 0 | 0.14039 | -0.011193 | -7.384% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011193 | -7.384% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,04 км) Л-2 от КТП-182, г.Печоры, в районе ул. Малая Пачковка (Гора Юлия Олеговна Дог. №ОЗУ-ПСК-00075/23 от 01.07.2024) | P_000-73-1-01.41-4648 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0063898 | 0 | 0 | 0 | 0.0063898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (Гора Юлия Олеговна Дог. №ОЗУ-ПСК-00075/23 от 01.07.2024)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,06 км) Л-1 от КТП-64 "Любимец" ф.8-04, ВЛ-0,4 кВ (0,035 км) Л-2 от КТП-64 "Любимец" ф.8-04, Гдовский р-н на участке автодороги Лядцы-Любимец (ООО "ДАФ" Дог. №ОЗУ-ПСК-00058/24 от 11.10.2024) | P_000-73-1-01.41-4662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10928 | 0 | 0 | 0 | 0.10928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (ООО "ДАФ" Дог. №ОЗУ-ПСК-00058/24 от 11.10.2024)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ ТП533-ТП547 (0,105 км), КЛ-10 кВ ТП586-ТП533 (0,105 км), КЛ-0,4 кВ ТП533-КР1367 (0,1 км), г.Псков, ул.Ижорского батальона, д.17 (ООО Псковская сетевая компания Дог. №ОЗУ-ПСК-00020/23 от 18.09.2023) | O_000-73-1-02.32-0021 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0.72872 | 0 | 0 | 0 | 0.72872 | -1.3282 | -64.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3282 | -64.57% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (0,23 км) ТП1194-ТП759, КЛ-10 кВ (0,24 км) ТП759-ТП726, Псковский р-н, д. Борисовичи, ул.Завеличенская (Комитет по образованию Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00067/24 от 23.12.2024) | P_000-73-1-02.32-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056105 | 0 | 0 | 0 | 0.056105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (Комитет по образованию Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00067/24 от 23.12.2024)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-6 кВ (0,16 км) ПС-73-ТП-86, КЛ-6 кВ (0,16 км) ПС-73-ТП-558, КЛ-6 кВ (0,16 км) ТП-25-ТП-86, ВЛ-0,4 кВ (0,099 км) Л-1 ТП-23, ВЛ-0,4 кВ (0,099 км) Л-11 Н.О. от ТП-23, г.Псков, ул.Белинского, пр-кт Энтузиастов, пер.Белинского, д.1, д.2, д.3 (АО "Результат" Дог. №ОЗУ-ПСК-00014/23 от 11.05.2023) | O_000-73-1-02.33-0014 | 2.8212 | 0 | 0 | 0 | 2.8212 | 2.8212 | 0 | 0 | 0 | 2.8212 | 4.4409e-16 | 1.574e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 1.574e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ (0,330 км) от ТП204, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,075 км) КР-603 – КР-1193, КЛ-6 кВ (0,010 км) РП1-ТП204, КЛ-6 кВ (0,010 км) ТП202-ТП6, г.Псков, ул.Советская, д.19 (ООО "Августина" Дог. №ОЗУ-ПСК-00057/23 от 14.11.2023) | O_000-73-1-02.33-0016 | 2.2391 | 0 | 0 | 0 | 2.2391 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 1.5696 | -0.66952 | -29.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.66952 | -29.9% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ (2,46 км) ЛУО от ЗТП-32, ЗТП-1, ЗТП-7, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00029-Ю/22 от 30.05.2022) | N_000-75-1-01.41-1540 | 0.55697 | 0 | 0 | 0 | 0.55697 | 0.55697 | 0 | 0 | 0 | 0.55697 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,369 км) ф.114-07 ЗТП-861 Л-4, г. Невель ул.Гвардейская, д.112 (Иванов Роман Михайлович Дог. №ОЗУ-ПСК-00038/23 от 26.09.2023) | O_000-75-1-01.41-1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,07 км) Л-2 от ЗТП-2450 л.236-10, Великолукский район, д.Переслегино (Администрация Великолукского района Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00074/23 от 13.11.2023) | O_000-75-1-01.41-1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 73.9675 | 0 | 0 | 73.9675 | 0 | 70.3555 | 0 | 0 | 70.3555 | 0 | -3.6121 | -4.883% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6121 | -4.883% | 0 | нд | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (7579 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | 0.84365 | 0 | 0 | 0.84365 | 0 | 0.84365 | 0 | 0 | 0.84365 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (8886 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | 0.0082912 | 0 | 0 | 0.0082912 | 0 | 0.0082912 | 0 | 0 | 0.0082912 | 0 | 1.7347e-18 | 2.092e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 1.7347e-18 | 2.092e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (1883 т.у.) (2024 год) | O_000-76-1-05.30-0021 | 55.7007 | 0 | 0 | 55.7007 | 0 | 53.9533 | 0 | 0 | 53.9533 | 0 | -1.7474 | -3.137% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7474 | -3.137% | 0 | нд | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,4 кВ, 6 (10) кВ (335 т.у.) (2024 год) | O_000-76-1-05.30-0026 | 17.4148 | 0 | 0 | 17.4148 | 0 | 15.5502 | 0 | 0 | 15.5502 | 0 | -1.8647 | -10.71% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8647 | -10.71% | 0 | нд | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 89.132 | 0 | 0 | 61.5169 | 27.615 | 71.8059 | 0 | 0 | 62.1656 | 9.6403 | -17.326 | -19.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0.6487 | 1.055% | -17.9747 | -65.09% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 89.132 | 0 | 0 | 61.5169 | 27.615 | 71.8059 | 0 | 0 | 62.1656 | 9.6403 | -17.326 | -19.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0.6487 | 1.055% | -17.9747 | -65.09% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | -5.5511e-17 | -1.442e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -1.442e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | -2.2204e-16 | -1.783e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2204e-16 | -1.783e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | 0.44113 | 0 | 0 | 0.44113 | 0 | 0.44113 | 0 | 0 | 0.44113 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | 1.1971 | 0 | 0 | 1.1971 | 0 | 1.1971 | 0 | 0 | 1.1971 | 0 | 2.2204e-16 | 1.855e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.855e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66), ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО "ЗЭС" (6 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 34.6044 | 0 | 0 | 34.6044 | 0 | 33.593 | 0 | 0 | 33.593 | 0 | -1.0114 | -2.923% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0114 | -2.923% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.096 | -100% | 0 | нд | Длительный срок выполнения ПИР, перенос на 2025 год
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | 1.5388 | 0 | 0 | 1.2227 | 0.31611 | 1.1762 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | -0.36268 | -23.57% | 0 | нд | 0 | нд | -0.046566 | -3.808% | -0.31611 | -100% | Экономия по результатам разработки ПИР
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Верхолино (ПС-240) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | 20.885 | 0 | 0 | 18.7243 | 2.1608 | 20.5735 | 0 | 0 | 20.5735 | 0 | -0.31153 | -1.492% | 0 | нд | 0 | нд | 1.8492 | 9.876% | -2.1608 | -100% | Экономия по результатам выполнения СМР
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | 0.34824 | 0 | 0 | 0.34824 | 0 | 0.34824 | 0 | 0 | 0.34824 | 0 | 5.5511e-17 | 1.594e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 1.594e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | 0.35176 | 0 | 0 | 0.35176 | 0 | 0.35176 | 0 | 0 | 0.35176 | 0 | -5.5511e-17 | -1.578e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -1.578e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | 24.8221 | 0 | 0 | 0 | 24.8221 | 9.6403 | 0 | 0 | 0 | 9.6403 | -15.1817 | -61.16% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.1817 | -61.16% | Длительный срок выполнения работ по СМР со стороны подрядчика, перенос сроков оплаты на 2025 год
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | 1.5388 | 0 | 0 | 1.2227 | 0.31611 | 1.1762 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | -0.36268 | -23.57% | 0 | нд | 0 | нд | -0.046566 | -3.808% | -0.31611 | -100% | Экономия по результатам разработки ПИР
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 190.7452 | 0 | 0 | 177.1233 | 13.6219 | 231.0012 | 0 | 0 | 204.8037 | 26.1975 | 40.256 | 21.1% | 0 | нд | 0 | нд | 27.6804 | 15.63% | 12.5756 | 92.32% | нд
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,200 км) л.116-05, ВЛ-0,4 кВ (0,180 км) Л-1 от ЗТП-1184 л.116-05, Дновский район, п.Дачное (ООО "БалтТрансСервис" Дог. №ОЗУ-ПСК-00006/24 от 22.04.2024) | O_000-71-1-01.32-0214 | 0.070175 | 0 | 0 | 0 | 0.070175 | 0.056776 | 0 | 0 | 0 | 0.056776 | -0.013399 | -19.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.013399 | -19.09% | Экономия по результатам выполнения ПИР
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,02 км) Л-2 от ТП-23, г. Псков, ул. Северная, д.43 (ООО СЗ "ДОМИНВЕСТ" Дог. №ОЗУ-ПСК-00036/23 от 01.12.2023) | O_000-73-1-01.41-4599 | 0.0050525 | 0 | 0 | 0 | 0.0050525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0050525 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0050525 | -100% | Длительный срок выполнения ПИР, перенос на 2025 год
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,207 км) Л-3 от КТП-601 ф.253-05, Псковский р-н, д. Неелово-2 (Кузнецов Константин Геннадьевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00058/23 от 18.03.2024) | O_000-73-1-01.41-4622 | 0.028141 | 0 | 0 | 0 | 0.028141 | 0.022768 | 0 | 0 | 0 | 0.022768 | -0.0053732 | -19.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0053732 | -19.09% | Экономия по результатам выполнения ПИР
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ л.240-07 и л.240-10 с переводом в кабельное исполнение (2х4 км) с установкой реклоузеров (2 шт.), Псковский район, для электроснабжения островов Белов и Залит | N_000-73-1-02.32-0018 | 1.0704 | 0 | 0 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0704 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0704 | -100% | 0 | нд | Длительный срок выполнения ПИР, перенос на 2025 год
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение спаренной КЛ-0,4 кВ (0,075 км) между оп.48-49 ВЛ-0,4 кВ ТП94 Л-1, г.Псков, Прибрежный проезд, д.2 (ООО Специализированный застройщик Псковоблстрой Дог. №ОЗУ-ПСК-00043/23 от 04.09.2023) | O_000-73-1-02.41-0029 | 0.029006 | 0 | 0 | 0 | 0.029006 | 0.029006 | 0 | 0 | 0 | 0.029006 | -3.4694e-18 | -1.196e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4694e-18 | -1.196e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение 0,4 кВ (0,080 км) Л-1 от КР 609 ТП-412, г.Псков, ул.Советская, д.29Г (ООО СЗ "Дом на Советской" Дог. №ОЗУ-ПСК-00002/24 от 14.03.2024) | O_000-73-1-02.41-0032 | 0.076165 | 0 | 0 | 0 | 0.076165 | 0.31204 | 0 | 0 | 0 | 0.31204 | 0.23587 | 309.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23587 | 309.7% | Плановая стоимость ИП указана на ПИР. Досрочное выполнение работ, работы выполнены в полном объеме ПИР и СМР.
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.283-01 (0,005 км), ВЛ-10 кВ с переводом в кабельное исполнение: КЛ-10 кВ ф.283-01 (0,027 км), КЛ-10 кВ ф.253-05 (0,022 км), ТП-183 (2х0,630 МВА), ВЛ-0,4 кВ (0,175 км) Л-1 от ТП-183, КЛ-0,4 кВ НО (0,063 км) от ТП-183, ВЛ-0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение Л-1, Л-2 от ТП-183 (2х0,063 км), Псковский район, д.Щиглицы (ООО Балт-Фиш плюс Дог. №ОЗУ-ПСК-00003/23 от 28.11.2023) | O_000-73-1-03.31-0443 | 0.75912 | 0 | 0 | 0 | 0.75912 | 15.8368 | 0 | 0 | 0 | 15.8368 | 15.0777 | 1986% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.0777 | 1986% | Плановая стоимость ИП указана на ПИР. Досрочное выполнение работ, работы выполнены в полном объеме ПИР и СМР.
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 708,72 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 47.8362 | 0 | 0 | 43.0028 | 4.8334 | 78.222 | 0 | 0 | 76.0788 | 2.1432 | 30.3858 | 63.52% | 0 | нд | 0 | нд | 33.0761 | 76.92% | -2.6902 | -55.66% | Досрочная оплата по договору подряда по принятым работам
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,630 км) отпайка на ЗТП-113 Л.131-09, Новосокольнический р-н, территория СТАН, уч.2 (ООО "Вилл Карбон" Дог. №ОЗУ-ПСК-00013/24 от 01.04.2024) | O_000-75-1-01.32-0419 | 0.13051 | 0 | 0 | 0 | 0.13051 | 0.1056 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | -0.024919 | -19.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024919 | -19.09% | Экономия по результатам выполнения ПИР
2.1.6 | Переустройство ВЛ-10 кВ ф.37-04 с переводом в кабельное исполнение: КЛ-10 кВ (0,091 км), Великолукский район, Пореченская волость, мост через р.Ловать на км 0+086 а/д от км 3+880 а/д Борки-Стайки до д.Сивцево (по соглашению о компенсации с ООО "Автомобильные дороги Пскова" от 18.07.2024 № ОЗУ-ПСК-00035/24) с передачей имущества на баланс Псковского филиала | P_000-75-1-02.32-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору выноса сетей (ООО "Автомобильные дороги Пскова" от 18.07.2024 № ОЗУ-ПСК-00035/24)
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (28 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (9 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | 6.8581 | 0 | 0 | 6.8581 | 0 | 6.8581 | 0 | 0 | 6.8581 | 0 | 8.8818e-16 | 1.295e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 1.295e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0053 | 6.8581 | 0 | 0 | 0 | 6.8581 | 6.8581 | 0 | 0 | 0 | 6.8581 | 8.8818e-16 | 1.295e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 1.295e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотного (6 шт.) | N_000-76-1-07.10-0141 | 43.0765 | 0 | 0 | 43.0765 | 0 | 42.6314 | 0 | 0 | 42.6314 | 0 | -0.44507 | -1.033% | 0 | нд | 0 | нд | -0.44507 | -1.033% | 0 | нд | Экономия по результатам проведения ТЗП
2.1.6 | Приобретение вездеходов (2 шт.) | O_000-76-1-07.10-0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84217 | 0 | 0 | 0.84217 | 0 | 0.84217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.84217 | нд | 0 | нд | Досрочная поставка оборудования в 2024 году, оплата произведена в 2024 году
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | 3.6666 | 0 | 0 | 3.6666 | 0 | 3.6666 | 0 | 0 | 3.6666 | 0 | -1e-08 | -2.727e-07% | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -2.727e-07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | 1.7307 | 0 | 0 | 1.7307 | 0 | 1.7307 | 0 | 0 | 1.7307 | 0 | 1e-08 | 5.778e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 1e-08 | 5.778e-07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение моноблоков (294 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (107 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (99 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | 4.089 | 0 | 0 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.089 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.089 | -100% | 0 | нд | Экономия по результатам проведения ТЗП
2.1.6 | Приобретение трассоискателя (1шт.) | K_000-76-1-07.30-0149 | 0.31957 | 0 | 0 | 0.31957 | 0 | 0.27656 | 0 | 0 | 0.27656 | 0 | -0.043009 | -13.46% | 0 | нд | 0 | нд | -0.043009 | -13.46% | 0 | нд | Экономия по результатам проведения ТЗП
2.1.6 | Приобретение кондиционера с зимним комплектом (1 шт.) | N_000-76-1-07.30-0212 | 0.33256 | 0 | 0 | 0.33256 | 0 | 0.1251 | 0 | 0 | 0.1251 | 0 | -0.20746 | -62.38% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20746 | -62.38% | 0 | нд | Экономия по результатам проведения ТЗП
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение хроматографа стационарного (1 шт.) | N_000-76-1-07.30-0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение лаборатории кабельной передвижной на полноприводном шасси (1 шт.) | N_000-76-1-07.30-0217 | 30.5221 | 0 | 0 | 30.5221 | 0 | 30.504 | 0 | 0 | 30.504 | 0 | -0.01813 | -0.0594% | 0 | нд | 0 | нд | -0.01813 | -0.0594% | 0 | нд | Экономия по результатам проведения ТЗП
2.1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение электролаборатории стационарной (1 шт.) | N_000-76-1-07.30-0223 | 5.5201 | 0 | 0 | 5.5201 | 0 | 3.1346 | 0 | 0 | 3.1346 | 0 | -2.3854 | -43.21% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3854 | -43.21% | 0 | нд | Экономия по результатам проведения ТЗП
2.1.6 | Приобретение устройств автоматической балансировки (9 шт.) | N_000-76-1-07.30-0232 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение трехфазных промышленных стабилизаторов (3 шт.) | N_000-76-1-07.30-0233 | 3.1996 | 0 | 0 | 3.1996 | 0 | 3.1996 | 0 | 0 | 3.1996 | 0 | 4.4409e-16 | 1.388e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 1.388e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение беспилотного летательного аппарата (16 шт.) | O_000-76-1-07.30-0240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2078 | 0 | 0 | 2.2078 | 0 | 2.2078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2078 | нд | 0 | нд | Досрочная поставка оборудования в 2024 году, оплата произведена в 2024 году
2.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-76-3-09.40-0001 | 0.3965 | 0 | 0 | 0.3965 | 0 | 0.3965 | 0 | 0 | 0.3965 | 0 | -5.5511e-17 | -1.4e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -1.4e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-76-3-09.40-0002 | 1.4682 | 0 | 0 | 1.4682 | 0 | 1.4501 | 0 | 0 | 1.4501 | 0 | -0.018174 | -1.238% | 0 | нд | 0 | нд | -0.018174 | -1.238% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0003 | 2.8641 | 0 | 0 | 2.8641 | 0 | 2.8641 | 0 | 0 | 2.8641 | 0 | -4.4409e-16 | -1.551e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | -1.551e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-76-3-09.40-0006 | 2.8749 | 0 | 0 | 2.8749 | 0 | 2.7165 | 0 | 0 | 2.7165 | 0 | -0.15832 | -5.507% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15832 | -5.507% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0009 | 5.4749 | 0 | 0 | 5.4749 | 0 | 5.4749 | 0 | 0 | 5.4749 | 0 | 3e-08 | 5.48e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 3e-08 | 5.48e-07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Модернизация корпоративной информационной системы налогового и бухгалтерского учета КИС НБУ для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0010 | 7.8857 | 0 | 0 | 7.8857 | 0 | 7.8838 | 0 | 0 | 7.8838 | 0 | -0.0019213 | -0.02436% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0019213 | -0.02436% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0011 | 4.189 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 8.8818e-16 | 2.12e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 8.8818e-16 | 2.12e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-76-3-09.40-0015 | 0.67241 | 0 | 0 | 0.67241 | 0 | 0.66374 | 0 | 0 | 0.66374 | 0 | -0.0086712 | -1.29% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0086712 | -1.29% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание подсистемы обмена федеративными сообщениями в системе электронного документооборота ПАО "Россети" для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0016 | 2.0594 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 2.0594 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | -3.118e-05 | -0.001514% | 0 | нд | 0 | нд | -3.118e-05 | -0.001514% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС (15,238 км) на участке БС «МТС» (60-0478, г. Дно) – ПС-116 «Дно» - ВЛ-110 кВ «Светлая-2» | N_008-76-1-04.10-0003 | 0.025903 | 0 | 0 | 0 | 0.025903 | 0.025903 | 0 | 0 | 0 | 0.025903 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества ООО "Энергосети" (! Комплекс) | P_000-73-5-03.13-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение сетей по договору купли-продажи от 01.12.2024 №255
2.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-76-6-11.00-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества КЛ-10 кВ (0,430 км) от РП-28 до БКТП-672 ф.283-34, КЛ-10 кВ (0,426 км) от РП-28 до БКТП-672 ф.283-36, БКТП-672 (0,800 МВА), г. Псков, в границах ул.Петровская - ул. Розы Люксембург - ул.М.Горького | P_000-73-5-02.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение сетей по решению суда по делу №2-1257/2024 от 08.02.2024
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Писукова Игоря Васильевича: ЗТП-10/0,4 кВ №725 (2x1 МВА), КЛ-10 кВ (1,02 км), КЛ-0,4 кВ (0,566 км), Псковский район, д.Борисовичи, ул.Венская, ул.Пражская | P_000-73-5-03.31-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по договору дарения от 15.10.2024 № 221_"Писуков Игорь Васильевич".
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря: ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-627 (0,21 км), ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-627 (0,21 км), г. Печоры, ул. Международная, дом. 5 | P_000-73-5-01.41-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по договору дарения от 15.10.2024 № 223_"Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь".
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Хохлова Владимира Андреевича: ЗТП-10/0,4 кВ №724 (2x0,63 МВА), ЗТП-10/0,4 кВ №723 (2x1,25 МВА), КЛ-10 кВ (2,3 км), КЛ-0,4 кВ (2,365 км), Псковский район, д.Борисовичи, ул.Венская | P_000-73-5-03.31-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по договору дарения от 15.10.2024 № 222_"Хохлов Владимир Андреевич"
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Добродеева Бориса Сергеевича: 2БКТП-10/0,4 кВ №667 (2x0,63 МВА), 2БКТП-10/0,4 кВ №668 (2x1 МВА), КЛ-10 кВ (1,83 км), КЛ-0,4 кВ (1,8 км), Псковский район, д.Родина, ул.Никольская, ул.Владимирская | P_000-73-5-03.31-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение по договору дарения от 26.12.2024 №288 от Добродеев Б.С.
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: БКТП-10/0,4 кВ №297 (2х0,4 МВА); КР-297-2 (1 шт.), г.Великие Луки, пер.Пескарева, д.3, к.2 | P_000-75-5-03.31-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Бесхозяйные объекты по решению Псковского городского суда Пск.обл. от 10.01.2024 по Делу №2-774/2024, а также отчёта об оценке ООО "Лаир" от 15.07.2024 № Е-42152/24
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 994.7243 | 0 | 0 | 415.861 | 578.8633 | 1396.0468 | 0 | 0 | 643.0578 | 752.989 | 401.3225 | 40.35% | 0 | нд | 0 | нд | 227.1968 | 54.63% | 174.1257 | 30.08% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 994.7243 | 0 | 0 | 415.861 | 578.8633 | 1396.0468 | 0 | 0 | 643.0578 | 752.989 | 401.3225 | 40.35% | 0 | нд | 0 | нд | 227.1968 | 54.63% | 174.1257 | 30.08% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 613.3552 | 0 | 0 | 110.6225 | 502.7327 | 728.6768 | 0 | 0 | 272.9948 | 455.682 | 115.3216 | 18.8% | 0 | нд | 0 | нд | 162.3722 | 146.8% | -47.0507 | -9.359% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 607.7927 | 0 | 0 | 108.7248 | 499.0679 | 726.9654 | 0 | 0 | 272.9467 | 454.0187 | 119.1727 | 19.61% | 0 | нд | 0 | нд | 164.2218 | 151% | -45.0492 | -9.027% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 253.4818 | 0 | 0 | 97.0918 | 156.39 | 331.0424 | 0 | 0 | 158.2126 | 172.8298 | 77.5607 | 30.6% | 0 | нд | 0 | нд | 61.1208 | 62.95% | 16.4398 | 10.51% | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 93.9004 | 0 | 0 | 11.633 | 82.2674 | 162.9134 | 0 | 0 | 114.7341 | 48.1793 | 69.013 | 73.5% | 0 | нд | 0 | нд | 103.101 | 886.3% | -34.088 | -41.44% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 260.4106 | 0 | 0 | 0 | 260.4106 | 233.0096 | 0 | 0 | 0 | 233.0096 | -27.401 | -10.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -27.401 | -10.52% | нд
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 6,872 км и КЛ -10 кВ протяженностью 2,168 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | 0.31884 | 0 | 0 | 0 | 0.31884 | 0.14931 | 0 | 0 | 0 | 0.14931 | -0.16953 | -53.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16953 | -53.17% | В связи с отнесением затрат по лесовосстановлению в объеме меньше планируемого
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-0,4 кВ (0,063 км) Л-3 от ТП-119г с установкой 1 прибора учета в г. Сортавала (технологическое присоединение Шихиева Э.И.О. № КАР-03988-Э-С/22 от 25.04.2023) | N_009-31-2-01.41-3649 | 0.077303 | 0 | 0 | 0 | 0.077303 | 0.077303 | 0 | 0 | 0 | 0.077303 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ (2,88 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-57-11 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) , Республика Карелия, Лоухский район, в районе п.Кестеньга, кад.№ЗУ 10:18:0090301:226 (договор на технологическое присоединение производственного здания ООО "Калгувара" №КАР-03082-Э-К/22 от 13.09.2022 г.) | N_009-32-2-01.32-2536 | 17.1203 | 0 | 0 | 0 | 17.1203 | 16.153 | 0 | 0 | 0 | 16.153 | -0.96731 | -5.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.96731 | -5.65% | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ (0,42 км) с заменой провода на СИП ВЛ-6 кВ Л-24-73 (0,55 км) с монтажом ТП-6/0,4 кВ (2*400 кВА), Республика Карелия, г.Суоярви (технологическое присоединение УКС Минстроя РК № ТП КАР-02984-Э-С/22 от 13.12.2022 г.) | N_009-31-2-02.33-1891 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ Л-22с-61 (0,85 км) с установкой ПКУ (1 шт) в р-не п. Рускеала м. Сакисюрья г. Сортавала (технологическое присоединение Зимина М.Ю. № КАР-04522-Э-С/22 от 17.02.2023 г.) | N_009-31-2-01.33-2031 | 4.9708 | 0 | 0 | 0 | 4.9708 | 3.4984 | 0 | 0 | 0 | 3.4984 | -1.4723 | -29.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4723 | -29.62% | Эконимия по факту выполненных работ ( подрядная организация ООО Энергия, договор 180 от 11.08.2023)
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ (ориентировочной протяжённостью 0,85 км), установка дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт.) на ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7), монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии 6 кВ (1 т.у.) в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "КСМ Газобетон" № КАР-01689-Э-П/23 от 11.07.2023г.) | O_009-33-2-01.33-2514 | 9.0544 | 0 | 0 | 0 | 9.0544 | 7.4128 | 0 | 0 | 0 | 7.4128 | -1.6416 | -18.13% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6416 | -18.13% | Эконимия по факту выполненных работ ( подрядная организация ЭЛКАНТ, договор 247от 24.11.2023)
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Л-48П-7 ориентировочной протяжённостью 0,07 км с монтажом реклоузера 10 кВ (1 шт.), пункта коммерческого учета электроэнергии 10 кВ (1 т.у.) в г. Петрозаводск (технологическое присоединение ООО "СТОУН ЭРИА" № КАР-00561-Э-П/23 от 25.07.2023г.) | O_009-33-2-01.32-3196 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 3.0671 | 0 | 0 | 0 | 3.0671 | 0.0051043 | 0.1667% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0051043 | 0.1667% | Корректировка стоимости в связи с неучтенным НДС на довальческие материалы.
3.1.1.1.3 | Строительство ввода ВЛ-10кВ от Л-28-03 (0,014 км) с установкой ТП-10/0,4 (160кВА),с монтажем реклоузера 10кВ (1 шт), пункта коммерческого учета 0,4кВ (1 ту) в Сортавальском р-не (технологическое присоединение ООО "Янис Ярви" № ТП КАР-01091-Э-С/23 от 17.08.2023) | O_009-31-2-01.33-2036 | 3.4223 | 0 | 0 | 0 | 3.4223 | 3.4223 | 0 | 0 | 0 | 3.4223 | -4.4409e-16 | -1.298e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | -1.298e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Установка реклоузеров 10 кВ 2 шт., пунктов коммерческого учета электрической энергии ВЛ 10 кВ 2 шт. на ВЛ-10 кВ Л-63-3, Л-2П-2 с заменой провода АС на СИП на ВЛ-10 кВ Л-63-3 (0,015 км) и организацией линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-2п-2 до ВЛ-10 кВ Л-63-3 (0,015 км) в Кондопожском районе (технологическое присоединение ЗАО "Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "Клиника Кивач" №КАР-02489-Э-П/23 от 22.09.2023г.) | O_009-33-1-01.32-3269 | 6.0567 | 0 | 0 | 0 | 6.0567 | 6.0567 | 0 | 0 | 0 | 6.0567 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ протяжёностью 1,067 км, установка дополнительной ячейки 10 кВ на ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П) - 1 шт., монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии 10 кВ (1 ту) в п. Мелиоративный Прионежского района (технологическое присоединение ООО "АБЗ-ВАД" № КАР-01000-Э-П/23 от 22.06.2023) | O_009-33-2-01.32-3195 | 4.1898 | 0 | 0 | 0 | 4.1898 | 4.1898 | 0 | 0 | 0 | 4.1898 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-01.12-0001 | 45.8946 | 0 | 0 | 0 | 45.8946 | 34.647 | 0 | 0 | 0 | 34.647 | -11.2476 | -24.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.2476 | -24.51% | Не выполнены пусконаладочные работы. Техническую возможность проведения пусконаладочных работ, включения в работу (под нагрузку) в составе энергосистемы и нормальную эксплуатацию заходов ВЛ-110 кВ можно обеспечить только с вводом в эксплуатацию строящейся ПС Гранит как функционально готового и завершенного комплекса.
3.1.1.1.3 | Строительство ввода ВЛ-6кВ от Л-26-99 (ориентировочно 0,01 км), с установкой линейного разъединителя 6кВ (1 шт), с установкой ПКУ 6кВ (1 т.у.) в п. Ляскеля Питкярантского р-на (технологическое присоединение Карел Транс Неруд № ТП КАР-00615-Э-С/23 от 18.09.2023) | O_009-31-2-01.33-2037 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.73572 | 0 | 0 | 0 | 0.73572 | -0.26742 | -26.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26742 | -26.66% | Экономия по факту выполненных работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Установка автоматического пункта секционирования 6 кВ (реклоузера) на ВЛ-6кВ Л-26-62 (1 шт), прибора учета (1 т.у.) в д. Хийденсельга Питкярантского р-на (технологическое присоединение ООО "Ладожская форель" № ТП КАР-02569-Э-С/23 от 06.10.2023) | O_009-31-2-01.33-2039 | 3.2376 | 0 | 0 | 0 | 3.2376 | 3.0859 | 0 | 0 | 0 | 3.0859 | -0.15169 | -4.685% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15169 | -4.685% | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ Л-80С (ориентировочной протяженностью 0,1 км), строительство ПС 35/10 кВ (ориентировочной мощностью 4 МВА), строительство ВЛЗ 10кВ (ориентировочной протяженностью 5,6 км), монтаж коммерческого прибора учета (1 шт.), установка реклоузера 10 кВ (1 шт.), реклоузеров 35 кВ (3 шт.) в р-не п. Микли Лахденпохского р-на (технологическое присоединение ООО «Туристический комплекс Ладога» №КАР-00312-Э-С/24 от 24.05.2024) | O_009-31-2-01.21-0003 | 139.289 | 0 | 0 | 0 | 139.289 | 125.6248 | 0 | 0 | 0 | 125.6248 | -13.6642 | -9.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.6642 | -9.81% | Эконимия по факту выполненных работ ( подрядная организация ЭСП, договор № КАР/00158/24 от 05.08.2024)
3.1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (0,93 км) от вновь устанавливаемых ячеек на ПС-1 Петрозаводск, с установкой дополнительных ячеек выключателей 6 кВ на ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) (2 яч.), с монтажом ТП-3181 (2х1000 кВ*А), с установкой пункта коммерческого учета (8 т.у.) (технологическое присоединение Администрация Петрозаводского городского округа № КАР-02994-Э-П/23 от 01.04.2024 г.) | O_009-33-2-02.33-0004 | 16.8251 | 0 | 0 | 0 | 16.8251 | 16.3639 | 0 | 0 | 0 | 16.3639 | -0.46124 | -2.741% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46124 | -2.741% | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,592 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,147 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | 0.028484 | 0 | 0 | 0 | 0.028484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028484 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.028484 | -100% | В связи с отнесением затрат по лесовосстановлению в объеме меньше планируемого
3.1.1.1.3 | Строительство двухцепной КВЛ-6 кВ (4,4261 км) с устройством линейного ответвления от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ Л-05-06 от ГЭС-5, Л-17-06 от ГЭС-5 и монтажом двух ПКУ-6 кВ, Республика Карелия, Беломорский район, кад.№10:11:0073504:468, Беломорского района (договор на технологическое присоединение визит-центр УКС РК, №КАР-01607-Э-К/22 от 09.11.2022 г.) | N_009-32-2-01.33-2545 | 0.34371 | 0 | 0 | 0 | 0.34371 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 | -0.20981 | -61.04% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20981 | -61.04% | В связи с отнесением затрат по лесовосстановлению в объеме меньше планируемого
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6,10 кВ от Л-24-67 (ВЛ 6 кВ 0,017 км), Л-13С-05 (ВЛ 10 кВ - 0,642 км, КЛ 10 кВ - 0,72 км) с переводом питания части ЛЭП-6 кВ Л-24-72 на Л-24-67, монтажом ТП-6/0,4, 10/0,4 кВ (400 кВА) (2 шт), строительством КЛ 0,4 кВ (0,221 км) Республика Карелия, г. Суоярви (технологическое присоединение АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"" № ТП КАР-00101-Э-С/23 от 10.02.2023г.) | N_009-31-2-01.32-0258 | 0.37244 | 0 | 0 | 0 | 0.37244 | 0.16834 | 0 | 0 | 0 | 0.16834 | -0.2041 | -54.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2041 | -54.8% | В связи с отнесением затрат по лесовосстановлению в объеме меньше планируемого
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-6 ориентировочной протяжённостью ВЛ-10 кВ 1,3 км и КЛ-10 кВ 0,55 км с монтажом реклоузера 10 кВ (1 шт.), монтажом двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2х1250 кВА, установка приборов учёта (2 т.у.) в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО "МЦЕ Инвест Рус" № КАР-04630-Э-П/22 от 30.08.2023г.) | O_009-33-2-01.32-3200 | 0.60388 | 0 | 0 | 0 | 0.60388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60388 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.60388 | -100% | В связи с отсутствинм разрешительной документации на размещение объекта
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-22-12 протяженностью 6,876 км, строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО Федоренко Н.В. № КАР-03036-Э-П/22 от 24.08.2022г) | N_009-33-2-01.32-3180 | 2.4872 | 0 | 0 | 0 | 2.4872 | 1.7921 | 0 | 0 | 0 | 1.7921 | -0.69511 | -27.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.69511 | -27.95% | В связи с отнесением затрат по лесовосстановлению в объеме меньше планируемого
3.1.1.1.3 | Строительство двух линейных ответвлений КЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км каждое) от ТП-2038 до монтируемой ТП 6/0,4 кВ, монтаж двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х160 кВА со строительством двух КЛ 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км каждая) от монтируемой ТП 6/0,4 кВ и установкой приборов учета 0,4 кВ полукосвенного включения (2 т.у.) по адресу: Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Победы, кад. № ЗУ 10:16:0010528:1727 (технологическое присоединение БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» № КАР-01234-Б-С/24 от 19.07.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2049 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5085 | 0 | 0 | 0 | 4.5085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» № КАР-01234-Б-С/24 от 19.07.2024г.
3.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от вновь установленных ячеек на ПС-63 (4 км), установка дополнительных ячеек выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (2 яч), приборов учета электроэнергии 10 кВ (2 шт) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО "Аква Фид" № КАР-02794-Б-П/23 от 07.12.2023 г.) | O_009-33-2-01.32-3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016164 | 0 | 0 | 0 | 0.016164 | 0.016164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016164 | нд | Начисление незапланированных затрат по аренде земельных участков с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия по договору 144 от 30.09.2024г
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-450 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с установкой трехфазного прибора учета (1 т.у.) в д. Алексала Олонецкого района (технологическое присоединение п/х "Ильинское" № КАР-02310-Э-П/24 от 03.09.2024 г.) | P_009-33-2-01.41-4271 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0013113 | 0 | 0 | 0 | 0.0013113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора натехнологическое присоединение п/х "Ильинское" № КАР-02310-Э-П/24 от 03.09.2024 г.
3.1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ-6кВ Л-22С-61 (ориентировочно 0,025км), с установкой ТП-6/0,4 (250кВА), с установкой прибора учета (1 т.у.) в р-не п. Рускеала Сортавальского р-на (технологическое присоединение Центра спортивного туризма Рускеала № ТП КАР-02251-Э-С/23 от 22.09.2023) | O_009-31-2-01.33-2038 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | -0.1478 | -7.738% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1478 | -7.738% | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.22843 | 0 | 0 | 0 | 0.22843 | 0.20025 | 0 | 0 | 0 | 0.20025 | -0.028187 | -12.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.028187 | -12.34% | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0.22843 | 0 | 0 | 0 | 0.22843 | 0.20025 | 0 | 0 | 0 | 0.20025 | -0.028187 | -12.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.028187 | -12.34% | нд
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ ВЛ-05C-67 на ПС 35 кВ Рускеала (ПС 5С) с заменой трансформаторов тока (2 шт) в фазах «А» и «С» ячейки 6 и установкой трансформатора тока в фазе "В" (1шт) (технологическое присоединение АО "ПСК" № КАР-01584-Б-С/23 от 27.11.2023) | O_009-31-1-03.21-0134 | 0.12547 | 0 | 0 | 0 | 0.12547 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.0055292 | 4.407% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0055292 | 4.407% | Корректировка стоимости в связи с удорожанием стоимости трансформатора тока ( стоимость трансформатора 0,03082365 млн. руб., при плановом расчете стоимость 0,023765 млн. руб.)
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ ВЛ-25-67 на ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) с заменой трансформаторов тока (2 шт.) в фазах «А» и «С» ячейки 6 (технологическое присоединение АО "ПСК" № КАР-02377-Б-С/23 от 29.12.2023) | O_009-31-1-03.21-0135 | 0.10297 | 0 | 0 | 0 | 0.10297 | 0.069249 | 0 | 0 | 0 | 0.069249 | -0.033717 | -32.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.033717 | -32.75% | Экономия по факту выполненных работ хозяйственным способом
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.10982 | 0 | 0 | 0 | 0.10982 | 0.051427 | 0 | 0 | 0.048104 | 0.0033225 | -0.05839 | -53.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0.048104 | нд | -0.10649 | -96.97% | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.10982 | 0 | 0 | 0 | 0.10982 | 0.051427 | 0 | 0 | 0.048104 | 0.0033225 | -0.05839 | -53.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0.048104 | нд | -0.10649 | -96.97% | нд
3.1.1.3.1 | Строительство линейного ответвления ВЛ-35 кВ протяженностью 0,834 км от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог, п.Попов Порог, Сегежский район, с монтажом в ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15) ОРУ 35 кВ (1 шт.) (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 0.10982 | 0 | 0 | 0 | 0.10982 | 0.051427 | 0 | 0 | 0.048104 | 0.0033225 | -0.05839 | -53.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0.048104 | нд | -0.10649 | -96.97% | В связи с отнесением затрат по лесовосстановлению в объеме меньше планируемого
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.2242 | 0 | 0 | 1.8977 | 3.3265 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | -3.7645 | -72.06% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8977 | -100% | -1.8668 | -56.12% | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 5.2242 | 0 | 0 | 1.8977 | 3.3265 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | -3.7645 | -72.06% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8977 | -100% | -1.8668 | -56.12% | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Кяппесельга (ПС 27П) с заменой прибора учета в ячейке выключателя В-5 (1 ту) (технологическое присоединение ООО "Ситозерский карьер" № КАР-03664-Б-П/23 от 01.03.2024) | O_009-33-1-03.31-3146 | 0.055183 | 0 | 0 | 0 | 0.055183 | 0.038717 | 0 | 0 | 0 | 0.038717 | -0.016466 | -29.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016466 | -29.84% | Экономия по факту выполненных работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Модернизация РЗА ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа (Л-173) на ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) с заменой элементов СОПТ (1 система) и установкой трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-1-04.60-3083 | 1.8977 | 0 | 0 | 1.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8977 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8977 | -100% | 0 | нд | Длительность процедуры согласования проектной документации на нескольких ступенях: Карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад», ИА ПАО «Россети Северо-Запад», субъект оперативно-диспетчерского управления – АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ и владелец смежного объекта Петрозаводская ТЭЦ – филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 12 в КРУН-6 кВ ПС 35 кВ Большой Массив (ПС-33П) с установкой вакуумного выключателя (1 шт.), установкой трансформаторов тока (3 шт.) и установкой прибора учёта (1 ПУ) в Пудожском р-не,в р-не п. Ново-Стеклянное (технологическое присоединение ООО «Карьер Большой массив № КАР-03296-Э-П/23 от 17.01.2024г.) | O_009-33-1-03.21-2999 | 3.2714 | 0 | 0 | 0 | 3.2714 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | -1.8503 | -56.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8503 | -56.56% | Экономия по факту выполненных работ хозяйственным способом
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 164.2617 | 0 | 0 | 137.7192 | 26.5424 | 181.6858 | 0 | 0 | 157.6299 | 24.0558 | 17.4241 | 10.61% | 0 | нд | 0 | нд | 19.9107 | 14.46% | -2.4866 | -9.369% | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 66.7298 | 0 | 0 | 57.0551 | 9.6747 | 52.1758 | 0 | 0 | 42.5011 | 9.6747 | -14.554 | -21.81% | 0 | нд | 0 | нд | -14.554 | -25.51% | 0 | 0% | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 66.7298 | 0 | 0 | 57.0551 | 9.6747 | 52.1758 | 0 | 0 | 42.5011 | 9.6747 | -14.554 | -21.81% | 0 | нд | 0 | нд | -14.554 | -25.51% | 0 | 0% | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | 30.2327 | 0 | 0 | 30.2327 | 0 | 30.2327 | 0 | 0 | 30.2327 | 0 | -3.5527e-15 | -1.175e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5527e-15 | -1.175e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | 0.3995 | 0 | 0 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3995 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.3995 | -100% | 0 | нд | В связи c нарушением срока выполнения работ, ведется претензионная работа по договору подряда No101 от 24.04.2021 ООО «СМП Центр»
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64), ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) в транзите линий ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - ПС 220 кВ Суоярви с заменой ТТ 110 кВ для исключения токовой перегрузки оборудования при аварийном режиме работы энергорайона Западной Карелии (5 компл.) | N_000-33-1-03.13-2800 | 32.7476 | 0 | 0 | 23.073 | 9.6747 | 18.5931 | 0 | 0 | 8.9185 | 9.6747 | -14.1545 | -43.22% | 0 | нд | 0 | нд | -14.1545 | -61.35% | 0 | 0% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Березовка с заменой устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Березовка (Л-168) ) и автоматики управления ВС-110 кВ, заменой СОПТ, установкой трансформаторов тока 110 кВ в цепи силового трансформатора - 3 шт. в цепи ВС-110 кВ - 3шт. для оснащения ВЛ-168 ДЗЛ | L_000-33-1-03.13-2796 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 49.353 | 0 | 0 | 32.4852 | 16.8678 | 76.458 | 0 | 0 | 62.0768 | 14.3812 | 27.105 | 54.92% | 0 | нд | 0 | нд | 29.5916 | 91.09% | -2.4866 | -14.74% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 42.241 | 0 | 0 | 25.3732 | 16.8678 | 67.016 | 0 | 0 | 52.6348 | 14.3812 | 24.775 | 58.65% | 0 | нд | 0 | нд | 27.2616 | 107.4% | -2.4866 | -14.74% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,8 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 3.708 | 0 | 0 | 3.708 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | -1.444 | -38.94% | 0 | нд | 0 | нд | -1.444 | -38.94% | 0 | нд | Эконимия по факту выполненных работ ( подрядная организация Стародубцев Юрий Юрьевич, Договор № 119 от 01.08.2022)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 30,83 га, длина линии 10,224 км | F_000-32-1-01.12-0016 | 0.67415 | 0 | 0 | 0.67415 | 0 | 0.59062 | 0 | 0 | 0.59062 | 0 | -0.083534 | -12.39% | 0 | нд | 0 | нд | -0.083534 | -12.39% | 0 | нд | Отнесение затрат, связанных с отводом, оформлением, арендой земельных участков АПП_ (поступление активов в формате права пользования), в объеме меньше планируемого
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км | F_000-32-1-01.12-0017 | 1.1311 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0.9662 | 0 | 0 | 0.9662 | 0 | -0.16492 | -14.58% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16492 | -14.58% | 0 | нд | Отнесение затрат, связанных с отводом, оформлением, арендой земельных участков АПП_ (поступление активов в формате права пользования), в объеме меньше планируемого
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | 10.8581 | 0 | 0 | 4.8927 | 5.9654 | 46.2463 | 0 | 0 | 40.2809 | 5.9654 | 35.3882 | 325.9% | 0 | нд | 0 | нд | 35.3882 | 723.3% | -2.6645e-15 | -4.467e-14% | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (44 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | 1.6558 | 0 | 0 | 1.6558 | 0 | 3.1585 | 0 | 0 | 3.1585 | 0 | 1.5027 | 90.75% | 0 | нд | 0 | нд | 1.5027 | 90.75% | 0 | нд | Корректировка стоимости, остатка финансирования в связи с удорожанием стоимости ИП начисленными процентами при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (40,01 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | 1.8633 | 0 | 0 | 1.8633 | 0 | 0.60915 | 0 | 0 | 0.60915 | 0 | -1.2542 | -67.31% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2542 | -67.31% | 0 | нд | В связи с непредоставлением подрядчиком акта от представителей лесничества в соответствии с п. 4.1.7 договора подряда.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | 2.635 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 4.2933 | 0 | 0 | 4.2933 | 0 | 1.6583 | 62.93% | 0 | нд | 0 | нд | 1.6583 | 62.93% | 0 | нд | Корректировка стоимости , остатка финансирования в связи с удорожанием стоимости ИП начисленными процентами при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | 4.877 | 0 | 0 | 4.877 | 0 | 0.47218 | 0 | 0 | 0.47218 | 0 | -4.4048 | -90.32% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4048 | -90.32% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | 3.9361 | 0 | 0 | 3.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9361 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9361 | -100% | 0 | нд | В связи с непредоставлением подрядчиком акта от представителей лесничества в соответствии с п. 4.1.7 договора подряда.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-25п-5 «Рыбрека-Каскесручей» в части выноса ВЛ (демонтаж 1,4 км, монтаж 1,55 км) с территории карьера «Другорецкий-3» в Прионежском районе РК (Соглашение о компенсации №ОЗУ-00013П/21 от 17.05.2022 с ЗАО «Интеркамень») | N_000-33-1-01.32-3253 | 6.1558 | 0 | 0 | 0 | 6.1558 | 4.6782 | 0 | 0 | 0 | 4.6782 | -1.4777 | -24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4777 | -24% | Эконимия по факту выполненных работ ( подрядная организация ТКС, договор 180 от 23.11.2022)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой неизолированного провода на провод СИП (демонтаж провода АС-35 кВ 0,052 км, монтаж провода СИП-3 0,052 км), с заменой опоры в Пряжинском районе РК (Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00011П/23 от 18.05.2023 с Мацукевич А.Е.) | N_000-33-1-01.32-3266 | 0.13132 | 0 | 0 | 0 | 0.13132 | 0.1908 | 0 | 0 | 0 | 0.1908 | 0.059475 | 45.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059475 | 45.29% | Подписанием ДС №1 от 29.10.24г к соглашению о компенсации № ОЗУ-КАР-00011П/23 от 18.05.2023 с Мацукевич А.Е. , в связи с утверждением ПСД № 271 от 29.11.24г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 с заменой неизолированного провода на провод СИП, монтажом опоры, демонтажем 2 опор с земельного участка с кадастровым номером 10:14:0080208:41 в Олонецком районе РК, демонтаж опор 2 шт и провода 0,09 км, монтаж 1 опоры и провода 0,07 км (Соглашение о компенсации № КРП-КАР-00001/23 от 27.07.2023 с Митенев А.О.) | O_000-33-1-01.41-3506 | 0.093711 | 0 | 0 | 0 | 0.093711 | 0.093711 | 0 | 0 | 0 | 0.093711 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-963 с заменой неизолированного провода на провод СИП, с заменой опор (демонтаж провода А-25 0,1 км, монтаж провода СИП-2 0,11 км) в п. Великая Губа Медвежьегорского района РК, кадастровый номер земельного участка 10:13:0160103:308 (оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00002-П/24 от 29.03.2024г. в интересах Ястрембского А.Н.) | O_000-33-1-01.41-3553 | 0.36922 | 0 | 0 | 0 | 0.36922 | 0.14805 | 0 | 0 | 0 | 0.14805 | -0.22118 | -59.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22118 | -59.9% | Экономия по факту выполненных работ хозяйственным способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2046 в части выноса ВЛ (демонтаж 0,32 км, монтаж 0,08 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:16:0010311:305, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2031 (замена провода на СИП 0,235 км) в г.Суоярви (Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00005-С/24 от 20.06.2024 с ГУП РК «КарелКоммунЭнерго») | P_000-31-1-01.41-3570 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34475 | 0 | 0 | 0 | 0.34475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП . Соглашение о компенсации №ОЗУ-КАР-00005-С/24 от 20.06.2024 с ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-134 (демонтаж провода СИП-4 0,02 км, монтаж провода СИП-4 0,02 км) в с. Шелтозеро Прионежского района РК, кадастровый номер земельного участка 10:22:0020111:35 (Соглашение о компенсации №КРП-КАР-00003/23 от 29.08.2023г. с Федоровой И.А.) | O_000-33-1-01.41-3516 | 0.01097 | 0 | 0 | 0 | 0.01097 | 0.011059 | 0 | 0 | 0 | 0.011059 | 8.874e-05 | 0.8089% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.874e-05 | 0.8089% | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ- 6 кВ Л-30-05 в месте пересечения земельного участка строящейся гидроэлектростанции в районе п. Попов Порог - вынос существующей ВЛ-6 кВ ориентировочно 310 метров (Соглашение о компенсации с ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» № ОЗУ-КАР-000023/23 от 18.07.2023 г.) | O_000-32-1-01.33-2371 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 1.4266 | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 1.6923 | 0.26562 | 18.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26562 | 18.62% | В связи с подписанием договра 639-24 от 21.10.24 с Администрация Сегежского муниципального округа , на оплату компенсации (востановительной стоимости) за снос зеленых насождений при реконструкции существующей ВЛ- 6 кВ Л-30-05 в месте пересечения земельного участка строящейся гидроэлектростанции.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-23-15 в части выноса участка ВЛ-6 кВ (демонтаж провода 0,16 км., демонтаж 1 опоры, монтаж провода 0,16 км., монтаж 3 опор) в Прионежском районе, д. Суйсарь (Соглашение о компенсации № КРП-КАР-00004/23 от 28.08.2023г. с Телицей В.В.) | O_000-33-1-01.33-3105 | 0.41839 | 0 | 0 | 0 | 0.41839 | 0.31769 | 0 | 0 | 0 | 0.31769 | -0.1007 | -24.07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1007 | -24.07% | Экономия по факту выполненных работ хозяйственным способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 3027 Суйсарь-дачи за границы земельного участка с кадастровым номером 10:20:020200:0002) в Прионежском районе РК, демонтаж 1 опоры и 0,082 км провода, монтаж 2 опор и 0,093 км провода (Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-0006/22 от 06.06.2023 с Фроловым А.Е.) | O_000-33-1-01.41-3493 | 0.23462 | 0 | 0 | 0 | 0.23462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23462 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23462 | -100% | Расторжение соглашения о компенсации № ОЗУ-КАР-0006/22 от 06.06.2023 с Фроловым А.Е.
3.1.2.2.1 | Реконструкция Л-04С-04 в части выноса ВЛ-10кВ (демонтаж ориентировочно 0,01 км по трассе, монтаж ориентировочно 0,01 км по трассе), переноса ТП-461 с монтажом разъединителя 10кВ (1 шт.) и переустройства ВЛ-0,4кВ в части выноса ВЛ (демонтаж ВЛ ориентировочно 0,11 км по трассе, монтаж двухцепной КЛ ориентировочно 0,22 км) в п.Куркиеки Лахденпохского р-на (Соглашение о компенсации №КРП-КАР-00010/23 от 29.12.2023 с АО «Кала Ранта») | O_000-31-1-01.41-3551 | 1.3487 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3487 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3487 | -100% | В связи с расторжением договора подряда №КАР/00134/24 от 05.07.2024, по причине пересмотра технического задания и изменении формы Соглашения о компенсации со стороны заявителя АО «Кала Ранта» .
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с демонтажем 2 опор и провода (0,09 км) с земельного участка с кадастровым номером 10:03:0010404:142 в Кондопожской районе РК (Соглашение о компенсации № КРП-КАР-00008/23 от 28.11.2023 с ООО «Природный камень») | P_000-33-1-01.33-3109 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024196 | 0 | 0 | 0 | 0.024196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП .Соглашение о компенсации № КРП-КАР-00008/23 от 28.11.2023 с ООО «Природный камень»
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в части выноса участка ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-196 (демонтаж 0,23 км, монтаж 0,09 км) и организации совместного подвеса ВЛ-10 кВ Л-2П-2 и ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-196 (протяженностью 0,23 км) с земельного участка с кад. № 10:03:0070123:1 в с. Кончезеро Кондопожского района (Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00004-П/24 от 11.06.2024 г. с О.В. Хотулевым) | P_000-33-1-01.41-3576 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41225 | 0 | 0 | 0 | 0.41225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00004-П/24 от 11.06.2024 г. с О.В. Хотулевым
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 в части выноса ВЛ (демонтаж 0,065 км, монтаж 0,09 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010114:235 в Прионежском районе РК (Договор на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00009-П/24 от 23.07.2024 с Парамоновой Т.А.) | P_000-33-1-01.41-3590 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00034459 | 0 | 0 | 0 | 0.00034459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Договор на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00009-П/24 от 23.07.2024 с Парамоновой Т.А.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-17П-14 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-3229 в части замены опор и провода ВЛ-0,4 кВ на СИП (ориентировочной протяженностью 0,065 км) для выноса ВЛ с земельного участка с кадастровым номером 10:21:0120102:17 в Прионежском районе РК (Договор на оказание услуг по выносу No ОЗУ-КАР-00006-П/24 от 12.07.2024 с Харламовой О.О.) | P_000-33-1-01.41-3591 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0010338 | 0 | 0 | 0 | 0.0010338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Договор на оказание услуг по выносу No ОЗУ-КАР-00006-П/24 от 12.07.2024 с Харламовой О.О.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 (замена провода на СИП протяженностью 0,18 км) в р-не п.Микли Лахденпохского района (Договор №ОЗУ-КАР-00001-С/24 от 03.04.2024 на оказание услуги по выносу с ООО «ТК Ладога») | O_000-31-1-01.32-2297 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0.50141 | 0 | 0 | 0 | 0.50141 | -0.21159 | -29.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21159 | -29.68% | Экономия по факту выполненных работ ( подрядная организацияООО Электрокомплект Плюс, договор 101-31 от 20.04.2023)
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 7.112 | 0 | 0 | 7.112 | 0 | 9.442 | 0 | 0 | 9.442 | 0 | 2.33 | 32.76% | 0 | нд | 0 | нд | 2.33 | 32.76% | 0 | нд | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | 7.112 | 0 | 0 | 7.112 | 0 | 9.442 | 0 | 0 | 9.442 | 0 | 2.33 | 32.76% | 0 | нд | 0 | нд | 2.33 | 32.76% | 0 | нд | Корректировка графика, остатка финансирования капитальных вложений в связи с удорожанием стоимости ИП начисленными процентами при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 43.9695 | 0 | 0 | 43.9695 | 0 | 48.8435 | 0 | 0 | 48.8435 | 0 | 4.874 | 11.09% | 0 | нд | 0 | нд | 4.874 | 11.09% | 0 | нд | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (326 шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | 0.0039762 | 0 | 0 | 0.0039762 | 0 | -0.16721 | 0 | 0 | -0.16721 | 0 | -0.17119 | -4305% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17119 | -4305% | 0 | нд | Возврат авансового платежа
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2024 году (758 шт.) | O_003-34-1-05.20-0016 | 38.0854 | 0 | 0 | 38.0854 | 0 | 40.0226 | 0 | 0 | 40.0226 | 0 | 1.9373 | 5.087% | 0 | нд | 0 | нд | 1.9373 | 5.087% | 0 | нд | Корректировка стоимости , остатков финансирования в связи с удорожанием стоимости ИП начисленными процентами при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (7 535 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | 1.9149 | 0 | 0 | 1.9149 | 0 | 4.3107 | 0 | 0 | 4.3107 | 0 | 2.3958 | 125.1% | 0 | нд | 0 | нд | 2.3958 | 125.1% | 0 | нд | Корректировка стоимости , остатков финансирования в связи с удорожанием стоимости ИП начисленными процентами при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (117 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | 0.019016 | 0 | 0 | 0.019016 | 0 | 0.19271 | 0 | 0 | 0.19271 | 0 | 0.1737 | 913.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0.1737 | 913.5% | 0 | нд | Корректировка стоимости , остатков финансирования в связи с удорожанием стоимости ИП начисленными процентами при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,4 и 6 (10) кВ в 2024 году (24 шт.) | O_003-34-1-05.20-0021 | 2.8468 | 0 | 0 | 2.8468 | 0 | 3.6844 | 0 | 0 | 3.6844 | 0 | 0.8376 | 29.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0.8376 | 29.42% | 0 | нд | Корректировка стоимости , остатков финансирования в связи с удорожанием стоимости ИП начисленными процентами при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия в 2024 году (4 шт.) | O_003-34-1-05.20-0026 | 1.0944 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 1.0504 | 0 | 0 | 1.0504 | 0 | -0.043967 | -4.018% | 0 | нд | 0 | нд | -0.043967 | -4.018% | 0 | нд | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (47 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | 0.0050217 | 0 | 0 | 0.0050217 | 0 | -0.25011 | 0 | 0 | -0.25011 | 0 | -0.25514 | -5081% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25514 | -5081% | 0 | нд | Изменение графика финансирования в связи фактически выполненными работами в 2023г по договору подряда с АО «Энергосервис Северо-Запада» №88 от 21.03.2023. Выполнение работ профинансировано в 2023г.
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 4.2094 | 0 | 0 | 4.2094 | 0 | 4.2085 | 0 | 0 | 4.2085 | 0 | -0.0009427 | -0.02239% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0009427 | -0.02239% | 0 | нд | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 4.2094 | 0 | 0 | 4.2094 | 0 | 4.2085 | 0 | 0 | 4.2085 | 0 | -0.0009427 | -0.02239% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0009427 | -0.02239% | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация оголовка шахты и тоннеля аварийного выхода защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 47в | M_000-34-1-06.70-0008 | 4.2094 | 0 | 0 | 4.2094 | 0 | 4.2085 | 0 | 0 | 4.2085 | 0 | -0.0009427 | -0.02239% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0009427 | -0.02239% | 0 | нд | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.059842 | 0 | 0 | 0.059842 | 0 | 0.01121 | 0 | 0 | 0.01121 | 0 | -0.048632 | -81.27% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048632 | -81.27% | 0 | нд | нд
3.1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 Лоймола протяженностью 0,22 км и техперевооружение ТП-507 с заменой трансформатора МТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ на КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в п. Лоймола Суоярвского района | K_000-31-1-01.41-2029 | 0.059842 | 0 | 0 | 0.059842 | 0 | 0.01121 | 0 | 0 | 0.01121 | 0 | -0.048632 | -81.27% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048632 | -81.27% | 0 | нд | Экономия по факту выполненных работ хозяйственным способом
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 217.0476 | 0 | 0 | 167.4594 | 49.5882 | 485.673 | 0 | 0 | 212.4219 | 273.2512 | 268.6255 | 123.8% | 0 | нд | 0 | нд | 44.9625 | 26.85% | 223.663 | 451% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 0.30543 | 0 | 0 | 0 | 0.30543 | 0.30543 | 0 | 0 | 0 | 0.30543 | -5.5511e-17 | -1.817e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -1.817e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-23-15 в части выноса участка ВЛ-6 кВ (демонтаж 0,780 км., монтаж 0,721 км.) с земельных участков с кад. № 10:20:0022404:898, 10:20:0022404:899, 10:20:0022404:901 в районе д. Ялгуба Прионежского района (Договор на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00022-П/24 от 08.10.2024 с ООО «Лест») | P_000-33-1-01.33-3108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10657 | 0 | 0 | 0 | 0.10657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Договор на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00022-П/24 от 08.10.2024 с ООО «Лест»)
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 0.10809 | 0 | 0 | 0 | 0.10809 | 0.10809 | 0 | 0 | 0 | 0.10809 | 1.3878e-17 | 1.284e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3878e-17 | 1.284e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 0.1542 | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 0.1542 | -2.7756e-17 | -1.8e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7756e-17 | -1.8e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.01993 | 0 | 0 | 0 | 0.01993 | 0.01993 | 0 | 0 | 0 | 0.01993 | -3.4694e-18 | -1.741e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4694e-18 | -1.741e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.0092971 | 0 | 0 | 0 | 0.0092971 | 0.0092971 | 0 | 0 | 0 | 0.0092971 | 1.7347e-18 | 1.866e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7347e-18 | 1.866e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.0085969 | 0 | 0 | 0 | 0.0085969 | 0.0085969 | 0 | 0 | 0 | 0.0085969 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение базового оборудования для радиосети стандарта DMR в производственное отделение Северные электрические сети Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» - 5 ретрансляторов, 5 стационарных со шлюзом IP, 39 радиостанций возимых | N_000-32-1-04.40-0214 | 13.3611 | 0 | 0 | 13.3611 | 0 | 13.3611 | 0 | 0 | 13.3611 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение роботов-тренажеров пятого поколения (Гоша-06) для обучения навыкам оказания первой помощи (16 ед.) | K_000-34-1-07.30-0035 | 4.171 | 0 | 0 | 4.171 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прибора для определения влагосодержания масла для нужд ПО ЗКЭС, ПО ЮКЭС (2шт) | K_000-31-1-07.30-0138 | 1.2734 | 0 | 0 | 1.2734 | 0 | 1.2734 | 0 | 0 | 1.2734 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение трехфазной испытательной системы -1 шт. | K_000-34-5-07.30-0026 | 6.7382 | 0 | 0 | 6.7382 | 0 | 6.7382 | 0 | 0 | 6.7382 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автоматической системы мониторинга и диагностики -2 ед. | K_000-34-5-07.30-0028 | 3.0198 | 0 | 0 | 3.0198 | 0 | 3.0198 | 0 | 0 | 3.0198 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика (2 шт.) | K_000-34-1-07.10-0082 | 15.4366 | 0 | 0 | 15.4366 | 0 | 15.433 | 0 | 0 | 15.433 | 0 | -0.0036 | -0.02332% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0036 | -0.02332% | 0 | нд | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля 4х4 (9шт.) | K_000-34-1-07.10-0085 | 54.0048 | 0 | 0 | 7.2163 | 46.7886 | 54.0048 | 0 | 0 | 54.0048 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 46.7886 | 648.4% | -46.7886 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода гусеничного (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0095 | 9.1837 | 0 | 0 | 9.1837 | 0 | 9.1867 | 0 | 0 | 9.1867 | 0 | 0.0029952 | 0.03261% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0029952 | 0.03261% | 0 | нд | корректировка стоимости в связи с отнесение затрат на регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи в объмем больше планируемого
3.1.6 | Приобретение прицепа тяжеловоза (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0093 | 3.7054 | 0 | 0 | 3.7054 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | -0.0004 | -0.0108% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0004 | -0.0108% | 0 | нд | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси УРАЛ (1 ед.) | K_000-34-1-07.10-0109 | 13.4168 | 0 | 0 | 13.4168 | 0 | 12.5701 | 0 | 0 | 12.5701 | 0 | -0.84664 | -6.31% | 0 | нд | 0 | нд | -0.84664 | -6.31% | 0 | нд | Экономия от проведения закупочных процедур.
3.1.6 | НИОКР.Разработка коммуникационного профиля для спецификации протоколов обмена данными приборов учёта электроэнергии (СПОДЭС) в беспроводных сетях связи | M_000-34-6-11.00-0002 | 6.8e-07 | 0 | 0 | 6.8e-07 | 0 | 6.8e-07 | 0 | 0 | 6.8e-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации РПБ Беломорского РЭС - 1 система | M_000-32-1-06.10-0007 | 1.5642 | 0 | 0 | 1.5642 | 0 | 1.5642 | 0 | 0 | 1.5642 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение у ПАО «ТГК-1» КЛ 10 кВ Л-72-4 протяжённостью 1,0 км, КТП 10/0,4 кВ «Карелид» с трансформатором мощностью 400 кВА, РП-8 (1 шт.), расположенных в г. Петрозаводске, ул. Пограничная, д. 25, территория промплощадки Петрозаводской ТЭЦ | N_000-34-5-02.32-0001 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.528 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.528 | -100% | В связи с длительностью копоративных процедур сроки реализации имущества перенесены ПАО ТГК-1 на 2 квартал 2025 года
3.1.6 | Приобретение у ООО «Автоспецстрой» отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-46П-23 протяженностью 0,750 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА и КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,180 км, расположенных в г. Петрозаводск, ул. Вознесенское шоссе | N_000-34-5-01.32-0009 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | -0.035 | -9.722% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.035 | -9.722% | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.6 | Приобретение плоттера для печати схем (1 ед.) | N_000-34-1-04.10-0011 | 0.66952 | 0 | 0 | 0.66952 | 0 | 0.66952 | 0 | 0 | 0.66952 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для системы мониторинга и виртуализации (4 ед.) | N_000-34-1-04.10-0010 | 8.1975 | 0 | 0 | 8.1975 | 0 | 8.1975 | 0 | 0 | 8.1975 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение коммутаторов (15 ед.) | N_000-34-1-04.10-0009 | 8.7201 | 0 | 0 | 8.7201 | 0 | 8.7201 | 0 | 0 | 8.7201 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оборудования связи (спутниковые телефоны 10 шт) | N_000-34-1-07.30-0036 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Карелия в рамках энергосервисного контракта с АО «Энергосервис Северо-Запада» № 88 от 27.04.2020 (15 комплексов) | N_003-34-5-05.20-0001 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0015 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0015 | -100% | В связи с отсутствием достижения на данный момент установленного объема снижения фактических потерь электроэнергии при ее передаче, а также необходимого эффекта от реализации данных мероприятий позволяющих произвести приобретение. Договор № 88 от 27.04.2020 АО «Энергосервис Северо-Запада»
3.1.6 | Проектирование. Строительство ПС 110 кВ «Гранит» с трансформаторами 2х10 МВА в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-03.13-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0982 | 0 | 0 | 0 | 270.0982 | 270.0982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 270.0982 | нд | Корректировка оценки стоимости, остатков финансирования в связи с предоставлением авансового платежа на выполнение строительно-монтажных работ , выданный подрядной организации АО «Энергосервис Северо-Запад». ИП запланирован только в объеме затрат на проектирование.
3.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-08С-08, Л-08С-02 (0,12 км) с установкой разъединителей РЛНД-10/400 (2 шт.) в месте пересечения с проектируемой ж/д в р-не п.Элисенваара Лахденпохского района (Соглашение о компенсации №КРП-КАР-00011/23 от 01.02.2024 с ООО «Карелприродресурс») | O_000-31-1-01.32-2294 | 0.049644 | 0 | 0 | 0 | 0.049644 | 0.86095 | 0 | 0 | 0 | 0.86095 | 0.8113 | 1634% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8113 | 1634% | Изменение оценки полной стоимости ИП, остатка и графика финансирования в связи с заключением договора подряда на выполнение полного комплекса работ ООО Электрокомплект Плюс договор 182-32 от 06.09.2023г. Работы выполнени в полном объеме.
3.1.6 | Модернизация корпоративной информационной системы налогового и бухгалтерского учета КИС НБУ для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0010 | 15.7714 | 0 | 0 | 15.7714 | 0 | 15.751 | 0 | 0 | 15.751 | 0 | -0.020394 | -0.1293% | 0 | нд | 0 | нд | -0.020394 | -0.1293% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-34-3-09.40-0002 | 1.4774 | 0 | 0 | 1.4774 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | 1.3737 | 0 | -0.10363 | -7.014% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10363 | -7.014% | 0 | нд | В связи с уменьшением затрат на приобретение нематериальных активов
3.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0003 | 3.4298 | 0 | 0 | 3.4298 | 0 | 3.4298 | 0 | 0 | 3.4298 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0009 | 10.9483 | 0 | 0 | 10.9483 | 0 | 10.9483 | 0 | 0 | 10.9483 | 0 | 1e-08 | 9.134e-08% | 0 | нд | 0 | нд | 1e-08 | 9.134e-08% | 0 | нд | В связи с уменьшением затрат на приобретение нематериальных активов
3.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (3-й этап) | O_000-34-6-11.00-0003 | 5.1443 | 0 | 0 | 5.1443 | 0 | 5.1443 | 0 | 0 | 5.1443 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-34-6-11.00-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
3.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-34-3-09.40-0013 | 0.67659 | 0 | 0 | 0.67659 | 0 | 0.6288 | 0 | 0 | 0.6288 | 0 | -0.047789 | -7.063% | 0 | нд | 0 | нд | -0.047789 | -7.063% | 0 | нд | В связи с уменьшением затрат на приобретение нематериальных активов
3.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0011 | 8.378 | 0 | 0 | 8.378 | 0 | 8.378 | 0 | 0 | 8.378 | 0 | -1e-08 | -1.194e-07% | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.194e-07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-34-3-09.40-0006 | 9.2207 | 0 | 0 | 9.2207 | 0 | 8.4141 | 0 | 0 | 8.4141 | 0 | -0.80662 | -8.748% | 0 | нд | 0 | нд | -0.80662 | -8.748% | 0 | нд | В связи с уменьшением затрат на приобретение нематериальных активов
3.1.6 | Создание подсистемы обмена федеративными сообщениями в системе электронного документооборота ПАО "Россети" для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0015 | 2.0594 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 2.0594 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | -3.12e-05 | -0.001515% | 0 | нд | 0 | нд | -3.12e-05 | -0.001515% | 0 | нд | В связи с уменьшением затрат на приобретение нематериальных активов
3.1.6 | НИР. Разработка технологии поддержания киберустойчивости сенсорных сетей в составе ЦПС цифровых электросетей | O_000-34-6-11.00-0004 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение многофункционального узла безопасности для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 шт.) | O_000-34-3-09.40-0014 | 5.1109 | 0 | 0 | 5.1109 | 0 | 5.1109 | 0 | 0 | 5.1109 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | В связи с уменьшением затрат на приобретение нематериальных активов
3.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-34-3-09.40-0001 | 1.0491 | 0 | 0 | 1.0491 | 0 | 1.0491 | 0 | 0 | 1.0491 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение КВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,56 км Р, расположенной в Беломорском районе, п. Красная Горка (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.10.2023 по делу 2-7081/2023) | P_000-32-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.10.2023 по делу 2-7081/2023 )
3.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ от отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-11С-07-1 протяженностью 1,404 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-63/10/0,4 мощностью 0,063 МВА, ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,240 км, расположенных в Лахденпохском районе, п. Тиурула, о. Кильпола (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 18.12.2023 по делу 2-8134/2023) | P_000-31-5-01.32-0046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 18.12.2023 по делу 2-8134/2023)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ГЭС-26 «Игнойла» протяженностью 0,520 км, расположенной в Суоярвском районе, п. Игнойла (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-8321/2023) | P_000-31-5-01.41-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-8321/2023)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от БТП до дома №20 по ул. Первая Лесная протяженностью 0,600 км, расположенной в Кемском районе, п. Кузема (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.12.2023 по делу 2-8105/2023) | P_000-32-5-01.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.12.2023 по делу 2-8105/2023)
3.1.6 | Приобретение у СНТСН «Экспресс» отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-2П-4 протяженностью 3,00 км, МТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,160 МВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,535 км, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от МТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,793 км, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,283 км, расположенных в Кондопожском районе, д. Гомсельга, на безвозмездной основе | P_000-33-5-01.32-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №29_кэа от 16.10.2023-по консолидации СНТСН Экспресс)
3.1.6 | Приобретение у СПК «Прионежье» отпайки ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-23-15 протяженностью 0,043 км, КТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ протяженностью 2,311 км, расположенных в Прионежском районе, м. Пиньгуба, на безвозмездной основе | P_000-33-5-01.33-0024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №31_кэа от 30.10.2023_по консолидации СПК Прионежье)
3.1.6 | Приобретение у СНТСН «Педасельга» отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-22П-13 протяженностью 0,08 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 3,28 км, расположенных в Прионежском районе д. Педасельга, на безвозмездной основе | P_000-33-5-01.32-0049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №27_кэа от 13.10.2023_по консолидации СНТСН Педасельга)
3.1.6 | Приобретение у Лучина А.А. отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-2П-2 протяженностью 0,411 км, расположенной в Кондопожском районе, с. Кончезеро, на безвозмездной основе | P_000-33-5-01.32-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №2_кнс от 22.01.2024_по консолидации Лучин А.А.)
3.1.6 | Приобретение у СНТСН «Медик» ВЛ 6 кВ от отпайки ВЛ-6 кВ от Л-Ф-2-2 протяженностью 2,3 км, ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,250 МВА, расположенных в д. Уссуна Кондопожского района, на безвозмездной основе | P_000-33-5-01.33-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №1_кнс от 15.01.2024_по консолидации СНТСН Медик.)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-3505 протяженностью 2,553 км, расположенной в Прионежском районе, м. Лучевое 2Е (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 28.11.2023 по делу 2-7118/2023) | P_000-33-5-01.41-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 28.11.2023 по делу 2-7118/2023)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 протяженностью 0,404 км, расположенной в Кондопожском районе, д. Восточное Кончезеро (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 13.12.2023 по делу 2-8296/2023) | P_000-33-5-01.41-0058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 13.12.2023 по делу 2-8296/2023)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-3091 протяженностью 1,130 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП-3092 протяженностью 1,260 км, расположенных в Прионежском районе, с. Заозерье (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 06.10.2023 по делу 2-6410/2023) | P_000-33-5-01.41-0059 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 06.10.2023 по делу 2-6410/2023)
3.1.6 | Приобретение у Могутова В.В. отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-02С-03-3 протяженностью 1,12 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, расположенных в Сортавальском районе оз. Лавиярви, на безвозмездной основе | P_000-31-5-01.32-0045 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №32_кэа от 03.11.2023_п консолидации Могутов В.В.)
3.1.6 | Приобретение у Лунцевича В.В. отпайки ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-46С-67 протяженностью 2,01 км, расположенной в г. Сортавала, п. Ламберг, на безвозмездной основе | P_000-31-5-01.33-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол№30_кэа от 30.10.2023_по консолидации Лунцевич В.В.)
3.1.6 | Приобретение у СНТСН «Спутник» отпайки ВЛ-10 кВ от оп. №2 ВЛ-10 кВ Л-95-01-1 протяженностью 0,425 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,160 МВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,39 км, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,17 км, ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,540 км, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,11 км, расположенных в Сортавальском районе п. Хаапалампи, на безвозмездной основе | P_000-34-5-01.32-0020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, протокол №36_кэа от 26.12.2023_по консолидации СНТСН Спутник.)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от оп. №139 ВЛ-10 кВ Л-35С-13-8 протяженностью 0,025 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-100/10/0,4 мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,485 км, расположенных в г. Суоярви (берег оз. Суоярви) (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.02.2024 по делу 2-1211/2024) | P_000-31-5-01.32-0047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.02.2024 по делу 2-1211/2024)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от оп. №211/2 ВЛ-10 кВ Л-13С-04 протяженностью 0,025 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-160/10/0,4 мощностью 0,160 МВА, КВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,84 км, расположенных в г. Суоярви ур. Каратсалми (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.02.2024 по делу 2-1211/2024) | P_000-31-5-01.32-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 20.02.2024 по делу 2-1211/2024)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-95-01-6 оп. №64 протяженностью 0,005 км, КТП-5 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ- 100/10/0,4 мощностью 0,100 МВА, ВЛ 0,4 кВ от КТП-5 10/0,4 протяженностью 0,82 км, расположенных на о. Хавус Сортавальского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023) | P_000-31-5-01.32-0049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-6 кВ от ВЛ 6 кВ Л-46С-67 оп. №15 протяженностью 0,01 км, ТП-11 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250/6/0,4 мощностью 0,250 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 протяженностью 1,208 км, расположенных г. Сортавала, берег пролива Уйттосалми (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023) | P_000-31-5-01.33-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 4 протяженностью 0,491 км, расположенной в п. Вуорио Сортавальского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 29.01.2024 по делу 2-1627/2024) | P_000-31-5-01.41-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 29.01.2024 по делу 2-1627/2024)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-499 Л-1 протяженностью 0,85 км, расположенной в п. Эстерло, ул. Полевая Лахденпохского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023) | P_000-31-5-01.41-0049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 07.11.2023 по делу 2-7572/2023)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-0,4 кВ от оп.№ 23 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-153 протяженностью 0,3 км, расположенной в п. Хаапалампи Сортавальского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.02.2024 по делу 2-1886/2024) | P_000-31-5-01.41-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 08.02.2024 по делу 2-1886/2024)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4 от КТП- 10/0,4 кВ №408 протяженностью 2,608 км, расположенной в д. Верховье Олонецкого района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 29.01.2024 по делу 2-1626/2024) | P_000-33-5-01.41-0060 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 29.01.2024 по делу 2-1626/2024)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от оп. №16 Л-2 от ТП-194 протяженностью 0,055 км, расположенной в д. Чупа, д.31 Кондопожского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-7328/2023) | P_000-33-5-01.41-0061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-7328/2023)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от оп. №14 Л-1 от ТП-167 протяженностью 0,798 км, расположенной в д. Тулгуба Кондопожского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-7328/2023) | P_000-33-5-01.41-0062 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 22.12.2023 по делу 2-7328/2023)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-38П-7 протяженностью 8,39 км, расположенной в м. Шапшезеро Прионежского района, отпайка КВЛ-10 кВ от опоры № 187 ВЛ-10 кВ Л-42П-11 протяженностью 0,259 км, ТП-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ- 40/10/0,4 мощностью 0,04 МВА, расположенных в д. Сямозеро Пряжинского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 06.05.2024 по делу 2-3967/2024) | P_000-34-5-01.32-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 06.05.2024 по делу 2-3967/2024)
3.1.6 | Приобретение ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-02С-02 протяженностью 0,58 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-400/10/0,4 мощностью 0,400 МВА, ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,91 км, расположенных в п. Рауталахти г. Сортавала (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.01.2024 по делу 2-587/2024) | P_000-31-5-01.32-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 16.01.2024 по делу 2-587/2024)
3.1.6 | Приобретение КВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-96Г протяженностью 0,163 км, КВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-96Г протяженностью 0,231 км, КВЛ-0,4 кВ от ТП-40Г протяженностью 0,263 км, расположенных в г. Г. Сортавала, ул. Бондарева, ул. Шведская (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 17.05.2024 по делу 2-3561/2024) | P_000-31-5-01.41-0051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 17.05.2024 по делу 2-3561/2024)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-6 кВ от оп. №49 ВЛ 6 кВ Л-27-74-3 протяженностью 0,015 км, КВЛ-0,4 кВ от ТП-26 6/0,4 кВ протяженностью 1,63 км, ТП-26 6/0,4 кВ с трансформатором ТМ-63/6/0,4 мощностью 0,063 МВА, расположенных в п. Вуорио Сортавальского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 27.09.2024 по делу 2-7069/2024) | P_000-31-5-01.33-0037 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 27.09.2024 по делу 2-7069/2024)
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-6 кВ от оп. №518 ВЛ-6 кВ Л-23-15 протяженностью 0,015 км, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ протяженностью 0,046 км, КВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 6/0,4 кВ протяженностью 0,1 км, КТП 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-40/6/0,4 мощностью 0,04 МВА, расположенных в д. Суйсарь Прионежского района (бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 11.09.2024 по делу 2-6928/2024) | P_000-33-5-01.33-0026 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 11.09.2024 по делу 2-6928/2024)
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Пульс» ВЛ 6 кВ от отпайки ВЛ-6 кВ от Л-18П-9 протяженностью 0,522 км, КТП-399 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ протяженностью 2,037 км, расположенных в д. Падозеро Пряжинского района, на безвозмездной основе | P_000-34-5-01.33-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов (на безвозмездной основе, №5_кнс от 23.05.2024_по консолидации СНТ Пульс.)
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 920.856 | 44.4139 | 0 | 0 | 876.4421 | 992.2048 | 44.3719 | 0 | 264.9913 | 682.8416 | 71.3488 | 7.748% | -0.042 | -0.00094565 | 0 | нд | 264.9913 | нд | -193.6005 | -22.09% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 920.856 | 44.4139 | 0 | 0 | 876.4421 | 992.2048 | 44.3719 | 0 | 264.9913 | 682.8416 | 71.3488 | 7.748% | -0.042 | -0.00094565 | 0 | нд | 264.9913 | нд | -193.6005 | -22.09% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 496.4268 | 0 | 0 | 0 | 496.4268 | 567.6192 | 0 | 0 | 126.812 | 440.8072 | 71.1925 | 14.34% | 0 | нд | 0 | нд | 126.812 | нд | -55.6196 | -11.2% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 309.0286 | 0 | 0 | 0 | 309.0286 | 397.8054 | 0 | 0 | 126.812 | 270.9934 | 88.7768 | 28.73% | 0 | нд | 0 | нд | 126.812 | нд | -38.0352 | -12.31% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 214.2593 | 0 | 0 | 0 | 214.2593 | 286.3742 | 0 | 0 | 120.2018 | 166.1724 | 72.115 | 33.66% | 0 | нд | 0 | нд | 120.2018 | нд | -48.0868 | -22.44% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 91.8254 | 0 | 0 | 0 | 91.8254 | 109.4294 | 0 | 0 | 6.6102 | 102.8191 | 17.604 | 19.17% | 0 | нд | 0 | нд | 6.6102 | нд | 10.9937 | 11.97% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 2.9439 | 2.0018 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | -0.94211 | -32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.94211 | -32% | нд
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-552 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-03374-Э-А/22 от 23.12.2022) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3818 | 0.76789 | 0 | 0 | 0 | 0.76789 | 0.49234 | 0 | 0 | 0 | 0.49234 | -0.27555 | -35.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27555 | -35.88% | Выполнение работ хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-77 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-04409-Э-А/22 от 27.04.2023) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3958 | 0.4861 | 0 | 0 | 0 | 0.4861 | 0.25543 | 0 | 0 | 0 | 0.25543 | -0.23067 | -47.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23067 | -47.45% | Выполнение работ хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-26 в г.Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Гаврилов Александр Сергеевич, АРХ-00189-Э-А/23 от 05.05.2023) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3977 | 0.066478 | 0 | 0 | 0 | 0.066478 | 0.066478 | 0 | 0 | 0 | 0.066478 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-276 в г. Архангельск Архангельской области (Потемкин Игорь Игоревич, АРХ-00566-Э-А/23 от 19.05.2023) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3991 | 0.03098 | 0 | 0 | 0 | 0.03098 | 0.03098 | 0 | 0 | 0 | 0.03098 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г. Архангельск Архангельской области (Гущин Владимир Вячеславович, АРХ-01178-Э-А/23 от 24.05.2023) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-4012 | 0.37596 | 0 | 0 | 0 | 0.37596 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | -0.087659 | -23.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.087659 | -23.32% | Выполнение работ хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ РП-12 в г. Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", АРХ-00319-Э-А/23 от 11.04.23) (2 т.у.) | N_009-11-1-05.20-4020 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | -2.7756e-17 | -1.128e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7756e-17 | -1.128e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция ПС-35/6 кВ №13 в г. Архангельск Архангельской области с заменой в ячейках № 9 и № 17 КРУН-6 кВ измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-00208-Э-А/23 от 16.06.2023) (4 шт.) | O_009-11-1-05.20-4056 | 0.0022826 | 0 | 0 | 0 | 0.0022826 | 0.0022826 | 0 | 0 | 0 | 0.0022826 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ячейке РУ-6 кВ РП-51 в г.Архангельск Архангельской области (Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания", АРХ-01940-Э-А/23 от 24.11.2023) (2 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4339 | 0.77277 | 0 | 0 | 0 | 0.77277 | 0.37886 | 0 | 0 | 0 | 0.37886 | -0.39392 | -50.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39392 | -50.97% | Выполненпие работ хозспособом. Переходящий ИП с 2024 года. ПУ установлен на 1 с.ш. РУ-6 кВ РП-51. Увеличение сроков реализации мероприятий ввиду отсутствия возможности выполнения работ по 2-ой с.ш. по причине повреждения КЛ предназначенной для обеспечения резервного питания котельной на время выполнения работ. Работы будут завершены до 31.03. 2025.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ, двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 0,25 МВА в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное сияние", АРХ-01057-Э-А/24 от 05.08.2024) (0,5 МВА, КЛ 6 кВ 0,115 м, КЛ 0,4 кВ 0,12 км) | P_009-11-2-03.32-2611 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050189 | 0 | 0 | 0 | 0.050189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное сияние", АРХ-01057-Э-А/24 от 05.08.24
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-2113 в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Грибов Игорь Владимирович, АРХ-02337-Э-В/22 от 02.08.2022) (1 т.у.) | N_009-12-1-05.40-0933 | 0.045764 | 0 | 0 | 0 | 0.045764 | 0.045764 | 0 | 0 | 0 | 0.045764 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на ПС-212 в п.Важский Виноградовского района Архангельской области (Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". договор № АРХ-02842-Э-В/23 от 29.11.2023) (1 т.у.) | O_009-12-1-05.40-1273 | 0.14965 | 0 | 0 | 0 | 0.14965 | 0.09907 | 0 | 0 | 0 | 0.09907 | -0.050583 | -33.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.050583 | -33.8% | Выполнение работ хозспособом . Экономия по результатам ТЗП на поставку оборудования
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-24 в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Вельская центральная районная больница", договор № АРХ-00878-Э-В/24 от 25.06.2024) (1 т.у.) | O_009-12-1-05.40-1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04608 | 0 | 0 | 0 | 0.04608 | 0.04608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04608 | нд | Досрочное выполнение работ ИП включен в утв. ИПР с реализацией в 2025 году. Ввиду высокой социальной значимости объекта ТП, СМР выполнены в 2024 году.
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 187.3982 | 0 | 0 | 0 | 187.3982 | 169.8138 | 0 | 0 | 0 | 169.8138 | -17.5844 | -9.383% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.5844 | -9.383% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 187.3982 | 0 | 0 | 0 | 187.3982 | 169.8138 | 0 | 0 | 0 | 169.8138 | -17.5844 | -9.383% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.5844 | -9.383% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления от ВЛ-10 кВ ф.36-17 в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом пункта коммерческого учета (Общество с ограниченной ответственностью "Стройдормаш", АРХ-01468-Э-А/23 от 29.06.2023) (0,016 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-01.32-2081 | 0.7464 | 0 | 0 | 0 | 0.7464 | 0.72401 | 0 | 0 | 0 | 0.72401 | -0.02239 | -3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.02239 | -3% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления от ВЛ 6 кВ ф.ТП174-1 №1 в д.Верхние Валдушки Приморского района Архангельской области с монтажом пункта коммерческого учета (Общество с ограниченной ответственностью "Мастерофф", АРХ-03292-Э-А/23 от 19.01.2024) (0,02 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-01.33-1926 | 0.87469 | 0 | 0 | 0 | 0.87469 | 0.82686 | 0 | 0 | 0 | 0.82686 | -0.047831 | -5.468% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.047831 | -5.468% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-241 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г.Архангельск с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Росводоконал Архангельск" договор № АРХ-03822-Э-А/22 от 30.01.2023) (0,327 км, 1т.у) | N_009-11-2-02.32-2596 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | -5.76e-06 | -0.0002071% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.76e-06 | -0.0002071% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1 и КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-13 в г.Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СУ "СМК", АРХ-04105-Э-А/22 от 13.02.2023) (КЛ-10 кВ 0,234 км, КЛ-0,4 кВ 0,293 км) | N_009-11-2-02.32-2597 | 3.9854 | 0 | 0 | 0 | 3.9854 | 3.3742 | 0 | 0 | 0 | 3.3742 | -0.61116 | -15.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.61116 | -15.34% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10 кВ ТП-143 и от ТП-10 кВ ТП-232 до встроенной ТП-10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета во встроенной ТП-10/0,4 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Северный химический комбинат", АРХ-04560-Э-А/22 от 17.04.2023) (0,477 км, 2 т.у.) | N_009-11-2-02.32-2598 | 4.7159 | 0 | 0 | 0 | 4.7159 | 3.7252 | 0 | 0 | 0 | 3.7252 | -0.99067 | -21.01% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.99067 | -21.01% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РАЙОН29" АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.2022) (0,145 км) | N_009-11-2-02.32-2599 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 1.4086 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | -0.16198 | -11.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16198 | -11.5% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-395 в г. Архангельск Архангельской области с монтажом в ТП-395 линейной ячейки и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз", АРХ-00789-Э-А/23 от 27.06.2023)(0,55 км, 1 т.у) | O_009-11-2-02.32-2600 | 0.20256 | 0 | 0 | 0 | 0.20256 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 1.045 | 515.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.045 | 515.9% | Досрочное выполнение работ ИП включен в утв.ИПР с реализацией ПИР в 2024 году, СМР в 2025 году. В 2024 г. выполнены ПИР, а также в 4 кв.2024 г. были проведены торгово-закупочные процедуры на выполнение СМР, заключен догвор подряда АРХ/00226/24 от 08.11.2024 с ООО "Строймонтаж". Часть СМР подрядной организацией выполнены досрочно в 4 кв 2024 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от ПС-110/10 кВ ПС-27 до ТП-10/0,4 кВ ТП-99 в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом линейной ячейки 10 кВ и узла учета 10кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания" АРХ-01246-Э-А/23 от 19.09.2023) (0,4 км, 1 ячейка, 1 т.у.) | O_009-11-2-02.32-2601 | 0.39061 | 0 | 0 | 0 | 0.39061 | 0.24371 | 0 | 0 | 0 | 0.24371 | -0.14691 | -37.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14691 | -37.61% | Изменение объемов работ В утвержденную ИПР 2024 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. В ходе разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость затрат на выполнение ПИР.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-6 кВ №1 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-01065-Э-А/23 от 29.05.2023) (0,175 км, 2 т.у.) | N_009-11-2-02.33-0005 | 4.1811 | 0 | 0 | 0 | 4.1811 | 0.69143 | 0 | 0 | 0 | 0.69143 | -3.4897 | -83.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4897 | -83.46% | Невозможность выполнения СМР в связи с превышением инвестиционной составляющей по результатам ПИР. На этапе получения согласований возникло требование о необходимости разработки раздела по ОКН. 11.10.2024 подписано ДС к договору ТП в части увеличения стоимости ДТП и продления сроков реализации мероприятий до 30.06.2025.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-110 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом линейной ячейки на 1сш РУ-6 кВ ТП-110 и узлов учета (Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания", АРХ-03696-Б-А/23 от 18.06.2024) (0,12 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-02.33-0006 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 0.38944 | 0.051841 | 0 | 0 | 0 | 0.051841 | -0.3376 | -86.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3376 | -86.69% | Перенос сроков реализации части мероприятий по разработке проектно-сметной документации с 2024 на 2025 г. по причине длительных сроков согласования разработанной документации с заинтересованными организациями.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-232 в г. Архангельск Архангельской области с монтажом узлов учета (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Медицинский информационно-аналитический центр" АРХ-00156-Э-А/23 от 04.07.2023) (0,36 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-02.41-2728 | 3.4839 | 0 | 0 | 0 | 3.4839 | 3.2175 | 0 | 0 | 0 | 3.2175 | -0.26645 | -7.648% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26645 | -7.648% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-1009 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Москабельстрой", АРХ-01301-Э-А/23 от 31.07.2023) (0,15 км) | O_009-11-2-02.41-2731 | 0.85559 | 0 | 0 | 0 | 0.85559 | 0.64098 | 0 | 0 | 0 | 0.64098 | -0.21461 | -25.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21461 | -25.08% | Изменение объемов работ В утвержденную ИПР 2024 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. В ходе разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость затрат на выполнение ПИР.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-1022 в г.Архангельск Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Аксель-Норд", АРХ-00292-Э-А/24 от 04.04.2024) (0,18 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-02.41-2758 | 0.75468 | 0 | 0 | 0 | 0.75468 | 0.039541 | 0 | 0 | 0 | 0.039541 | -0.71514 | -94.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.71514 | -94.76% | Перенос сроков реализации части мероприятий по разработке проектно-сметной документации с 2024 на 2025 г. по причине длительных сроков согласования разработанной документации с заинтересованными организациями.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 ТП-107 кВ в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом узлов учета в ТП 10/0,4 кВ ТП-107 и ТП-107А (Акционерное общество "Никольское", АРХ-00730-Э-А/24 от 27.04.2024) (0,07 км, 7 т.у.) | O_009-11-2-02.41-2761 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0.027139 | 0 | 0 | 0 | 0.027139 | -1.1239 | -97.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1239 | -97.64% | Расторжение договора ТП По инициативе Заявителя 22.01.2025 подписано соглашение о расторжении договора технологического присоединения.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Московском", АРХ-00887-Э-А/24 от 11.07.2024) (0,44 км) | O_009-11-2-02.41-2775 | 1.4037 | 0 | 0 | 0 | 1.4037 | 0.019206 | 0 | 0 | 0 | 0.019206 | -1.3845 | -98.63% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3845 | -98.63% | Перенос сроков реализации части мероприятий по разработке проектно-сметной документации с 2024 на 2025 г. по причине длительных сроков согласования разработанной документации с заинтересованными организациями.
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ПС 35/10 кВ с подключением от ВЛ 35 кВ Нефтебаза-1,2, ПКУ 10 кВ, ВЛ 35 кв, КВЛ 10 кВ от 1 с.ш. и от 2 с.ш. ПС 35/10 кВ до ПКУ 10 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация»,АРХ-00012-Э-А/24 от 14.05.2024) (8 МВА, ВЛ 35 кВ 0,2 км, ВЛ 10 кВ 0,06 км, КЛ 10 кВ 1,62 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-03.21-0067 | 92.4073 | 0 | 0 | 0 | 92.4073 | 91.6578 | 0 | 0 | 0 | 91.6578 | -0.74951 | -0.8111% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.74951 | -0.8111% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 0,63МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (0,63 МВА, КЛ-10 кВ 0,103 км, КЛ-0,4 кВ 0,371км) | N_009-11-2-03.31-2642 | 4.7807 | 0 | 0 | 0 | 4.7807 | 4.3701 | 0 | 0 | 0 | 4.3701 | -0.41065 | -8.59% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41065 | -8.59% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "РАЙОН29", АРХ-02965-Э-А/22 от 13.09.2022) (0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,04 км) | N_009-11-2-03.31-2643 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | -1e-08 | -1.395e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.395e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, узлов учета в г. Архангельск Архангельской области (Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2", АРХ-04686-Б-А/22 от 04.04.2023) (1,26 МВА, 0,35 км, 2 т.у.,) | N_009-11-2-03.31-2783 | 11.9281 | 0 | 0 | 0 | 11.9281 | 10.5591 | 0 | 0 | 0 | 10.5591 | -1.369 | -11.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.369 | -11.48% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЖК на Московском", АРХ-02059-Э-А/23 от 28.09.2023) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,030 км, КЛ-0,4 кВ 0,430 км) | O_009-11-2-03.31-2789 | 0.76551 | 0 | 0 | 0 | 0.76551 | 2.7442 | 0 | 0 | 0 | 2.7442 | 1.9787 | 258.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9787 | 258.5% | Досрочная поставка материалов В 4 кв. 2024 г. профинансирована поставка силового кабеля, в соответствии с условиями договора 553/437/23 от 24.11.2023
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-03.31-2800 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 2.1844 | 1.0047 | 85.16% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0047 | 85.16% | Досрочное выполнение работ ИП включен в утв. ИПР с реализацией ПИР в 2024 году, СМР в 2025 году. В 2024 г. выполнены ПИР, а также, по обращению Заявителя, в 4 кв.2024 г. были частично выполнены СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Регион-лес", АРХ-00865-Э-А/24 от 20.06.2024) (0,8 МВА, ВЛ 10 кВ 0,125 км, КЛ 0,4 кВ 0,125 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-03.31-2808 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 1.5531 | 2.6068 | 0 | 0 | 0 | 2.6068 | 1.0537 | 67.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0537 | 67.84% | Досрочная поставка оборудования В 4 кв. 2024 г. профинансирована поставка оборудования, в соответствии с условиями договора 348/285/24 от 21.06.2024
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ с монтажом узла учета в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Севдорстройсервис", АРХ-00470-Э-А/23 от 11.04.2023) (0,4 МВА, 0,012 км, 1 т.у.) | N_009-11-2-03.32-2607 | 2.7422 | 0 | 0 | 0 | 2.7422 | 2.7422 | 0 | 0 | 0 | 2.7422 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-141-01, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-141-17 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", договор №АРХ-04496-Э-В/22 от 24.01.2023) (0,8 МВА, КВЛ-10 кВ - 0,226 км, КЛ-0,4 кВ - 0,14 км, 1 т.у.) | N_009-12-2-01.32-1519 | 3.8154 | 0 | 0 | 0 | 3.8154 | 3.3134 | 0 | 0 | 0 | 3.3134 | -0.50206 | -13.16% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50206 | -13.16% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-09, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-27 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ с монтажом узлов учета в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", АРХ-02397-Э-В/23 от 21.09.2023) (0,8 МВА, ВЛ-10 кВ 0,046 км, КЛ-0,4 кВ 0,392 км, 2 т.у.) | N_009-12-2-01.32-1522 | 10.3019 | 0 | 0 | 0 | 10.3019 | 5.1851 | 0 | 0 | 0 | 5.1851 | -5.1168 | -49.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.1168 | -49.67% | Вина Заявителя. Невозможность выполнения работ ввиду наличия препятствий для выполнения работ со стороны Заявителя - не освобождена строительная площадка для выполнения работ. СМР на объекте остановлены. По итогам обсуждения данного вопроса в Минстрое расставлены приоритеты выполнения работ в пользу завершения работ на объекте Заявителем, с последующей реализацией мероприятий по тех.присоединению. 04.10.2024 подписано ДС к договору ТП с продлением сроков реализации мероприятий до 31.08.2025.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-235-217 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д.Тарасовская Вельского района Архангельской области (Акционерное общество "Агрофирма Вельская", №АРХ-00746-Э-В/23 от 31.07.2023) (1 МВА, ВЛ-10 кВ 1,55 км, 1 т.у.) | O_009-12-2-01.32-1523 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.867 | 0 | 0 | 0 | 5.867 | 4.367 | 291.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.367 | 291.1% | Досрочное выполнение работ ИП включен в утв. ИПР с реализацией ПИР в 2024 году, СМР в 2025 году. В 2024 г. выполнены ПИР, а также, по обращению Заявителя, в 4 кв.2024 г. были частично выполнены СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-203-18 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в Устьянском районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Ростово", АРХ-01295-Э-В/24 от 08.07.2024) (ВЛ 10 кВ 0,38 км, 0,25 МВА, ВЛ 0,4 кВ 0,01 км, 1 т.у.) | O_009-12-2-01.32-1539 | 0.27721 | 0 | 0 | 0 | 0.27721 | 3.1928 | 0 | 0 | 0 | 3.1928 | 2.9156 | 1052% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9156 | 1052% | Досрочное выполнение работ ИП в утв. ИПР включен с реализацией ПИР в 2024 году, СМР в 2025 году. Объект «Животноводческий комплекс» строится по государственной программе РФ, находится на контроле Губернатора Архангельской области. В связи с высокой готовностью животноводческого комплекса и получения ходатайства от Генерального директора ООО «Ростово» (№371 от 24.07.2024 г.) работы завершены и объект введен в эксплуатацию в 2024 году.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10-235-215, КЛ-10 кВ от ВЛ-10-235-104 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ в д.Горка-Муравьевская Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", №АРХ-02651-Э-В/23 от 23.11.2023) (КЛ-10 кВ 0,258 км, 0,5 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,324 км, ВЛ-10 кВ 0,006 км, 2 т.у.) | O_009-12-2-02.32-0006 | 9.8961 | 0 | 0 | 0 | 9.8961 | 9.2991 | 0 | 0 | 0 | 9.2991 | -0.59693 | -6.032% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.59693 | -6.032% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-РП1-07, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10-РП1-04 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д.Дюковская Вельского района Архангельской области (Администрация Вельского муниципального района, договор №АРХ-00552-Э-В/22 от 12.04.2022) (1,26 МВА, 0,1 км, 2 т.у.) | N_009-12-2-03.31-2023 | 7.7047 | 0 | 0 | 0 | 7.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7047 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.7047 | -100% | Расторжение договора ТП 01.10.2024 сторонами подписано соглашение о расторжении договора ТП
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 311-02 "Забелинский"с монтажом узла учета в Котласском районе Архангельской области (Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление" АРХ-00721-Э-К/23 от 25.04.2023) (0,042 км, 1 т.у.) | N_009-13-2-01.32-1343 | 0.68107 | 0 | 0 | 0 | 0.68107 | 0.54818 | 0 | 0 | 0 | 0.54818 | -0.1329 | -19.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1329 | -19.51% | Выполнение работ хозспособом
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 ТП-2 в п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уютный город",АРХ-00813-Э-П/24 от 16.05.2024) (0,135 км, 1 т.у.) | O_009-14-2-01.41-3050 | 0.014577 | 0 | 0 | 0 | 0.014577 | 0.025514 | 0 | 0 | 0 | 0.025514 | 0.010937 | 75.03% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010937 | 75.03% | В утвержденную ИПР 2024 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. В ходе разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость затрат на выполнение ПИР.
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ , КЛ-0,4 кВ в г. Онега Онежского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Арктическая строительная компания, договор №АРХ-04200-Э-П/22 от 13.01.2023 г.) (1,26 МВА,КЛ-10 кВ 0,216 км,КЛ-0,4 кВ 0,317 км) | N_009-14-2-03.31-1195 | 6.8947 | 0 | 0 | 0 | 6.8947 | 5.674 | 0 | 0 | 0 | 5.674 | -1.2208 | -17.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2208 | -17.71% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ, двух взаиморезервируемых КЛ 6 кВ от 1 СШ и 2 СШ РУ 6 РП-4 "Плесецк", двух взаиморезервируемых КЛ 0,4 кВ от 1 СШ и 2 СШ РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой ТП 6/0,4 кВ с монтажом двух ячеек 6 кВ в РП 4 "Поселок" в п. Савинский Плесецкого района Архангельской области с монтажом узлов учета (Акционерное общество "Арктическая теплогенерирующая компания", АРХ-00161-Э-П/24 от 01.04.2024) (0,8 МВА, КЛ 6 кВ 0,15 км, КЛ 0,4 кВ 0,1 км, 2 т.у.) | O_009-14-2-03.32-0005 | 0.46125 | 0 | 0 | 0 | 0.46125 | 0.22979 | 0 | 0 | 0 | 0.22979 | -0.23146 | -50.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23146 | -50.18% | Вина Заявителя. Длительные сроки предоставления Заявителем исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ. Выполнение проектно-изыскательских работ приостановлено, 25.12.2024 филиалом в адрес Заявителя по договору ТП направлено соглашение о расторжении, по причине изменения Заявителем точки подключения по договору ТП .
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ, ВЛЗ 6 кВ, КЛ 6 кВ, двух взаиморезервируемых КЛ 0,4 кВ от 1 и 2 СШ РУ 0,4кВ ТП 6/0,4 кВ в п. Оксовский Плесецкого района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр" № АРХ-01028-Э-П/24 от 11.07.2024) (0,5 МВА, ВЛ 6 кВ 0,791 км, КЛ 6 кВ 0,038 км, КЛ 0,4 кВ 0,264 км, 2 т.у) | O_009-14-2-03.32-0006 | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | 2.4532 | 0.040824 | 0 | 0 | 0 | 0.040824 | -2.4124 | -98.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.4124 | -98.34% | Вина Заявителя 25.12.2024 филиалом в адрес Заявителя по договору ТП направлено соглашение о расторжении. Отсутствует оплата по договору ТП
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 85.3059 | 0 | 0 | 0 | 85.3059 | 82.8963 | 0 | 0 | 62.5476 | 20.3487 | -2.4096 | -2.825% | 0 | нд | 0 | нд | 62.5476 | нд | -64.9572 | -76.15% | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 24.1155 | 0 | 0 | 0 | 24.1155 | 23.1331 | 0 | 0 | 2.7844 | 20.3487 | -0.98237 | -4.074% | 0 | нд | 0 | нд | 2.7844 | нд | -3.7668 | -15.62% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 24.1155 | 0 | 0 | 0 | 24.1155 | 23.1331 | 0 | 0 | 2.7844 | 20.3487 | -0.98237 | -4.074% | 0 | нд | 0 | нд | 2.7844 | нд | -3.7668 | -15.62% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-139/1 с монтажом кабельной вставки в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", ОЗУ-00041А/21 от 07.12.2021) (ВЛ-0,4 кВ 0,164 км, КЛ-0,4 кВ 0,100 км) | N_000-11-1-01.41-3787 | 0.14986 | 0 | 0 | 0 | 0.14986 | 0.078834 | 0 | 0 | 0 | 0.078834 | -0.071021 | -47.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.071021 | -47.39% | Выполнение работ хозспособом. Экономия по результатам ТЗП
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-272/3 в д. Верхнее Ладино Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Цаплина Ирина Николаевна, ОЗУ-АРХ-00036-А/22 от 25.11.2022) (0,062 км) | N_000-11-1-01.41-3816 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | -0.017361 | 0 | 0 | 0 | -0.017361 | -0.041261 | -172.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.041261 | -172.6% | Перераспределение финансирования по материалам в соответствии с фактом освоения.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-41/3 в д. Большие Карелы Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Егорова Виктория Николаевна, ОЗУ-АРХ-00073-А/22 от 19.01.2023) (0,205 км) | N_000-11-1-01.41-3817 | 0.055064 | 0 | 0 | 0 | 0.055064 | 0.055064 | 0 | 0 | 0 | 0.055064 | 6.9389e-18 | 1.26e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9389e-18 | 1.26e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-412/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Аврус", ОЗУ-АРХ-00065-А/22 от 23.01.2023) (0,158 км) | N_000-11-1-01.41-3822 | 1.2762 | 0 | 0 | 0 | 1.2762 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 | -0.13953 | -10.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13953 | -10.93% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Республиканская" от ТП 10/0,4кВ №30 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройПроект", ОЗУ-00075-А/22 от 01.03.2023) (0,120 км) | N_000-11-1-01.41-3825 | 0.77101 | 0 | 0 | 0 | 0.77101 | 0.72483 | 0 | 0 | 0 | 0.72483 | -0.046184 | -5.99% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.046184 | -5.99% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-58/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Жилищно-строительный кооператив "Многодетные", ОЗУ-АРХ-00004-А/23 от 15.05.2023) (0,117 км) | N_000-11-1-01.41-3833 | 0.69992 | 0 | 0 | 0 | 0.69992 | 0.36485 | 0 | 0 | 0 | 0.36485 | -0.33508 | -47.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33508 | -47.87% | Выполнение работ хозспособом.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП62 - ТП63" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Хазов Сергей Витальевич, ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022) (0,051 км) | N_000-11-1-02.32-2612 | 0.21386 | 0 | 0 | 0 | 0.21386 | 0.21386 | 0 | 0 | 0 | 0.21386 | -2.7756e-17 | -1.298e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7756e-17 | -1.298e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП30 - ТП38" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройПроект", ОЗУ-00075-А/22 от 01.03.2023) (0,117 км) | N_000-11-1-02.32-2613 | 0.59005 | 0 | 0 | 0 | 0.59005 | 0.54706 | 0 | 0 | 0 | 0.54706 | -0.042989 | -7.286% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.042989 | -7.286% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП520 - ТП394" ф.РП17-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-инвест", ОЗУ-АРХ-00008-А/23 от 18.04.2023) (0,029 км) | N_000-11-1-02.32-2615 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.13529 | 0 | 0 | 0 | 0.13529 | -0.014708 | -9.805% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014708 | -9.805% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ "ТП520 - ТП394" ф.РП17-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023) (0,064 км) | O_000-11-1-02.32-2616 | 0.24215 | 0 | 0 | 0 | 0.24215 | 0.21346 | 0 | 0 | 0 | 0.21346 | -0.028692 | -11.85% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.028692 | -11.85% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-654 до РП-19 ф. 37-12 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Росводоканал" №ОЗУ-АРХ-00046-А/23 от 22.08.2023) (0,04 км) | O_000-11-1-02.33-0032 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | -8.6736e-19 | -1.927e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.6736e-19 | -1.927e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "КЛ-0,4 кВ ТП62 - Ломоносова, 53" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Хазов Сергей Витальевич, ОЗУ-АРХ-00053-А/22 от 21.10.2022) (0,071 км) | N_000-11-1-02.41-2570 | 0.27359 | 0 | 0 | 0 | 0.27359 | 0.27359 | 0 | 0 | 0 | 0.27359 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП383 - ВРУ Воронина, 30/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-инвест", ОЗУ-АРХ-00008-А/23 от 18.04.2023) (0,027 км) | N_000-11-1-02.41-2571 | 0.36873 | 0 | 0 | 0 | 0.36873 | 0.33547 | 0 | 0 | 0 | 0.33547 | -0.03326 | -9.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.03326 | -9.02% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ "ТП58 - ВРУ Р.Люксембург,5 к.1" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Жилищно-строительный кооператив "Многодетные", ОЗУ-АРХ-00004-А/23 от 15.05.2023) (0,048 км) | N_000-11-1-02.41-2572 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0.71275 | 0 | 0 | 0 | 0.71275 | -0.31471 | -30.63% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31471 | -30.63% | Выполнение работ хозспособом.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП394 - ВРУ Воронина, 28/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023) (0,199 км) | O_000-11-1-02.41-2573 | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 1.9159 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | 1.7716 | -0.14421 | -7.527% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14421 | -7.527% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП383 - ВРУ Воронина, 30/2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00003-А/23 от 29.05.2023) (0,003 км) | O_000-11-1-02.41-2574 | 0.14787 | 0 | 0 | 0 | 0.14787 | 0.12061 | 0 | 0 | 0 | 0.12061 | -0.027264 | -18.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.027264 | -18.44% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ "ТП-32 - КР Ленина, 3" в г. Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", ОЗУ-АРХ-00024-А/24 от 10.07.2024) (0,18 км) | P_000-11-1-02.41-2575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056764 | 0 | 0 | 0 | 0.056764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", ОЗУ-АРХ-00024-А/24 от 10.07.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ ТП-28 с заменой силовых трансформаторов, КЛ 6 кВ "ТП22-ТП92" ф.6-14-21 и "ТП21-ТП28" ф.6-14-09 с монтажом соединительной муфты в г. Архангельске Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй Технология», КРП-АРХ-00011-А/24 от 24.06.2024) (0,8 МВА) | P_000-11-1-03.31-2788 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй Технология», КРП-АРХ-00011-А/24 от 24.06.24
4.1.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй Технология», КРП-АРХ-00011-А/24 от 24.06.2024) (0,135 км) | P_000-11-2-02.32-2603 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89493 | 0 | 0 | 0 | 0.89493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строй Технология», КРП-АРХ-00011-А/24 от 24.06.24
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10-149-09, ВЛ-10-149-27, ВЛ-0,4-2027-01, ВЛ-0,4-2027-02, ВЛ-0,4-2027-03, ВЛ-0,4-2027-04, ВЛ-0,4-2027-05 в п.Коноша Коношского района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест" соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00010-В/23 от 15.05.2023) (ВЛ-10 кВ 1,265 км, ВЛ-0,4 кВ 1,097 км) | N_000-12-1-01.32-1240 | 6.872 | 0 | 0 | 0 | 6.872 | 6.4037 | 0 | 0 | 0 | 6.4037 | -0.46824 | -6.814% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46824 | -6.814% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер «№ 4» от ТП-20 в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", соглашение о компенсации №ОЗУ-АРХ-00045-В/22 от 19.01.2023) (0,239 км) | N_000-12-1-01.41-2127 | 0.76914 | 0 | 0 | 0 | 0.76914 | 0.74093 | 0 | 0 | 0 | 0.74093 | -0.028216 | -3.669% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.028216 | -3.669% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-509-10 в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в д.Горка Муравьевская Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", ОЗУ-АРХ-00016-В/23 от 13.06.2023) (0,142 км) | O_000-12-1-01.41-2135 | 0.79727 | 0 | 0 | 0 | 0.79727 | 0.77237 | 0 | 0 | 0 | 0.77237 | -0.024905 | -3.124% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024905 | -3.124% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-537-02 в д.Хорошевская Вельского района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Абушаева Яна Сергеевна, ОЗУ-АРХ-00023-В/24 от 01.07.2024) (ВЛ 0,4 кВ 0,036 км) | P_000-12-1-01.41-2169 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17725 | 0 | 0 | 0 | 0.17725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Абушаева Я.С.№ ОЗУ-АРХ-00023-В/24 от 01.07.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 311-02 Забелинский, ВЛ-10кВ 311-00 РРС с переустройством ВОЛС для освобождения земельного участка по ул.Кожина дом 53 в п. Шипицыно Котласского района Архангельской области (1 этап) (Акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительно системы "Производственно-промышленный дом", ОЗУ-АРХ-00071-К/22 от 04.04.2023) (ВЛ-10 кВ 0,706 км; ВОЛС 0,352 км) | N_000-13-1-01.32-1334 | 3.7902 | 0 | 0 | 0 | 3.7902 | 3.7902 | 0 | 0 | 0 | 3.7902 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 307-Л3 "Музей" для освобождения земельного участка в городе Сольвычегодске Котласского района Архангельской области (УИХК администрации Котласского муниципального округа Архангельской области №ОЗУ-АРХ-00065-К/23 от 20.08.2024) | P_000-13-1-01.41-1964 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22319 | 0 | 0 | 0 | 0.22319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации УИХК администрации Котласского муниципального округа Архангельской области №ОЗУ-АРХ-00065-К/23 от 20.08.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-152-06 (Шестово-2) от ПС-152 "Савино" и ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-315 (Площадка) ВЛ-6 кВ ф. ЛПХ ПС-152 Савино в п. Савинский Плесецкого района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Региональная организация специализированных строителей билдинг» № ОЗУ-АРХ-00021-П/23 от 09.08.2023) (ВЛ-0,4кВ 0,125 км) | O_000-14-1-01.41-2297 | 0.47015 | 0 | 0 | 0 | 0.47015 | 0.47015 | 0 | 0 | 0 | 0.47015 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лена-Урдома в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (30 га) | N_004-13-1-01.12-1174 | 0.49128 | 0 | 0 | 0 | 0.49128 | 0.49013 | 0 | 0 | 0.49013 | 0 | -0.0011519 | -0.2345% | 0 | нд | 0 | нд | 0.49013 | нд | -0.49128 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | 3.0154 | 0 | 0 | 0 | 3.0154 | 2.2943 | 0 | 0 | 2.2943 | 0 | -0.72118 | -23.92% | 0 | нд | 0 | нд | 2.2943 | нд | -3.0154 | -100% | Экономия по результатам ТЗП.
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 60.0294 | 0 | 0 | 0 | 60.0294 | 59.0655 | 0 | 0 | 59.0655 | 0 | -0.96384 | -1.606% | 0 | нд | 0 | нд | 59.0655 | нд | -60.0294 | -100% | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (1163 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0045 | 32.1996 | 0 | 0 | 0 | 32.1996 | 31.7007 | 0 | 0 | 31.7007 | 0 | -0.49896 | -1.55% | 0 | нд | 0 | нд | 31.7007 | нд | -32.1996 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (1140 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0047 | 27.8297 | 0 | 0 | 0 | 27.8297 | 27.3648 | 0 | 0 | 27.3648 | 0 | -0.46488 | -1.67% | 0 | нд | 0 | нд | 27.3648 | нд | -27.8297 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0.69767 | 0 | 0 | 0.69767 | 0 | -0.46339 | -39.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0.69767 | нд | -1.1611 | -100% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0.69767 | 0 | 0 | 0.69767 | 0 | -0.46339 | -39.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0.69767 | нд | -1.1611 | -100% | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0050 | 0.58026 | 0 | 0 | 0 | 0.58026 | 0.34884 | 0 | 0 | 0.34884 | 0 | -0.23143 | -39.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0.34884 | нд | -0.58026 | -100% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0051 | 0.5808 | 0 | 0 | 0 | 0.5808 | 0.34884 | 0 | 0 | 0.34884 | 0 | -0.23196 | -39.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0.34884 | нд | -0.5808 | -100% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 339.1234 | 44.4139 | 0 | 0 | 294.7095 | 341.6893 | 44.3719 | 0 | 75.6317 | 221.6857 | 2.5659 | 0.7566% | -0.042 | -0.00094565 | 0 | нд | 75.6317 | нд | -73.0238 | -24.78% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Двина-1,2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор №26 и №27 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022) (0,675 км) | N_000-11-1-01.12-2282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0067176 | 0 | 0 | 0 | 0.0067176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.47-05 и ВЛ-0,4 кВ ВЛ-106/2 в п.Пинега Пинежского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-АРХ-00039-А/23 от 06.09.2023) (ВЛ-10 кВ 0,060 км, КЛ-10 кВ 0,110 км, ВЛ-0,4 кВ 0,040 км) | O_000-11-1-01.32-2613 | 0.23058 | 0 | 0 | 0 | 0.23058 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | -0.21458 | -93.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21458 | -93.06% | Изменение объемов работ В утвержденную ИПР 2024 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. В ходе разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость затрат на выполнение ПИР.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "ПC-9- BCH Повракула" и ВЛ-0,4 кВ "BЛ-0,4 кВ д.Повракула" в д.Повракульская Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Турыгина Елена Олеговна, ОЗУ-АРХ-00052-А/23 от 20.12.2023) (0,285 км) | O_000-11-1-01.32-2614 | 0.068967 | 0 | 0 | 0 | 0.068967 | 0.062016 | 0 | 0 | 0 | 0.062016 | -0.0069508 | -10.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0069508 | -10.08% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-25/1 в д. Малые Карелы Приморский район Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Масюк Оксана Валерьевна, ОЗУ-АРХ-00050А/23 от 02.11.2023) (0,087 км) | O_000-11-1-01.41-3871 | 0.23568 | 0 | 0 | 0 | 0.23568 | 0.14414 | 0 | 0 | 0 | 0.14414 | -0.091536 | -38.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.091536 | -38.84% | Изменение объемов работ В утвержденную ИПР 2024 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. В ходе разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость затрат на выполнение ПИР.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-1 П.Усова до 6 м/р. ТП-440 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022) (0,150 км) | N_000-11-1-02.32-2609 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ 10 кВ "ТП222 - ТП225" ф.02-09 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Гамма", ОЗУ-АРХ-00032-А/24 от 18.11.2024) (0,08 км) | P_000-11-1-02.32-2620 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022528 | 0 | 0 | 0 | 0.022528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Гамма", ОЗУ-АРХ-00032-А/24 от 18.11.2024
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ 6-10 кВ от ПС-110/35/10/6 кВ №1 на пл.Профсоюзов в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая строительная компания», ОЗУ-АРХ-00006-А/23 от 28.08.2023) (КЛ-10 кВ 0,165 км, КЛ-6 кВ 0,808 км) | O_000-11-1-02.33-0035 | 3.5468 | 0 | 0 | 0 | 3.5468 | 0.98862 | 0 | 0 | 0 | 0.98862 | -2.5582 | -72.13% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5582 | -72.13% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ПС-1 - ТП-203" ф.6-01-27 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Бахтов Владимир Владимирович, ОЗУ-АРХ-00043-А/23 от 19.09.2023) (0,078 км) | O_000-11-1-02.33-0036 | 0.12263 | 0 | 0 | 0 | 0.12263 | 0.028011 | 0 | 0 | 0 | 0.028011 | -0.094621 | -77.16% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.094621 | -77.16% | Изменение объемов работ В утвержденную ИПР 2024 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. В ходе разработки ПСД изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость затрат на выполнение ПИР.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ 6 кВ "ТП283 - ТП293" ф.06-45 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное сияние", ОЗУ-АРХ-00026-А/24 от 13.08.2024) (0,08 км) | P_000-11-1-02.33-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026936 | 0 | 0 | 0 | 0.026936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное сияние", ОЗУ-АРХ-00026-А/24 от 13.08.24
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | -3e-08 | -6.539e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3e-08 | -6.539e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4-1, ВЛ-0,4-2, ВЛ-0,4-3 КТП-ДНТ "Малиновка", Отпайка от опоры №310 ВЛ-6 кВ ф.11-06 до КТП-ДНТ "Малиновка" с разъединителем на опоре, КТП-250 кВА ДНТ "Малиновка" с оборудованием РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и трансформатором ТМГ-250 в д.Часовенское Приморского района Архангельской области по договору дарения №07-520/23 от 21.11.2023 ДНТ "Малиновка" (0,25 МВА, ВЛ-6 кВ 0,015 км, ВЛ-0,4 кВ 0,7 км) | P_000-11-5-01.41-1797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого имущетсва по договору дарения № 07-520/23 от 21.11.2023 ДНТ "Малиновка"
4.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 от ТП-248 ф.1,2,3,4,5,6,7 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-249 ф.1,2,3 в городском округе Новодвинск Архангельской области по договору дарения № 07-519/23 от 14.12.2023 СНТ "Зори Севера" (18,1 км.) | P_000-11-5-01.41-1800 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого имущетсва по договору дарения № 07-519/23 от 14.12.2023 СНТ "Зори Севера"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ Вельск в д. Лукинская Вельского района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00046-В/22 от 28.06.2023) (ВЛ-10 кВ 2,836 км, КЛ-10 кВ 0,27 км) | O_000-12-1-01.32-1241 | 3.1627 | 0 | 0 | 0 | 3.1627 | 3.0654 | 0 | 0 | 0 | 3.0654 | -0.097328 | -3.077% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.097328 | -3.077% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0002 | 7.3932 | 0 | 0 | 0 | 7.3932 | 7.3932 | 0 | 0 | 7.3932 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 7.3932 | нд | -7.3932 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (1 шт.) | M_000-12-5-07.10-0003 | 1.7862 | 0 | 0 | 0 | 1.7862 | 1.7862 | 0 | 0 | 1.7862 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 1.7862 | нд | -1.7862 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение снегоболотохода (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0060 | 4.6846 | 0 | 0 | 0 | 4.6846 | 4.6846 | 0 | 0 | 4.6846 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 4.6846 | нд | -4.6846 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ул. Глейха протяженностью 0,320 км расположенной возле перекрестка пр. Ленина, ул. Глейха в г. Коряжме Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.04.2023 по делу №2-1154/2023) | P_000-13-5-01.41-1167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электроэнергетики по решению Октябрьского районного суда города Архангельска от 12.04.2023 по делу №2-1154/2023
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 6кВ "Росляки" РП 6кв "Оксово" в п. Строитель Плесецкого района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Сполохи-монтаж", № КРП-АРХ-00006-П/24 от 21.06.2024 г.) (ВЛ 6 кВ 0,06 км) | P_000-14-1-01.33-0080 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025306 | 0 | 0 | 0 | 0.025306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Общество с ограниченной ответственностью "Сполохи-монтаж", № КРП-АРХ-00006-П/24 от 24.06.2024 г.
4.1.6 | Реконструкция диспетчерского щита в центре управления сетями Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в г.Архангельске, Архангельской области (1 комплекс) | M_000-15-1-04.30-0001 | 13.6742 | 0 | 0 | 0 | 13.6742 | 11.9563 | 0 | 0 | 11.9563 | 0 | -1.7179 | -12.56% | 0 | нд | 0 | нд | 11.9563 | нд | -13.6742 | -100% | Экономия по результатам ТЗП
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (2 шт.) | G_000-15-1-07.10-0014 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 3.293 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 3.293 | нд | -3.293 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (5 шт.) | K_000-15-1-07.10-0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 7.59 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.59 | нд | 0 | нд | Финансирование осуществлено в 2024 году ввиду наличия источника финансирования
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (55 шт.) | O_000-15-1-07.10-0097 | 44.4139 | 44.4139 | 0 | 0 | 0 | 44.3719 | 44.3719 | 0 | 0 | 0 | -0.042 | -0.09457% | -0.042 | -0.00094565 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (56 шт.) | M_000-15-1-07.20-0063 | 3.1329 | 0 | 0 | 0 | 3.1329 | 3.1329 | 0 | 0 | 3.1329 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 3.1329 | нд | -3.1329 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0012 | 2.9886 | 0 | 0 | 0 | 2.9886 | 2.9886 | 0 | 0 | 2.9886 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 2.9886 | нд | -2.9886 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-15-3-09.40-0015 | 2.8714 | 0 | 0 | 0 | 2.8714 | 2.5889 | 0 | 0 | 2.5889 | 0 | -0.28247 | -9.837% | 0 | нд | 0 | нд | 2.5889 | нд | -2.8714 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0019 | 5.4749 | 0 | 0 | 0 | 5.4749 | 5.4749 | 0 | 0 | 5.4749 | 0 | -1e-08 | -1.827e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 5.4749 | нд | -5.4749 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Модернизация корпоративной информационной системы налогового и бухгалтерского учета КИС НБУ для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0020 | 7.8857 | 0 | 0 | 0 | 7.8857 | 7.8838 | 0 | 0 | 7.8838 | 0 | -0.0019213 | -0.02436% | 0 | нд | 0 | нд | 7.8838 | нд | -7.8857 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0021 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 4.189 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 4.189 | нд | -4.189 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-15-3-09.40-0022 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 2.7525 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | -4.4409e-16 | -1.613e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 2.7525 | нд | -2.7525 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-15-3-09.40-0023 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 1.1139 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | -0.0039324 | -0.3518% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1139 | нд | -1.1179 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-15-3-09.40-0025 | 0.51195 | 0 | 0 | 0 | 0.51195 | 0.50841 | 0 | 0 | 0.50841 | 0 | -0.0035319 | -0.6899% | 0 | нд | 0 | нд | 0.50841 | нд | -0.51195 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение многофункционального узла безопасности для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 шт.) | O_000-15-3-09.40-0026 | 5.1109 | 0 | 0 | 0 | 5.1109 | 5.1109 | 0 | 0 | 5.1109 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 5.1109 | нд | -5.1109 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Создание подсистемы обмена федеративными сообщениями в системе электронного документооборота ПАО "Россети" для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0027 | 2.0594 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 2.0594 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | -3.12e-05 | -0.001515% | 0 | нд | 0 | нд | 2.0594 | нд | -2.0594 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение электросетевого имущества АО "Архинвестэнерго" в г. Архангельске, Архангельской области (113,6 МВА, ВЛ-10 кВ 25,9 км, ВЛ-6 кВ 39,3 км, ВЛ-0,4 кВ 245,6 км, КЛ-10 кВ 39,1 км, КЛ-6 кВ 19,1 км, КЛ-0,4 кВ 71,9 км) | M_000-15-5-01.32-0001 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 179.7592 | 0 | 0 | 0 | 179.7592 | -0.2408 | -0.1338% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2408 | -0.1338% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение электросетевого имущества АО "Архангельские электрические сети" в г.Архангельске Архангельской области (4,373 МВА, ВЛ-0,4 кВ 4,04 км, ВЛ-10 кВ 1,33 км, КЛ-0,4 кВ 2,47 км, КЛ-6 кВ 7,19 км, КЛ-10 кВ 6,27 км) | O_000-15-5-01.32-0002 | 17.8883 | 0 | 0 | 0 | 17.8883 | 17.8883 | 0 | 0 | 0 | 17.8883 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-15-6-11.00-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация НИОКР в рамках централизованного договора. Перенос затрат с 97 счета на 08 счет в связи с переходом на новый ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
4.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №07-151/20 от 10.04.2020, №07-152/20 от 10.04.2020 (39 комплексов) | N_003-15-5-05.20-0008 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | -0.0009 | -69.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0004 | нд | -0.0013 | -100% | Перенос погашения кредиторской задолженности на 2025 год с учетом фактических сроков поставки контрагентом оборудования
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "Россети Северо-Запад" по направлению "Двинской Березник-Котлас" (1734,444 км) | O_008-13-5-04.30-0001 | 17.7994 | 0 | 0 | 0 | 17.7994 | 17.7994 | 0 | 0 | 0 | 17.7994 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Строительство волоконно-оптического кабеля на участке от ремонтно-производственной базы до ПС 110 кВ №106 энергорайон "Мирный" в Плесецком районе Архангельской области (43 км) | M_008-14-2-06.70-0004 | 1.1065 | 0 | 0 | 0 | 1.1065 | 1.1247 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0.018125 | 1.638% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1247 | нд | -1.1065 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | -2.1e-06 | -0.001807% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1e-06 | -0.001807% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 1.2288 | 0 | 0 | 0 | 1.2288 | 0.23303 | 23.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23303 | 23.4% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2019
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 1371.5136 | 449.4692 | 0 | 0 | 922.0444 | 1427.8753 | 449.262 | 0 | 0 | 978.6133 | 56.3618 | 4.109% | -0.20718 | -0.00046095 | 0 | нд | 0 | нд | 56.5689 | 6.135% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1371.5136 | 449.4692 | 0 | 0 | 922.0444 | 1427.8753 | 449.262 | 0 | 0 | 978.6133 | 56.3618 | 4.109% | -0.20718 | -0.00046095 | 0 | нд | 0 | нд | 56.5689 | 6.135% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 768.1169 | 0 | 0 | 0 | 768.1169 | 811.2971 | 0 | 0 | 0 | 811.2971 | 43.1802 | 5.622% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.1802 | 5.622% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 768.1169 | 0 | 0 | 0 | 768.1169 | 811.2971 | 0 | 0 | 0 | 811.2971 | 43.1802 | 5.622% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.1802 | 5.622% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 308.3284 | 0 | 0 | 0 | 308.3284 | 461.8708 | 0 | 0 | 0 | 461.8708 | 153.5423 | 49.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 153.5423 | 49.8% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 111.0716 | 0 | 0 | 0 | 111.0716 | 60.296 | 0 | 0 | 0 | 60.296 | -50.7756 | -45.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -50.7756 | -45.71% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 348.7168 | 0 | 0 | 0 | 348.7168 | 289.1303 | 0 | 0 | 0 | 289.1303 | -59.5865 | -17.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -59.5865 | -17.09% | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 1,466 км от опор №198, №204 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ 4 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00050-И/21 и 65-00051-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | 0.41131 | 0 | 0 | 0 | 0.41131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41131 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41131 | -100% | Изменение графика производства лесовосстановительных работ в связи с изменениями характристик лесного участка и необходимостью внесения изменений в проект лесовосстановления с переносом сроков посадки на весну 2025 года.
5.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ протяженностью 0,02 км; ПС 35/6 кВ мощностью 8 МВА; ЛЭП-6 кВ протяженностью 2 км, установка ПКУ 2 компл. для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-9 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021 г.) | O_009-62-2-03.21-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24816 | 0 | 0 | 0 | 0.24816 | 0.24816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24816 | нд | Заключение сервитута на использование земельных участков с целью осуществления строительно-монтажных работ на землях федеральной собственности
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ Л-15 ПС Сельская протяженностью 1,861 км (в т.ч. двухцепный участок с ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сельская в пр. оп. № 1-30,-189-190 протяженностью 1,427 км), реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Сельская в пр. оп. № 1-30,-189-190 протяженностью 1,427 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 комплект, ПКУ-10 кВ - 1 комплект для электроснабжения автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в г. Боровичи Боровичского района Новгородской области (заявитель - ООО Газпром газомоторное топливо, Дог. № НОВ-00162-Б-Б/23 от 26.04.23 г.) | N_009-61-2-01.32-4106 | 8.1897 | 0 | 0 | 0 | 8.1897 | 5.7764 | 0 | 0 | 0 | 5.7764 | -2.4133 | -29.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.4133 | -29.47% | Нарушение сроков выполнения работ Подрядной орагнизацией, ведение претензионно-исковой работы.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.) | N_009-63-2-02.32-0008 | 10.8572 | 0 | 0 | 0 | 10.8572 | 10.8522 | 0 | 0 | 0 | 10.8522 | -0.0049622 | -0.0457% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0049622 | -0.0457% | Снижение объемов платы за использование земельных участков в связи с завршением работ ранее срока предусмотренного договором аренды
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Новая (0,368 км), ТП-10/0,4кВ (0,400 МВА), ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (0,293 км), установка 3-фазного узла учёта (1 т.у.) для электроснабжения жилых домов, расположенных по адресу: н.п. Закидово, Валдайский район, Новгородская область (заявитель: Самуленко Д.А., договор: №НОВ-00040-Б-В/24 от 26.01.2024 г.) | O_009-62-2-03.31-4097 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ 110 кВ Новгородская-Юго-Западная (Л.Юго-Западная-1) до ПС 110 кВ П-315 (подключение к ячейке Т-2) протяженностью 0,2 км, установка пунктов учета-110 кВ (2 компл.) для электроснабжения главной понизительной подстанции ГПП-315, расположенной по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, площадка Акрон (договор №НОВ-00603-Б-И/23 от 03.08.2023 г.; заявитель: ПАО "Акрон") | O_009-63-2-01.12-0001 | 25.9679 | 0 | 0 | 0 | 25.9679 | 28.7974 | 0 | 0 | 0 | 28.7974 | 2.8295 | 10.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8295 | 10.9% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ "Мостищи" протяженностью 0,054 км, установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 компл. и ПКУ-10 кВ в количестве 1 компл. для для электроснабжения производственной базы, расположенной по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Панковское городское поселение, рп. Панковка, ул. Индустриальная, д. 19 (договор ТП №НОВ-03301-Э-И/23 от 16.10.2023 г., заявитель: ООО «Холдинг Пауэрз») | O_009-63-2-01.32-4349 | 3.7648 | 0 | 0 | 0 | 3.7648 | 3.7648 | 0 | 0 | 0 | 3.7648 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "ДСП" общей протяженностью 0,2 км, установка линейных ячеек на первой и второй секциях шин ПС 110/10 кВ "ДСП" в количестве 2 шт., строительство 2-х ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "ДСП" общей протяженностью 9,6 км, установка реклоузеров 10 кВ на концах ВЛ-10 кВ в количестве 2 компл., установка ПКУ в количестве 2 компл. для электроснабжения энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское с/п, территория Зона СХ (договор ТП №НОВ-01186-Б-И/23 от 23.06.2023 г., заявитель: ООО "ТА Битумный терминал Северо-Запад") | O_009-63-2-01.32-4344 | 44.5468 | 0 | 0 | 0 | 44.5468 | 42.0121 | 0 | 0 | 0 | 42.0121 | -2.5347 | -5.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5347 | -5.69% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 7,2 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022) | N_009-63-2-02.32-0010 | 47.3112 | 0 | 0 | 0 | 47.3112 | 4.6232 | 0 | 0 | 0 | 4.6232 | -42.688 | -90.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -42.688 | -90.23% | Перенос срока реализации на 2025 г. по причине отстуствия возможности постановки под напряжение в связи с неисполнением заявителем обязательств по установке КРУН 10 кВ
5.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ "Районная" общей протяженностью 2,2 км, модернизация (ретрофит) 2-х резервных ячеек РУ 6 кВ ПС 110 кВ "Районная", строительство четырехтрансформаторной ТП-6/0,4кВ 4х1600кВА, установка ПКУ-6 кВ в РУ-6 кВ в количестве 2 комп. и приборов технического учета с ТТ в РУ-0,4 кВ в количестве 14 компл. для электроснабжения комплекса объектов капитального строительства «Кампус», расположенного по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, земельный участок 43 (договор ТП №НОВ-03176-Б-И/23 от 11.10.2023 г., заявитель: АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Новгородская») | O_009-63-2-02.33-0001 | 180.2373 | 0 | 0 | 0 | 180.2373 | 178.3348 | 0 | 0 | 0 | 178.3348 | -1.9026 | -1.056% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.9026 | -1.056% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ Л-11 ПС 110 кВ Демянск (0,920 км), установка линейного разъединителя (2 компл.) и реклоузера (1 компл.), прибора учёта 10 кВ (1 т.у.), замена трансформаторов тока (3 шт.) для электроснабжения аэродрома, расположенного по адресу: Новгородская область, Демянский район, с.п. Песоцкое (заявитель: Автономная некоммерческая организация «Центр стрелкового и авиационного спорта «Демянск», договор: №НОВ-00609-Б-В/24 от 18.04.2024 г.) | O_009-62-2-01.32-4211 | 7.5446 | 0 | 0 | 0 | 7.5446 | 7.4904 | 0 | 0 | 0 | 7.4904 | -0.054132 | -0.7175% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.054132 | -0.7175% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Установка приборов учета (2 компл.) на опорах ВЛ 110 кВ Новгородская-Насосная (Л.Ильменская-З и Л.Ильменская-4) для электроснабжения ЭПУ АО «ОЭЗ «ППТ Новгородская», расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Трубичинское сельское поселение, территория Зона П2 (договор №НОВ-00229-Б-И/23 от 09.08.2023 г.; заявитель: АО «ОЭЗ «ППТ Новгородская») | O_009-63-2-05.20-0205 | 15.209 | 0 | 0 | 0 | 15.209 | 0.18052 | 0 | 0 | 0 | 0.18052 | -15.0285 | -98.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.0285 | -98.81% | Изменение технических решений в ходе реализации проекта.
5.1.1.1.3 | Установка 3х фазных узлов учета с ТТ - 2 комплекта в РУ-0,4 I секции шин и в РУ-0,4 II секции шин ЗТП-26Т для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: 173009, Новгородская обл, Великий Новгород г, Бианки ул, дом № 18а, ЗУ 53:23:7814702:6285 заявитель:(ООО Специализированный застройщик "Деловой Партнёр" договор НОВ-03551-Э-И/23 от 12.10.2023г) | P_009-63-2-05.20-1140 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11687 | 0 | 0 | 0 | 0.11687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП № НОВ-03551-Э-И/23 от 06.11.2024
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от опоры №239 ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Бабино (0,080 км), ТП-10/0,4 кВ (0,160 МВА), ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ (0,020 км), установка 3-фазного прибора учета с ТТ (1 компл.) и 3-фазного прибора учета (1 компл.) для электроснабжения скважины №6 в Прогресском с/п Боровичского района Новгородской области (заявитель: МКУ "Служба заказчика Боровичского муниципального района", договор № НОВ-00543-Э-Б/24 от 28.05.24 г.) | O_009-61-2-03.31-3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | 2.2564 | 2.2564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2564 | нд | Досрочное выполнение работ по инициативе заявителя
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 117.6018 | 0 | 0 | 0 | 117.6018 | 131.0594 | 0 | 0 | 0 | 131.0594 | 13.4576 | 11.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.4576 | 11.44% | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 10.0337 | 0 | 0 | 0 | 10.0337 | 10.0337 | 0 | 0 | 0 | 10.0337 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 10.0337 | 0 | 0 | 0 | 10.0337 | 10.0337 | 0 | 0 | 0 | 10.0337 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Лычково" Демянского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4220 | 3.7523 | 0 | 0 | 0 | 3.7523 | 3.7523 | 0 | 0 | 0 | 3.7523 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " ДСП" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4229 | 2.7949 | 0 | 0 | 0 | 2.7949 | 2.7949 | 0 | 0 | 0 | 2.7949 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ " Антоново" г. В. Новгород с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-63-1-03.13-4230 | 3.4865 | 0 | 0 | 0 | 3.4865 | 3.4865 | 0 | 0 | 0 | 3.4865 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 63.1181 | 0 | 0 | 0 | 63.1181 | 58.239 | 0 | 0 | 0 | 58.239 | -4.8791 | -7.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.8791 | -7.73% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 63.1181 | 0 | 0 | 0 | 63.1181 | 58.239 | 0 | 0 | 0 | 58.239 | -4.8791 | -7.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.8791 | -7.73% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | 3.8227 | 0 | 0 | 0 | 3.8227 | 0.17669 | 0 | 0 | 0 | 0.17669 | -3.6461 | -95.38% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.6461 | -95.38% | Уменьшение стоимости проекта за счет выполнения работ хозспособом
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области в объеме 14 га | N_004-61-1-01.32-4142 | 5.8535 | 0 | 0 | 0 | 5.8535 | 6.3776 | 0 | 0 | 0 | 6.3776 | 0.52409 | 8.953% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52409 | 8.953% | Капитализация процентов за кредиты
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-29 ПС 330 кВ Окуловская Окуловского района Новгородской области в объеме 12 га | N_004-61-1-01.32-4141 | 5.0173 | 0 | 0 | 0 | 5.0173 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0.45673 | 9.103% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45673 | 9.103% | Капитализация процентов за кредиты
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-15 ПС Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 28,221 км, установка ЛР-4 шт., расширение просеки - 46,15 га) | M_007-61-1-01.32-4102 | 42.0579 | 0 | 0 | 0 | 42.0579 | 44.3763 | 0 | 0 | 0 | 44.3763 | 2.3184 | 5.512% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3184 | 5.512% | Капитализация процентов за кредиты
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 2,805 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | 1.1632 | 0 | 0 | 0 | 1.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1632 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1632 | -100% | Изменение графика производства лесовосстановительных работ в связи с изменениями характристик лесного участка и необходимостью внесения изменений в проект лесовосстановления с переносом сроков посадки на весну 2025 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-15 ПС-110/10 кВ «Южная» с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,943 км для освобождения земельного участка с кадастровым номером 53:11:1400113:368 в н.п. Медвежья Голова Новгородского района Новгородской области (Ряхимов Шамиль Мяксутович Дог. №ОЗУ-НОВ-00004/23 от 16.08.23 г.) | O_000-63-1-01.32-4283 | 1.0941 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 1.0941 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ-6 кВ Л-11 и Л-12 от ПС 35/6 кВ "ЖБИ" с выносом реконструируемых участков общей протяженностью 0,064 км для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, пр-кт Энергетиков, ул. Северная (заявитель: ООО "Градис", соглашение о компенсации №ОЗУ-НОВ-00006/23 от 08.11.2023 г.) | O_000-63-1-02.33-0001 | 0.31072 | 0 | 0 | 0 | 0.31072 | 0.31072 | 0 | 0 | 0 | 0.31072 | -5.5511e-17 | -1.787e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -1.787e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области (21,6 га) | F_004-65-1-01.12-0046 | 0.26696 | 0 | 0 | 0 | 0.26696 | 0.26696 | 0 | 0 | 0 | 0.26696 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП "Великуши" (ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Кулотино) в пролетах опор №№2-3-4-5 с выносом реконструируемого участка общей протяженностью 0,065 км для реализации проекта по реконструкции мостового перехода через реку Льняная на км 3-069 автомобильной дороги Топорок – Теребляны-2 в Окуловском районе Новгородской области (заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», соглашение о компенсации №ОЗУ-НОВ-00007/23 от 25.12.2023 г.) | O_000-61-1-01.41-4297 | 0.16263 | 0 | 0 | 0 | 0.16263 | 0.16263 | 0 | 0 | 0 | 0.16263 | 1e-08 | 6.149e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-08 | 6.149e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110/35/10 кВ Холм в пролетах опор №102-104 протяженностью 0,113 км, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Сопки с выносом реконструируемого участка с существующей трассы протяженностью 0,588 км и ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Сопки с выносом реконструируемого участка с существующей трассы протяженностью 0,221 км для освобождения зоны производства работ по реализации проекта заявителя «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-122 автомобильная дорога А-114-Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-Невель на участке Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки км 151+759-км 168-000, Новгородская область», расположенных в Холмском районе Новгородской области (Заявитель: ООО «АВТОВОЛГАСТРОЙ», соглашение о компенсации от 03.05.2024 г. №ОЗУ-НОВ-00001/24) | O_000-64-1-01.32-4054 | 2.4756 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4756 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.4756 | -100% | Перенос срока реализации ИП на 2025 г. по причине невозможности подъезда техники из-за заболоченности территории
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | 0.89335 | 0 | 0 | 0 | 0.89335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.89335 | -100% | Нарушение сроков выполнения работ Подрядной орагнизацией, ведение претензионно-исковой работы.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 23.8698 | 0 | 0 | 0 | 23.8698 | 33.419 | 0 | 0 | 0 | 33.419 | 9.5492 | 40.01% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.5492 | 40.01% | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (1866 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, при выходе из строя ПУ у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (439 т.у.) | O_003-65-1-05.20-0011 | 23.1129 | 0 | 0 | 0 | 23.1129 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 9.6471 | 41.74% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.6471 | 41.74% | Капитализация процентов за кредиты, увеличение объемов реализации ИП в связи с необходимостью замены ПУ, вышедших из строя в отчетном периоде.
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, при выходе из строя ПУ у потребителя, класс напряжения 10 кВ (1 т.у.) | O_003-65-1-05.20-0016 | 0.75688 | 0 | 0 | 0 | 0.75688 | 0.65892 | 0 | 0 | 0 | 0.65892 | -0.097954 | -12.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.097954 | -12.94% | Уменьшение стоимости проекта за счет выполнения работ хозспособом
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 20.5803 | 0 | 0 | 0 | 20.5803 | 29.3677 | 0 | 0 | 0 | 29.3677 | 8.7875 | 42.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7875 | 42.7% | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 20.5803 | 0 | 0 | 0 | 20.5803 | 29.3677 | 0 | 0 | 0 | 29.3677 | 8.7875 | 42.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7875 | 42.7% | нд
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Газовая в Валдайском районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-62-1-04.40-0001 | 1.9233 | 0 | 0 | 0 | 1.9233 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | -0.24793 | -12.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24793 | -12.89% | Экономия при торгово-закупочной процедуре
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Крестцы в Крестецком районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-62-1-04.40-0002 | 1.6915 | 0 | 0 | 0 | 1.6915 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 0.31884 | 18.85% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31884 | 18.85% | Капитализация процентов за кредиты
5.1.2.4.2 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ "Пестово" Пестовского района Новгородской области (1 система) | I_000-61-1-03.13-4188 | 9.5178 | 0 | 0 | 0 | 9.5178 | 24.3242 | 0 | 0 | 0 | 24.3242 | 14.8064 | 155.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.8064 | 155.6% | Капитализация процентов за кредиты
5.1.2.4.2 | Реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ "Сушилово" Боровичского района Новгородской области (1 система) | N_000-61-1-03.13-4220 | 4.8437 | 0 | 0 | 0 | 4.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8437 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.8437 | -100% | Отказ Подрядчика от заключения договора подряда по итогам проведения ТЗП
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение чердачного помещения 3-х этажного административного здания Старорусского РЭС, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, наб. Энергетиков, д. 10, с установкой автоматической системы пожарной сигнализации (1 система) | O_000-64-1-06.10-0001 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | -0.82845 | -66.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.82845 | -66.06% | Уменьшение стоимости по факту выполнения работ
5.1.2.4.2 | Техническое перевооружение чердачного помещения 2-х этажного административного здания Старорусского РЭС, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, наб. Энергетиков, д. 10, с установкой автоматической системы пожарной сигнализации (1 система) | O_000-64-1-06.10-0002 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0.93233 | 0 | 0 | 0 | 0.93233 | -0.41767 | -30.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41767 | -30.94% | Уменьшение стоимости работ по результатам утвержденной проектно-сметной документации
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 485.7949 | 449.4692 | 0 | 0 | 36.3257 | 485.5188 | 449.262 | 0 | 0 | 36.2568 | -0.27606 | -0.05683% | -0.20718 | -0.00046095 | 0 | нд | 0 | нд | -0.06888 | -0.1896% | нд
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | -5.5511e-17 | -2.205e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -2.205e-14% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км | G_000-65-5-04.40-4008 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | 0.059506 | 0 | 0 | 0 | 0.059506 | 0.059506 | 0 | 0 | 0 | 0.059506 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Валдай -Выползово (132,224 км) | N_008-62-1-04.40-0018 | 0.40836 | 0 | 0 | 0 | 0.40836 | 0.40836 | 0 | 0 | 0 | 0.40836 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Новгородского филиала ПАО Россети "Северо-Запад"в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" № 108 от 29.04.2020, № 109 от 29.04.2020, № 110 от 29.04.2020 (59 комплексов) | N_003-65-5-05.20-0001 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | -0.00099996 | -62.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00099996 | -62.5% | Длительное оформление документов для оплаты
5.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-65-3-09.40-0013 | 0.4272 | 0 | 0 | 0 | 0.4272 | 0.42414 | 0 | 0 | 0 | 0.42414 | -0.0030575 | -0.7157% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0030575 | -0.7157% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0001 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 2.2204e-16 | 1.173e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.173e-14% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0011 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 1e-08 | 2.387e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-08 | 2.387e-07% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-65-6-11.00-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ10 кв протяженностью 1,8 км, КТП 10/04 мощностью 0,1 МВА, ВЛ 0,4 кв протяженностью 0,37 км) в Новгородском районе Новгородской области по Договору дарения от 25.03.2024 №НОВ116-2024 | P_000-63-5-03.31-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по Договору дарения от 25.03.2024 №НОВ116-2024
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,18 км и трансформатор, мощностью 0,250 МВА) по решению суда в Новгородском районе (2 объекта) | P_000-63-5-01.41-4029 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Новгородского районного суда Новгородской области от 28.08.2023 по делу №2-3404/2023, от 22.02.2023 по делу №2-1069/2023
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ЗТП 10/0,4 кВ "Мирогоща" с кадастровым номером 53:17:0060605:134 с двумя трансформаторами, общей мощностью 0,800 МВА) по решению суда в Старорусском районе (3 объекта) | P_000-64-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению Старорусского районного суда Новгородской области от 23.06.2023 по делу №2-724/202, с учетом Определения Старорусского районного суда Новгородской области от 22.12.2023 по делу №2-724/2023
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов в Новгородском районе Новгородской области по Договору дарения от 28.12.2024 №НОВ669-2024 (0,004 МВА; 0,280 км.) | P_000-63-5-03.31-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по Договору дарения от 28.12.2024 №НОВ669-2024
5.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-65-3-09.40-0004 | 0.92946 | 0 | 0 | 0 | 0.92946 | 0.92664 | 0 | 0 | 0 | 0.92664 | -0.0028297 | -0.3044% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0028297 | -0.3044% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0009 | 5.4749 | 0 | 0 | 0 | 5.4749 | 5.4749 | 0 | 0 | 0 | 5.4749 | -1e-08 | -1.827e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.827e-07% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-65-3-09.40-0006 | 3.1171 | 0 | 0 | 0 | 3.1171 | 2.6771 | 0 | 0 | 0 | 2.6771 | -0.44 | -14.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44 | -14.12% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
5.1.6 | Создание подсистемы обмена федеративными сообщениями в системе электронного документооборота ПАО "Россети" для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0014 | 2.0594 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 2.0594 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | -3.12e-05 | -0.001515% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.12e-05 | -0.001515% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-65-3-09.40-0003 | 4.0804 | 0 | 0 | 0 | 4.0804 | 4.0804 | 0 | 0 | 0 | 4.0804 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Модернизация корпоративной информационной системы налогового и бухгалтерского учета КИС НБУ для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0010 | 7.8857 | 0 | 0 | 0 | 7.8857 | 7.8838 | 0 | 0 | 0 | 7.8838 | -0.0019213 | -0.02436% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0019213 | -0.02436% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение гусеничного снегоболотохода в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (3 шт.) | O_000-65-1-07.10-4114 | 26.2645 | 26.2645 | 0 | 0 | 0 | 26.2645 | 26.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение автокрана грузоподъемностью 25 тн в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (1 шт.) | O_000-65-1-07.10-4118 | 17.9181 | 17.9181 | 0 | 0 | 0 | 17.9181 | 17.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение автомобиля "грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)" в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (43 шт.) | O_000-65-1-07.10-4120 | 126.5489 | 126.5489 | 0 | 0 | 0 | 126.5489 | 126.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение седельного тягача с манипулятором в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (3 шт.) | O_000-65-1-07.10-4122 | 44.9539 | 44.9539 | 0 | 0 | 0 | 44.9539 | 44.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение внедорожного транспортного средства в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (2 шт.) | O_000-65-1-07.10-4105 | 18.131 | 18.131 | 0 | 0 | 0 | 18.131 | 18.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение автомобильного многофункционального транспортного средства (КМУ, БКМ, вышка) в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (8 шт.) | O_000-65-1-07.10-4108 | 127.4982 | 127.4982 | 0 | 0 | 0 | 127.2911 | 127.2911 | 0 | 0 | 0 | -0.20718 | -0.1625% | -0.20718 | -0.001625 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Удержание неустойка в связи с нарушением срока поставки 1 единицы транспортного средства
5.1.6 | Приобретение бульдозера (болотоходная модификация бульдозера) в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (1 шт.) | O_000-65-1-07.10-4115 | 13.8472 | 13.8472 | 0 | 0 | 0 | 13.8472 | 13.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение бульдозера на гусеничном ходу в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (2 шт.) | O_000-65-1-07.10-4109 | 26.35 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 26.35 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение автомобиля "фургон (бригадный)" в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (1 шт.) | O_000-65-1-07.10-4119 | 13.2618 | 13.2618 | 0 | 0 | 0 | 13.2618 | 13.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (8 шт.) | O_000-65-1-07.10-4121 | 20.8999 | 20.8999 | 0 | 0 | 0 | 20.8999 | 20.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение низкорамного полуприцепа тяжеловоза в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (1 шт.) | O_000-62-1-07.10-0015 | 5.3439 | 5.3439 | 0 | 0 | 0 | 5.3439 | 5.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (2 шт.) | O_000-65-1-07.10-4104 | 6.5977 | 6.5977 | 0 | 0 | 0 | 6.5977 | 6.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение прицепа - роспуска к тракторам в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (1 шт.) | O_000-63-1-07.10-0006 | 1.854 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛз-10 кВ Л-29 ПС Окуловская в пролетах опор №207-№207а (0,040 км в воздушном исполнении и 0,200 км в кабельном исполнении), вынос СТП-10/0,4 кВ "Загубье-6" (0,025 МВА), ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от СТП 10/0,4 кВ "Загубье-6" в пролетах опор №1-№4 (демонтаж участка 0,200 км, строительство участка 0,010 км) с целью освобождения земельного участка для реализации строительства загородного эко-отеля "Валдай Лодж" по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Загубье (Договор №ОЗУ-НОВ-00004/24 от 24.04.2024г., заинтересованное лицо: ООО "Валдай Лодж") | O_000-61-1-01.41-4298 | 0.17209 | 0 | 0 | 0 | 0.17209 | 2.0173 | 0 | 0 | 0 | 2.0173 | 1.8452 | 1072% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8452 | 1072% | Превышение стоимости ИП за счет внепланового выполнения СМР с целью реализации Договора №ОЗУ-НОВ-00004/24 от 24.04.2024г.
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Погорелово (0,079 км), ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Пестово (0,194 км),ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-63 Катешево (0,422 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-63 Елкино (0,137 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-160 Старое Раменье(0,618 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-63 Новое Раменье (0,294 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-160 Погорелово ч/с (0,623 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 Мирово (0,421 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-63 Заручевье-1 (0,237 км) с выносом реконструируемых участков с существующей трассы для освобождения зоны производства работ по реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-122 автомобильная дорога А-114-Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-Невель на участке Устюжна-Валдай 26+245-км 48+440, Новгородская область», расположенных в Пестовском районе Новгородской области (Заявитель: ООО «АВТОВОЛГАСТРОЙ», соглашение о компенсации от 16.05.2024 г. №ОЗУ-НОВ-00002/24) | O_000-61-1-01.32-4158 | 0.52285 | 0 | 0 | 0 | 0.52285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52285 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.52285 | -100% | Изменение графика реализации ИП в связи с оформлением дополнительного соглашения
5.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №ОЗУ-НОВ-00008/23 от 24.11.2023 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД") | O_000-61-1-01.32-4143 | 0.89436 | 0 | 0 | 0 | 0.89436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89436 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.89436 | -100% | Расторжение соглашения о компенсации №ОЗУ-НОВ-00008/23 от 24.11.2023
5.1.6 | Приобретение многофункционального портативного прибора энергетика СЕ602М для производственных нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (8 единиц) | O_000-65-1-07.30-4194 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | -0.048 | -5.797% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.048 | -5.797% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
5.1.6 | Приобретение снегоходов в комплекте с прицепом и санями (10 комплектов) | O_000-65-1-07.10-4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (12 шт.) | O_000-65-1-07.30-4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 999.632 | 0 | 0 | 586.5871 | 413.0449 | 1088.1735 | 0 | 0 | 701.0857 | 387.0878 | 88.5415 | 8.857% | 0 | нд | 0 | нд | 114.4986 | 19.52% | -25.9571 | -6.284% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 999.632 | 0 | 0 | 586.5871 | 413.0449 | 1088.1735 | 0 | 0 | 701.0857 | 387.0878 | 88.5415 | 8.857% | 0 | нд | 0 | нд | 114.4986 | 19.52% | -25.9571 | -6.284% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 614.7975 | 0 | 0 | 324.6798 | 290.1177 | 703.0183 | 0 | 0 | 444.0738 | 258.9445 | 88.2208 | 14.35% | 0 | нд | 0 | нд | 119.394 | 36.77% | -31.1732 | -10.75% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 596.9669 | 0 | 0 | 324.6798 | 272.2871 | 693.7202 | 0 | 0 | 444.0738 | 249.6465 | 96.7533 | 16.21% | 0 | нд | 0 | нд | 119.394 | 36.77% | -22.6406 | -8.315% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 468.5614 | 0 | 0 | 323.2468 | 145.3146 | 583.5098 | 0 | 0 | 396.2867 | 187.2231 | 114.9484 | 24.53% | 0 | нд | 0 | нд | 73.0399 | 22.6% | 41.9085 | 28.84% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 52.4712 | 0 | 0 | 1.433 | 51.0382 | 57.2373 | 0 | 0 | 47.7871 | 9.4502 | 4.7661 | 9.083% | 0 | нд | 0 | нд | 46.3541 | 3235% | -41.588 | -81.48% | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 75.9343 | 0 | 0 | 0 | 75.9343 | 52.9731 | 0 | 0 | 0 | 52.9731 | -22.9612 | -30.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.9612 | -30.24% | нд
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Харачево (0,01 км), ТП (0,25 МВА), установка прибора учёта (1 т.у.) в Вологодском муниципальном округе (Басков Николай Владимирович Дог. № ВОЛ-03445-Э-В/23 от 02.10.2023) | O_009-21-2-01.32-6467 | 0.98013 | 0 | 0 | 0 | 0.98013 | 0.35119 | 0 | 0 | 0 | 0.35119 | -0.62894 | -64.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.62894 | -64.17% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Васюткино (0,008 км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Васюткино Усть-Кубинского муниципального округа (Карамов Сергей Николаевич Дог. № ВОЛ-04356-Э-В/23 от 05.10.23) | O_009-21-2-01.32-6468 | 0.81308 | 0 | 0 | 0 | 0.81308 | 0.81308 | 0 | 0 | 0 | 0.81308 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Непотягово отп.Эл.Монтаж-35 (0,105км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи п.Непотягово Вологодского муниципального округа (Пшеничников Александр Михайлович Дог. № ВОЛ-04749-Э-В/23 от 19.10.2023) | O_009-21-2-01.32-6470 | 1.6628 | 0 | 0 | 0 | 1.6628 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | -0.58575 | -35.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58575 | -35.23% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Харачево (0,015км), ТП (0,25 МВА), установка прибора учёта (1 т.у.) в Вологодском муниципальном округе (Проневич Ольга Владимировна Дог. № ВОЛ-04065-Э-В/23 от 14.11.23) | O_009-21-2-01.32-6473 | 1.9612 | 0 | 0 | 0 | 1.9612 | 0.40659 | 0 | 0 | 0 | 0.40659 | -1.5546 | -79.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5546 | -79.27% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Нестеровский отп.Сверчково (0,04км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Сверчково Сокольского муниципального округа (Шутов Дмитрий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-05878-Э-В/23 от 21.12.2023) | O_009-21-2-01.32-6475 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Агроснаб отп.АЗС (0,01км), установка прибора учёта (1 т.у.) в г.Сокол (Каманов Александр Николаевич Дог. № ВОЛ-05141-Э-В/23 от 22.12.2023) | O_009-21-2-01.32-6476 | 0.9518 | 0 | 0 | 0 | 0.9518 | 0.9518 | 0 | 0 | 0 | 0.9518 | -1.1102e-16 | -1.166e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | -1.166e-14% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Новый Источник отп.Пирогово (0,26 км), установка прибора учёта (1 т.у.) в д.Пирогово Вологодского района (Мезон, ЗАО Дог. № ВОЛ-06120-Б-В/23 от 02.02.24) | O_009-21-2-01.32-6479 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 2.2683 | 1.5559 | 0 | 0 | 0 | 1.5559 | -0.71238 | -31.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.71238 | -31.41% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Комплекс отп.Вега в с.Верховажье (Биотопливо-35, ООО Дог. № ВОЛ-01993-Э-В/22 от 25.07.22) | N_009-21-2-05.20-0580 | 0.63225 | 0 | 0 | 0 | 0.63225 | 0.63225 | 0 | 0 | 0 | 0.63225 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,005 км) от опоры № 9 ВЛ 10 кВ Мастерские и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в п. Валга Великоустюгского муниципального округа (Пушников Андрей Александрович Дог. № ВОЛ-06123-Э-У/23 от 11.01.2024) | O_009-22-2-01.32-3693 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 2.2204e-16 | 1.873e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.873e-14% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 9,869 км, в т.ч. одноцепной участок 3,23 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | 7.0991 | 0 | 0 | 0 | 7.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0991 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.0991 | -100% | Работы по лесовосстановлению по объекту подрядной организацией не были приняты т.к. работы не были сданы надзорным органам, подрядная организация не предоставила отчетную документацию.
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 63 ВЛ 10 кВ РТР протяженностью 1,2 км., строительство КВЛ 10 кВ от опоры № 40 ВЛ 10 кВ Поселок протяженностью 0,460 км., монтаж двухтрансформаторной ТП10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), монтаж линейных разъеденителей 10 кВ (4 шт.), монтаж узла коммерческого учета полукосвенного включения 0,4 кВ , 2 т.у. в Шекснинском районе (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, ФКП Дог. № ВОЛ-02099-Б-Ч/23 от 29.09.23) | O_009-25-2-01.32-3801 | 14.8188 | 0 | 0 | 0 | 14.8188 | 11.7188 | 0 | 0 | 0 | 11.7188 | -3.1 | -20.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.1 | -20.92% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Терменьга отп.МКЛ Гараж (0,005 км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в с.Верховажье (Стулов Борис Владимирович, ИП Глава К(Ф)Х Дог. № ВОЛ-03209-Э-В/23 от 21.08.2023) | O_009-21-2-01.32-6462 | 0.80631 | 0 | 0 | 0 | 0.80631 | 0.80631 | 0 | 0 | 0 | 0.80631 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Кожино отп.Малинки (1 т.у.) в КП Малинки Вологодского муниципального округа (Санталова Елена Валерьевна Дог. № ВОЛ-03982-Э-В/23 от 29.08.2023) | O_009-21-2-05.20-0725 | 0.81248 | 0 | 0 | 0 | 0.81248 | 0.81248 | 0 | 0 | 0 | 0.81248 | -1.1102e-16 | -1.366e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | -1.366e-14% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Харитоново отп.Силино в д.Яковцево Вологодского муниципального округа (Луч, ООО Дог. № ВОЛ-05456-Э-В/23 от 04.12.2023) | O_009-21-2-05.20-0761 | 0.82264 | 0 | 0 | 0 | 0.82264 | 0.82264 | 0 | 0 | 0 | 0.82264 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство отпаек ВЛ 10 кВ Поселок-2 от опоры № 14 протяженностью 0,015 км и от опоры № 20 протяженностью 0,015 км, монтаж узлов коммерческого учета 10 кВ, (2 т.у.) и разъединителей (2 шт.) в Череповецком районе (Рыбоводный комплекс Ятва, ООО Дог. № ВОЛ-04047-Э-Ч/23 от 26.09.2023) | O_009-25-2-01.32-3800 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 2.6861 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | -0.96871 | -36.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.96871 | -36.06% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Слобода отп.Санниково (0,415км), установка прибора учёта (2 т.у.) вблизи д.Санниково Грязовецкого района (Детско-юношеский центр Единство, МУ ДО Дог. № ВОЛ-06702-Э-В/23 от 16.01.24) | O_009-21-2-01.32-6478 | 2.9904 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | 2.9904 | 0 | 0 | 0 | 2.9904 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Харитоново (1 т.у.) вблизи д.Хреново Вологодского района (Сивков Алексей Олегович, ИП Дог. № ВОЛ-06324-Э-В/23 от 18.01.24) | O_009-21-2-05.20-0780 | 0.91542 | 0 | 0 | 0 | 0.91542 | 0.81344 | 0 | 0 | 0 | 0.81344 | -0.10198 | -11.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10198 | -11.14% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 6 кВ (0,08 км), строительство 2-х трансформаторной ТП (2*250 кВА) , узла коммерческого учета 0,4 кВ (в кол-ве 2-х шт) в РУ проектируемой ТП 6/0,4 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № ВОЛ-05211-Э-Ч/23 от 27.12.2023(БДОУ ВМР Детский сад Колокольчик) | O_009-25-2-01.33-0001 | 6.6961 | 0 | 0 | 0 | 6.6961 | 5.3639 | 0 | 0 | 0 | 5.3639 | -1.3322 | -19.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3322 | -19.9% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у) полукосвенного включения в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Заявителя, Вытегорский р-н, Депо - II этап п по договору ТП Дог. № ВОЛ-06106-Э-Ч/22 от 20.10.22 (ЛПК ЕВРАЗИЯ, ООО) | P_009-25-2-05.20-1284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025146 | 0 | 0 | 0 | 0.025146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Дог. № ВОЛ-06106-Э-Ч/22 от 20.10.22 (ЛПК ЕВРАЗИЯ, ООО)
6.1.1.1.3 | Строительство ПКУ 10 кВ (1 т.у.) на опоре № 140 ВЛ 10 кВ АБЗ в СП Пятовское Тотемского МО (ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 184" Дог. № ВОЛ-00740-Э-У/24 от 01.04.24) | O_009-22-2-05.20-3840 | 0.79774 | 0 | 0 | 0 | 0.79774 | 0.79774 | 0 | 0 | 0 | 0.79774 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 2х630 кВА "Сауна" в Марденском с/с Великоустюгского МО (ООО "Вотчина" Дог. № ВОЛ-00685-Э-У/24 от 09.04.24) | O_009-22-2-05.20-3841 | 0.0042902 | 0 | 0 | 0 | 0.0042902 | 0.0087466 | 0 | 0 | 0 | 0.0087466 | 0.0044564 | 103.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0044564 | 103.9% | Досрочное выполнение работ х/с
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Панфилово (0,01 км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Панфилово Грязовецкого муниципального округа (ООО "Зазеркалье" Дог. № ВОЛ-00096-Э-В/24 от 19.03.24) | O_009-21-2-01.32-6480 | 0.62642 | 0 | 0 | 0 | 0.62642 | 0.72598 | 0 | 0 | 0 | 0.72598 | 0.09956 | 15.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09956 | 15.89% | Досрочное выполнение работ х/с
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,01 км) от опоры № 64 ВЛ 10 кВ Рассвет, монтаж ТП 10/0,4 кВ и установка ПУ 0,4 кВ (1 т.у.) в Тарногском МО (ООО "Верхний Спас" Дог. № ВОЛ-06750-Э-У/23 от 23.04.24) | O_009-22-2-01.32-3696 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 1.0155 | 0.40526 | 0 | 0 | 0 | 0.40526 | -0.61025 | -60.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.61025 | -60.09% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения в пролете между опорой № 305 ВЛ 10 кВ Щекино и опорой № 1 отпайки к ТП 227-36 ВЛ 10 кВ (1 т.у.) Щекино, Вытегорский р-н, Щекино д по договору ТП № ВОЛ-00705-Э-Ч/24 от 23.04.24 (ГКУ ВО "Служба единого заказчика") | O_009-23-2-05.20-1284 | 0.95133 | 0 | 0 | 0 | 0.95133 | 0.66011 | 0 | 0 | 0 | 0.66011 | -0.29122 | -30.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.29122 | -30.61% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство высоковольтного трехфазного узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения в пролете опор заявителя по ВЛ 10 кВ Починок, 1 т.у. в Череповецком районе (АО "Вологдаоблэнерго" Дог. № ВОЛ-02770-Б-Ч/24 от 17.07.24) | P_009-25-2-05.20-1303 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с АО "Вологдаоблэнерго" Дог. № ВОЛ-02770-Б-Ч/24 от 17.07.24. Перераспределение затрат.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Кольцевая, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения в пролете проектируемой ВЛ 10 кВ, Кирилловский р-н, Кириллов г по договору ТП № ВОЛ-05570-Э-Ч/24 от 14.11.24 (Северная история, ООО) | P_009-25-2-01.32-3812 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59376 | 0 | 0 | 0 | 0.59376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с ТП № ВОЛ-05570-Э-Ч/24 от 14.11.24 (Северная история, ООО). Перераспределение затрат.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ Ростиловский 1,76 км (ВЛ 1,7 км КЛ 0,06 км), монтаж прибора коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) в г.Грязовец (Складской терминал №12, ФГКУ Дог. № ВОЛ-00563-Э-В/23 от 05.06.2023) | O_009-21-2-01.32-6453 | 13.9589 | 0 | 0 | 0 | 13.9589 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | -7.3789 | -52.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.3789 | -52.86% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Присухонский в г.Вологда (Стройресурс, ООО Дог. № ВОЛ-01982-Б-В/23 от 11.07.23) | O_009-21-2-05.20-0709 | 0.36042 | 0 | 0 | 0 | 0.36042 | 0.24388 | 0 | 0 | 0 | 0.24388 | -0.11654 | -32.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11654 | -32.34% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП(к) Теплогорье-1 и установка ПУ (2 т.у) в д. Теплогорье Великоустюгского МО (МБОУ "Теплогорская ООШ" Дог. № ВОЛ-03322-Э-У/24 от 09.08.24) | P_009-22-2-01.41-4073 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46537 | 0 | 0 | 0 | 0.46537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с МБОУ "Теплогорская ООШ" Дог. № ВОЛ-03322-Э-У/24 от 09.08.24
6.1.1.1.3 | Строительство ПУ-0,4 кВ (1 т.у.) на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ ф Зяблуха от КТП Зяблуха в д. Стрелка Нюксенского МО (Вологин Вячеслав Сергеевич Дог. № ВОЛ-00902-Э-У/24 от 16.04.24) | O_009-22-2-05.20-3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065318 | 0 | 0 | 0 | 0.065318 | 0.065318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065318 | нд | Досрочное выполнение работ запланированных в 2025 году. Увеличение стоимости по результатам разработки, согласования и утверждения ПСД.
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ (по стене здания 0,017 км) от ЗТП Клуб и установка ПУ (2 т.у.) в с. им. Бабушкина (МБУК "Центральный Дом культуры" Бабушкинского муниципального округа Дог. № ВОЛ-01446-Э-У/24 от 13.08.24) | P_009-22-2-02.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с МБУК "Центральный Дом культуры" Бабушкинского муниципального округа Дог. № ВОЛ-01446-Э-У/24 от 13.08.24
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета ПУ-10 кВ (1 т.у.) на оп.№29 связки Шилово-В Двор ВЛ 10 кВ Победа в д. Шилово Бабушкинского МО (ИП Макаров Николай Николаевич Дог. № ВОЛ-03297-Э-У/24 от 29.07.24) | P_009-22-2-05.20-3871 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 0.63139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с ИП Макаров Николай Николаевич Дог. № ВОЛ-03297-Э-У/24 от 29.07.24
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,088 км) от опоры №109 ВЛ 10 кВ СХТ и установка ПУ-10 кВ (1 т.у.) в г. Никольск (АО "Агрофирма имени Павлова" Дог. № ВОЛ-00640-Э-У/24 от 17.06.24) | O_009-22-2-01.32-3699 | 1.7798 | 0 | 0 | 0 | 1.7798 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 1.0037 | -0.77601 | -43.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.77601 | -43.6% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,005 км) от опоры № 4 ВЛ 10 кВ Сигово-Плосковои установка ПУ 10 кВ (1 т.у.) в д.Плоская Кич-Городецкого МО (ИП Коптяев Леонид Арсеньевич Дог. № ВОЛ-01968-Э-У/24 от 17.06.24) | O_009-22-2-01.32-3700 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 1.2702 | 0.80184 | 0 | 0 | 0 | 0.80184 | -0.46831 | -36.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46831 | -36.87% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,009 км) от опоры № 180 ВЛ 10 кВ АБЗ и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) вблизи д. Останинская Тотемского МО (Самойлов Алексей Сергеевич Дог. № ВОЛ-02736-Э-У/24 от 04.07.24) | O_009-22-2-01.32-3702 | 1.4523 | 0 | 0 | 0 | 1.4523 | 0.82902 | 0 | 0 | 0 | 0.82902 | -0.62331 | -42.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.62331 | -42.92% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры № 183 ВЛ 10 кВ Мережа, монтаж ЛР 10 кВ 400 А, монтаж ПУ 10 кВ прямого включения, 1 т.у. в Устюженском районе (Оганнесян Оганнес Жораевич Дог. № ВОЛ-02208-Э-Ч/24 от 16.07.24) | P_009-25-2-01.32-3809 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Оганнесян Оганнес Жораевич Дог. № ВОЛ-02208-Э-Ч/24 от 16.07.24
6.1.1.1.3 | Строительство высоковольтного трехфазного узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения в пролете опор заявителя по ВЛ 10 кВ Починок, 1 т.у в Череповецком районе (АО "Вологдаоблэнерго" Дог. № ВОЛ-02773-Б-Ч/24 от 17.07.24) | P_009-25-2-05.20-1304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61073 | 0 | 0 | 0 | 0.61073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с АО "Вологдаоблэнерго" Дог. № ВОЛ-02773-Б-Ч/24 от 17.07.24
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Кубенское отп.Жданюк (0,11км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Колбино Вологодского района (Чебанов Георгий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-01354-Э-В/24 от 21.06.24) | O_009-21-2-01.32-6487 | 0.62642 | 0 | 0 | 0 | 0.62642 | 0.59376 | 0 | 0 | 0 | 0.59376 | -0.032655 | -5.213% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.032655 | -5.213% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 8 ВЛ 10 кВ Шубацкое протяженностью (0,015 км), монтаж ПУ 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в г. Череповец (ООО Инверсия Дог. № ВОЛ-00108-Э-Ч/24 от 24.05.24) | O_009-25-2-01.32-3806 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 1.0398 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | -0.51075 | -32.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.51075 | -32.94% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 67 ВЛ 10 кВ Сафронцево, протяженностью 0,260 км, монтаж пункта учета прямого включения 10 кВ на опоре № 67, 1.т.у. в Череповецком районе (Карабанов Алексей Владимирович Дог. № ВОЛ-03448-Э-Ч/24 от 02.09.24) | P_009-25-2-01.32-3810 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00944 | 0 | 0 | 0 | 0.00944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Карабанов Алексей Владимирович Дог. № ВОЛ-03448-Э-Ч/24 от 02.09.24
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,122 км., участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Матинга, протяженностью 0,250 км., монтаж ТП 10/0,4 кВ 630 кВА, монтаж трехфазных ПУ 0,4 кВ 98 т.у., монтаж однофазного ПУ в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП, 1 т.у., монтаж полукосвенного ПУ с ТТ на проектируемой опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 т.у. в Череповецком районе (ООО СЗ "ДУБЛИН" Дог. № ВОЛ-03298-Э-Ч/24 от 20.08.24) | P_009-25-2-01.41-1806 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01298 | 0 | 0 | 0 | 0.01298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с ООО СЗ "ДУБЛИН" Дог. № ВОЛ-03298-Э-Ч/24 от 20.08.24
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-35кВ Слобода-Криводино (0,621 км), монтаж ТП-35/0,4 (2 МВА), КЛ-0,4кВ (0,06 км), прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи д.Верхнее Васильевское Грязовецкого района (Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21) | M_009-21-2-01.21-0210 | 0.5262 | 0 | 0 | 0 | 0.5262 | 0.18974 | 0 | 0 | 0 | 0.18974 | -0.33647 | -63.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33647 | -63.94% | выполнение работ по договору ТП с Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21. Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Покровский (0,03км), монтаж ТП (0,25 МВА), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи с.Чернецкое Грязовецкого района (ООО "ПЗ Покровское" Дог. № ВОЛ-00374-Э-В/24 от 13.05.24) | O_009-21-2-01.32-6486 | 0.032655 | 0 | 0 | 0 | 0.032655 | 0.37839 | 0 | 0 | 0 | 0.37839 | 0.34573 | 1059% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34573 | 1059% | Досрочное выполнение работ х/с. Уточнение объемов работ по факту реализации.
6.1.1.1.3 | Строительство узлов коммерческого учета 0,4 кВ полукосвенного включения (2 т.у.) в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Заявителя, Вытегорский р-н, п.Депо по договору ТП № ВОЛ-02933-Э-Ч/23 от 10.08.2023 (ЛПК ЕВРАЗИЯ, ООО) | O_009-23-2-05.20-1220 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0.13604 | 0.072457 | 0 | 0 | 0 | 0.072457 | -0.063584 | -46.74% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.063584 | -46.74% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство высоковольтного узла коммерческого учета электрической энергии в пролете между опорой №32 ВЛ 10 кВ Рогалево ПС 35 кВ Пиксимово и опорой ВЛ 10 кВ Заявителя (1 т.у.), Вашкинский р-н, ЗУ 35:04:0102002:34 по договору ТП № ВОЛ-05924-Э-Ч/23 от 11.03.24 (Тетерин Константин Павлович) | O_009-25-2-05.20-1276 | 0.91379 | 0 | 0 | 0 | 0.91379 | 0.84697 | 0 | 0 | 0 | 0.84697 | -0.06682 | -7.312% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.06682 | -7.312% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета трехфазного полукосвенного включения в РУ 0,4 кВ потребительской ТП 10/0,4 кВ от опоры № 33 ВЛ 10 кВ Громошиха Устюженского района, (1 т.у.) (Открытое акционерное общество "Специализированное управление № 2" Дог. № ВОЛ-00791-Э-Ч/24 от 13.05.24) | O_009-25-2-05.20-1292 | 0.042998 | 0 | 0 | 0 | 0.042998 | 0.033708 | 0 | 0 | 0 | 0.033708 | -0.0092902 | -21.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0092902 | -21.61% | Экономия по факту выполнения работ
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ТП ООО АБЗ-ВАД в Сокольском районе (ООО "АБЗ-ВАД" Дог. № ВОЛ-04724-Э-В/24 от 14.10.24) | P_009-21-2-05.20-0887 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038333 | 0 | 0 | 0 | 0.038333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с ООО "АБЗ-ВАД" Дог. № ВОЛ-04724-Э-В/24 от 14.10.24
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф№1 (0.17км) от ТП(к) Универмаг и установка ПУ (1 т.у.) в с. Нюксеница (Администрация Нюксенского муниципального округа Вологодской области Дог. № ВОЛ-06055-Э-У/24 от 06.12.24) | P_009-22-2-01.41-4103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37267 | 0 | 0 | 0 | 0.37267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Администрация Нюксенского муниципального округа Вологодской области Дог. № ВОЛ-06055-Э-У/24 от 06.12.24
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета косвенного включения 10 кВ на опоре № 443 ВЛ 10 кВ Пустынь, 1 т.у. в Чагодощеском муниципальном округе (Сумкин Сергей Борисович Дог. № ВОЛ-04213-Э-Ч/23 от 09.10.2023) | O_009-25-2-05.20-1237 | 0.76063 | 0 | 0 | 0 | 0.76063 | 0.76063 | 0 | 0 | 0 | 0.76063 | -1.1102e-16 | -1.46e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | -1.46e-14% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.012408 | 0 | 0 | 0 | 0.012408 | 0.012408 | 0 | 0 | 0 | 0.012408 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0.012408 | 0 | 0 | 0 | 0.012408 | 0.012408 | 0 | 0 | 0 | 0.012408 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | нд
6.1.1.2.1 | Модернизация ЗТП-630 кВА Школа с заменой ТТ (3 шт) в с.Куркино Вологодского района (Городская электросетевая компания, ООО Дог. № ВОЛ-06784-Б-В/23 от 26.02.2024) | O_009-21-1-03.31-3873 | 0.012408 | 0 | 0 | 0 | 0.012408 | 0.012408 | 0 | 0 | 0 | 0.012408 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 17.8182 | 0 | 0 | 0 | 17.8182 | 9.2856 | 0 | 0 | 0 | 9.2856 | -8.5326 | -47.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.5326 | -47.89% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 17.8182 | 0 | 0 | 0 | 17.8182 | 9.2856 | 0 | 0 | 0 | 9.2856 | -8.5326 | -47.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.5326 | -47.89% | нд
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Ява с установкой вакуумного выключателя (ВВ - 1шт.), заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №5 Резерв 1с.ш. в РУ-10кВ, монтаж КВЛ-10кВ (2,38 км), КЛ-10кВ (0,02 км), узла коммерческого учета (1 т.у.) в г.Вологда (Вологодский завод металлоконструкций, ООО Дог. № 26-00085В/21 от 14.02.22) | N_009-21-1-03.13-3668 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.48 | -100% | Неудовлетворительная организация работ подрядной организацией. В связи с длительным согласованием плана трассы с землепользователями, подрядчик не смог своевременно согласовать план трассы и выполнить проектные работы.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Молочное с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №20 Красная Звезда 2с.ш. РУ-10кВ, монтаж участка ВЛ-10кВ Красная Звезда отп.Борилово (0,07км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в д.Борилово Вологодского муниципального округа (ДреваОпт, ООО Дог. № ВОЛ-05530-Э-В/23 от 14.12.2023) | O_009-21-1-03.21-3673 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 1.9539 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | -0.59592 | -30.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.59592 | -30.5% | Экономия по факту выполнения работ.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС Аниково 35/10 кВ в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт., установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) на опоре №80 отпайки Леваш ВЛ 10 кВ Победа в д. Леваш Бабушкинского муниципального округа (Богданов Иван Николаевич, ИП Дог. № ВОЛ-04953-Э-У/23 от 17.11.2023) | O_009-22-1-03.21-0104 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Макарово с заменой трансформаторов тока (ТТ - 2шт.) в ячейке №1 Блохино 1с.ш. РУ-10кВ, строительство участка КВЛ-10кВ (2,040 км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) вблизи д.Антоново Вологодского муниципального округа (Заря, ОАО Дог. № ВОЛ-02878-Э-В/23 от 17.07.2023) | O_009-21-1-03.21-3672 | 14.6907 | 0 | 0 | 0 | 14.6907 | 7.2341 | 0 | 0 | 0 | 7.2341 | -7.4566 | -50.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.4566 | -50.76% | Экономия по факту выполнения работ.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Ананьино с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №0 Макси РУ-6кВ в г.Вологда (Роздухов Максим Евгеньевич, ИП Дог. № ВОЛ-00990-Б-В/23 от 14.07.2023) | O_009-21-1-03.13-3671 | 0.09652 | 0 | 0 | 0 | 0.09652 | 0.09652 | 0 | 0 | 0 | 0.09652 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 223.0527 | 0 | 0 | 221.8187 | 1.234 | 218.9635 | 0 | 0 | 215.5254 | 3.4381 | -4.0892 | -1.833% | 0 | нд | 0 | нд | -6.2933 | -2.837% | 2.2041 | 178.6% | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 5.1425 | 0 | 0 | 4.9274 | 0.21502 | 5.1425 | 0 | 0 | 4.9274 | 0.21502 | -8.8818e-16 | -1.727e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.803e-14% | 0 | 0% | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 5.1425 | 0 | 0 | 4.9274 | 0.21502 | 5.1425 | 0 | 0 | 4.9274 | 0.21502 | -8.8818e-16 | -1.727e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.803e-14% | 0 | 0% | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дымково в части замены ТТ-110 кВ ОМВ (3 шт.) | M_000-22-1-03.13-0062 | 5.1425 | 0 | 0 | 4.9274 | 0.21502 | 5.1425 | 0 | 0 | 4.9274 | 0.21502 | -8.8818e-16 | -1.727e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.803e-14% | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 113.1658 | 0 | 0 | 112.1468 | 1.019 | 98.924 | 0 | 0 | 95.7009 | 3.2231 | -14.2418 | -12.58% | 0 | нд | 0 | нд | -16.4459 | -14.66% | 2.2041 | 216.3% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 113.1658 | 0 | 0 | 112.1468 | 1.019 | 98.924 | 0 | 0 | 95.7009 | 3.2231 | -14.2418 | -12.58% | 0 | нд | 0 | нд | -16.4459 | -14.66% | 2.2041 | 216.3% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Покровский" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,170 км и реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Двор 5 Чернецкое" от КТП-250кВА "Телятник Чернецкое" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,130 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: с. Чернецкое Грязовецкого муниципального округа Вологодской области (Племенной завод Покровское, ООО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00057-В/23 от 12.01.24;) | O_000-21-1-01.32-4113 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 1.1102e-16 | 1.729e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 1.729e-14% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кольцевая в пролете опор №35-37 протяженностью 0,114 км по договору выноса в г. Кириллове Кирилловского муниципального округа (Бережной Д.М. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00049-Ч/23 от 15.09.2023) | O_000-23-1-01.32-3768 | 0.12653 | 0 | 0 | 0 | 0.12653 | 0.12653 | 0 | 0 | 0 | 0.12653 | -2.7756e-17 | -2.194e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7756e-17 | -2.194e-14% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Комплекс Чуровский" (0,094 км) вынос опор по договору выноса в с. Чуровское Шекснинского района (СПК (Колхоз) Нива Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00046-Ч/23 от 04.09.2023) | O_000-25-1-01.32-3770 | 0.15413 | 0 | 0 | 0 | 0.15413 | 0.15413 | 0 | 0 | 0 | 0.15413 | 2.7756e-17 | 1.801e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7756e-17 | 1.801e-14% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 вынос (0,004 км) с территории земельного участка с кадастровым № 35:22:0303034:2836 по договору выноса в д. Баскаково Череповецкого района (Гордеев Ю.В. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00064-Ч/23 от 09.11.2023) | O_000-25-1-01.41-6425 | 0.011498 | 0 | 0 | 0 | 0.011498 | 0.011498 | 0 | 0 | 0 | 0.011498 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 1.3286 | 0 | 0 | 1.3286 | 0 | 0.63369 | 0 | 0 | 0.63369 | 0 | -0.69494 | -52.31% | 0 | нд | 0 | нд | -0.69494 | -52.31% | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ИП Максименов Е.Ю. Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ. С подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | 0.044709 | 0 | 0 | 0.044709 | 0 | 0.021468 | 0 | 0 | 0.021468 | 0 | -0.023241 | -51.98% | 0 | нд | 0 | нд | -0.023241 | -51.98% | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ИП Максименов Е.Ю. Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ. С подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 1.1521 | 0 | 0 | 1.1521 | 0 | 0.3208 | 0 | 0 | 0.3208 | 0 | -0.83131 | -72.16% | 0 | нд | 0 | нд | -0.83131 | -72.16% | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ИП Максименов Е.Ю. Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ. С подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0.60014 | 0 | 0 | 0.60014 | 0 | 0.090047 | 0 | 0 | 0.090047 | 0 | -0.51009 | -85% | 0 | нд | 0 | нд | -0.51009 | -85% | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ИП Максименов Е.Ю. Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ. С подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 14,788 га | M_004-21-1-01.12-3766 | 5.4615 | 0 | 0 | 5.4615 | 0 | 6.1452 | 0 | 0 | 6.1452 | 0 | 0.68369 | 12.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0.68369 | 12.52% | 0 | нд | Проценты по кредиту
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 2,302 га | M_004-21-1-01.12-3767 | 0.88276 | 0 | 0 | 0.88276 | 0 | 0.54725 | 0 | 0 | 0.54725 | 0 | -0.33552 | -38.01% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33552 | -38.01% | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ИП Максименов Е.Ю. Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ. С подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,597 км | K_007-21-1-01.32-4033 | 10.3427 | 0 | 0 | 10.3427 | 0 | 10.9184 | 0 | 0 | 10.9184 | 0 | 0.57572 | 5.566% | 0 | нд | 0 | нд | 0.57572 | 5.566% | 0 | нд | Проценты по кредиту
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,331 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | 13.8199 | 0 | 0 | 13.8199 | 0 | 10.639 | 0 | 0 | 10.639 | 0 | -3.1809 | -23.02% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1809 | -23.02% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 5,034 км | K_007-21-1-01.32-4035 | 12.1608 | 0 | 0 | 12.1608 | 0 | 11.8942 | 0 | 0 | 11.8942 | 0 | -0.26664 | -2.193% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26664 | -2.193% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,690 км | K_007-21-1-01.32-4036 | 9.9305 | 0 | 0 | 9.9305 | 0 | 11.0055 | 0 | 0 | 11.0055 | 0 | 1.075 | 10.83% | 0 | нд | 0 | нд | 1.075 | 10.83% | 0 | нд | Проценты по кредиту
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Завет" от ПС 110/35/10 "Шуйское" в части установки дополнительной опоры (1 шт.) на территории земельного участка, расположенного по адресу: с/п Сухонское Междуреченского муниципального округа Вологодкой области (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00001-В/24 от 17.01.24;) | O_000-21-1-01.32-4114 | 0.07411 | 0 | 0 | 0 | 0.07411 | 0.07411 | 0 | 0 | 0 | 0.07411 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 кВА "Горбенцево-комплекс" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,092 км, находящихся по адресу: Вологодская обл., Тотемский МО, д. Горбенцево (ЗУ: 35:14:0402006:252, 35:14:0402006:64) (ООО СХП Устюгмолоко Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00026-У/24 от 18.06.24;) | P_000-22-1-01.41-4358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0044761 | 0 | 0 | 0 | 0.0044761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО СХП Устюгмолоко Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00026-У/24 от 18.06.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 в пролете опор 29-30 (0,022 км) по договору выноса в д. Потеряево Шекснинского района (Минакова В.С. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00006-Ч/24 от 14.03.2024) | O_000-25-1-01.41-6478 | 0.010691 | 0 | 0 | 0 | 0.010691 | 0.010027 | 0 | 0 | 0 | 0.010027 | -0.00066451 | -6.215% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00066451 | -6.215% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф. Советская от ТП(к) Райгаз с выносом участка ВЛ 0,4 кВ Ф. Набережная от ТП(к) Универмаг протяженностью 0,13 км. с ЗУ по адресу: Вологодская область, муниципальный округ Нюксенский, с. Нюксеница, кад. № 35:09:0301002:397 (Администрация Нюксенского муниципального округа Вологодской области Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00040-У/24 от 09.08.24) | P_000-22-1-01.41-4373 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063547 | 0 | 0 | 0 | 0.063547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Администрация Нюксенского муниципального округа Вологодской области Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00040-У/24 от 09.08.2
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Еремеево-2" в пролете опор №12 - 13 на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, д. Еремеево (Тамборский Виктор Леонидович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00038-В/24 от 31.07.24) | P_000-21-1-01.41-7024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010969 | 0 | 0 | 0 | 0.010969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Тамборский Виктор Леонидович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00038-В/24 от 31.07.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Керамик-1" с выносом участка ВЛ-6 кВ протяженностью 0,420 км и ВЛ-10кВ "Керамик-2" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,450 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Вологда (Градостроительный центр города Вологды, МКУ Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00019-В/24 от 30.09.24) | P_000-21-1-01.32-4115 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5659 | 0 | 0 | 0 | 0.5659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП с Градостроительный центр города Вологды, МКУ Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00019-В/24 от 30.09.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ Школа с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,134 км, ВЛ-0,4кВ Поселок с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,160 км на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская обласьт, Харовский район, с.Кумзеро (Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00046-В/24 от 07.10.24) | P_000-21-1-01.41-7051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54996 | 0 | 0 | 0 | 0.54996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00046-В/24 от 07.10.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Ирдоматка-1" (0,474 км) вынос опор №100-103 по договору выноса г.Череповец (ООО СпецРегионСтрой Дог.№ОЗУ-ВОЛ-00020-Ч/24 от 20.06.2024) | P_000-25-1-01.32-3771 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023085 | 0 | 0 | 0 | 0.023085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО СпецРегионСтрой Дог.№ОЗУ-ВОЛ-00020-Ч/24 от 20.06.2024)
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 1.9796 | 0 | 0 | 1.9796 | 0 | 0.12985 | 0 | 0 | 0.12985 | 0 | -1.8497 | -93.44% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8497 | -93.44% | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ООО "АЭСК". Подрядчик не выполнил работы в полном объеме, не сдал места рубок представителям ДЛК ВО. С подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | 0.82087 | 0 | 0 | 0.82087 | 0 | 0.5229 | 0 | 0 | 0.5229 | 0 | -0.29797 | -36.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29797 | -36.3% | 0 | нд | В связи с несостоятельностью подрядчика, договор подряда с ООО "ОМЕГА ГРУПП" расторгнут . Завершение работ х/с
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | 0.41248 | 0 | 0 | 0.41248 | 0 | 0.32874 | 0 | 0 | 0.32874 | 0 | -0.083733 | -20.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.083733 | -20.3% | 0 | нд | В связи с несостоятельностью подрядчика, договор подряда с ООО "ОМЕГА ГРУПП" расторгнут . Завершение работ х/с, в связи с нехваткой персонала работы выполнены не в полном объеме.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0.63791 | 0 | 0 | 0.63791 | 0 | 0.10405 | 0 | 0 | 0.10405 | 0 | -0.53386 | -83.69% | 0 | нд | 0 | нд | -0.53386 | -83.69% | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ООО "АЭСК". Подрядчик не выполнил работы в полном объеме, не сдал места рубок представителям ДЛК ВО. С подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Красные Шевденицы" с выносом участка ВЛ-10 кВ в пролётах опор №181 - 184 общей протяженностью 0,242 км, находящихся по адресу: Вологодская обл., Тарногский МО, д. Слуда (ООО "Строительная компания "Вектор" Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00041-У/24 от 23.08.24) | P_000-22-1-01.32-3756 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49105 | 0 | 0 | 0 | 0.49105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО "Строительная компания "Вектор" Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00041-У/24 от 23.08.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Водозабор" с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,160 км, переносом КТП-250 кВА №18 "ул. Советская"находящихся по адресу: Вологодская обл., Никольский МО, г. Никольск, 35:16:0000000:1338 (Администрация Никольского МО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00031-У/24 от 18.10.24) | P_000-22-1-01.32-3757 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44769 | 0 | 0 | 0 | 0.44769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Администрация Никольского МО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00031-У/24 от 18.10.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 вынос опор с территории земельного участка с кадастровым № 35:22:0205021:105 по договору выноса в д. Вешняки Череповецкого района (Калеева А.И. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00024-Ч/24 от 20.06.24) | P_000-25-1-01.41-6501 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0060208 | 0 | 0 | 0 | 0.0060208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Калеева А.И. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00024-Ч/24 от 20.06.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опор №6-7 на территории земельного участка с кадастровым № 35:22:0308001:42 по договору выноса в д. Новая Слободка Череповецкого района (Дрок Т.Н. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00037-Ч/24 от 29.08.24) | P_000-25-1-01.41-6521 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0060208 | 0 | 0 | 0 | 0.0060208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Дрок Т.Н. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00037-Ч/24 от 29.08.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Двор Вараксино от КТП-250 кВА Мастерские Вараксино Грязовецкого района Вологодской области (Сельскохозяйственная артель(колхоз) имени Калинина , Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00074-В/24 от 04.12.2024) | P_000-21-1-01.41-7071 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024322 | 0 | 0 | 0 | 0.024322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Сельскохозяйственная артель(колхоз) имени Калинина , Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00074-В/24 от 04.12.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Судейская" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,040 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Юрово (Рожин Николай Александрович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00021-В/24 от 01.11.24) | P_000-21-1-01.41-7052 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011749 | 0 | 0 | 0 | 0.011749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Рожин Николай Александрович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00021-В/24 от 01.11.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | 52.4713 | 0 | 0 | 52.4713 | 0 | 42.299 | 0 | 0 | 42.299 | 0 | -10.1723 | -19.39% | 0 | нд | 0 | нд | -10.1723 | -19.39% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 83.9446 | 0 | 0 | 83.9446 | 0 | 85.6871 | 0 | 0 | 85.6871 | 0 | 1.7424 | 2.076% | 0 | нд | 0 | нд | 1.7424 | 2.076% | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ 2024 год (1247 шт.) | O_003-26-1-05.20-0124 | 68.7424 | 0 | 0 | 68.7424 | 0 | 63.8272 | 0 | 0 | 63.8272 | 0 | -4.9152 | -7.15% | 0 | нд | 0 | нд | -4.9152 | -7.15% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (100 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | 15.2022 | 0 | 0 | 15.2022 | 0 | 21.8598 | 0 | 0 | 21.8598 | 0 | 6.6576 | 43.79% | 0 | нд | 0 | нд | 6.6576 | 43.79% | 0 | нд | проценты по кредиту.
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 20.7998 | 0 | 0 | 20.7998 | 0 | 29.21 | 0 | 0 | 29.21 | 0 | 8.4102 | 40.43% | 0 | нд | 0 | нд | 8.4102 | 40.43% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 20.7998 | 0 | 0 | 20.7998 | 0 | 29.21 | 0 | 0 | 29.21 | 0 | 8.4102 | 40.43% | 0 | нд | 0 | нд | 8.4102 | 40.43% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "Грязовец 1,2" на ПС 110 кВ "Грязовец" (2 шт.) | L_000-21-1-04.60-0004 | 6.1775 | 0 | 0 | 6.1775 | 0 | 11.0433 | 0 | 0 | 11.0433 | 0 | 4.8658 | 78.77% | 0 | нд | 0 | нд | 4.8658 | 78.77% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ, проценты по кредиту.
6.1.2.4.2 | Модернизация резервных защит и автоматики управления обходного выключателя ОМВ 110 кВ на ПС 110 кВ "Грязовец" (1 шт.) | L_000-21-1-04.60-0005 | 7.0634 | 0 | 0 | 7.0634 | 0 | 6.1046 | 0 | 0 | 6.1046 | 0 | -0.95886 | -13.57% | 0 | нд | 0 | нд | -0.95886 | -13.57% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "В. Устюг-Дымково 2" на ПС 110 кВ "В. Устюг" и на ПС 110 кВ "Дымково" (2 шт.) | L_000-22-1-04.60-0005 | 7.5589 | 0 | 0 | 7.5589 | 0 | 12.062 | 0 | 0 | 12.062 | 0 | 4.5032 | 59.57% | 0 | нд | 0 | нд | 4.5032 | 59.57% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ, проценты по кредиту.
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 161.7819 | 0 | 0 | 40.0887 | 121.6932 | 166.1918 | 0 | 0 | 41.4866 | 124.7052 | 4.4099 | 2.726% | 0 | нд | 0 | нд | 1.3979 | 3.487% | 3.012 | 2.475% | нд
6.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: ВЛ 10 кВ Ишутино отп. Ромашка протяженностью 0,4 км, расположенной по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, г. Великий Устюг, д. Куликово принадлежащей СНТ «Северянка» | P_000-26-5-01.32-3352 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение по договору дарения от 25.12.2023 №ВЭ2.6-23/0264
6.1.6 | Приобретение комплексов оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных, созданных на объектах Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0146, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0147, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0148, от 22.04.2020 №ВЭ2.6-20/0150, от 17.10.2019 №ВЭ2.6-19/0252 (123 комплекса) | N_003-26-5-05.20-0001 | 0.0030999 | 0 | 0 | 0 | 0.0030999 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.00010008 | 3.228% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00010008 | 3.228% | оплата за комплексы оборудования, приобретённые в декабре 2023 года
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (95 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | 1.6413 | 0 | 0 | 0 | 1.6413 | 1.6413 | 0 | 0 | 0 | 1.6413 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение высоковольтного прибора учета РиМ389 ( 1 шт.) | O_000-26-1-07.30-0116 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0003 | 3.7215 | 0 | 0 | 3.7215 | 0 | 3.7215 | 0 | 0 | 3.7215 | 0 | -4.4409e-16 | -1.193e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | -1.193e-14% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0011 | 4.189 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | -1e-08 | -2.387e-07% | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -2.387e-07% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-26-3-09.40-0013 | 0.44968 | 0 | 0 | 0.44968 | 0 | 0.43026 | 0 | 0 | 0.43026 | 0 | -0.019419 | -4.318% | 0 | нд | 0 | нд | -0.019419 | -4.318% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-26-6-11.00-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 2.67e-06 | 0.0007302% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.67e-06 | 0.0007302% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | 0.64846 | 0 | 0 | 0 | 0.64846 | 0.19509 | 0 | 0 | 0 | 0.19509 | -0.45337 | -69.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45337 | -69.91% | По данному ИП не удалось провести оплату, в связи со сложностью о взаиморасчетах между контрагентами по договору купли-продажи смонтированных опт.волокон №318/729/19 от 13.05.2019
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ с кадастровым номером 69:05:0000000:254, протяженностью 1,210 км, расположенной в д. Страшино Весьегонского муниципального округа Тверской области (бесхозяйный объект, по решению Арбитражный суда Тверской области от 05.12.2023 по делу № A66-13142/2023) | P_000-26-5-01.41-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (решение Арбитражный суда Тверской области от 05.12.2023 по делу № A66-13142/2023)
6.1.6 | Приобретение КТП 10/0,4 кВ "СТ Строитель-3" с трансформатором ТМГ 100 кВА, ВЛ 10 кВ отпайка от КТП СТ "Строитель-3" от опоры №18 ВЛ 10 кВ "Ершово", ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП СТ "Строитель-3", ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП СТ "Строитель-3", общей протяженностью 3,109 км, расположенных в Шекснинском районе Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 15.11.2023 по делу №2-10550/2023) | P_000-26-5-03.31-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (по решению Вологодского городского суда от 15.11.2023 по делу №2-10550/2023)
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 Попово в пролете опор №4-7 протяженностью 0,217 км, ВЛ-6 кВ "ф.5 Палтога в пролете опор №4-7 протяженностью 0,206 км по договору выноса в д. Палозеро Вытегорского района (ООО ЛДК №2 Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00009-Ч/24 от 12.03.2024) | O_000-23-1-01.32-3770 | 0.024912 | 0 | 0 | 0 | 0.024912 | 0.29942 | 0 | 0 | 0 | 0.29942 | 0.27451 | 1102% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27451 | 1102% | Плановая стоимость ИП указана на ПИР. Досрочное выполнение работ х/с, работы выполнены в полном объеме ПИР и СМР.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция электросетевых объектов ВЛ-10 кВ ф.1 "Янишево" (0,538км), ВЛ-10кВ ф.2 "Аэропорт" (0,363км) и ВЛ-10 кВ ф.3 "УЖД" (0,065км) в Вытегорском районе (АО "Белый Ручей" Дог.№ОЗУ-ВОЛ-00025-Ч/24 от 05.06.2024) | O_000-23-1-01.32-3771 | 0.17769 | 0 | 0 | 0 | 0.17769 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 1.5456 | 869.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5456 | 869.8% | Плановая стоимость ИП указана на ПИР. Досрочное выполнение работ х/с, работы выполнены в полном объеме ПИР и СМР.
6.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-26-3-09.40-0002 | 0.9819 | 0 | 0 | 0.9819 | 0 | 0.97935 | 0 | 0 | 0.97935 | 0 | -0.0025466 | -0.2594% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0025466 | -0.2594% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0009 | 5.4749 | 0 | 0 | 5.4749 | 0 | 5.4749 | 0 | 0 | 5.4749 | 0 | -2e-08 | -3.653e-07% | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -3.653e-07% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение КТП 0,25 МВА Сямженский лес, отпайки КВЛ-10 кВ Сямженский лес от опоры №100 ВЛ-10 кВ «Ратино», общей протяженностью 0,130 км, расположенных в Сямженском районе, 583 км федеральной трассы М-8, Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 04.03.2024 по делу №2-3415/2024) | P_000-21-5-03.31-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 04.03.2024 по делу №2-3415/2024)
6.1.6 | Приобретение КТП 0,16 МВА Лесхоз, отпайки 10 кВ Лесхоз, ВЛ-0,4 кВ Гараж, ВЛ-0,4 кВ Цех, общей протяженностью 0,216 км, расположенных в Верховажском муниципальном округе Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 15.02.2024 по делу №2-3023/2024) | P_000-21-5-03.31-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 15.02.2024 по делу №2-3023/2024)
6.1.6 | Приобретение КТП 0,16 МВА КОС от отпайки 10кВ КОС ВЛ-10 кВ МСЗ , расположенной в Усть-Кубенском районе Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 11.03.2024 по делу №2-3722/2024) | P_000-21-5-03.31-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 11.03.2024 по делу №2-3722/2024)
6.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ «Слизово» отпайка на КТП «Михайловское» от опоры №20, общей протяженностью 0,24 км, расположенной в районе д. Михайловское, с/п Чуровское, Шекснинском районе Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 04.03.2024 по делу №2-3050/2024) | P_000-25-5-01.32-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 04.03.2024 по делу №2-3050/2024)
6.1.6 | Приобретение BЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 0,25 МВА «Аленка», КТП 0,250 МВА «Аленка», ВЛ-10 кВ "Городище" отпайка на КТП 0,25 МВА "Аленка", общей протяженностью 0,495 км, расположенной на ул. Мирная, д. Городище в Череповецком районе Вологодской области (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 16.04.2024 по делу №2-5075/2024) | P_000-25-5-01.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездное приобретение (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 16.04.2024 по делу №2-5075/2024)
6.1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО «Кирилловская электросеть» (79,692 км ВЛ; 25,157 км КЛ; 30,7 МВА) | O_000-25-5-01.32-0001 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 116.174 | 0 | 0 | 0 | 116.174 | 0.374 | 0.323% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.374 | 0.323% | Затраты на регистрацию недвижимого имущества.
6.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-26-3-09.40-0006 | 2.7642 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 2.5889 | 0 | 0 | 2.5889 | 0 | -0.17521 | -6.339% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17521 | -6.339% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | НИОКР. Разработка новой серии унифицированных стальных решетчатых опор ВЛ 35-110 кВ с применением новых типов прокатных профилей из сталей повышенной прочности и коррозионной стойкости | O_000-26-6-11.00-0005 | 7.353 | 0 | 0 | 7.353 | 0 | 7.353 | 0 | 0 | 7.353 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Хреново" от КТП-100 кВА "Хреново" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,070 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, д. Хреново (Махов Павел Алексеевич Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00021-В/23 от 23.08.23) | O_000-21-1-01.41-6925 | 0.0044626 | 0 | 0 | 0 | 0.0044626 | 0.13111 | 0 | 0 | 0 | 0.13111 | 0.12665 | 2838% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12665 | 2838% | Плановая стоимость ИП указана на ПИР. Досрочное выполнение работ х/с, работы выполнены в полном объеме ПИР и СМР.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 вынос опоры (1 шт.) с территории земельного участка с кадастровым № 35:22:0202011:0007 по договору выноса в д. Федосово Череповецкого района (Зайцева В.И. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00002-Ч/24 от 29.01.2024) | O_000-25-1-01.41-6457 | 0.00223 | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | 0.01267 | 568.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01267 | 568.2% | Плановая стоимость ИП указана на ПИР. Досрочное выполнение работ.
6.1.6 | Создание подсистемы обмена федеративными сообщениями в системе электронного документооборота ПАО "Россети" для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0014 | 2.0594 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 2.0594 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | -3.12e-05 | -0.001515% | 0 | нд | 0 | нд | -3.12e-05 | -0.001515% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение снегохода Тайга СТ-500Д на основании договора дарения ВЭ2.6-4/0089 от 21.06.2024 | P_000-26-5-07.10-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение снегохода Тайга СТ-500Д на основании договора дарения ВЭ2.6-4/0089 от 21.06.2024
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кадников-1" от ПС 110/10 Кадников" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,134 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Кадников, ул. Льнозаводская, Сокольского муниципального округа (Лес-плюс Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00024-В/23 от 17.10.2023) | O_000-21-1-01.32-4111 | 0.019644 | 0 | 0 | 0 | 0.019644 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0.1987 | 0.17905 | 911.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17905 | 911.5% | Плановая стоимость ИП указана на ПИР. Досрочное выполнение работ х/с, работы выполнены в полном объеме ПИР и СМР.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Бурдуково" отпайка МеталлоРесурс от ПС 35/10 кВ "Комельская" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,100 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: д. Ульяновка Грязовецкого муниципального округа Вологодской области (Ефремов Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00027-В/23 от 25.10.2023) | O_000-21-1-01.32-4112 | 0.03444 | 0 | 0 | 0 | 0.03444 | 0.72807 | 0 | 0 | 0 | 0.72807 | 0.69363 | 2014% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69363 | 2014% | Плановая стоимость ИП указана на ПИР. Досрочное выполнение работ х/с, работы выполнены в полном объеме ПИР и СМР.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Аристово" с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,125 км, находящихся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский МО, д. Аристово (ЗУ: 35:10:0402024:5) (ООО "ИммидСтрой Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00015-У/24 от 23.05.24) (ИммидСтрой, ООО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00015-У/24 от 15.05.24;) | O_000-22-1-01.32-3755 | 0.007872 | 0 | 0 | 0 | 0.007872 | 0.16874 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0.16086 | 2043% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16086 | 2043% | Плановая стоимость ИП указана на ПИР. Досрочное выполнение работ х/с, работы выполнены в полном объеме ПИР и СМР.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ДГР 35 кВ 2 шт., ДГР 10 кВ 2 шт. | I_000-21-1-03.13-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 1.597 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.597 | нд | 0 | нд | Погашение образовавшейся кредиторской задолженности путем зачета взаимных требований с подрядчиком
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3 "Тудозеро" в части установки опор (2 шт.) для выноса с территории проектируемой автомобильной дороги (0,033 км), расположенной по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, г.Вытегра (по договору выноса сетей №ОЗУ-ВОЛ-00003-Ч/24 от 01.02.24 ОАО СУ №2) | O_000-23-1-01.32-3769 | 0.013186 | 0 | 0 | 0 | 0.013186 | 0.11143 | 0 | 0 | 0 | 0.11143 | 0.09824 | 745% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09824 | 745% | Плановая стоимость ИП указана на ПИР. Досрочное выполнение работ х/с, работы выполнены в полном объеме ПИР и СМР.
6.1.6 | Приобретение бульдозера (3 шт.) | O_000-26-1-07.10-0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | O_000-26-1-07.10-0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение грузового цельнометаллического фургона (17 шт.) | O_000-26-1-07.10-0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение легковых бригадных автомобилей (14 шт.) | O_000-26-1-07.10-0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-26-3-09.40-0001 | 5.2093 | 0 | 0 | 5.2093 | 0 | 5.2093 | 0 | 0 | 5.2093 | 0 | -8.8818e-16 | -1.705e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.705e-14% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Модернизация корпоративной информационной системы налогового и бухгалтерского учета КИС НБУ для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0010 | 7.8857 | 0 | 0 | 7.8857 | 0 | 7.8838 | 0 | 0 | 7.8838 | 0 | -0.0019213 | -0.02436% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0019213 | -0.02436% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 2.6e-07 | 4.311e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6e-07 | 4.311e-05% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 2660.314 | 0 | 0 | 945.0884 | 1715.2256 | 2746.4028 | 0 | 0 | 975.6466 | 1770.7562 | 86.0888 | 3.236% | 0 | нд | 0 | нд | 30.5582 | 3.233% | 55.5306 | 3.238% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 2660.314 | 0 | 0 | 945.0884 | 1715.2256 | 2746.4028 | 0 | 0 | 975.6466 | 1770.7562 | 86.0888 | 3.236% | 0 | нд | 0 | нд | 30.5582 | 3.233% | 55.5306 | 3.238% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 1840.2819 | 0 | 0 | 271.7289 | 1568.5531 | 1906.4513 | 0 | 0 | 271.4202 | 1635.0311 | 66.1694 | 3.596% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30861 | -0.1136% | 66.478 | 4.238% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1814.9071 | 0 | 0 | 262.8922 | 1552.0149 | 1879.9385 | 0 | 0 | 262.9447 | 1616.9937 | 65.0313 | 3.583% | 0 | нд | 0 | нд | 0.052459 | 0.01995% | 64.9789 | 4.187% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 222.6835 | 0 | 0 | 214.0062 | 8.6772 | 259.086 | 0 | 0 | 214.0587 | 45.0274 | 36.4026 | 16.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0.052459 | 0.02451% | 36.3501 | 418.9% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 118.2525 | 0 | 0 | 48.886 | 69.3665 | 132.5218 | 0 | 0 | 48.886 | 83.6358 | 14.2693 | 12.07% | 0 | нд | 0 | нд | 7.1054e-15 | 1.453e-14% | 14.2693 | 20.57% | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1473.9711 | 0 | 0 | 0 | 1473.9711 | 1488.3306 | 0 | 0 | 0 | 1488.3306 | 14.3594 | 0.9742% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.3594 | 0.9742% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 35.8881 | 0 | 0 | 0 | 35.8881 | 82.744 | 0 | 0 | 0 | 82.744 | 46.8559 | 130.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.8559 | 130.6% | финансирование лесовосстановления и оставшихся «гарантийных» обязательств, запланированных в 2023 году
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гагарацкая", РП 110 кВ с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2-Ольховей на РП 110 кВ, ВЛ 110 кВ "РП-ПС Гагарацкая", для технологического присоединения объекта "КС-3 "Гагарацкая" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 80,5 км, РП 110 кВ -1 шт.) | N_009-51-2-03.13-0003 | 990.0266 | 0 | 0 | 0 | 990.0266 | 987.6461 | 0 | 0 | 0 | 987.6461 | -2.3805 | -0.2405% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3805 | -0.2405% | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км) | N_009-51-2-03.13-0004 | 257.0861 | 0 | 0 | 0 | 257.0861 | 255.1938 | 0 | 0 | 0 | 255.1938 | -1.8923 | -0.7361% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8923 | -0.7361% | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч.8, яч.17 ПС 110/10 кВ "Березовка" с установкой узлов учета э/э в Печорском районе Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-02900-Б-П/22 от 17.10.22) (КЛ 10 кВ - 0,800 км, ПКУ - 2 шт.) | N_009-52-2-02.32-0002 | 0.056939 | 0 | 0 | 0 | 0.056939 | 0.056939 | 0 | 0 | 0 | 0.056939 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч. «новая», КЛ 6 кВ яч. "новая"от ПС 35/6 кВ УКПГ-8 с установкой ЛР и узла учета э/э в г.Вуктыл Республики Коми (СУ №2, ОАО Дог. № КОМ-01773-Э-Ц/22 от 04.07.22) (ВЛ 6 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,08 км, ЛР 1 шт., у/у - 1 шт.) | N_009-54-2-01.33-0327 | 6.212 | 0 | 0 | 0 | 6.212 | 6.212 | 0 | 0 | 0 | 6.212 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф."новый" от ТП 10/0,4 кВ №194 с установкой линейной ячейки и узла учета э/э в г. Ухте Республики Коми (Апис-Плюс, ООО Дог. № КОМ-01079-Э-Ц/23 от 13.06.23)(КЛ 10 кВ - 0,310 км, КСО - 1 шт., узел учета э/э - 1 т.у.) | O_009-54-2-02.32-0002 | 6.4484 | 0 | 0 | 0 | 6.4484 | 5.9308 | 0 | 0 | 0 | 5.9308 | -0.51761 | -8.027% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.51761 | -8.027% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.17, ф.19, ф.21, ф.23 от ТП 10/0,4 кВ №810 в г. Ухте Республики Коми (ООО Специализированный застройщик "Стройсоюз" Дог. № КОМ-00509-Э-Ц/24 от 16.04.24) (КЛ 0,4 кВ - 0,7 км) | O_009-54-2-02.41-2243 | 0.51017 | 0 | 0 | 0 | 0.51017 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | -0.24017 | -47.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24017 | -47.08% | финансирование работ согласно условиям договора. Срок завершения работ 30.04.2025
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узла учета э/э в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00137-Э-Ц/23 от 17.03.23)(КТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, у/у - 2 т.у.) | N_009-54-2-03.31-0950 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 1.4557 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 1.4557 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ и ВЛ 10 кВ от яч.934Д ПС 110/10 кВ "Орбита" с установкой узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «ДорИнвест» Дог. № 56-01009Ю/20 от 01.02.21)(КЛ 10 кВ - 0,101 км, ВЛ 10кВ - 0,040 км, ПКУ - 2 т.у.) | L_009-55-1-05.40-1256 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 1.8378 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | -0.23972 | -13.04% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23972 | -13.04% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета и заменой трансформаторов тока в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21)(ВЛ 10 кВ - 2,059 км, КЛ 10 кВ - 0,169 км, ПКУ - 1 шт., ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | 8.6771 | 0 | 0 | 0 | 8.6771 | 8.6771 | 0 | 0 | 0 | 8.6771 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем", КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22)(ВЛ 10 кВ - 10,828 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ЛР - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 3 шт.) | N_009-55-2-01.32-1887 | 32.8408 | 0 | 0 | 0 | 32.8408 | 32.8408 | 0 | 0 | 0 | 32.8408 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.9Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с установкой узла учета э/э в д. Визябож Корткеросского района Республики Коми (Эко Вуд ООО Дог. № КОМ-05380-Э-Ю/22 от 31.03.23)(опора - 1 шт., ЛР - 1 шт., ПКУ - 1 т.у.) | N_009-55-2-01.32-1906 | 0.79329 | 0 | 0 | 0 | 0.79329 | 0.79329 | 0 | 0 | 0 | 0.79329 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ "Помоздино" с установкой ВДТ, узла учета э/э и заменой ТТ в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес, ООО Дог. № КОМ-01608-Э-Ю/23 от 20.06.23)(ВЛ 10 кВ - 0,04 км, ВДТ - 3 шт., ПКУ - 1 т.у., ТТ - 3 шт.) | O_009-55-2-01.32-1907 | 9.6784 | 0 | 0 | 0 | 9.6784 | 2.3173 | 0 | 0 | 0 | 2.3173 | -7.3611 | -76.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.3611 | -76.06% | Выполнение работ хозяйственным способом. Вина поставщика ТЭХ
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/35/10 кВ "Усогорск" с установкой узла учета э/э в пгт. Усогорск Удорского района Республики Коми (АнЗарЛес, ООО Дог. № КОМ-01854-Э-Ю/23 от 28.06.23)(ВЛ 10 кВ - 0,011 км, ПКУ - 1 т.у.) | O_009-55-2-01.32-1908 | 0.68581 | 0 | 0 | 0 | 0.68581 | 0.68581 | 0 | 0 | 0 | 0.68581 | -1.1102e-16 | -1.619e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | -1.619e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.518Д ПС 110/10 "Зеленец" с установкой ЛР и узла учета э/э в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-02093-Э-Ю/23 от 19.07.23; Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-03748-Э-Ю/23 от 03.11.23)(ВЛ 10 кВ - 0,460 км, ЛР - 2 шт., ПКУ - 2 т.у.) | O_009-55-2-01.32-1909 | 3.7436 | 0 | 0 | 0 | 3.7436 | 2.5144 | 0 | 0 | 0 | 2.5144 | -1.2292 | -32.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2292 | -32.83% | Выполнение работ хозяйственным способом
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.429Д ПС 110/10 кВ "Човью" с установкой ЛР и узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Лузалес ООО Дог. № КОМ-03071-Э-Ю/23 от 13.09.23)(ВЛ 10 кВ - 0,12 км, ЛР 10 кВ - 1 шт., ПКУ - 1 т.у.) | O_009-55-2-01.32-1911 | 1.4084 | 0 | 0 | 0 | 1.4084 | 1.3224 | 0 | 0 | 0 | 1.3224 | -0.086011 | -6.107% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.086011 | -6.107% | Выполнение работ хозяйственным способом
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ «РП №19 яч.2 - ТП №311» ПС 110/10 кВ «Выльгорт» с установкой ЛР и узла учета в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Тригубенко Сергей Иванович Дог. № КОМ-03181-Э-Ю/23 от 04.12.23) (ВЛ 10 кВ - 0,005 км, КЛ 10 кВ - 0,303 км, ЛР - 1 шт., ПКУ - 1 т.у.) | O_009-55-2-01.32-1914 | 1.8274 | 0 | 0 | 0 | 1.8274 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 1.7508 | -0.0766 | -4.192% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0766 | -4.192% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ 10 кВ от яч.523Д и яч.508Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с установкой ЛР и узла учета в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. №КОМ-03839-Э-Ю/23 от 25.03.24) (ВЛ 10 кВ - 0,040 км, ЛР - 2 шт., ПКУ - 2 т.у.) | O_009-55-2-01.32-1918 | 1.2824 | 0 | 0 | 0 | 1.2824 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | -0.010949 | -0.8538% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010949 | -0.8538% | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф. "Новый", КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №1508 "Школа" в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (ИнтерСерт, ООО Дог. № КОМ-03287-Э-Ю/23 от 15.12.23)(ВЛ 0,4 кВ - 0,140 км, КЛ 0,4 кВ - 0,030 км) | O_009-55-2-01.41-3542 | 0.96265 | 0 | 0 | 0 | 0.96265 | 0.92792 | 0 | 0 | 0 | 0.92792 | -0.034737 | -3.608% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.034737 | -3.608% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ "Новые" от ТП 10/0,4 кВ №130 с установкой линейной ячейки 10 кВ в ТП 10/0,4 кВ №130 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Тиман Жилой комплекс, Специализированный застройщик ООО Дог. № КОМ-04656-Э-Ю/22 от 28.11.22) (КЛ 10 кВ - 0,6 км, ячейка 10 кВ - 1 шт.) | N_009-55-2-02.32-0011 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | -0.21296 | -8.088% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21296 | -8.088% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №16 с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,352 км, узел учета 3фТТШкаф - 6 шт.) | M_009-55-2-02.41-0050 | 0.12398 | 0 | 0 | 0 | 0.12398 | 0.12398 | 0 | 0 | 0 | 0.12398 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 6КЛ 0,4 кВ от проектируемой 2КТП 10/0,4 кВ в Эжвинском районе г. Сыктывкар Республики Коми (Специализированный застройщик ГКС, Горкомстрой, ООО Дог. № КОМ-01682-Э-Ю/23 от 24.07.23)(КЛ 0,4 кВ - 0,6 км) | O_009-55-2-02.41-0075 | 2.0901 | 0 | 0 | 0 | 2.0901 | 1.9162 | 0 | 0 | 0 | 1.9162 | -0.17398 | -8.324% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17398 | -8.324% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №273 с установкой узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГУП "РТРС" Дог. № КОМ-01235-Э-Ю/24 от 18.07.24) (КЛ 0,4 кВ - 0,720 км, узел учета 3фТТШкаф - 2 т.у.) | P_009-55-2-02.41-0090 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060979 | 0 | 0 | 0 | 0.060979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ФГУП "РТРС" Дог. № КОМ-01235-Э-Ю/24 от 18.07.24
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. №КОМ-04705-Э-Ю/22 от 21.12.22) (КТП 10/0,4 кВ - 1,260 МВА, у/у 3ф. - 2 т.у., у/у 3ф.ТТ - 4 т.у.) | N_009-55-2-03.31-2062 | 0.043215 | 0 | 0 | 0 | 0.043215 | 0.043215 | 0 | 0 | 0 | 0.043215 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ яч.3Д, 4Д ПС 110/10 кВ "Емваль", 4КЛ 0,4 кВ с установкой узлов учета э/э в Эжвинском районе г. Сыктывкара Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-01115-Э-Ю/23 от 19.05.23; Специализированный застройщик ГКС, Горкомстрой, ООО Дог. № КОМ-01682-Э-Ю/23 от 24.07.23) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,107 км, КЛ 0,4 кВ - 0,240 км, узел учета 3ф.ТТ - 8 т.у.) | N_009-55-2-03.31-2066 | 19.1364 | 0 | 0 | 0 | 19.1364 | 19.1364 | 0 | 0 | 0 | 19.1364 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1204, 2КЛ 0,4 кВ с установкой узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-05458-Э-Ю/22 от 28.09.23)(КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,86 км, КЛ 0,4 кВ - 1,84 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2072 | 15.5453 | 0 | 0 | 0 | 15.5453 | 18.2914 | 0 | 0 | 0 | 18.2914 | 2.7461 | 17.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7461 | 17.67% | Досрочное выполнение работ
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от яч.322 ПС 110/10 кВ "Южная", яч.219 ПС 110/10 кВ "Восточная", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" в г. Сыктывкаре Республики Коми (Специализированный застройщик ГКС, Горкомстрой, ООО Дог. №КОМ-03190-Э-Ю/23 от 01.11.23)(КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 10 кВ - 0,18 км, КЛ 0,4 кВ - 0,68 км) | O_009-55-2-03.31-2077 | 15.8711 | 0 | 0 | 0 | 15.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.8711 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.8711 | -100% | Приостановка работ. Не готовность заявителя по договору ТП
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ от яч. 321 ПС 110/10 кВ "Южная", КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узла учета г. Сыктывкар Республики Коми (Кузнецов Андрей Анатольевич, ИП Дог. № КОМ-02094-Э-Ю/23 от 01.12.23)(КТП 10/0,4 кВ - 0,630 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,010 км, КЛ 0,4 кВ - 0,040 км, узел учета 3фТТШкаф - 1 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2079 | 4.5303 | 0 | 0 | 0 | 4.5303 | 4.2928 | 0 | 0 | 0 | 4.2928 | -0.23755 | -5.244% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23755 | -5.244% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" 2КЛ 10 кВ "ТП-241 - ТП-262,К1", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" в г. Сыктывкар Республики Коми (Специализированный застройщик Центральный, ООО Дог. № КОМ-04473-Э-Ю/23 от 18.12.23)(КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,340 км, КЛ 0,4 кВ - 0,320 км) | O_009-55-2-03.31-2080 | 13.3426 | 0 | 0 | 0 | 13.3426 | 0.54909 | 0 | 0 | 0 | 0.54909 | -12.7935 | -95.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.7935 | -95.88% | Приостановка работ. Не готовность заявителя по договору ТП
7.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от яч. №3 I c.ш. и яч. №5 II с.ш. РУ 10 кВ ТП-394, 13 КЛ 0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой АВ и узлов учета в г. Сыктывкар Республики Коми (ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" Дог. № КОМ-04434-Э-Ю/23 от 19.03.24) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,040 км, КЛ 0,4 кВ - 3,1 км, АВ - 1 шт., у/у 3фТТ - 12 т.у., у/у 3ф - 1 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2083 | 3.5049 | 0 | 0 | 0 | 3.5049 | 12.318 | 0 | 0 | 0 | 12.318 | 8.8131 | 251.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8131 | 251.4% | Досрочное выполнение работ
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета, ячеек в РП №21 и заменой ТТ в г. Сыктывкар Республики Коми (ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" Дог. №КОМ-00508-Э-Ю/24 от 17.04.24) (КТП 10/0,4 кВ - 1,260 МВА, КЛ 10 кВ - 0,610 км, КЛ 0,4 кВ - 0,6 км, ячейка - 2 шт., ТТ - 3 шт., узел учета 3фТТ - 4 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2085 | 35.7286 | 0 | 0 | 0 | 35.7286 | 34.5711 | 0 | 0 | 0 | 34.5711 | -1.1576 | -3.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1576 | -3.24% | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2ВЛ 10 кВ яч. 8Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом", 2КЛ 0,4 кВ с установкой узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Поликлиника) (ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" Дог. № КОМ-02730-Э-Ю/24 от 30.08.24) (2КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,100 км, КЛ 0,4 кВ - 0,200 км, узел учета 3фТТШкаф - 2 т.у.) | P_009-55-2-03.31-2092 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39887 | 0 | 0 | 0 | 0.39887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполение работ по ТП ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" Дог. № КОМ-02730-Э-Ю/24 от 30.08.24
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 25.3748 | 0 | 0 | 8.8366 | 16.5382 | 26.5129 | 0 | 0 | 8.4755 | 18.0373 | 1.1381 | 4.485% | 0 | нд | 0 | нд | -0.36106 | -4.086% | 1.4992 | 9.065% | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 25.3748 | 0 | 0 | 8.8366 | 16.5382 | 26.5129 | 0 | 0 | 8.4755 | 18.0373 | 1.1381 | 4.485% | 0 | нд | 0 | нд | -0.36106 | -4.086% | 1.4992 | 9.065% | нд
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ВЛ 35 кВ №74 и ВЛ 35 кВ №78 в г. Инте Республики Коми (Т Плюс, ПАО Дог. № КОМ-00866-Б-В/22 от 11.10.22) (у/у - 2 шт.) | N_009-51-1-05.40-0135 | 4.1928 | 0 | 0 | 0 | 4.1928 | 4.1928 | 0 | 0 | 0 | 4.1928 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5007, ф.5037 от ПС 110/10 кВ "Чикшино" в части установки реклоузеров и узлов учета э/э в п. Чикшино Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-01286-Б-П/23 от 07.11.23)(Реклоузер 10 кВ - 2 шт., ПКУ - 2 т.у.) | O_009-52-1-01.32-0397 | 8.0214 | 0 | 0 | 0 | 8.0214 | 9.3063 | 0 | 0 | 0 | 9.3063 | 1.2849 | 16.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2849 | 16.02% | Досрочное выполнение работ. Изменение технических характеристик по результатам ПСД и увеличение стоимости выполнения работ
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета э/э в ТП 10/0,4 кВ №45 в г.Усинск Республика Коми (МБУДО "СШ №1" г.Усинска Дог. № КОМ-01115-Э-П/24 от 30.05.24)(у/у - 2 т.у.) | O_009-52-1-05.40-0510 | 0.20592 | 0 | 0 | 0 | 0.20592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20592 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20592 | -100% | Заявитель не готов
7.1.1.4.2 | Установка учета э/э на ВЛ 10 кВ от яч.7 РП 10 кВ №7 до яч.1 РП 10 кВ №1 в г. Усинск Республики Коми (ИП Антановский Николай Николаевич Дог. № КОМ-00671-Э-П/24 от 09.07.24)(у/у - 1 т.у.) | O_009-52-1-05.40-0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69247 | 0 | 0 | 0 | 0.69247 | 0.69247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69247 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 110/10 кВ Ижма в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00137-Э-Ц/23 от 17.03.23)(ВЛ 10 кВ - 0,020 км) | N_009-54-1-01.32-0523 | 0.035137 | 0 | 0 | 0 | 0.035137 | 0.035137 | 0 | 0 | 0 | 0.035137 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э на ВЛ 6 кВ яч.37 ПС 35/6 кВ УТС в г. Ухте Республики Коми (Апис-Плюс, ООО Дог. № КОМ-00714-Э-Ц/23 от 19.04.23) (ПКУ - 1 т.у.) | N_009-54-1-05.40-2090 | 0.65823 | 0 | 0 | 0 | 0.65823 | 0.62675 | 0 | 0 | 0 | 0.62675 | -0.031481 | -4.783% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.031481 | -4.783% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э на ВЛ 10 кВ яч.3 ПС 110/10 кВ Крутая в п. Верхнеижемский Республики Коми (Комилесбизнес, ООО Дог. № КОМ-01623-Э-Ц/23 от 20.06.23)(ПКУ - 1 т.у.) | O_009-54-1-05.40-2185 | 0.62945 | 0 | 0 | 0 | 0.62945 | 0.62945 | 0 | 0 | 0 | 0.62945 | -1.1102e-16 | -1.764e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | -1.764e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э в КТП 10/0,4 кВ №295 и ТП 10/0,4 кВ №190 в г. Ухте Республики Коми (Головина Елена Юрьевна Дог. № КОМ-02111-Э-Ц/23 от 01.09.23)(узел учета э/э - 2 т.у.) | O_009-54-1-05.40-2323 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0.15854 | 0.15854 | 0 | 0 | 0 | 0.15854 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем" в части установки ВДТ в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22)(ВЛ 10 кВ - 0,040 км, ВДТ - 3 шт.) | N_009-55-1-01.32-2035 | 0.052117 | 0 | 0 | 0 | 0.052117 | 0.052117 | 0 | 0 | 0 | 0.052117 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от яч. 6, 13 ПС 110/10 кВ "Выльгорт" в части установки ЛР в г. Сыктывкаре Республики Коми (Чувьюров Никита Анатольевич, ИП Дог. № КОМ-00850-Э-Ю/23 от 20.04.23; Мобильный сервис, ООО Дог. № КОМ-00774-Б-Ю/23 от 31.05.23)(опора - 1 шт., ЛР - 1 шт.) | N_009-55-1-01.32-2042 | 0.30938 | 0 | 0 | 0 | 0.30938 | 0.30938 | 0 | 0 | 0 | 0.30938 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Зеленец": в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 10 МВА на 16 МВА (2 шт.), в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-02093-Э-Ю/23 от 19.07.23; Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-03748-Э-Ю/23 от 03.11.23; АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. № КОМ-04660-Э-Ю/23 от 25.03.24; АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. № КОМ-04641-Э-Ю/23 от 25.03.24) | O_009-55-1-03.13-1685 | 7.2805 | 0 | 0 | 7.2805 | 0 | 7.0624 | 0 | 0 | 7.0624 | 0 | -0.21804 | -2.995% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21804 | -2.995% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.1.4.2 | Модернизация РУ 0,4 кВ РП 10/0,4 кВ №14 в части замены ТТ на вводах 0,4 кВ от силовых трансформаторов в г. Сыктывкаре Республики Коми (Ростелеком, ПАО Дог. № КОМ-04903-Э-Ю/23 от 30.01.24) (ТТ - 6 шт.) | O_009-55-1-03.13-1687 | 0.089063 | 0 | 0 | 0 | 0.089063 | 0.025561 | 0 | 0 | 0 | 0.025561 | -0.063502 | -71.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.063502 | -71.3% | выполнение работ хозяйственным способом
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ №818 "Центр" в части установки узла учета в РУ 0,4 кВ с заменой АВ и рубильника в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (ККТ, АО Дог. №КОМ-05078-Э-Ю/23 от 14.02.24) (Узел учета 3фТТ - 2 т.у., АВ - 1 шт., Рубильник - 1 шт.) | O_009-55-1-03.31-2067 | 0.08706 | 0 | 0 | 0 | 0.08706 | 0.1624 | 0 | 0 | 0 | 0.1624 | 0.075343 | 86.54% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075343 | 86.54% | Досрочное выполнение работ. Изменение технических характеристик по результатам ПСД и увеличение стоимости выполнения работ
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ №3 "Школа" в части установки узлов учета в РУ 0,4 кВ с заменой АВ в с. Кослан Удорского района Республики Коми (КТК, АО Дог. №КОМ-05071-Э-Ю/23 от 15.02.24) (Узел учета 3фТТ - 2 т.у., АВ - 2 шт.) | O_009-55-1-03.31-2068 | 0.08706 | 0 | 0 | 0 | 0.08706 | 0.0020701 | 0 | 0 | 0 | 0.0020701 | -0.08499 | -97.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.08499 | -97.62% | Заявитель не готов
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №10 "Больница" в части установки АВ и узла учета в РУ 0,4 кВ в пгт. Усогорск Удорского района Республики Коми (ГБУЗ РК "Удорская ЦРБ" Дог. № КОМ-01013-Э-Ю/24 от 26.06.24) (АВ - 1 шт., узел учета 3фТТ - 1 т.у.) | O_009-55-1-03.31-2071 | 0.068423 | 0 | 0 | 0 | 0.068423 | 0.001627 | 0 | 0 | 0 | 0.001627 | -0.066796 | -97.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.066796 | -97.62% | Заявитель не готов
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ №818 "Центр" в части замены АВ и установки узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (МБУК "Усть-Куломский Районный Дом культуры" Дог. № КОМ-02157-Э-Ю/24 от 18.07.24) (АВ - 1 шт., узел учета 3фТТШкаф - 1 т.у.) | P_009-55-1-03.31-2072 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079616 | 0 | 0 | 0 | 0.079616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП МБУК "Усть-Куломский Районный Дом культуры" Дог. № КОМ-02157-Э-Ю/24 от 18.07.24
7.1.1.4.2 | Модернизация устройства АОПО (1 шт) ВЛ 110 кВ Сторожевск - Усть-Кулом с отпайкой на ПС Подтыбок (ВЛ-183) ПС 110/10 кВ Усть-Кулом, Усть-Куломский район Республика Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00710Ц/20 от 21.05.21) | M_009-55-1-04.60-0038 | 1.5562 | 0 | 0 | 1.5562 | 0 | 1.4131 | 0 | 0 | 1.4131 | 0 | -0.14302 | -9.191% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14302 | -9.191% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета в яч.204д, яч.211д, яч.229д, яч.230д ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Восточная" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО СЛДК Дог. № КОМ-00340-Б-Ю/22 от 08.04.22) (Узел учета 3ф.ТТ - 4 шт.) | N_009-55-1-05.40-2527 | 0.13807 | 0 | 0 | 0 | 0.13807 | 0.09175 | 0 | 0 | 0 | 0.09175 | -0.046321 | -33.55% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.046321 | -33.55% | выполнение работ хозяйственным способом
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ "ТП 226 - КТП 377 - КТП 1118, Л1, Л2" в г. Сыктывкаре Республики Коми (Лузалес ООО Дог. № КОМ-02600-Э-Ю/23 от 21.08.23)(ПКУ - 2 т.у.) | O_009-55-1-05.40-3353 | 1.3145 | 0 | 0 | 0 | 1.3145 | 1.2427 | 0 | 0 | 0 | 1.2427 | -0.071718 | -5.456% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.071718 | -5.456% | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.1.4.2 | Модернизация системы учета электроэнергии в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №111: замена ТТ в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "Северлеспинас" Дог. № КОМ-00549-Э-Ю/24 от 05.04.24) (ТТ - 1 компл.) | O_009-55-1-05.40-3741 | 0.40401 | 0 | 0 | 0 | 0.40401 | 0.39069 | 0 | 0 | 0 | 0.39069 | -0.013324 | -3.298% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.013324 | -3.298% | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №939 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. № КОМ-00514-Э-Ю/24 от 16.04.24) (Узел учета 3фТТ - 2 т.у.) | O_009-55-1-05.40-3783 | 0.08706 | 0 | 0 | 0 | 0.08706 | 0.037884 | 0 | 0 | 0 | 0.037884 | -0.049176 | -56.49% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.049176 | -56.49% | выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 716.0892 | 0 | 0 | 569.5304 | 146.5588 | 751.6617 | 0 | 0 | 616.0497 | 135.612 | 35.5725 | 4.968% | 0 | нд | 0 | нд | 46.5193 | 8.168% | -10.9468 | -7.469% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 70.6373 | 0 | 0 | 70.6373 | 0 | 73.6975 | 0 | 0 | 73.6975 | 0 | 3.0602 | 4.332% | 0 | нд | 0 | нд | 3.0602 | 4.332% | 0 | нд | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 3.1285 | 0 | 0 | 3.1285 | 0 | 0.004889 | 0 | 0 | 0.004889 | 0 | -3.1236 | -99.84% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1236 | -99.84% | 0 | нд | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | 3.1285 | 0 | 0 | 3.1285 | 0 | 0.004889 | 0 | 0 | 0.004889 | 0 | -3.1236 | -99.84% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1236 | -99.84% | 0 | нд | Расторжение договора подряда по причине исключения объекта из ИПР
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 67.5087 | 0 | 0 | 67.5087 | 0 | 73.6926 | 0 | 0 | 73.6926 | 0 | 6.1839 | 9.16% | 0 | нд | 0 | нд | 6.1839 | 9.16% | 0 | нд | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (14 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | 61.9311 | 0 | 0 | 61.9311 | 0 | 67.8373 | 0 | 0 | 67.8373 | 0 | 5.9061 | 9.537% | 0 | нд | 0 | нд | 5.9061 | 9.537% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | 1.514 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | -0.030963 | -2.045% | 0 | нд | 0 | нд | -0.030963 | -2.045% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Центральная" с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 5.5511e-17 | 1.733e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 1.733e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Каджером» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0217 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 5.5511e-17 | 1.733e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 5.5511e-17 | 1.733e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.), МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (6 шт) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-03.21-0675 | 0.96175 | 0 | 0 | 0.96175 | 0 | 1.2704 | 0 | 0 | 1.2704 | 0 | 0.30867 | 32.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0.30867 | 32.09% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с. Объячево Прилузского района | I_005-55-1-03.13-1642 | 2.461 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 545.8542 | 0 | 0 | 399.2954 | 146.5588 | 578.7299 | 0 | 0 | 443.1179 | 135.612 | 32.8757 | 6.023% | 0 | нд | 0 | нд | 43.8225 | 10.97% | -10.9468 | -7.469% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 540.3569 | 0 | 0 | 393.7981 | 146.5588 | 572.8151 | 0 | 0 | 437.2031 | 135.612 | 32.4582 | 6.007% | 0 | нд | 0 | нд | 43.405 | 11.02% | -10.9468 | -7.469% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 35 кВ Инта - ЦРП ТЭЦ (№71), ВЛ 35 кВ ЦРП ТЭЦ - Заводская с отпайкой на ПС Шахтная (№74), ВЛ 35 кВ Восточная ИТЭЦ (№78), ВЛ 35 кВ Восточная ИТЭЦ на участке Районная ИТЭЦ (№80) для обеспечения вывода из эксплуатации Интинской ТЭЦ в г. Инте Республики Коми (Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23) (ВЛ 35 кВ - 1,01 км) | N_000-51-1-01.21-0013 | 60.7924 | 0 | 0 | 0 | 60.7924 | 60.7924 | 0 | 0 | 0 | 60.7924 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 6 кВ №18, ВЛ 6 кВ №4, ВЛ 6 кВ №1, ВЛ 6 кВ №10 с установкой ячейки КСО в г. Инте Республики Коми (Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23) (ВЛ 6 кВ - 2,084 км, КЛ 6 кв - 0,456 км, разъединитель - 6 шт., яч. КСО - 1 шт., выключатель - 1 шт.) | N_000-51-1-01.33-0176 | 13.054 | 0 | 0 | 0 | 13.054 | 13.054 | 0 | 0 | 0 | 13.054 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 6 кВ в составе 6 кВ №62 от ПС 35/6 кВ "РВК" до ТП 6/0,4 кВ №614, 6 кВ №63 от ПС 35/6 кВ "РВК" до ТП 6/0,4 кВ №634 (Газпром-газификация, дог. №ОЗУ-КОМ-000001-В/23 от 28.09.23) (ВЛ 6 кВ - 0,136 км) | O_000-51-1-01.33-0177 | 2.8775 | 0 | 0 | 0 | 2.8775 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | -0.096475 | -3.353% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.096475 | -3.353% | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | 13.564 | 0 | 0 | 13.564 | 0 | 16.1963 | 0 | 0 | 16.1963 | 0 | 2.6322 | 19.41% | 0 | нд | 0 | нд | 2.6322 | 19.41% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 14,8 км | K_000-54-1-01.12-0685 | 19.0917 | 0 | 0 | 19.0917 | 0 | 22.6519 | 0 | 0 | 22.6519 | 0 | 3.5602 | 18.65% | 0 | нд | 0 | нд | 3.5602 | 18.65% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | 9.519 | 0 | 0 | 9.519 | 0 | 14.0934 | 0 | 0 | 14.0934 | 0 | 4.5744 | 48.06% | 0 | нд | 0 | нд | 4.5744 | 48.06% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | 1.1005 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 1.2623 | 0 | 0 | 1.2623 | 0 | 0.16173 | 14.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0.16173 | 14.7% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | 1.013 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 1.3164 | 0 | 0 | 1.3164 | 0 | 0.30338 | 29.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0.30338 | 29.95% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | 1.9244 | 0 | 0 | 1.9244 | 0 | 2.3671 | 0 | 0 | 2.3671 | 0 | 0.44266 | 23% | 0 | нд | 0 | нд | 0.44266 | 23% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 31,085 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | 304.1666 | 0 | 0 | 304.1666 | 0 | 329.8571 | 0 | 0 | 329.8571 | 0 | 25.6905 | 8.446% | 0 | нд | 0 | нд | 25.6905 | 8.446% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч. 3 от ПС 110/10 кВ Ижма в д. Бакур Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000003-Ц/23 от 20.04.23) (ВЛ 10 кВ - 0,030 км, КЛ 10 кВ - 0,300 км) | N_000-54-1-01.32-0524 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0.33195 | 0.33195 | 0 | 0 | 0 | 0.33195 | -5.5511e-17 | -1.672e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -1.672e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.4 и яч.19 от ПС 110/10 кВ Ижма в с. Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000008-Ц/22 от 20.04.2023) (ВЛ 10 кВ - 0,668 км) | N_000-54-1-01.32-0525 | 9.3572 | 0 | 0 | 0 | 9.3572 | 9.3572 | 0 | 0 | 0 | 9.3572 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.17 от ПС 110/10 кВ "Щельяюр" в п. Щельяюр Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000032-Ц/23 от 05.09.2023) (демонтаж ВЛ 10 кВ – -0,25 км, прокладка КЛ 10 кВ – 0,37 км) | O_000-54-1-01.32-0526 | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 3.4743 | 0 | 0 | 0 | 3.4743 | -0.6897 | -16.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.6897 | -16.56% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №163 в п. Приуральском Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №КРП-КОМ-000012-Ц/23 от 27.12.2023) (ВЛ 0,4 кВ - 0,28 км) | O_000-54-1-01.41-5195 | 0.53666 | 0 | 0 | 0 | 0.53666 | 0.53666 | 0 | 0 | 0 | 0.53666 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №100 в г. Ухте Республики Коми (Букин Дмитрий Валентинович Дог. №ОЗУ-КОМ-000030-Ц/23 от 19.03.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,108 км) | O_000-54-1-01.41-5201 | 0.16959 | 0 | 0 | 0 | 0.16959 | 0.15271 | 0 | 0 | 0 | 0.15271 | -0.016881 | -9.953% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016881 | -9.953% | выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ №122 в г. Ухте Республики Коми (Кожинов Сергей Алексеевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000017-Ц/24 от 23.07.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,125 км) | P_000-54-1-01.41-5208 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0092385 | 0 | 0 | 0 | 0.0092385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Кожинов Сергей Алексеевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000017-Ц/24 от 23.07.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ ф.2, ф.14 от ТП 10/0,4 кВ № 286 в г. Ухте Республики Коми (МУ УКС Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ц/22 от 02.08.2022) (КЛ 0,4 кВ - 0,200 км) | N_000-54-1-02.41-0426 | 1.2377 | 0 | 0 | 0 | 1.2377 | 1.1843 | 0 | 0 | 0 | 1.1843 | -0.053357 | -4.311% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.053357 | -4.311% | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | 1.4765 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | 2.0242 | 0 | 0 | 2.0242 | 0 | 0.54771 | 37.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0.54771 | 37.09% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 29,329 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | 8.8687 | 0 | 0 | 8.8687 | 0 | 8.1283 | 0 | 0 | 8.1283 | 0 | -0.74034 | -8.348% | 0 | нд | 0 | нд | -0.74034 | -8.348% | 0 | нд | Вина подрядчика ИП Абидов
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | 1.5108 | 0 | 0 | 1.5108 | 0 | 2.6531 | 0 | 0 | 2.6531 | 0 | 1.1423 | 75.61% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1423 | 75.61% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | 14.4097 | 0 | 0 | 14.4097 | 0 | 20.9009 | 0 | 0 | 20.9009 | 0 | 6.4912 | 45.05% | 0 | нд | 0 | нд | 6.4912 | 45.05% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | 0.97113 | 0 | 0 | 0.97113 | 0 | 0.15478 | 0 | 0 | 0.15478 | 0 | -0.81635 | -84.06% | 0 | нд | 0 | нд | -0.81635 | -84.06% | 0 | нд | Вина подрядчика ИП Ермолин
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.17, ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.16 с установкой опор (2 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (АО "Коми коммунальные технологии" Дог. № ОЗУ-000022Ю/19 от 13.02.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,105 км) | L_000-55-1-01.32-1993 | 0.41412 | 0 | 0 | 0 | 0.41412 | 0.41412 | 0 | 0 | 0 | 0.41412 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч. 9Д ПС 110/10 кВ «Корткерос» в д. Визябож Корткеросского района Республики Коми (Гуляев А.Н., Дог. №ОЗУ-КОМ-000040-Ю/22 от 18.08.2022)(ВЛ 10 кВ - 0,096 км) | N_000-55-1-01.32-2040 | 0.071515 | 0 | 0 | 0 | 0.071515 | 0.043058 | 0 | 0 | 0 | 0.043058 | -0.028457 | -39.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.028457 | -39.79% | выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 320 ПС 110/10 кВ «Южная»: замена провода в г. Сыктывкар Республики Коми (Машковцева В.В. Дог. №ОЗУ-КОМ-000029-Ю/23 от 29.06.2023)(ВЛ 10 кВ - 0,130 км) | O_000-55-1-01.32-2045 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0.1305 | 0.016702 | 0 | 0 | 0 | 0.016702 | -0.1138 | -87.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1138 | -87.2% | выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 416 ПС 110/10 кВ «Човью» до яч. 7 РП 10 кВ №8 по Октябрьскому пр-ту, ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №165 до ТП 10/0,4 кВ №528 по Октябрьскому пр-ту, ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №100 до ТП 10/0,4 кВ №123 по Октябрьскому пр-кту в г. Сыктывкар Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000017-Ю/23 от 05.09.23) (демонтаж ВЛ 10 кВ - -1,595 км, прокладка КЛ 10 кВ - 1,830 км) | O_000-55-1-01.32-2046 | 20.7614 | 0 | 0 | 0 | 20.7614 | 14.2023 | 0 | 0 | 0 | 14.2023 | -6.5591 | -31.59% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.5591 | -31.59% | Расторжение договора ТП. Поэтапная приемка (оплата) работ по договору подряда
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.4Д ПС 110/10 кВ "Куратово" в п. Щугром Сысольского района Республики Коми (Монди Сыктывкарский ЛПК Дог. №ОЗУ-КОМ-000011-Ю/23 от 15.08.23)(ВЛ 10 кВ - 0,090 км) | O_000-55-1-01.32-2047 | 0.48691 | 0 | 0 | 0 | 0.48691 | 0.31407 | 0 | 0 | 0 | 0.31407 | -0.17284 | -35.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17284 | -35.5% | выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 13 ПС 110/10 кВ «Выльгорт», ВЛ 10 кВ от яч. 356Д ПС «Южная», ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №957 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Администрация МО Сыктывдинский район Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ю/23 от 07.10.23) (ВЛ 10 кВ - 0,050 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,1 км) | O_000-55-1-01.32-2048 | 0.83785 | 0 | 0 | 0 | 0.83785 | 5.0436 | 0 | 0 | 0 | 5.0436 | 4.2057 | 502% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2057 | 502% | Досрочное выполнение работ. Изменение технических характеристик по результатам ПСД и увеличение стоимости выполнения работ
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС 110/10 кВ «Куратово» до ЛР №1402 в с. Чукаиб Сысольского района Республики Коми (Монди Сыктывкарский ЛПК Дог. №ОЗУ-КОМ-000037-Ю/23 от 23.10.2023) (ВЛ 10 кВ - 0,095 км) | O_000-55-1-01.32-2053 | 0.47234 | 0 | 0 | 0 | 0.47234 | 0.42219 | 0 | 0 | 0 | 0.42219 | -0.05015 | -10.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.05015 | -10.62% | выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ от яч. 942 ПС 110/10 кВ «Орбита», ВЛ 10 кВ от яч. 416 ПС 110/10 кВ «Човью» в г. Сыктывкар Республики Коми (Абсолют Дог. №КРП-КОМ-000005-Ю/23 от 13.11.23)(ВЛ 10 кВ - 0,480 км, КЛ 10 кВ - 0,200 км) | O_000-55-1-01.32-2058 | 3.4403 | 0 | 0 | 0 | 3.4403 | 0.40213 | 0 | 0 | 0 | 0.40213 | -3.0382 | -88.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.0382 | -88.31% | Расторжение договора ТП.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 321Д ПС 110/10 кВ «Южная»: замена провода и опор в г. Сыктывкар Республики Коми (Кронус, ООО Дог. №КРП-КОМ-000013-Ю/23 от 10.01.24) (ВЛ 10 кВ - 0,050 км) | O_000-55-1-01.32-2059 | 0.23329 | 0 | 0 | 0 | 0.23329 | 0.061259 | 0 | 0 | 0 | 0.061259 | -0.17203 | -73.74% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17203 | -73.74% | выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 6Д ПС 110/10 кВ "Объячево", ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 от 2КТП 10/0,4 кВ №621 "ФОК" в с. Объячево Прилузского района Республики Коми (УСиЖКХ администрации МР Прилузский Дог. №КРП-КОМ-000003-Ю/24 от 11.03.24) (ВЛ 10 кВ - 0,495 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,050 км) | O_000-55-1-01.32-2061 | 2.7599 | 0 | 0 | 0 | 2.7599 | 1.1841 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | -1.5757 | -57.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5757 | -57.09% | выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.8, яч.5, яч.4, яч.14 ПС 110/10 кВ "Выльгорт", ВЛ 10 кВ от яч.356 ПС 110/10 кВ "Южная", КТП 10/0,4 кВ №1248, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №1248, КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1248 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Администрация МР Сыктывдинский Дог. №КРП-КОМ-000001-Ю/24 от 25.03.24) (ВЛ 10 кВ - 1,505 км, ВЛ 0,4 кВ - -0,060 км, КЛ 0,4 кВ - 0,080 км) | O_000-55-1-01.32-2062 | 4.7479 | 0 | 0 | 0 | 4.7479 | 3.7731 | 0 | 0 | 0 | 3.7731 | -0.97482 | -20.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.97482 | -20.53% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 934 ПС 110/10 кВ "Орбита" и КЛ 10 кВ ТП-111-ТП-165-ТП-536 в мкр.Човью г.Сыктывкар Республики Коми (Северлеспинас Дог. №ОЗУ-КОМ-000018-Ю/24 от 03.09.24) (Демонтаж ВЛ 10 кВ - 0,180 км, демонтаж КЛ 10 кВ - 0,060 км, КЛ 10 кВ - 0,230 км) | P_000-55-1-01.32-2064 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4445 | 0 | 0 | 0 | 0.4445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Северлеспинас Дог. №ОЗУ-КОМ-000018-Ю/24 от 03.09.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.5 от КТП 10/0,4 кВ №1117 "Северный 1", ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ф.5, ф.6 от КТП 10/0,4 кВ №1118 "Северный 2", ВЛ 10 кВ от яч.11Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом" в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Администрация МР Усть-Куломский Дог. №ОЗУ-КОМ-000004-Ю/23 от 28.02.2023) (ВЛ 0,4 кВ - 7,537 км, ВЛ 10 кВ - 0,675 км) | N_000-55-1-01.41-5090 | 0.0063108 | 0 | 0 | 0 | 0.0063108 | 0.0063108 | 0 | 0 | 0 | 0.0063108 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №819 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000025-Ю/23 от 05.09.23) (ВЛ 0,4 кВ - 0,448 км, КЛ 0,4 кВ - 0,170 км) | O_000-55-1-01.41-5133 | 1.8459 | 0 | 0 | 0 | 1.8459 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | -0.22533 | -12.21% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22533 | -12.21% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ №1108 "Детский сад "Солнышко" в г. Микунь Усть-Вымского района Республики Коми (Долганский Алексей Сергеевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000040-Ю/23 от 25.09.23) (ВЛ 0,4 кВ - 0,05 км) | O_000-55-1-01.41-5142 | 0.022208 | 0 | 0 | 0 | 0.022208 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | -0.021308 | -95.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.021308 | -95.95% | Расторжение договора ТП
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."Магазин" от ТП 10/0,4 кВ №554 в п. В.Чов г. Сыктывкар Республики Коми (Лузалес Дог. №КРП-КОМ-000009-Ю/23 от 04.12.23)(ВЛ 0,4 кВ - 0,165 км) | O_000-55-1-01.41-5159 | 0.27419 | 0 | 0 | 0 | 0.27419 | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0.011334 | -0.26286 | -95.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26286 | -95.87% | Расторжение договора ТП
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "Октябрьский пр-кт", КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №117 в г. Сыктывкар Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КРП-КОМ-000006-Ю/23 от 19.12.23)(ВЛ 0,4 кВ - 0,090 км, демонтаж КЛ 0,4 кВ - 0,015 км) | O_000-55-1-01.41-5162 | 0.27416 | 0 | 0 | 0 | 0.27416 | 0.035804 | 0 | 0 | 0 | 0.035804 | -0.23836 | -86.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23836 | -86.94% | Заявитель не готов
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №1113 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Ногиева Ирина Валентиновна Дог. №КРП-КОМ-000006-Ю/24 от 05.04.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,060 км) | O_000-55-1-01.41-5183 | 0.18861 | 0 | 0 | 0 | 0.18861 | 0.10899 | 0 | 0 | 0 | 0.10899 | -0.079617 | -42.21% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.079617 | -42.21% | выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "линия №1" от КТП 10/0,4 кВ №13, ВЛ 10 кВ яч. 7Д, 8Д ПС 110/10 кВ "Емваль" в мкр. Емваль в Эжвинском районе г. Сыктывкар Республики Коми (БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Дог. №КРП-КОМ-000008-Ю/24 от 21.05.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,132 км, ВЛ 10 кВ - 0,150 км) | O_000-55-1-01.41-5187 | 1.8548 | 0 | 0 | 0 | 1.8548 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | -0.059777 | -3.223% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.059777 | -3.223% | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №805 «Поселок» в с. Ношуль Прилузского района Республики Коми (Чипсанов Константин Олегович, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000022-Ю/24 от 16.09.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,023 км) | P_000-55-1-01.41-5223 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0026343 | 0 | 0 | 0 | 0.0026343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Чипсанов Константин Олегович, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000022-Ю/24 от 16.09.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №609 в п. Койдин Койгородского района Республики Коми (ККТ Дог. №КРП-КОМ-000010-Ю/24 от 10.10.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,110 км) | P_000-55-1-01.41-5227 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15818 | 0 | 0 | 0 | 0.15818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ККТ Дог. №КРП-КОМ-000010-Ю/24 от 10.10.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ от яч.135 ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №ОЗУ-КОМ-000074-Ю/22 от 20.03.23)(КЛ 10 кВ - 0,312 км) | N_000-55-1-02.32-0012 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ яч. 17Д ПС 110/10 кВ «Емваль», КЛ 10 кВ яч. 13Д ПС 110/10 кВ «Емваль», КЛ 10 кВ яч. 14Д ПС 110/10 кВ «Емваль» в Эжвинском районе г. Сыктывкар Республики Коми (БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Дог. №ОЗУ-КОМ-000038-Ю/23 от 07.09.23)(КЛ 10 кВ - 0,094 км) | O_000-55-1-02.32-0015 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ "ТП №25 – КТП №369" от яч. 219Д ПС 110/10 кВ "Восточная" в г. Сыктывкар Республики Коми (МКП Жилкомсервис Дог. №КРП-КОМ-000010-Ю/23 от 08.02.24) (КЛ 10 кВ - 0,02 км) | O_000-55-1-02.32-0016 | 0.39658 | 0 | 0 | 0 | 0.39658 | 0.013649 | 0 | 0 | 0 | 0.013649 | -0.38293 | -96.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.38293 | -96.56% | Нет согласия собственника по стоимости Не заключено соглашения №2
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. «ул. Карла Маркса, д. 220» от ТП 10/0,4 кВ №2203 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО "Специализированный застройщик» ГорКомСтрой" Дог. №ОЗУ-КОМ-000008-Ю/23 от 07.04.23)(демонтаж ВЛ 0,4 кВ - -0,145 км, прокладка КЛ 0,4 кВ - 0,238 км) | N_000-55-1-02.41-0004 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №337 на опору 22 "ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Серова" в г. Сыктывкар Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000047-Ю/23 от 20.03.24) (КЛ 0,4 кВ - 0,300 км) | O_000-55-1-02.41-0006 | 3.3671 | 0 | 0 | 0 | 3.3671 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | -0.70311 | -20.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70311 | -20.88% | Экономия по результатам ТЗП
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ от «ТП 237 - ТП 238» в г. Сыктывкаре Республики Коми (Савинов Владимир Владимирович Дог. №ОЗУ-000067Ю/21 от 19.05.2022) (КЛ 10 кВ - 0,125 км) | N_000-55-2-02.32-0007 | 0.25232 | 0 | 0 | 0 | 0.25232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25232 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25232 | -100% | Нет правоустанавливающих документов. Суды с администрацией по публичному скервитуту
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Визинга», ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ №703, ВЛ 0,4 кВ ф. 2, ф. 4, ф. 6 от ТП 10/0,4 кВ №705, ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ №706, ВЛ 0,4 кВ ф. 13 от ТП 10/0,4 кВ №707 в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (Служба единого заказчика РК Дог. №ОЗУ-КОМ-000047-Ю/22 от 25.08.22) (КЛ 10 кВ - 0,487 км, КЛ 0,4 кВ - 0,215 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,200 км, демонтаж ВЛ 10 кВ - 0,880 км) | N_000-55-2-02.32-0012 | 6.7277 | 0 | 0 | 0 | 6.7277 | 6.7277 | 0 | 0 | 0 | 6.7277 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №155, 156 "СТЭЦ" - ПС "НПС" - ПС "КС-10" - ПС "Промышленная" в части расширения просеки в объеме 7,8755 га | N_004-54-1-01.12-0695 | 1.4533 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 1.4989 | 0 | 0 | 1.4989 | 0 | 0.045626 | 3.139% | 0 | нд | 0 | нд | 0.045626 | 3.139% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | 3.4791 | 0 | 0 | 3.4791 | 0 | 2.9791 | 0 | 0 | 2.9791 | 0 | -0.5 | -14.37% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5 | -14.37% | 0 | нд | Выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | 2.6717 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 2.6717 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (9,42 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,409 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | 7.7284 | 0 | 0 | 7.7284 | 0 | 7.7356 | 0 | 0 | 7.7356 | 0 | 0.0072481 | 0.09378% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0072481 | 0.09378% | 0 | нд | Изменение технических характеристик по результатам ПСД и увеличение стоимости выполнения работ
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | 0.1962 | 0 | 0 | 0.1962 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | -0.1262 | -64.32% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1262 | -64.32% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | 0.65337 | 0 | 0 | 0.65337 | 0 | 0.64214 | 0 | 0 | 0.64214 | 0 | -0.01123 | -1.719% | 0 | нд | 0 | нд | -0.01123 | -1.719% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 5.4973 | 0 | 0 | 5.4973 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | 5.9148 | 0 | 0.41751 | 7.595% | 0 | нд | 0 | нд | 0.41751 | 7.595% | 0 | нд | нд
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на внешней стене ТП №136 (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0366 | 0.44529 | 0 | 0 | 0.44529 | 0 | 0.60155 | 0 | 0 | 0.60155 | 0 | 0.15626 | 35.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0.15626 | 35.09% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на внешней стене ТП №136 (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0367 | 0.44529 | 0 | 0 | 0.44529 | 0 | 0.60155 | 0 | 0 | 0.60155 | 0 | 0.15626 | 35.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0.15626 | 35.09% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | 1.6309 | 0 | 0 | 1.6309 | 0 | 1.6838 | 0 | 0 | 1.6838 | 0 | 0.052885 | 3.243% | 0 | нд | 0 | нд | 0.052885 | 3.243% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | 1.5115 | 0 | 0 | 1.5115 | 0 | 1.5746 | 0 | 0 | 1.5746 | 0 | 0.063177 | 4.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0.063177 | 4.18% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части замены ЛР 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0545 | 0.3519 | 0 | 0 | 0.3519 | 0 | 0.34925 | 0 | 0 | 0.34925 | 0 | -0.0026494 | -0.7529% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0026494 | -0.7529% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ 35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0546 | 0.37083 | 0 | 0 | 0.37083 | 0 | 0.36803 | 0 | 0 | 0.36803 | 0 | -0.0028055 | -0.7566% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0028055 | -0.7566% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №56 ПС "Подчерье"- ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0547 | 0.37083 | 0 | 0 | 0.37083 | 0 | 0.36803 | 0 | 0 | 0.36803 | 0 | -0.0028055 | -0.7566% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0028055 | -0.7566% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №57 ПС "Подчерье" - ПС "Кырта" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0548 | 0.37083 | 0 | 0 | 0.37083 | 0 | 0.36803 | 0 | 0 | 0.36803 | 0 | -0.0028055 | -0.7566% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0028055 | -0.7566% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 12.0621 | 0 | 0 | 12.0621 | 0 | 10.7464 | 0 | 0 | 10.7464 | 0 | -1.3157 | -10.91% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3157 | -10.91% | 0 | нд | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (250 т.у.) | O_003-56-1-05.20-0012 | 12.0621 | 0 | 0 | 12.0621 | 0 | 10.7464 | 0 | 0 | 10.7464 | 0 | -1.3157 | -10.91% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3157 | -10.91% | 0 | нд | Выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 87.5356 | 0 | 0 | 87.5356 | 0 | 88.4879 | 0 | 0 | 88.4879 | 0 | 0.95226 | 1.088% | 0 | нд | 0 | нд | 0.95226 | 1.088% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 87.5356 | 0 | 0 | 87.5356 | 0 | 88.4879 | 0 | 0 | 88.4879 | 0 | 0.95226 | 1.088% | 0 | нд | 0 | нд | 0.95226 | 1.088% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ДФЗ) ВЛ 110кВ «Городская-Кожва с отпайками (ВЛ-124) в части ВЧ оборудования ПС 110 кВ Кожва и ПС 110 кВ Городская (2 комплекта) | M_000-52-1-04.60-0035 | 2.8292 | 0 | 0 | 2.8292 | 0 | 3.2646 | 0 | 0 | 3.2646 | 0 | 0.43544 | 15.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0.43544 | 15.39% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | 68.99 | 0 | 0 | 68.99 | 0 | 69.7927 | 0 | 0 | 69.7927 | 0 | 0.80279 | 1.164% | 0 | нд | 0 | нд | 0.80279 | 1.164% | 0 | нд | Проценты по кредиту
7.1.2.4.2 | Модернизация РЗА ПС 110/10 кВ Жешарт в объёме установки АОПО (1 шт.) и АЛАР (1 шт.) на ВЛ 110 кВ Жешарт – Яренск», Усть-Вымский район Республики Коми | L_000-55-1-04.60-0034 | 15.7165 | 0 | 0 | 15.7165 | 0 | 15.4305 | 0 | 0 | 15.4305 | 0 | -0.28596 | -1.82% | 0 | нд | 0 | нд | -0.28596 | -1.82% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 103.9429 | 0 | 0 | 103.8292 | 0.11369 | 88.2898 | 0 | 0 | 88.1767 | 0.11309 | -15.6531 | -15.06% | 0 | нд | 0 | нд | -15.6525 | -15.08% | -0.0006 | -0.5278% | нд
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.5 ПС 110/10 кВ в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Гаранина Е.В. Дог. №ОЗУ-КОМ-000061-Ю/22 от 16.11.2022)(ВЛ 10 кВ - 0,175 км) | N_000-55-1-01.32-2039 | 0.0063182 | 0 | 0 | 0 | 0.0063182 | 0.0063182 | 0 | 0 | 0 | 0.0063182 | -8.6736e-19 | -1.373e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.6736e-19 | -1.373e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (3 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | 0.33913 | 0 | 0 | 0.33913 | 0 | 0.33913 | 0 | 0 | 0.33913 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (14 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | 17.6858 | 0 | 0 | 17.6858 | 0 | 12.42 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | -5.2658 | -29.77% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2658 | -29.77% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (27 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | 11.6817 | 0 | 0 | 11.6817 | 0 | 8.2035 | 0 | 0 | 8.2035 | 0 | -3.4782 | -29.77% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4782 | -29.77% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизации рабочих мест пользователя (67 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | 3.3892 | 0 | 0 | 3.3892 | 0 | 2.6745 | 0 | 0 | 2.6745 | 0 | -0.71469 | -21.09% | 0 | нд | 0 | нд | -0.71469 | -21.09% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (32 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | 4.5397 | 0 | 0 | 4.5397 | 0 | 4.0308 | 0 | 0 | 4.0308 | 0 | -0.50888 | -11.21% | 0 | нд | 0 | нд | -0.50888 | -11.21% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (54 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | 3.0534 | 0 | 0 | 3.0534 | 0 | 2.1248 | 0 | 0 | 2.1248 | 0 | -0.92858 | -30.41% | 0 | нд | 0 | нд | -0.92858 | -30.41% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | 2.4219 | 0 | 0 | 2.4219 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | -0.0489 | -2.019% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0489 | -2.019% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (6 шт.) | I_000-56-1-07.30-0116 | 1.4041 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | -0.084065 | -5.987% | 0 | нд | 0 | нд | -0.084065 | -5.987% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (5 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | 1.5937 | 0 | 0 | 1.5937 | 0 | 1.5937 | 0 | 0 | 1.5937 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (18 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | 2.0458 | 0 | 0 | 2.0458 | 0 | 1.3215 | 0 | 0 | 1.3215 | 0 | -0.72427 | -35.4% | 0 | нд | 0 | нд | -0.72427 | -35.4% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (28 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 7.133 | 0 | 0 | 7.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.133 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.133 | -100% | 0 | нд | Вина поставщика ООО "Авалон"
7.1.6 | Приобретение устройств автоматической балансировки (60 шт.) | O_000-56-1-07.30-0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4862 | 0 | 0 | 5.4862 | 0 | 5.4862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4862 | нд | 0 | нд | Оплата по условиям договора поставки. План 2025 года
7.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Филиала в Республике Коми ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-56-3-09.40-0013 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Внедрение комплекса выявления киберугроз и реагирования на конечных узлах, комплекса двухфакторной аутентификации для нужд Филиала в Республике Коми ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-56-3-09.40-0014 | 1.7138 | 0 | 0 | 1.7138 | 0 | 1.6681 | 0 | 0 | 1.6681 | 0 | -0.045663 | -2.664% | 0 | нд | 0 | нд | -0.045663 | -2.664% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0015 | 3.4775 | 0 | 0 | 3.4775 | 0 | 3.4775 | 0 | 0 | 3.4775 | 0 | 4.4409e-16 | 1.277e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 1.277e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (1 комплект) | O_000-56-3-09.40-0018 | 2.9175 | 0 | 0 | 2.9175 | 0 | 2.5889 | 0 | 0 | 2.5889 | 0 | -0.32852 | -11.26% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32852 | -11.26% | 0 | нд | Централизованная закупка по филмалам. Перераспределение между филиалами
7.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности (ФХД ERP УХ). Разработка блока Склады для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0021 | 5.4749 | 0 | 0 | 5.4749 | 0 | 5.4749 | 0 | 0 | 5.4749 | 0 | -1e-08 | -1.827e-07% | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.827e-07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.6 | Модернизация корпоративной информационной системы налогового и бухгалтерского учета КИС НБУ для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0022 | 7.8857 | 0 | 0 | 7.8857 | 0 | 7.8838 | 0 | 0 | 7.8838 | 0 | -0.0019213 | -0.02436% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0019213 | -0.02436% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.6 | Создание и внедрение автоматизированной информационной системы «Охрана труда и производственная безопасность (АИС ОТПБ) на базе программного обеспечения «Производственная безопасность. Комплексная» для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0023 | 4.189 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 1e-08 | 2.387e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 1e-08 | 2.387e-07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.6 | Внедрение комплекса межсетевого экранирования, комплекса защиты веб-приложений для нужд Филиала в Республике Коми ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-56-3-09.40-0025 | 0.78486 | 0 | 0 | 0.78486 | 0 | 0.76355 | 0 | 0 | 0.76355 | 0 | -0.021313 | -2.715% | 0 | нд | 0 | нд | -0.021313 | -2.715% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.6 | Создание подсистемы обмена федеративными сообщениями в системе электронного документооборота ПАО "Россети" для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0026 | 2.0594 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 2.0594 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | -3.12e-05 | -0.001515% | 0 | нд | 0 | нд | -3.12e-05 | -0.001515% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отстутвует
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (20 объектов) в г. Сыктывкаре, г. Сосногорске, с. Усть-Кулом, с. Выльгорт Республики Коми (ВЛ 0,4 кВ - 2,826 км, ВЛ 6 кВ - 0,029 км, ВЛ 10 кВ - 4,056 км, КЛ 6 кВ - 0,075 км, КЛ 10 кВ - 0,060 км, МТП 6/0,4 кВ - 0,1 МВА, МТП 10/0,4 кВ - 0,223 МВА) | P_000-56-5-01.41-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Передача безхозяйственных объектов по Решению Сыктывкарского городского суда РК от 26.03.2024 по делу №2-3690/2024 (6 объектов),от 26.03.2024 по делу №2-3898/2024 (14 объектов)
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (53 объекта) в г. Сыктывкаре, г. Ухте, г. Усинске, г. Воркуте Республики Коми (МТП 10/0,4 - 0,063 МВА, ТП 10/0,4 - 0,79 МВА, ТП 6/0,4 - 6,050 МВА, ВЛ 6 кВ - 6,730 км, КЛ 6 кВ - 2,250 км, КЛ 10 кВ - 3,724 км, КЛ 0,4 - 5,534 км) | P_000-56-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Передача безхозяйственных объектов по Решению Сыктывкарского городского суда РК от 30.08.2023 по делу №2-8730/2023, от 28.08.2024 по делу №2-7234/2024
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (14 объектов) в г. Сыктывкаре, г. Усинске, г. Воркуте Республики Коми (ТП 10/0,4 кВ - 2,84 МВА, РП 6/0,4 кВ - 1,19 МВА, КТП 10/0,4 кВ - 0,10 МВА, СТП 10/0,4 кВ - 0,025 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,617 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,218 км, ВЛ 10 кВ - 2,992 км) | P_000-56-5-03.31-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Передача безхозяйственных объектов по Решению Сыктывкарского городского суда РК от 09.11.2023 по делу №2-10476/2023
7.1.6 | НИОКР. Исследование эффективности применения оптических и электронных трансформаторов тока и напряжения в электроустановках 6 - 220 кВ в Республике Коми | O_000-56-6-11.00-0003 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 16.7452 | 0 | 0 | 16.7452 | 0 | -1.8548 | -9.972% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8548 | -9.972% | 0 | нд | Старнирование затрат по объекту по работам выпролненным не по инвестиционной деятельности
7.1.6 | НИР. Постоянный ток. Островные территории | P_000-56-6-11.00-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
7.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №148/2020 от 29.04.2020, №149/2020 от 29.04.2020 (33 комплекса) | N_003-56-5-05.20-0001 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | -0.0006 | -40% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0006 | -40% | позднее предоставление документов для оплаты подрядчиком
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (69 объектов) в г. Сыктывкаре, г. Ухте, г. Воркуте, Прилузском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском районах Республики Коми (ВЛ 0,4 кВ - 4,342 км, ВЛ 10 кВ - 4,537 км, КЛ 0,4 кВ - 5,136 км, КЛ 10 кВ - 0,520 км, КТП 10 кВ - 0,313 МВА, МТП 10 кВ - 0,589 МВА, ТП 10 кВ - 0,063 МВА) | P_000-56-5-01.41-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Передача безхозяйственных объектов по Решение Сыктывкарского городского суда РК от 30.08.2023 по делу №2-8730/2023 (54 объекта)
7.1.6 | Проектирование. Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №41 в г. Сыктывкаре Республики Коми (СЗ Альфа-Строй, ООО Дог. № КОМ-03194-Э-Ю/23 от 11.09.23)(КЛ 0,4 кВ - 0,166 км) | O_009-55-2-02.41-0078 | 0.10587 | 0 | 0 | 0 | 0.10587 | 0.10587 | 0 | 0 | 0 | 0.10587 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд