## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.11.2024 № 19@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 14@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2025 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО, | Г | 16351.0313 | 6443.8233 | 0 | 3336.0598 | 6571.1481 | 1221.2815 | 0 | 0 | 753.7434 | 467.5381 | -15129.7498 | -92.53% | -6443.8233 | -1 | 0 | нд | -2582.3164 | -77.41% | -6103.6101 | -92.88% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 16351.0313 | 6443.8233 | 0 | 3336.0598 | 6571.1481 | 1221.2815 | 0 | 0 | 753.7434 | 467.5381 | -15129.7498 | -92.53% | -6443.8233 | -1 | 0 | нд | -2582.3164 | -77.41% | -6103.6101 | -92.88% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5793.8372 | 0 | 0 | 987.5077 | 4806.3295 | 827.3353 | 0 | 0 | 390.5837 | 436.7516 | -4966.5019 | -85.72% | 0 | нд | 0 | нд | -596.9241 | -60.45% | -4369.5779 | -90.91% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 7367.6856 | 4524.7534 | 0 | 1384.0428 | 1458.8894 | 154.5564 | 0 | 0 | 141.4672 | 13.0893 | -7213.1292 | -97.9% | -4524.7534 | -1 | 0 | нд | -1242.5756 | -89.78% | -1445.8002 | -99.1% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 122.0114 | 83.0174 | 0 | 38.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.0114 | -100% | -83.0174 | -1 | 0 | нд | -38.994 | -100% | 0 | нд | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3067.497 | 1836.0525 | 0 | 925.5153 | 305.9292 | 239.3898 | 0 | 0 | 221.6926 | 17.6972 | -2828.1073 | -92.2% | -1836.0525 | -1 | 0 | нд | -703.8227 | -76.05% | -288.232 | -94.22% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 2022.0814 | 0 | 0 | 0 | 2022.0814 | 139.1374 | 0 | 0 | 28.0683 | 111.0691 | -1882.944 | -93.12% | 0 | нд | 0 | нд | 28.0683 | нд | -1911.0123 | -94.51% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 2022.0814 | 0 | 0 | 0 | 2022.0814 | 139.1374 | 0 | 0 | 28.0683 | 111.0691 | -1882.944 | -93.12% | 0 | нд | 0 | нд | 28.0683 | нд | -1911.0123 | -94.51% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 1025.0691 | 0 | 0 | 0 | 1025.0691 | 121.603 | 0 | 0 | 18.8163 | 102.7867 | -903.4661 | -88.14% | 0 | нд | 0 | нд | 18.8163 | нд | -922.2824 | -89.97% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 952.5613 | 0 | 0 | 0 | 952.5613 | 109.4133 | 0 | 0 | 18.8214 | 90.5919 | -843.148 | -88.51% | 0 | нд | 0 | нд | 18.8214 | нд | -861.9694 | -90.49% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 58.8661 | 0 | 0 | 0 | 58.8661 | 16.3089 | 0 | 0 | 16.3089 | 0 | -42.5573 | -72.29% | 0 | нд | 0 | нд | 16.3089 | нд | -58.8661 | -100% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 5.9079 | 0 | 0 | 0 | 5.9079 | 2.5125 | 0 | 0 | 2.5125 | 0 | -3.3954 | -57.47% | 0 | нд | 0 | нд | 2.5125 | нд | -5.9079 | -100% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 887.7873 | 0 | 0 | 0 | 887.7873 | 90.5919 | 0 | 0 | 0 | 90.5919 | -797.1954 | -89.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -797.1954 | -89.8% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ до РУ-110 кВ новой тяговой подстанции 110/27,5/10 кВ «1444 км», Мурманская область, г. Мурманск (ФКУ Ространсмодернизация Дог. № 43-0007441/21 от 02.06.22) (ВЛ 110 кВ - 1,31 км, 2 т.у.) | N_009-41-2-01.12-0758 | 51.6112 | 0 | 0 | 0 | 51.6112 | 1.2684 | 0 | 0 | 0 | 1.2684 | -50.3428 | -97.54% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -50.3428 | -97.54% | Распределение затрат на содержание службы заказчика. Учтено в корректировке.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от двухцепной ВЛ 35 кВ М-105/М-106 до РУ 35 кВ новой однотрансформаторной ПС 35 кВ Валла-Тунтури и ПС 35 кВ Валла-Тунтури, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, г.п. Печенга (ООО «Валла-Тунтури» Дог. № КОЛ-00737-Б-С/23 от 19.12.2023) (ВЛ 35 кВ - 59,774 км., ПС 35/10 кВ - 10 МВА, выключатель 35 кВ - 2 шт., выключатель 6 кВ - 4 шт., 1 т.у.) | O_009-41-2-01.21-0005 | 829.5233 | 0 | 0 | 0 | 829.5233 | 82.7051 | 0 | 0 | 0 | 82.7051 | -746.8182 | -90.03% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -746.8182 | -90.03% | Досрочное выполнение работ. Учтено в корректировке.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-11 от ПС 35/6кВ № 304 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на первой отпаечной и концевой опорах и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, гп.Кильдинстрой, нп.Шонгуй (ДоговорТП КОЛ-00724-Э-С/23 от 19.10.2023 с ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области") (ВЛ 6 кВ - 0,23 км, разъединитель - 2 шт., 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9009 | 0 | 0 | 0 | 1.9009 | 1.9009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9009 | нд | Невозможность вывода в ремонт оборудования в период ОЗП. Сдвиг сроков. Работы завершены.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от вновь строящейся ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-10 до проектируемой вблизи опоры с установкой разъединителя на отпаечной опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, а/д Кола-Серебрянские ГЭС (Договор ТП КОЛ-00174-Э-С/24 от 22.04.2024 с ТСН СНТ "ЗА ОКОЛИЦЕЙ") (ВЛ 6 кВ - 0,02 км, 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1196 | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1059 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1059 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6кВ от ВЛ 6кВ Ф-701 от ПС 150/35/6кВ № 81 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00481-Э-С/24 от 26.07.2024 с ООО "Северная аквакультура") (ВЛ 6 кВ - 0,015 км; 1 т.у., разъединитель - 1 шт.) | P_009-41-2-01.33-1204 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031736 | 0 | 0 | 0 | 0.031736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании - Договор ТП КОЛ-00481-Э-С/24 от 26.07.2024 с ООО "Северная аквакультура"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от 1 и 2 с.ш. ЗРУ 6 кВ ПС 35 ПС 317 до РУ 6 кВ вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок БКТП 6/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой БКТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ «д.8 ул. Небольсина» и ВРУ 0,4 кВ «д.13 ул. Небольсина» для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, н.п. Килпъявр (Договор ТП КОЛ-00992-Э-С/24 от 20.11.2024 с МКУ «ХЭС Кольского района») (ВЛ 0,4 кВ - 1,2 км, ВЛ 6 кВ - 1,4 км, КЛ 6 кВ - 0,02 км, КТП 6/0,4 кВ - 3,2 МВА) | P_009-41-2-01.33-1218 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании - Договор ТП КОЛ-00992-Э-С/24 от 20.11.2024 с МКУ «ХЭС Кольского района»
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-7 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, н.п. Зверосовхоз (ДоговорТП КОЛ-00233-Э-С/23 от 22.06.2023 с ООО "Мурманские авторемонтные мастерские") (ЛЭП-0,4кВ - 0,055 км.; 1 т.у.) | O_009-41-2-01.41-1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075989 | 0 | 0 | 0 | -0.075989 | -0.075989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.075989 | нд | Выполнение работ хозспособом. Корректировка по материалам.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4кВ КТП-39 до устанавливаемых вблизи КТП-39 двух щитов ЩР для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, п.г.т. Мурмаши, ул. Кирова (ДоговорТП КОЛ-00542-Э-С/24 от 24.06.2024 с МБУМП "Молодежный культурно-досуговый центр" Кольского района) (КЛ 0,4 кВ - 0,03 км; выкл.автом. - 4 шт.; ТТ 0,4 кВ - 12 шт.; 4 т.у.) | O_009-41-2-01.41-1563 | 0.28825 | 0 | 0 | 0 | 0.28825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28825 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 29 ПС 35/6кВ № 338 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (ДоговорТП 43-0007641/21 от 30.08.2022 с ООО "МУРМАНСКИЕ ТЕРМЫ") (КЛ 6кВ - 0,22 км, 1 т.у.) | N_009-41-2-02.33-0008 | 0.56341 | 0 | 0 | 0 | 0.56341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56341 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56341 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5764 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5764 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ячейки №17 КРУ-10 кВ ПС-150/10 кВ №112 Радиозавод и от ячейки № 27 КРУ- 10 кВ ПС 150/10 кВ № 112 Радиозавод с установкой разъединителя на концевой опоре у границы земельного участка Заявителя: нежилое здание склада, Мурманская область,г. Апатиты, промплощадка. ЗУ 51:14:0020104:2 (Макарова Елена Андреевна, ИП Дог. № КОЛ-00663-Э-Ц/23 от 28.12.23) (КЛ 10кВ - 0,288 км; 2 т.у.) | O_009-42-2-01.32-0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3407 | 0 | 0 | 0 | 3.3407 | 3.3407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3407 | нд | Невозможность вывода в ремонт оборудования в период ОЗП. Сдвиг сроков. Работы завершены.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.) | O_009-42-2-01.32-0924 | 2.1188 | 0 | 0 | 0 | 2.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1188 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1188 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от 1 и 2 с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) до РУ 10 кВ вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок КТП 10/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой КТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ котельной №3 для технологического присоединения в Мурманской области, Кандалакшский район, с.п. Алакуртти (Договор ТП КОЛ-01040-Э-Ц/24 от 02.12.2024 с администрацией муниципального образования Кандалакшского района) (КЛ 10 кВ - 4,6 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, 2 т.у.) | P_009-42-2-02.32-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42118 | 0 | 0 | 0 | 0.42118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании - Договор ТП КОЛ-01040-Э-Ц/24 от 02.12.2024 с администрацией муниципального образования Кандалакшского района
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | 0.016341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016341 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | 0.016341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016341 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Янискоски ГЭС-5 с отпайками на Кайтакоски ГЭС-4 (Л-130) до РУ 110 кВ МГЭС на р. Паз, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, г.п. Никель, район реки Паз (ПАО «ТГК-1» Дог. № КОЛ-00934-Б-С/22/263594 от 30.12.22) (ЛЭП 110 кВ - 0,668 км, ТТ 6 кВ - 2 компл., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.12-0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | 0.016341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016341 | нд | Изменение оценки полной стоимости, графика финансирования, связано по результатам разработки и утверждения ПСД (Приказ об утверждении ПСД №477 от 13.12.2024г.)
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 72.5078 | 0 | 0 | 0 | 72.5078 | 12.1734 | 0 | 0 | -0.0051173 | 12.1785 | -60.3344 | -83.21% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0051173 | нд | -60.3293 | -83.2% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 72.5078 | 0 | 0 | 0 | 72.5078 | 12.1734 | 0 | 0 | -0.0051173 | 12.1785 | -60.3344 | -83.21% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0051173 | нд | -60.3293 | -83.2% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"6-11" (от РП-6 до КТП-11) с установкой высоковольтного прибора учета электрической энергии у границы земельного участка заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, ж/д ст.Лопарская (ДоговорТП КОЛ-00451-Э-С/24 от 28.06.2024 с ДНТ "Биолог ММБИ") (1 т.у.) | O_009-41-1-01.33-1065 | 0.23555 | 0 | 0 | 0 | 0.23555 | 0.035123 | 0 | 0 | 0 | 0.035123 | -0.20042 | -85.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20042 | -85.09% | Досрочное выполнение работ
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тулома (ПС 109) с укомплектованием ячеек 6 кВ № 11, 13, 21, 24, 31, 41 выключателями, трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00318-Э-С/22 от 21.11.2023 с ООО "СМАРТ ДИСТРИБЬЮШН") (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 6 шт.) | O_009-41-1-03.12-0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44715 | 0 | 0 | 0 | 0.44715 | 0.44715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44715 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2024 году
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81) с укомплектование ячеек 6 кВ № 303, 305, 408, 410, 503, 604 выключателями, трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00317-Э-С/22 от 07.12.2023 с ООО "Звезда" (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 6 шт.) | O_009-41-1-03.12-0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45119 | 0 | 0 | 0 | 0.45119 | 0.45119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45119 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2024 году
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 53 с установкой двух ячеек отходящих линий 6кВ на 1 с.ш. и 2 с.ш. ЗРУ-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (ДоговорТП КОЛ-00680-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ-6 кВ - 6 шт., выключатель - 2 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64469 | 0 | 0 | 0 | 0.64469 | 0.64469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64469 | нд | Изменение оценки полной стоимости, графика финансирования, связано с пересчетом в соответствии с утверждённой ПСД (Приказ об утверждении ПСД №438 от 18.11.2024г.).
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с установкой ячейки наружной установки отходящей линии 6кВ на 2 с.ш. ЗРУ-6кВ и укомплектованием ячейки 6кВ № 5 выключателем, трансформаторами тока, счетчиком электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Ура-Губа (ДоговорТП КОЛ-00943-Э-С/23 от 30.01.2024 с ООО "Интегратор") (выкл. - 2 шт., ТТ 10 кВ - 6 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9191 | 0 | 0 | 0 | 5.9191 | 5.9191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9191 | нд | Изменение оценки полной стоимости, графика финансирования связано с пересчетом стоимости в соответствии с утверждённой ПСД (Приказ об утверждении ПСД №438 от 18.11.2024г.).
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек №18 и 21 ЗРУ 10 кВ ПС 150 кВ Зелёный Мыс (ПС 100) с заменой существующих трансформаторов тока для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, с. Минькино (Договор ТП КОЛ-00633-Э-С/24 от 29.11.2024 с ООО "РК "Полярное море+") (ТТ 10 кВ - 6 шт.) | P_009-41-1-03.12-0712 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10152 | 0 | 0 | 0 | 0.10152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП - Договор ТП КОЛ-00633-Э-С/24 от 29.11.2024 с ООО "РК "Полярное море+"
1.1.1.4.2 | Установка счетчика электрической энергии в ТП 6/0,4кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, 35км а/д Госграница-Кола (Договор ТП КОЛ-01348-Э-С/22 от 22.08.2023 с Любетко М.А.) (1 т.у.) | P_009-41-1-05.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0051173 | 0 | 0 | -0.0051173 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании - Договор ТП КОЛ-01348-Э-С/22 от 22.08.2023 с Любетко М.А.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 317 с укомплектованием существующих ячеек 6кВ № 13 и № 14 выключателями, трансформаторами тока и строительство двухсекционного КРУН-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, нп.Килпъявр (ДоговорТП КОЛ-00260-Б-С/23 от 26.12.2023 с ФГКУ "Министерство обороны РФ") (КЛ 6 кВ - 0,078 км, ТТ 10 кВ - 24 шт., выкл. - 9 шт., 6 т.у.) | O_009-41-2-03.21-0778 | 31.0221 | 0 | 0 | 0 | 31.0221 | 1.6018 | 0 | 0 | 0 | 1.6018 | -29.4203 | -94.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -29.4203 | -94.84% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 314 с укомплектованием существующих ячеек 6кВ № 5 и № 10 выключателями, трансформаторами тока и строительство двухсекционного КРУН-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Печенгский район, пгт.Печенга (ДоговорТП КОЛ-00261-Б-С/23 от 26.12.2023 с ФГКУ "Министерство обороны РФ") (КЛ 6 кВ - 0,030 км, ТТ 10 кВ - 24 шт., выкл. - 9 шт., 6 т.у.) | O_009-41-2-03.21-0779 | 30.7938 | 0 | 0 | 0 | 30.7938 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 1.5372 | -29.2565 | -95.01% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -29.2565 | -95.01% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 112 Радиозавод с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 37,41 и ПС 110/35/10 кВ № 24 Молодежная с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 6,23 Мурманская обл. городской округ город Апатиты, город Апатиты, район улицы Промышленная, Здание ЦОД. ЗУ: 51:14:0020130:255 (Дата-центр Арктика 2, ООО Дог. № КОЛ-00305-Б-Ц/23 от 14.11.23) (ТТ -10 кВ –12 шт, выключатель 10 кВ – 4 шт., 4 т.у.) | O_009-42-1-03.12-0620 | 10.4564 | 0 | 0 | 0 | 10.4564 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 1.4406 | -9.0158 | -86.22% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.0158 | -86.22% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 927.6623 | 0 | 0 | 0 | 927.6623 | 8.4397 | 0 | 0 | 1.71 | 6.7297 | -919.2226 | -99.09% | 0 | нд | 0 | нд | 1.71 | нд | -920.9326 | -99.27% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 162.9233 | 0 | 0 | 0 | 162.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.9233 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -162.9233 | -100% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 162.9233 | 0 | 0 | 0 | 162.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.9233 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -162.9233 | -100% | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | 43.1104 | 0 | 0 | 0 | 43.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.1104 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -43.1104 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | 27.4447 | 0 | 0 | 0 | 27.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.4447 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -27.4447 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | 6.2517 | 0 | 0 | 0 | 6.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2517 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.2517 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | 30.8695 | 0 | 0 | 0 | 30.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8695 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -30.8695 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | 0.89148 | 0 | 0 | 0 | 0.89148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89148 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.89148 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | 0.89148 | 0 | 0 | 0 | 0.89148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89148 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.89148 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 55 км а/д Кола-Печенга с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 150 кВ Л-221 (1 комплект) | K_000-41-1-04.60-0901 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.023 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.023 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4978 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) с заменой выключателей 150 кВ В-1 Л-203 и ВЛ-216, г. Мончегорск (выключатель 220 кВ - 2 шт.) | O_000-42-1-03.12-0623 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.95 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.95 | -100% | Досрочная поставка оборудования в 2024 году
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4978 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4978 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4978 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | 16.4586 | 0 | 0 | 0 | 16.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4586 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.4586 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80373 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.80373 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80373 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.80373 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80373 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.80373 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80373 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.80373 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мурманск (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0865 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №20 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (6 компл.) | I_006-41-1-04.60-0868 | 3.8519 | 0 | 0 | 0 | 3.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8519 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.8519 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0869 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0870 | 2.5567 | 0 | 0 | 0 | 2.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5567 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5567 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3307 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3307 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №49 с оснащением защитами от дуговых замыканий с.Нямозеро (1 компл.) | I_006-42-1-03.12-0584 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6175 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.6175 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №70 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Полярные Зори (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1026 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3307 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3307 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №83 с оснащением защитами от дуговых замыканий Кольский район, Кислая Губа (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0535 | 0.76372 | 0 | 0 | 0 | 0.76372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76372 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.76372 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №203А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0536 | 0.76372 | 0 | 0 | 0 | 0.76372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76372 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.76372 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №415 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Кайралы Кандалакшский район (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0538 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3307 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3307 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 565.8482 | 0 | 0 | 0 | 565.8482 | 6.7297 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | -559.1184 | -98.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -559.1184 | -98.81% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 564.4198 | 0 | 0 | 0 | 564.4198 | 6.7297 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | -557.6901 | -98.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -557.6901 | -98.81% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №2 (Л-234), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №1 (Л-233), ВЛ 35 кВ М-23/88, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125), ВЛ-35 кВ М-34, ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Междуречье (Л-120), ВЛ-6 кВ Ф-3-11, ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-1), ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-2), ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП-11 с выносом существующей трассы в местах пересечения с ж/д путями, Кольский район Мурманская обл. (Соглашение о компенсации №41/10-01-2022/5Д от 02.09.2022 с ФКУ "Ространсмодернизация") (ориентировочная протяжённость ВЛ 150 кВ 1ц - 1,23 км; ВЛ 110 кВ 2ц - 0,204 км, ВЛ 110 кВ 1ц - 0,286 км, ВЛ 35 кВ 2ц - 13,47 км, ВЛ 35 кВ 1ц - 1,14 км, ВЛ 6 кВ - 0,106 км, КЛ 6 кВ 1,241 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,03 км, КЛ 0,4 кВ - 0,087, ВОЛС - 9,79 км) | N_000-41-1-01.12-0590 | 392.5518 | 0 | 0 | 0 | 392.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392.5518 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -392.5518 | -100% | Планируемые затраты на переустройство превышают капитальные вложения по результатам госэкспертизы. Предполагается: 1. Оспорить результаты госэкспертизы; 2. Изменение формы СКП на имущественную.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ПС 35/6 кВ № 409 Ф-5 от оп. № 17 до оп. № 43, Ф-9 от оп. № 1 до оп. № 11, Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка (ориентировочно длина трассы ВЛ 6 кВ - 3,662 км, КЛ 6кВ - 0,3 км) | N_000-41-1-01.33-1063 | 15.0003 | 0 | 0 | 0 | 15.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0003 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.0003 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Заполярный № 1 (Л-163) и ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Заполярный № 2 (Л-164) на пяти участках (в пролетах опор №№ 78–85, 116–139, 239–243, 300–310, 337–341, протяженность –13,860 км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 117.6555 | 0 | 0 | 0 | 117.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.6555 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -117.6555 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Умба № 2 с отпайками (Л-113) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Умба № 1 с отпайками (Л-141) для освобождения земельного участка на основании Соглашения о компенсации № 41-28/МУР/0066У/24 от 15.02.2024 с ОАО "РЖД" (количество опор – 4 шт., ориентировочная длина провода ВЛ 110 кВ – 1,370 км) | O_000-42-1-01.12-0564 | 39.2123 | 0 | 0 | 0 | 39.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.2123 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -39.2123 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Умбозеро (ПС 32) с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 6 кВ № 4, 6, 12 Мурманская область, МО Ловозерский район, п.г.т. Ревда, кадастровый номер земельного участка 51:02:0060101:39 (ООО «ОКТАВА» Дог. №41-28/МУР/0079У/24 от 10.04.2024 , максимальная мощность 15600 кВт) (выкл. вакуумн. 6 кВ - 3 шт., ТТ 6 кВ - 3 шт., 3 т.у.) | O_000-42-1-03.13-1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 6.7297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7297 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2024 году
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4283 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4283 | -100% | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4283 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4283 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 21.5363 | 0 | 0 | 0 | 21.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.5363 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -21.5363 | -100% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (300 шт.) | O_003-43-1-05.20-0015 | 16.3666 | 0 | 0 | 0 | 16.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3666 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.3666 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (5 шт.) | O_003-43-1-05.20-0019 | 5.1696 | 0 | 0 | 0 | 5.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1696 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.1696 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 177.3546 | 0 | 0 | 0 | 177.3546 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | -175.6446 | -99.04% | 0 | нд | 0 | нд | 1.71 | нд | -177.3546 | -100% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 177.3546 | 0 | 0 | 0 | 177.3546 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | -175.6446 | -99.04% | 0 | нд | 0 | нд | 1.71 | нд | -177.3546 | -100% | нд
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Никель – Котсельваара № 2 (Л-134) и ВЛ 110 кВ Никель – Котсельваара № 1 (Л-71) с оснащением: ВОЛС, выключателями 110 кВ линий Л-134, Л-71, трансформаторами тока 110 кВ, устройствами РЗА и оснащением устройствами РЗА АТ-1, АТ-2 связанных с Л-134, Л-71, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п. Никель, технологическая площадка АО «Кольская ГМК(контрольный силовой кабель - 7 км., ВОЛС - 2 км, шкаф СОПТ, - 1 компл., шкаф РАС - 1 компл., шкаф ПРД - 2 компл., РЗА АТ - 2 компл, приборы учёта 110 кВ - 2 шт, яч. выкл. 110 кВ - 2 шт., разъед. 110 кВ - 1 шт.) | N_000-41-1-03.13-0362 | 137.8677 | 0 | 0 | 0 | 137.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.8677 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -137.8677 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | 3.3613 | 0 | 0 | 0 | 3.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3613 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.3613 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчерского персонала Мурманского филиала, Кольский район, пгт. Мурмаши (7 комплектов) | O_000-43-1-04.40-0002 | 36.1256 | 0 | 0 | 0 | 36.1256 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | -34.4156 | -95.27% | 0 | нд | 0 | нд | 1.71 | нд | -36.1256 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 69.3499 | 0 | 0 | 0 | 69.3499 | 9.0946 | 0 | 0 | 7.542 | 1.5526 | -60.2553 | -86.89% | 0 | нд | 0 | нд | 7.542 | нд | -67.7973 | -97.76% | нд
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона №1 (Л-171), ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №1 (Л-172), ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-179) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольского района | N_000-41-1-01.11-0685 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.137 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.137 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Верхне‑Териберская ГЭС‑18 – Промзона (Л‑226) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольского района | N_000-41-1-01.11-0686 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0464 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0464 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.14379 | 0 | 0 | 0 | 0.14379 | -0.43137 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43137 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.037786 | 0 | 0 | 0 | 0.037786 | -0.11336 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11336 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.054169 | 0 | 0 | 0 | 0.054169 | -0.16251 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16251 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | -0.4863 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4863 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.13171 | 0 | 0 | 0 | 0.13171 | -0.39084 | -74.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39084 | -74.79% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ ГЭС-1 - Питкуль № 1 с отпайками (Л-111) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 - Питкуль № 2 с отпайками (Л-112) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в поселке Нивский Мурманской обл. - о.п. Питкуль г.о. Апатиты | N_000-42-1-01.12-0562 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4939 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.4939 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Енский (Л-140) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области от п. Енский, Ковдорского муниципального округа до г. Кандалакши | N_000-42-1-01.12-0563 | 15.7296 | 0 | 0 | 0 | 15.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7296 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.7296 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.035265 | 0 | 0 | 0 | 0.035265 | -0.1058 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1058 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.1671 | 0 | 0 | 0 | 0.1671 | -0.50129 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50129 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.09334 | 0 | 0 | 0 | 0.09334 | -0.28002 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28002 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.051728 | 0 | 0 | 0 | 0.051728 | -0.15518 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15518 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | -0.31578 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31578 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-152 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0919 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7229 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7229 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Работы оплачены в 2024 году.
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-157 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0920 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7229 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7229 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Работы оплачены в 2024 году.
1.1.6 | Приобретение тягача седельного для перевозки крупногабаритных грузов (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0047 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.675 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.675 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-42-1-07.10-0051 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0783 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0783 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (комплекс программно-технический измерительный параметров высокочастотного оборудования (реле-томограф с управляющим устройством) - 1 комплект) | I_000-42-1-07.30-0005 | 2.2299 | 0 | 0 | 0 | 2.2299 | 2.178 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | -0.051858 | -2.326% | 0 | нд | 0 | нд | 2.178 | нд | -2.2299 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (комплекс программно-технический измерительный (реле-томограф с управляющим устройством) – 1 комплект, устройство измерительное параметров релейной защиты – 1 шт., вольтамперфазометр цифровой – 2 шт.) | I_000-42-1-07.30-0006 | 5.4917 | 0 | 0 | 0 | 5.4917 | 5.364 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | -0.12772 | -2.326% | 0 | нд | 0 | нд | 5.364 | нд | -5.4917 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегоболотохода транспортера легкого класса плавающего пассажирского (1 шт.) | K_000-43-1-07.10-0003 | 13.725 | 0 | 0 | 0 | 13.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.725 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.725 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-43-3-09.40-0003 | 0.029813 | 0 | 0 | 0 | 0.029813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029813 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029813 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-43-3-09.40-0007 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.039221 | 0 | 0 | 0 | 0.039221 | -0.14242 | -78.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14242 | -78.41% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.03178 | 0 | 0 | 0 | 0.03178 | -0.095339 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.095339 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-43-6-11.00-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.20151 | 0 | 0 | 0 | 0.20151 | -0.60453 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.60453 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.0061956 | 0 | 0 | 0 | 0.0061956 | -0.018587 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018587 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0.28189 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | -0.84567 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.84567 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.039058 | 0 | 0 | 0 | 0.039058 | 0.0097646 | 0 | 0 | 0 | 0.0097646 | -0.029294 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029294 | -75% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение ПС 150/35/10кВ № 20А и ПС 110/10 № 20 с укомплектование ячеек 10кВ № 113, № 125 ПС 20А и № 28, № 38 ПС 20 выключателями, трансформаторами тока для технологического присоединения в Мурманской области, Печенгский муниципальный район, гп. Никель, пгт. Никель (ДоговорТП КОЛ-00303-Б-С/23 от 14.11.2023 с ООО "Дата-центр Арктика 2") (ТТ-10кВ- 12 шт., выключатель - 4 шт., 4 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 3539.3453 | 2208.784 | 0 | 536.3516 | 794.2097 | 171.5015 | 0 | 0 | 122.1273 | 49.3743 | -3367.8438 | -95.15% | -2208.784 | -1 | 0 | нд | -414.2244 | -77.23% | -744.8354 | -93.78% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 3539.3453 | 2208.784 | 0 | 536.3516 | 794.2097 | 171.5015 | 0 | 0 | 122.1273 | 49.3743 | -3367.8438 | -95.15% | -2208.784 | -1 | 0 | нд | -414.2244 | -77.23% | -744.8354 | -93.78% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 515.7557 | 0 | 0 | 162.5603 | 353.1955 | 86.16 | 0 | 0 | 42.1297 | 44.0303 | -429.5958 | -83.29% | 0 | нд | 0 | нд | -120.4306 | -74.08% | -309.1652 | -87.53% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 513.1449 | 0 | 0 | 162.5603 | 350.5846 | 83.989 | 0 | 0 | 42.1297 | 41.8593 | -429.1559 | -83.63% | 0 | нд | 0 | нд | -120.4306 | -74.08% | -308.7253 | -88.06% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 291.2956 | 0 | 0 | 101.708 | 189.5877 | 49.8377 | 0 | 0 | 42.1297 | 7.708 | -241.4579 | -82.89% | 0 | нд | 0 | нд | -59.5783 | -58.58% | -181.8797 | -95.93% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 92.2082 | 0 | 0 | 60.8523 | 31.3558 | 19.0394 | 0 | 0 | 0 | 19.0394 | -73.1688 | -79.35% | 0 | нд | 0 | нд | -60.8523 | -100% | -12.3164 | -39.28% | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 129.6411 | 0 | 0 | 0 | 129.6411 | 15.1119 | 0 | 0 | 0 | 15.1119 | -114.5292 | -88.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -114.5292 | -88.34% | нд
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.115-06, КЛ-10 кВ (0,015 км), ВЛ-10 кВ (4,55 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.358-02, КЛ-10 кВ (0,25 км), двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА) с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Порхов, ул.Песочная (Порховское МП Водоканал Дог. № ПСК-02305-Э-В/23 от 02.02.2024) | O_009-71-2-01.32-0132 | 15.7088 | 0 | 0 | 0 | 15.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7088 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.7088 | -100% | Досрочное выполнение работ в 2024, проинансировано в 2024 на основании Акта выполненных работ
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,045 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО БалтТрансСервис Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024) | O_009-71-2-02.41-0028 | 0.49932 | 0 | 0 | 0 | 0.49932 | 0.84043 | 0 | 0 | 0 | 0.84043 | 0.34111 | 68.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34111 | 68.31% | Отнесение затрат на содержание службы заказчика
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Дновский район, за хутором Паклинский с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО Такт Дог. № ПСК-01355-Э-В/24 от 04.06.2024) | O_009-71-2-05.30-1138 | 0.14725 | 0 | 0 | 0 | 0.14725 | 0.11095 | 0 | 0 | 0 | 0.11095 | -0.0363 | -24.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0363 | -24.65% | Досрочное поставка оборудования
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,04 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.100-01 с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Пожиговская (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. № ПСК-04394-Э-С/23 от 02.02.2024) | O_009-73-2-01.32-0531 | 0.38627 | 0 | 0 | 0 | 0.38627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38627 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.38627 | -100% | Досрочное выполнение работ в 2024, проинансировано в 2024/
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,33 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.192-12 (отпайки на МТП-605) до 2СШ РУ-10 кВ ТП-368, реконструируемой заявителем, с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Гдовский район, д.Брагино (МУП Гдовпроект Дог. № ПСК-00948-Б-С/24 от 30.05.2024) | O_009-73-2-01.32-0545 | 1.6909 | 0 | 0 | 0 | 1.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6909 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6909 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (6,68 км) от опоры л.25-05 до проектируемой опоры 10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | N_009-73-2-02.32-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030587 | 0 | 0 | 0 | 0.030587 | 0.030587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.030587 | нд | Перенос оплаты. Работы выпонены в 2024 году
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,262 км) от 1 СШ РУ-10 кВ ПС-399 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Советской Армии, д.56а (ООО Псков-Полимер Дог. № ПСК-00738-Э-С/24 от 03.06.2024) | O_009-73-2-02.32-3841 | 5.5068 | 0 | 0 | 0 | 5.5068 | 0.28999 | 0 | 0 | 0 | 0.28999 | -5.2168 | -94.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.2168 | -94.73% | Досрочно исполнение ПИР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,56 км) от 1СШ РУ-10 кВ РП-43 до проектируемой ТП, КЛ-10 кВ (1,56 км) от 2СШ РУ-10 кВ РП-43 до проектируемой ТП, БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,04 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до КР-1, КР-2, Псковский р-н, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик "СпецПроектЖилСтрой" Дог. № ПСК-01975-Э-С/24 от 11.07.2024) | O_009-73-2-02.32-3842 | 20.443 | 0 | 0 | 0 | 20.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.443 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.443 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,129 км) от 1, 2 СШ ТП-567 до КР-1, 2, КЛ-0,4 кВ (0,166 км) от 1, 2 СШ ТП-567 до КР-3, 4 г.Псков, ул.Юности, д.32 (ООО ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-05741-Э-С/22 от 09.11.2022) | N_009-73-2-02.41-0694 | 1.1968 | 0 | 0 | 0 | 1.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1968 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1968 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,19 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-566 до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,19 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-566 до проектируемого КР-2, г. Псков. ул. Линейная, д.87 (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-06565-Э-С/22 от 28.03.2023) | N_009-73-2-02.41-0704 | 2.6908 | 0 | 0 | 0 | 2.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6908 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.6908 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,29 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-727 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,29 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-727 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, ул.Крестки, д.9 (ООО СЗ Высота-Псков Дог. № ПСК-03470-Э-С/23 от 28.11.2023) | O_009-73-2-02.41-3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082577 | 0 | 0 | 0 | 0.0082577 | 0.0082577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0082577 | нд | Перенос оплаты. Работы выпонены в 2024 году
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,05 км) от РУ-0,4 кВ ЗТП-1117 до проектируемого КР с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Палкинский район, д.Свириково (ООО Альта-Планта Дог. № ПСК-01433-Э-С/24 от 07.06.2024) | O_009-73-2-02.41-3874 | 0.25668 | 0 | 0 | 0 | 0.25668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25668 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25668 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-3, КР-4, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 3 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021518 | 0 | 0 | 0 | 0.0021518 | 0.0021518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0021518 | нд | Перенос оплаты. Работы выпонены в 2024 году
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-5, КР-6, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 4 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3877 | 1.2224 | 0 | 0 | 0 | 1.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2224 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2224 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,085 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-7, КР-8, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 5 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3878 | 0.70019 | 0 | 0 | 0 | 0.70019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70019 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70019 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,195 км; 2х0,295) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР 9-12, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 6 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3879 | 0.25102 | 0 | 0 | 0 | 0.25102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25102 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25102 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,39 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.15-04, КЛ-10 кВ (0,031 км) до проектируемой ТП, ТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), спаренной КЛ-0,4 кВ (0,01 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Струго-Красненский район, в 400 м западнее д.Красный Дубок, в 1360 м северо-западнее д.Рожник, из земель АОЗТ "Вперед" (Костючков Николай Дмитриевич Дог. № ПСК-02702-Э-С/23 от 07.09.2023) | O_009-73-2-03.31-4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1916 | 0 | 0 | 0 | 1.1916 | 1.1916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1916 | нд | Изменение (увеличение) оценки полной стоимости с НДС, графика финансирования обусловлено пересчетом стоимости в год окончания строительства в связи с заключением дополнительного соглашения о пролонгации сроков реализации договора ТП до 01.04.2025 года.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023) | O_009-73-2-03.31-4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092228 | 0 | 0 | 0 | 0.092228 | 0.092228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.092228 | нд | Досрочно исполнение ПИР. Реализация ИП запланирована на 4 кв 2025. Учтено в программе корректировки.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (2х0,01 км) от ВЛ-10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ-10 кВ (2х1,02 км), двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,16 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-2 с установкой прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ООО ПРОШКОЛА №52 Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024) | O_009-73-2-03.31-4590 | 20.9795 | 0 | 0 | 0 | 20.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.9795 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.9795 | -100% | Перенос сроков реализации на 3 кв 2025 в связи с отказом заявителя по установке КР на фасаде
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.61-05, однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), спаренной КЛ-0,4 кВ (0,28 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Струго-Красненский район, д.Ровное, ул.Народная (РО Епархиальный Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь Дог. № ПСК-03258-Э-С/23 от 05.02.2024) | O_009-73-2-03.31-4591 | 1.9123 | 0 | 0 | 0 | 1.9123 | 0.10824 | 0 | 0 | 0 | 0.10824 | -1.8041 | -94.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8041 | -94.34% | Досрочное выполнение работ в 2024, оплата КЗ
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,85 км) от РУ-10 кВ ТП-595, КЛ-10 кВ (0,85 км) от РУ-10 кВ ТП-586, БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,65 км; 2х0,3 км; 2х0,09 км; 2х0,12 км; 2х0,09 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-10 с установкой прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), Псковский район, д.Хотицы (ООО Строительная компания "Возрождение-14" Дог. № ПСК-01214-Б-С/24 от 18.06.2024) | O_009-73-2-03.31-4592 | 25.1775 | 0 | 0 | 0 | 25.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.1775 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -25.1775 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,175 км) от РУ-10 кВ ТП-732, КЛ-10 кВ (0,245 км) от РУ-10 кВ ТП-691, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,135 км; 2х0,08 км; 2х0,145 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Д.Яковлева, д.8, 6, 2 (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-01826-Б-С/24 от 28.06.2024) | O_009-73-2-03.31-4593 | 16.0205 | 0 | 0 | 0 | 16.0205 | 0.47777 | 0 | 0 | 0 | 0.47777 | -15.5427 | -97.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.5427 | -97.02% | Досрочно исполнение ПИР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,345 км) от РУ-10 кВ ТП-732, КЛ-10 кВ (0,4 км) от РУ-10 кВ ТП-691, ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,085 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-1, КР-2, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 2 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-03.31-4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0.24539 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24539 | нд | Досрочно исполнение ПИР
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-6 кВ ТП-202 - ТП-6, со строительством недостающих участков кабельными линиями 6 кВ (2х0,05 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, Кремль (Приход Свято-Троицкого Кафедрального Собора г. Пскова Псковской Епархии Русской Православной Церкви Дог. № ПСК-03512-Б-С/23 от 20.11.2023) | O_009-73-2-03.32-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Плехановский посад, д.93 (ИП Брыль Сергей Александрович Дог. № ПСК-01814-Э-С/24 от 01.07.2024) | O_009-73-2-05.30-4052 | 0.055384 | 0 | 0 | 0 | 0.055384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055384 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.055384 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.) по договору ТП, г. Псков, ул. Малясова, д.2 (ГБУЗ Псковская областная клиническая больница, Дог. № ПСК-04023-Э-С/24 от 03.12.2024) | P_009-73-2-05.30-4432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001933 | 0 | 0 | 0 | 0.001933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ГБУЗ Псковская областная клиническая больница, Дог. № ПСК-04023-Э-С/24 от 03.12.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Псковский р-н, южнее д. Борисовичи, ул. Завеличенская, д.22 (АО СЗ "Псковжилстрой" Дог. № ПСК-03947-Б-С/24 от 16.12.2024) | P_009-73-2-05.30-4488 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041493 | 0 | 0 | 0 | 0.041493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (АО СЗ "Псковжилстрой" Дог. № ПСК-03947-Б-С/24 от 16.12.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,007 км) от ВЛ-10 кВ Л.37-10, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Великолукский р-н, СП Пореченская волость, юго-восточнее оз. Балаздынь (ООО "ЗЭТО-Маркет" Дог. № ПСК-02076-Э-Ю/24 от 12.08.2024) | P_009-75-2-01.32-0265 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057875 | 0 | 0 | 0 | 0.057875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "ЗЭТО-Маркет" Дог. № ПСК-02076-Э-Ю/24 от 12.08.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,006 км) от опоры л.131-09, установка прибора учета 10 кВ (1 т.у.), Новосокольнический р-н, СП Пригородная волость, территория Стан, з/у 1 (Иванова Ирина Валериевна Дог. № ПСК-03444-Э-Ю/24 от 13.11.2024) | P_009-75-2-01.32-0267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04754 | 0 | 0 | 0 | 0.04754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (Иванова Ирина Валериевна Дог. № ПСК-03444-Э-Ю/24 от 13.11.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (18,8 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ-10 кВ (2,9 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025) | P_009-75-2-01.32-0269 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.358 | 0 | 0 | 0 | 10.358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (2х0,131 км) в рассечке жил КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-66 с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) в проектируемой ТП заявителя, г.Великие Луки, Краснофлотская наб., д.1 (ООО Агентство ипотечного кредитования Дог. № ПСК-02419-Э-Ю/23 от 15.11.2023) | O_009-75-2-02.33-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.17 | нд | Перенос оплаты. Работы выпонены в 2024 году
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,047 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.312-13, КЛ-10 кВ (0,334 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.312-02, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,231 км; 0,231 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,231 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,154 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024) | O_009-75-2-03.31-0236 | 14.5702 | 0 | 0 | 0 | 14.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5702 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.5702 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Куньинский район, урочище Волынь (ООО База отдыха "Волынь" Дог. № ПСК-01176-Э-Ю/24 от 30.05.2024) | O_009-75-2-05.30-1653 | 0.073812 | 0 | 0 | 0 | 0.073812 | 0.037478 | 0 | 0 | 0 | 0.037478 | -0.036334 | -49.22% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036334 | -49.22% | Досрочное выполнение работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Дружбы, д.23, к.1 (ООО ГРК Амарис Дог. № ПСК-01493-Э-Ю/24 от 17.06.2024) | O_009-75-2-05.30-1670 | 0.15158 | 0 | 0 | 0 | 0.15158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15158 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15158 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 2.6108 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | -0.43986 | -16.85% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43986 | -16.85% | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 2.6108 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | -0.43986 | -16.85% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43986 | -16.85% | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-627 с заменой трансформатора (0,4 МВА на 1,25 МВА), ВЛ-10 кВ с частичным переводом в кабельное исполнение: КЛ-10 кВ (0,018 км) ф.74-01, КЛ-10 кВ (0,017 км) ф.74-10 до реконструируемой ТП, ВЛ-0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение: КЛ-0,4 кВ (0,840 км) от реконструируемой ТП до ВРУ, с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.), г.Печоры, ул.Международная, д.5 (Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № ПСК-06295-Б-С/22 от 17.07.2023) | O_009-73-1-03.31-0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4085 | 0 | 0 | 0 | 0.4085 | 0.4085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4085 | нд | Перенос оплаты. Работы выпонены в 2024 году
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-1-04.60-0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59617 | 0 | 0 | 0 | 0.59617 | 0.59617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59617 | нд | Перенос оплаты. Работы выпонены в 2024 году
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 61-05 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 шт.), Струго-Красненский район, д.Ровное, ул.Народная (РО Епархиальный Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь Дог. № ПСК-03258-Э-С/23 от 05.02.2024) | O_009-73-1-04.60-0264 | 1.2724 | 0 | 0 | 0 | 1.2724 | 1.1663 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | -0.1061 | -8.339% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1061 | -8.339% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 80-05 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 шт.), Гдовский район, д.Брагино (МУП Гдовпроект Дог. № ПСК-00948-Б-С/24 от 30.05.2024) | O_009-73-1-04.60-0268 | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3384 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3384 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1859.4145 | 1449.291 | 0 | 142.0827 | 268.0409 | 32.6521 | 0 | 0 | 30.3288 | 2.3233 | -1826.7624 | -98.24% | -1449.291 | -1 | 0 | нд | -111.7539 | -78.65% | -265.7176 | -99.13% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 18.6697 | 0 | 0 | 0.76321 | 17.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.6697 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76321 | -100% | -17.9065 | -100% | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 18.6697 | 0 | 0 | 0.76321 | 17.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.6697 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76321 | -100% | -17.9065 | -100% | нд
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Поляне (ПС-384), с заменой трансформатора (2,5 МВА на 2,5 МВА) | N_000-71-1-03.13-0196 | 0.29804 | 0 | 0 | 0.25851 | 0.039527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29804 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25851 | -100% | -0.039527 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ "Псков" (ПС-53) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-73-1-03.13-0206 | 6.8405 | 0 | 0 | 0 | 6.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8405 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.8405 | -100% | Перенос затрат на 3 кв 2025 года в связи с длительной процедурой ТЗП, учтено в проекте корректировки
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середка (ПС 138) с установкой ДГР (2 шт.), комплекса телемеханики (1 комплекс) | O_000-73-1-03.13-0212 | 0.58187 | 0 | 0 | 0.5047 | 0.077169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58187 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5047 | -100% | -0.077169 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-75-1-03.13-0099 | 10.9493 | 0 | 0 | 0 | 10.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9493 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.9493 | -100% | Перенос затрат на 3 кв 2025 года в связи с длительной процедурой ТЗП, учтено в проекте корректировки
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1465.3121 | 1449.291 | 0 | 13.8571 | 2.164 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 2.3233 | -1462.9888 | -99.84% | -1449.291 | -1 | 0 | нд | -13.8571 | -100% | 0.15929 | 7.361% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1465.3121 | 1449.291 | 0 | 13.8571 | 2.164 | 1.2212 | 0 | 0 | 0 | 1.2212 | -1464.0909 | -99.92% | -1449.291 | -1 | 0 | нд | -13.8571 | -100% | -0.94277 | -43.57% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп. 21-24 (0,205 км), школа п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | 0.9322 | 0 | 0 | 0.80857 | 0.12363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9322 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.80857 | -100% | -0.12363 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 отпайка на ТП-507 л. 3-5 (0,19 км), школьный стадион п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | 0.53671 | 0 | 0 | 0.46553 | 0.07118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53671 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.46553 | -100% | -0.07118 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (0,105 км) Л-1 ТП-141 с переподключением в ТП-679 и демонтажем ТП-141, с прокладкой недостающего участка КЛ-0,4 кВ (0,150 км), ВЛ-0,4 кВ (0,075 км) ЛНО Л-12 от РП-9, КЛ-0,4 кВ (0,020 км) до КЛ-0,4 кВ от ТП-141 – Рижский пр-кт, д.21А до проектируемого КР-1, с прокладкой недостающего участка КЛ-0,4 кВ (0,235 км) от КР-1 до ТП-679, г.Псков, в границах Рижского пр-та: ул.Киселева, ул.Пароменская, Петровский переулок (ООО "ЭлитИнвест" Дог. №ОЗУ-ПСК-00022/24 от 24.07.2024) | P_000-73-1-02.41-0033 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2212 | 0 | 0 | 0 | 1.2212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (ГБУ ПО "Псковавтодор" Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/24 от 23.09.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки | N_000-75-1-02.33-0014 | 14.5522 | 0 | 0 | 12.5831 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5522 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.5831 | -100% | -1.9692 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.284-07 Новоржевского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 9,2 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.) | O_007-71-1-01.32-0147 | 1.0897 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0897 | -100% | -1.0897 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.24-02 Новоржевского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 10,9 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-71-1-01.32-0149 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43 | -100% | -1.43 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.16-03 Новоржевского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.) | O_007-71-1-01.32-0151 | 0.90239 | 0.90239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90239 | -100% | -0.90239 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.4-01 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 24,7 км) | O_007-73-1-01.32-0465 | 147.2225 | 147.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.2225 | -100% | -147.2225 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.508-01 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 17,07 км) | O_007-73-1-01.32-0475 | 101.7431 | 101.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.7431 | -100% | -101.7431 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ магистраль л.8-01 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 9,1 км, установка дистанционно управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-73-1-01.32-0487 | 54.2401 | 54.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.2401 | -100% | -54.2401 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ магистраль л.4-03 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 11,0 км, установка дистанционно управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-73-1-01.32-0490 | 76.7708 | 76.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.7708 | -100% | -76.7708 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-03 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 45,0 км) | O_007-73-1-01.32-0514 | 268.2189 | 268.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.2189 | -100% | -268.2189 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км) | O_007-73-1-01.32-0520 | 199.6752 | 199.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199.6752 | -100% | -199.6752 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.172-10 Псковского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 2,60803 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0525 | 23.0868 | 23.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.0868 | -100% | -23.0868 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-10 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 16,2 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0587 | 104.1791 | 104.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.1791 | -100% | -104.1791 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,084 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.) | O_007-73-1-01.32-0641 | 46.0333 | 46.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.0333 | -100% | -46.0333 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20,0 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0701 | 126.8291 | 126.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.8291 | -100% | -126.8291 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34,0 км) | O_007-73-1-01.32-0703 | 202.6541 | 202.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.6541 | -100% | -202.6541 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.131-14 Новосокольнического района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 6,2 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.) | O_007-75-1-01.32-0132 | 52.1936 | 52.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.1936 | -100% | -52.1936 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.37-10 Невельского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,24 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-75-1-01.32-0135 | 26.8628 | 26.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.8628 | -100% | -26.8628 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.) | O_007-75-1-01.32-0142 | 3.5023 | 3.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5023 | -100% | -3.5023 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-75-1-01.32-0400 | 0.61509 | 0.61509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61509 | -100% | -0.61509 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-09 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 22,45 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-75-1-01.32-0405 | 2.6253 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6253 | -100% | -2.6253 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-03 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,7 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-75-1-01.32-0412 | 3.9411 | 3.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9411 | -100% | -3.9411 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.) | O_007-75-1-01.32-0414 | 3.0496 | 3.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0496 | -100% | -3.0496 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.) | O_007-75-1-01.32-0418 | 2.426 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.426 | -100% | -2.426 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 1.1021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1021 | нд | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,09 км) л.115-19 Л-2 от РП-6 "Порхов", г.Порхов, ул.Красноармейская Слобода, в районе д.1 (ГБУ ПО "Псковавтодор" Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/24 от 23.09.2024) | P_000-71-1-01.41-1035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058794 | 0 | 0 | 0 | 0.058794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (ГБУ ПО "Псковавтодор" Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/24 от 23.09.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,175 км) Л-1 от ТП-48 "Подборье", Л 76-03, Пушкинские Горы рп, ул. Западная, д.22 (Непопалова Алла Борисовна Дог. №ОЗУ-ПСК-00047/24 от 29.11.2024) | P_000-71-1-01.41-1042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060439 | 0 | 0 | 0 | 0.060439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Непопалова Алла Борисовна Дог. №ОЗУ-ПСК-00047/24 от 29.11.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,04 км) Л-2 от КТП-182, г.Печоры, в районе ул. Малая Пачковка (Гора Юлия Олеговна Дог. №ОЗУ-ПСК-00075/23 от 01.07.2024) | P_000-73-1-01.41-4648 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Гора Юлия Олеговна Дог. №ОЗУ-ПСК-00075/23 от 01.07.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (0,192 км) ТП1194-ТП759, КЛ-10 кВ (0,152 км) ТП759-ТП726, Псковский р-н, д. Борисовичи, ул.Завеличенская (Комитет по образованию Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00067/24 от 23.12.2024) | P_000-73-1-02.32-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90344 | 0 | 0 | 0 | 0.90344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Комитет по образованию Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00067/24 от 23.12.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,055 км) Л-2 от ТП-2069 ф.348-39, г.Великие Луки, ул.Дубовая, д.25 (Курчанова Елена Анатольевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00062/24 от 13.01.2025) | P_000-75-1-01.41-1713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079388 | 0 | 0 | 0 | 0.079388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Курчанова Елена Анатольевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00062/24 от 13.01.2025). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 309.7756 | 0 | 0 | 72.4188 | 237.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.7756 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -72.4188 | -100% | -237.3568 | -100% | нд
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (399 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | 5.2763 | 0 | 0 | 0 | 5.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2763 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.2763 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (9914 т.у.) (2025 год) | O_000-76-1-05.30-0022 | 247.2852 | 0 | 0 | 15.2047 | 232.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.2852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.2047 | -100% | -232.0805 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ (1209 т.у.) (2025 год) | O_000-76-1-05.30-0027 | 57.2141 | 0 | 0 | 57.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.2141 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -57.2141 | -100% | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 65.6571 | 0 | 0 | 55.0435 | 10.6136 | 30.3288 | 0 | 0 | 30.3288 | 0 | -35.3283 | -53.81% | 0 | нд | 0 | нд | -24.7147 | -44.9% | -10.6136 | -100% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 65.6571 | 0 | 0 | 55.0435 | 10.6136 | 30.3288 | 0 | 0 | 30.3288 | 0 | -35.3283 | -53.81% | 0 | нд | 0 | нд | -24.7147 | -44.9% | -10.6136 | -100% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66), ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО "ЗЭС" (6 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9183 | 0 | 0 | 3.9183 | 0 | 3.9183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9183 | нд | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости с НДС, структуры финансирования, графика финансирования, срока реализации ИП со смещением вправо обусловлено завершением ИП согласно акту приемки законченного строительства от 16.12.2024 №72-0006.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | 1.601 | 0 | 0 | 1.2115 | 0.38959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.601 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2115 | -100% | -0.38959 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | 3.5586 | 0 | 0 | 0 | 3.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5586 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.5586 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | 29.317 | 0 | 0 | 26.1909 | 3.126 | 0.73232 | 0 | 0 | 0.73232 | 0 | -28.5846 | -97.5% | 0 | нд | 0 | нд | -25.4586 | -97.2% | -3.126 | -100% | Перенос финансирования на 4 квартал в связи с длительным согласованием ПСД. Учтено в программе корректировки
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПБ РЭС №3 ПО «Северные ЭС», п.Струги Красные, ул.Энергетиков, 1 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0014 | 0.2475 | 0 | 0 | 0.22742 | 0.020082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2475 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22742 | -100% | -0.020082 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9459 | 0 | 0 | 24.9459 | 0 | 24.9459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.9459 | нд | 0 | нд | Изменение (увеличение) оценки полной стоимости с НДС, структуры и графика финансирования, завершением ИП в рамках акта приемка законченного строительства от 15.12.2024 № 75-0002.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | 1.616 | 0 | 0 | 1.2227 | 0.39322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.616 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2227 | -100% | -0.39322 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | 29.317 | 0 | 0 | 26.1909 | 3.126 | 0.73232 | 0 | 0 | 0.73232 | 0 | -28.5846 | -97.5% | 0 | нд | 0 | нд | -25.4586 | -97.2% | -3.126 | -100% | Перенос финансирования на 4 квартал в связи с длительным согласованием ПСД. Учтено в программе корректировки
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1164.175 | 759.493 | 0 | 231.7087 | 172.9733 | 52.6895 | 0 | 0 | 49.6688 | 3.0207 | -1111.4856 | -95.47% | -759.493 | -1 | 0 | нд | -182.0399 | -78.56% | -169.9526 | -98.25% | нд
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,200 км) л.116-05, ВЛ-0,4 кВ (0,180 км) Л-1 от ЗТП-1184 л.116-05, Дновский район, п.Дачное (ООО "БалтТрансСервис" Дог. №ОЗУ-ПСК-00006/24 от 22.04.2024) | O_000-71-1-01.32-0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2663 | 0 | 0 | 0 | 1.2663 | 1.2663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2663 | нд | В утвержденной программе ИПР были запланированы ПИР. В корректировке ИПР реализация ИП запланирована в полном объеме
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.283-01 (0,005 км), ВЛ-10 кВ с переводом в кабельное исполнение: КЛ-10 кВ ф.283-01 (0,027 км), КЛ-10 кВ ф.253-05 (0,022 км), ТП-183 (2х0,630 МВА), ВЛ-0,4 кВ (0,175 км) Л-1 от ТП-183, КЛ-0,4 кВ НО (0,063 км) от ТП-183, ВЛ-0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение Л-1, Л-2 от ТП-183 (2х0,063 км), Псковский район, д.Щиглицы (ООО Балт-Фиш плюс Дог. №ОЗУ-ПСК-00003/23 от 28.11.2023) | O_000-73-1-03.31-0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017015 | 0 | 0 | 0 | 0.017015 | 0.017015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017015 | нд | В утвержденной программе ИПР были запланированы только ПИР. Увеличение стоимости в связи с производством СМР. В корректировке ИПР реализация ИП запланирована в полном объеме
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 708,72 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 51.9445 | 0 | 0 | 51.9445 | 0 | 10.0413 | 0 | 0 | 10.0413 | 0 | -41.9032 | -80.67% | 0 | нд | 0 | нд | -41.9032 | -80.67% | 0 | нд | Досрочное выполнение и оплата в 2024 году
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,630 км) отпайка на ЗТП-113 Л.131-09, Новосокольнический р-н, территория СТАН, уч.2 (ООО "Вилл Карбон" Дог. №ОЗУ-ПСК-00013/24 от 01.04.2024) | O_000-75-1-01.32-0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 1.5293 | 1.5293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5293 | нд | В утвержденной программе ИПР были запланированы только ПИР. Увеличение стоимости в связи с производством СМР. В корректировке ИПР реализация ИП запланирована в полном объеме
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.052536 | 0 | 0 | 0 | 0.052536 | -0.15761 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15761 | -75% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | 18.7562 | 0 | 0 | 4.4024 | 14.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.7562 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4024 | -100% | -14.3538 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (28 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | 7.5803 | 0 | 0 | 7.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5803 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.5803 | -100% | 0 | нд | Перенос оплаты на апрель 2024 года в связи с поздним представлением документов
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (9 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | 19.6331 | 0 | 0 | 19.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.6331 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.6331 | -100% | 0 | нд | Перенос оплаты на апрель 2024 года в связи с поздним представлением документов
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | 10.6202 | 0 | 0 | 9.6743 | 0.94592 | 9.9046 | 0 | 0 | 9.9046 | 0 | -0.71557 | -6.738% | 0 | нд | 0 | нд | 0.23035 | 2.381% | -0.94592 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0028 | 2.6551 | 0 | 0 | 2.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6551 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6551 | -100% | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (2 шт.) | K_000-76-1-07.10-0051 | 36.2492 | 0 | 0 | 0 | 36.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.2492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -36.2492 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (8 шт.) | K_000-76-1-07.10-0059 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8706 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.8706 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение автокрана 25 тонн в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (2 шт.) | O_000-76-1-07.10-0070 | 42.9828 | 42.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.9828 | -100% | -42.9828 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование переносится на май в соответствии с письмом заместителя министра энергетики РФ от 28.12.2024 №ЕГ-22349/05
2.1.6 | Приобретение низкопольного прицепного трала г/п 10 тонн в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (4 шт.) | O_000-76-1-07.10-0071 | 9.9779 | 9.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9779 | -100% | -9.9779 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование переносится на май в соответствии с письмом заместителя министра энергетики РФ от 28.12.2024 №ЕГ-22349/05
2.1.6 | Приобретение мульчера самоходного в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (9 шт.) | O_000-76-1-07.10-0072 | 299.6578 | 299.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299.6578 | -100% | -299.6578 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование переносится на май в соответствии с письмом заместителя министра энергетики РФ от 28.12.2024 №ЕГ-22349/05
2.1.6 | Приобретение грузового автомобиля бортового с КМУ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (4 шт.) | O_000-76-1-07.10-0077 | 70.5908 | 70.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.5908 | -100% | -70.5908 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование переносится на май в соответствии с письмом заместителя министра энергетики РФ от 28.12.2024 №ЕГ-22349/05
2.1.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (5 шт.) | O_000-76-1-07.10-0078 | 112.6366 | 112.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.6366 | -100% | -112.6366 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование переносится на май в соответствии с письмом заместителя министра энергетики РФ от 28.12.2024 №ЕГ-22349/05
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (9 шт.) | O_000-76-1-07.10-0081 | 223.647 | 223.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.647 | -100% | -223.647 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Финансирование переносится на май в соответствии с письмом заместителя министра энергетики РФ от 28.12.2024 №ЕГ-22349/05
2.1.6 | Приобретение экскаватора колесного (2 шт.) | N_000-76-1-07.10-0137 | 15.3622 | 0 | 0 | 0 | 15.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3622 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.3622 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение мульчера (3 шт.) | N_000-76-1-07.10-0138 | 52.7976 | 0 | 0 | 0 | 52.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.7976 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -52.7976 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории для высоковольтных испытаний на полноприводном шасси (1 шт.) | N_000-76-1-07.10-0139 | 30.7207 | 0 | 0 | 30.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7207 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -30.7207 | -100% | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотного (6 шт.) | N_000-76-1-07.10-0141 | 44.1021 | 0 | 0 | 44.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1021 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -44.1021 | -100% | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение вездеходов (2 шт.) | O_000-76-1-07.10-0142 | 8.2176 | 0 | 0 | 0 | 8.2176 | 7.608 | 0 | 0 | 7.608 | 0 | -0.60956 | -7.418% | 0 | нд | 0 | нд | 7.608 | нд | -8.2176 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | 1.7245 | 0 | 0 | 1.6314 | 0.09302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7245 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6314 | -100% | -0.09302 | -100% | Досрочная поставка оборудования в 2024
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | 1.5337 | 0 | 0 | 1.4122 | 0.12146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5337 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4122 | -100% | -0.12146 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | 3.9663 | 0 | 0 | 2.2888 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9663 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2888 | -100% | -1.6775 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение моноблоков (294 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | 14.1536 | 0 | 0 | 13.4383 | 0.71527 | 3.0802 | 0 | 0 | 3.0802 | 0 | -11.0734 | -78.24% | 0 | нд | 0 | нд | -10.3581 | -77.08% | -0.71527 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение системы хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | 6.8548 | 0 | 0 | 6.3559 | 0.49889 | 3.5486 | 0 | 0 | 3.5486 | 0 | -3.3062 | -48.23% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8073 | -44.17% | -0.49889 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение файлового сервера ОИК ЦУС (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0041 | 5.8977 | 0 | 0 | 5.4687 | 0.42899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8977 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.4687 | -100% | -0.42899 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (107 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | 5.3217 | 0 | 0 | 4.1541 | 1.1676 | 1.7544 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | -3.5673 | -67.03% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3997 | -57.77% | -1.1676 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 2.0428 | 0 | 0 | 1.2537 | 0.78916 | 0.3753 | 0 | 0 | 0.3753 | 0 | -1.6675 | -81.63% | 0 | нд | 0 | нд | -0.87839 | -70.06% | -0.78916 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | 2.7942 | 0 | 0 | 0.36224 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7942 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.36224 | -100% | -2.432 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 2.2504 | 0 | 0 | 2.1087 | 0.14176 | 0.995 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | -1.2554 | -55.79% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1137 | -52.81% | -0.14176 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (99 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | 4.2939 | 0 | 0 | 4.1506 | 0.14333 | 3.9577 | 0 | 0 | 3.9577 | 0 | -0.33625 | -7.831% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19292 | -4.648% | -0.14333 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | 4.5267 | 0 | 0 | 2.1618 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5267 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1618 | -100% | -2.365 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение станка для перемотки кабеля с РКУ с подающей стойкой (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0140 | 0.59031 | 0 | 0 | 0.54792 | 0.042386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59031 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54792 | -100% | -0.042386 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение весов прецизионных (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0145 | 0.37226 | 0 | 0 | 0.34344 | 0.028817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37226 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.34344 | -100% | -0.028817 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение измерительного комплекса диагностирования молниеотводов и расчета импульсных воздействий во вторичных цепях (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0155 | 0.82198 | 0 | 0 | 0.82198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.82198 | -100% | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0213 | 5.7478 | 0 | 0 | 5.6141 | 0.13367 | 4.6784 | 0 | 0 | 4.6784 | 0 | -1.0694 | -18.6% | 0 | нд | 0 | нд | -0.93568 | -16.67% | -0.13367 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение хроматографа стационарного (1 шт.) | N_000-76-1-07.30-0215 | 3.4151 | 0 | 0 | 3.3357 | 0.079423 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | -0.90515 | -26.5% | 0 | нд | 0 | нд | -0.82573 | -24.75% | -0.079423 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение прибора контроля состояния РПН (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0219 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4762 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4762 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0221 | 1.2979 | 0 | 0 | 1.2677 | 0.030184 | 1.2154 | 0 | 0 | 1.2154 | 0 | -0.082514 | -6.358% | 0 | нд | 0 | нд | -0.05233 | -4.128% | -0.030184 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение беспилотного летательного аппарата (16 шт.) | O_000-76-1-07.30-0240 | 4.3879 | 0 | 0 | 4.279 | 0.10889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3879 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.279 | -100% | -0.10889 | -100% | Досрочная поставка оборудования в 2024
2.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-76-3-09.40-0001 | 0.04259 | 0 | 0 | 0 | 0.04259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04259 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.04259 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0004 | 6.5816 | 0 | 0 | 0 | 6.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5816 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.5816 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0005 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5742 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-76-3-09.40-0006 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0008 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7755 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.7755 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Создание и внедрение информационной базы знаний ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-76-3-09.40-0013 | 7.8604 | 0 | 0 | 0 | 7.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8604 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.8604 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0.14904 | -0.44712 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44712 | -75% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение ВОЛС (15,238 км) на участке БС «МТС» (60-0478, г. Дно) – ПС-116 «Дно» - ВЛ-110 кВ «Светлая-2» | N_008-76-1-04.10-0003 | 0.025903 | 0 | 0 | 0 | 0.025903 | 0.0064758 | 0 | 0 | 0 | 0.0064758 | -0.019427 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.019427 | -75% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-76-6-11.00-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 1783.3667 | 1160.3538 | 0 | 443.5546 | 179.4582 | 117.6911 | 0 | 0 | 71.0164 | 46.6747 | -1665.6756 | -93.4% | -1160.3538 | -1 | 0 | нд | -372.5382 | -83.99% | -132.7836 | -73.99% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1783.3667 | 1160.3538 | 0 | 443.5546 | 179.4582 | 117.6911 | 0 | 0 | 71.0164 | 46.6747 | -1665.6756 | -93.4% | -1160.3538 | -1 | 0 | нд | -372.5382 | -83.99% | -132.7836 | -73.99% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 295.3545 | 0 | 0 | 117.7494 | 177.6051 | 63.2378 | 0 | 0 | 29.442 | 33.7957 | -232.1167 | -78.59% | 0 | нд | 0 | нд | -88.3073 | -75% | -143.8094 | -80.97% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 258.1107 | 0 | 0 | 80.5095 | 177.6011 | 63.2378 | 0 | 0 | 29.442 | 33.7957 | -194.8729 | -75.5% | 0 | нд | 0 | нд | -51.0675 | -63.43% | -143.8054 | -80.97% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 79.7137 | 0 | 0 | 41.1305 | 38.5832 | 35.3128 | 0 | 0 | 10.3265 | 24.9863 | -44.4009 | -55.7% | 0 | нд | 0 | нд | -30.804 | -74.89% | -13.5969 | -35.24% | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 89.5916 | 0 | 0 | 39.379 | 50.2126 | 19.9876 | 0 | 0 | 19.1155 | 0.8721 | -69.604 | -77.69% | 0 | нд | 0 | нд | -20.2635 | -51.46% | -49.3405 | -98.26% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 88.8054 | 0 | 0 | 0 | 88.8054 | 7.9374 | 0 | 0 | 0 | 7.9374 | -80.868 | -91.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -80.868 | -91.06% | нд
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 6,872 км и КЛ -10 кВ протяженностью 2,168 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | 0.011576 | 0 | 0 | 0 | 0.011576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011576 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011576 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ Л-80С (ориентировочной протяженностью 0,1 км), строительство ПС 35/10 кВ (ориентировочной мощностью 4 МВА), строительство ВЛЗ 10кВ (ориентировочной протяженностью 5,6 км), монтаж коммерческого прибора учета (1 шт.), установка реклоузера 10 кВ (1 шт.), реклоузеров 35 кВ (3 шт.) в р-не п. Микли Лахденпохского р-на (технологическое присоединение ООО «Туристический комплекс Ладога» №КАР-00312-Э-С/24 от 24.05.2024) | O_009-31-2-01.21-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7101 | 0 | 0 | 0 | 7.7101 | 7.7101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7101 | нд | Корректировка графика финансирования капитальных вложений в связи с переносом мероприятий по строительному контролю на 2025 год.
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-6П-14 (ориентировочной протяженностью 0,01 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.), прибора учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), замена трансформаторов тока в ячейке №14 ПС 35 кВ Матросы (ПС 6П) (100/5 – 2шт.) в п. Матросы, Пряжинского района (технологическое присоединение ИП Михеева Е.В. № КАР-00254-Б-П/24 от 04.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3282 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2546 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2546 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-12 (ориентировочной протяженностью 0,35 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (2 шт), реклоузера 10 кВ (2 шт.), прибора учета 10 кВ прямого включения (2 т.у.), замена трансформаторов тока в ячейках №7 и №12 ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) (150/5 – 6шт.) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, кад. № ЗУ 10:20:0060201:391 (технологическое присоединение ИП Кершинский А.Н. № КАР-00445-Э-П/24 от 20.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3284 | 8.4737 | 0 | 0 | 0 | 8.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4737 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.4737 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-7 (ориентировочной протяженностью 0,01 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (1шт), реклоузера 10 кВ (1 шт.), прибора учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), замена трансформаторов тока в ячейках №7 и №12 ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) (150/5 – 6шт.) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Птицефабрика (технологическое присоединение ИП Ильин М.О. № КАР-00609-Б-П/24 от 25.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3285 | 3.6845 | 0 | 0 | 0 | 3.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6845 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.6845 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-76-8 (ориентировочной протяженностью 0,03 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (1 шт), монтаж КТП 160 кВА 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от монтируемой КТП 160 кВА 10/0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,02 км), установка прибора учета 0,4 кВ полукосвенного включения (1 т.у.), вырубка просеки ВЛ-10 кВ (в объеме 0,07 га) по адресу: Республика Карелия, Пудожский район, д. Авдеево, кад.№ ЗУ 10:15:0040702:1120 (технологическое присоединение ООО «Карелия Стоун Компани» № КАР-00705-Э-П/24 от 18.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3286 | 2.7378 | 0 | 0 | 0 | 2.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7378 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7378 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-50С-61 ориентировочной протяженностью 0,01 км, установка линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), монтаж КТП 6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ от монтируемой КТП 6/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 м, установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) в д. Койриноя Питкярантского района Республики Карелия (технологическое присоединение ООО "Автодороги-Питкяранта" № КАР-01101-Э-С/24 от 02.07.2024) | O_009-31-2-01.33-2047 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.872 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.872 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-01.12-0001 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0.059568 | 0 | 0 | 0 | 0.059568 | -2.7265 | -97.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7265 | -97.86% | В связи с отсутствием возможности приемки работ по благоустройству трассы ВЛ и укрепления банкеток опор, из-за высокого снежного покрова.
3.1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ (2,88 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-57-11 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) , Республика Карелия, Лоухский район, в районе п.Кестеньга, кад.№ЗУ 10:18:0090301:226 (договор на технологическое присоединение производственного здания ООО "Калгувара" №КАР-03082-Э-К/22 от 13.09.2022 г.) | N_009-32-2-01.32-2536 | 0.056255 | 0 | 0 | 0 | 0.056255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.056255 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство двухцепной КВЛ-6 кВ (4,4261 км) с устройством линейного ответвления от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ Л-05-06 от ГЭС-5, Л-17-06 от ГЭС-5 и монтажом двух ПКУ-6 кВ, Республика Карелия, Беломорский район, кад.№10:11:0073504:468, Беломорского района (договор на технологическое присоединение визит-центр УКС РК, №КАР-01607-Э-К/22 от 09.11.2022 г.) | N_009-32-2-01.33-2545 | 0.01236 | 0 | 0 | 0 | 0.01236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01236 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01236 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6,10 кВ от Л-24-67 (ВЛ 6 кВ 0,017 км), Л-13С-05 (ВЛ 10 кВ - 0,642 км, КЛ 10 кВ - 0,72 км) с переводом питания части ЛЭП-6 кВ Л-24-72 на Л-24-67, монтажом ТП-6/0,4, 10/0,4 кВ (400 кВА) (2 шт), строительством КЛ 0,4 кВ (0,221 км) Республика Карелия, г. Суоярви (технологическое присоединение АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"" № ТП КАР-00101-Э-С/23 от 10.02.2023г.) | N_009-31-2-01.32-0258 | 0.015539 | 0 | 0 | 0 | 0.015539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015539 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015539 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-6 ориентировочной протяжённостью ВЛ-10 кВ 1,3 км и КЛ-10 кВ 0,55 км с монтажом реклоузера 10 кВ (1 шт.), монтажом двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2х1250 кВА, установка приборов учёта (2 т.у.) в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО "МЦЕ Инвест Рус" № КАР-04630-Э-П/22 от 30.08.2023г.) | O_009-33-2-01.32-3200 | 26.6795 | 0 | 0 | 0 | 26.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.6795 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -26.6795 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-22-12 протяженностью 6,876 км, строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО Федоренко Н.В. № КАР-03036-Э-П/22 от 24.08.2022г) | N_009-33-2-01.32-3180 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 10 кВ от Л-63-7 кВ (0,55 км) с установкой реклоузера (1 шт), ЛЭП 10 кВ от вновь установленной ячейки на ПС-63 (0,85 км), установка дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), ТП 10/0,4 кВ (2х1000 кВ*А), приборов учета электроэнергии 0,4 кВ (4 шт.) в ТП в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023) | O_009-33-2-01.32-3207 | 20.9923 | 0 | 0 | 0 | 20.9923 | 0.0043311 | 0 | 0 | 0 | 0.0043311 | -20.988 | -99.98% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.988 | -99.98% | В связи с установлением публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях строительства,(постановлением № 1134 от 25.10.24 с Администрацией Кондопожского муниципального района )
3.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от вновь установленных ячеек на ПС-63 (4 км), установка дополнительных ячеек выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (2 яч), приборов учета электроэнергии 10 кВ (2 шт) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО "Аква Фид" № КАР-02794-Б-П/23 от 07.12.2023 г.) | O_009-33-2-01.32-3209 | 19.0391 | 0 | 0 | 0 | 19.0391 | 0.016449 | 0 | 0 | 0 | 0.016449 | -19.0227 | -99.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.0227 | -99.91% | В связи с заключение договора № 144 от 30.09.24 с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия. Арендная плата по земельным участкам.
3.1.1.1.3 | Строительство двух линейных ответвлений КЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км каждое) от ТП-2038 до монтируемой ТП 6/0,4 кВ, монтаж двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х160 кВА со строительством двух КЛ 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км каждая) от монтируемой ТП 6/0,4 кВ и установкой приборов учета 0,4 кВ полукосвенного включения (2 т.у.) по адресу: Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Победы, кад. № ЗУ 10:16:0010528:1727 (технологическое присоединение БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» № КАР-01234-Б-С/24 от 19.07.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение № КАР-01234-Б-С/24 от 19.07.2024 г., заключенному с БУ РК "Дирекция по строительству Республики Карелия"
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-450 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с установкой трехфазного прибора учета (1 т.у.) в д. Алексала Олонецкого района (технологическое присоединение АО "Племенное хозяйство "Ильинское" № КАР-02310-Э-П/24 от 03.09.2024 г.) | P_009-33-2-01.41-4271 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14691 | 0 | 0 | 0 | 0.14691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение № КАР-02310-Э-П/24 от 03.09.2024 г., заключенному с АО "Племенное хозяйство "Ильинское"
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003987 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003987 | -100% | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003987 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003987 | -100% | нд
3.1.1.3.1 | Строительство линейного ответвления ВЛ-35 кВ протяженностью 0,834 км от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог, п.Попов Порог, Сегежский район, с монтажом в ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15) ОРУ 35 кВ (1 шт.) (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003987 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003987 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 37.2398 | 0 | 0 | 37.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2398 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -37.2398 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 37.2398 | 0 | 0 | 37.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2398 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -37.2398 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Модернизация РЗА ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа (Л-173) на ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) с заменой элементов СОПТ (1 система) и установкой трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-1-04.60-3083 | 37.2398 | 0 | 0 | 37.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2398 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -37.2398 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 898.3756 | 703.6387 | 0 | 194.737 | 0 | 44.4969 | 0 | 0 | 41.5744 | 2.9225 | -853.8787 | -95.05% | -703.6387 | -1 | 0 | нд | -153.1626 | -78.65% | 2.9225 | нд | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 57.6307 | 2.1339 | 0 | 55.4968 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | -39.7647 | -69% | -2.1339 | -1 | 0 | нд | -37.6308 | -67.81% | 0 | нд | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 2.1339 | 2.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1339 | -100% | -2.1339 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кончезеро (ПС-2П) в Кондопожском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена силового трансформатора Т-2 2,5 МВА на 4,0 МВА) | O_000-33-1-03.21-2994 | 2.1339 | 2.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1339 | -100% | -2.1339 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 55.4968 | 0 | 0 | 55.4968 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | -37.6308 | -67.81% | 0 | нд | 0 | нд | -37.6308 | -67.81% | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-35 Найстенъярви с комплектацией КРУН-10 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта. | I_000-31-1-03.13-0978 | 2.0494 | 0 | 0 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0494 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0494 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-3С Туокслахти с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-31-1-03.13-0979 | 2.0491 | 0 | 0 | 2.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0491 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0491 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0117 | 1.0142 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0142 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0142 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0119 | 1.0197 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0197 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0197 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0121 | 0.96667 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96667 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.96667 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ ПС-18П «Бесовец» с заменой силовых трансформаторов Т-1 иТ-2 2*6,3 МВА на 2*16 МВА (2 шт), заменой масляных выключателей 6кВ ВТ-1(2)-6, ВС-6 на вакуумные выключатели (3 шт), заменой устройств РЗА выключателей 6кВ ВТ-1(2)-6, ВС-6 на микропроцессорные (3 шт) | O_000-33-1-03.21-2995 | 9.1463 | 0 | 0 | 9.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1463 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.1463 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ «Электрокотельная» (ПС-35К) с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*6,3 МВА, заменой масляных выключателей 6 кВ ВТ1(2)-6, ВС-6 на вакуумные выключатели (3 шт.), заменой устройств РЗА выключателей ВТ1(2)-6, ВС-6 на микропроцессорные (3 шт.) | O_000-32-1-03.21-0106 | 7.937 | 0 | 0 | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.937 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.937 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Березовка с заменой устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Березовка (Л-168) ) и автоматики управления ВС-110 кВ, заменой СОПТ, установкой трансформаторов тока 110 кВ в цепи силового трансформатора - 3 шт. в цепи ВС-110 кВ - 3шт. для оснащения ВЛ-168 ДЗЛ | L_000-33-1-03.13-2796 | 31.1345 | 0 | 0 | 31.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.1345 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -31.1345 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64), ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) в транзите линий ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - ПС 220 кВ Суоярви с заменой ТТ 110 кВ для исключения токовой перегрузки оборудования при аварийном режиме работы энергорайона Западной Карелии (5 компл.) | N_000-33-1-03.13-2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 17.866 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.866 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2024 году. Изменение оценки полной стоимости ИП в связи с начислением процентов за пользование кредитными ресурсами. Изменение года окончания реализации ИП, графика и остатка финансирования капитальных вложений обусловлено необходимостью погашения в 2025 году кредиторской задолженности, сложившейся на конец 2024 года, по договору подряда № 316 от 28.12.2023 с АО "Энергосервис Северо-Запада". Изменение оценки полной стоимости ИП в соответствии с УНЦ по причине её пересчета с учетом обновленного графика финансирования капитальных вложений с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Министерством экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2027 года
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 809.9358 | 701.5048 | 0 | 108.431 | 0 | 26.6309 | 0 | 0 | 23.7083 | 2.9225 | -783.3049 | -96.71% | -701.5048 | -1 | 0 | нд | -84.7227 | -78.14% | 2.9225 | нд | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 631.3732 | 552.9435 | 0 | 78.4297 | 0 | 26.6309 | 0 | 0 | 23.7083 | 2.9225 | -604.7424 | -95.78% | -552.9435 | -1 | 0 | нд | -54.7214 | -69.77% | 2.9225 | нд | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 30,83 га, длина линии 10,224 км | F_000-32-1-01.12-0016 | 0.67415 | 0 | 0 | 0.67415 | 0 | 0.17276 | 0 | 0 | 0.17276 | 0 | -0.50139 | -74.37% | 0 | нд | 0 | нд | -0.50139 | -74.37% | 0 | нд | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км | F_000-32-1-01.12-0017 | 1.1877 | 0 | 0 | 1.1877 | 0 | 0.28128 | 0 | 0 | 0.28128 | 0 | -0.9064 | -76.32% | 0 | нд | 0 | нд | -0.9064 | -76.32% | 0 | нд | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | 8.7876 | 0 | 0 | 8.7876 | 0 | 18.752 | 0 | 0 | 18.752 | 0 | 9.9645 | 113.4% | 0 | нд | 0 | нд | 9.9645 | 113.4% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, а также начислением процентов при использовании кредитных ресурсов
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 "ПС-34 Лахденпохья-РП Мийнала" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 13,1 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2119 | 1.0374 | 0 | 0 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0374 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0374 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | 45.3184 | 0 | 0 | 45.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.3184 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -45.3184 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 ПС-95 Хаапалампи - ПС-34 Лахденпохья (9,6 га) Сортавальский, Лахденпохский район | O_004-31-1-01.12-2615 | 3.6088 | 0 | 0 | 3.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6088 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6088 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129) (13,916 га) Лахденпохский район, Ленинградская область | O_004-31-1-01.12-2616 | 4.4888 | 0 | 0 | 4.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4888 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4888 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-6 кВ с заменой ТП-72 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на КТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВА, заменой ТП-109 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заменой ТП-230 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 (ориентировочной протяженностью 0,5 км) в с. Заозерье Прионежского района | O_000-33-1-01.33-3107 | 6.6367 | 0 | 0 | 6.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6367 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.6367 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-6 кВ с устройством линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-23-15 (0,01 км), монтажом ТП-6/0,4 кВ мощностью 160 кВА -1 шт., переключением участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 в д. Ялгуба Прионежского района | O_000-33-1-01.33-3106 | 2.3914 | 0 | 0 | 2.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3914 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3914 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района | O_000-33-1-01.32-3272 | 4.2988 | 0 | 0 | 4.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2988 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.2988 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Челмужи – Сергиево с отпайкой (Л-90П) в Медвежьегорском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор (66 шт.) и провода протяженностью 11,1 км) | O_000-33-1-01.21-3076 | 140.3571 | 140.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.3571 | -100% | -140.3571 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-21-4 "Шуя-Поселок" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 10,5 км) | O_000-33-1-01.33-3095 | 1.8643 | 1.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8643 | -100% | -1.8643 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35,0 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.) | O_000-33-1-01.32-3191 | 99.506 | 99.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.506 | -100% | -99.506 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-64-12 "Пряжа-Святозеро" в Пряжинском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 11,0 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3203 | 53.3852 | 53.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.3852 | -100% | -53.3852 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-9П-7 "Вилга-Старая Вилга" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП протяженностью - 7,0 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3202 | 5.3518 | 5.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3518 | -100% | -5.3518 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-21-16 "Шуя-ФКРС" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 4,94 км) | O_000-33-1-01.33-3097 | 22.1042 | 22.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.1042 | -100% | -22.1042 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-03С-67 в Сортавальском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,755 км) | O_000-31-1-01.33-2011 | 7.8454 | 7.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8454 | -100% | -7.8454 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-27-63 в Сортавальском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 13,455 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-31-1-01.33-2012 | 64.3832 | 64.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.3832 | -100% | -64.3832 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-19-61 в Сортавальском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 8,22 км) | O_000-31-1-01.33-2013 | 36.8241 | 36.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8241 | -100% | -36.8241 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-24-61 в Суоярвском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП протяженностью - 3,2 км) | O_000-31-1-01.33-2024 | 14.3049 | 14.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3049 | -100% | -14.3049 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-24-74 в Суоярвском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,3 км) | O_000-31-1-01.33-2026 | 5.8122 | 5.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8122 | -100% | -5.8122 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11С-08-1 в Лахденпохском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,8 км) | O_000-31-1-01.32-2030 | 1.3862 | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3862 | -100% | -1.3862 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-2111 в п. Пийтсиеки Суоярвского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,3 км) | O_000-31-1-01.41-2021 | 3.8148 | 3.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8148 | -100% | -3.8148 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-2106 в п. Лоймола Суоярвского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 3,0 км) | O_000-31-1-01.41-2025 | 8.8126 | 8.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8126 | -100% | -8.8126 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-2101 в п.Райконкоски Суоярвского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,8 км) | O_000-31-1-01.41-2027 | 5.2743 | 5.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2743 | -100% | -5.2743 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-09-06 "Пертозеро - Новое Машезеро" в Беломорском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 8,97 км) | O_000-32-1-01.32-2360 | 1.5917 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5917 | -100% | -1.5917 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км) | O_000-32-1-01.32-2359 | 4.9741 | 4.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9741 | -100% | -4.9741 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-21-3 "Шуя-АВМ" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 6,2 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.33-3096 | 31.7893 | 31.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.7893 | -100% | -31.7893 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3194 | 38.5191 | 38.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5191 | -100% | -38.5191 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-12П-16 "Ильинское-Еройла" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 4,11 км) | O_000-33-1-01.32-3193 | 0.72982 | 0.72982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72982 | -100% | -0.72982 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-56П-2 "Чебино-Остречье" в Медвежьегорском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 13,3 км) | O_000-33-1-01.32-3198 | 2.3575 | 2.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3575 | -100% | -2.3575 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-40-1 "Коткозеро-Новинка" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 11,0 км) | O_000-33-1-01.32-3256 | 1.9555 | 1.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9555 | -100% | -1.9555 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2603 | 0 | 0 | 4.2603 | 0 | 4.2603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2603 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ , в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ в 2024 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (40,01 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,8 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24194 | 0 | 0 | 0.24194 | 0 | 0.24194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24194 | нд | 0 | нд | В связи с непредоставлением подрядчиком акта от представителей лесничества в соответствии с п. 4.1.7 договора подряда. в 2024г . Погашение кредиторской задолжности.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-23-15 в части выноса участка ВЛ-6 кВ (демонтаж 0,780 км., монтаж 0,721 км.) с земельных участков с кад. № 10:20:0022404:898, 10:20:0022404:899, 10:20:0022404:901 в районе д. Ялгуба Прионежского района (Договор на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00022-П/24 от 08.10.2024 с ООО «Лест») | P_000-33-1-01.33-3108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078991 | 0 | 0 | 0 | 0.078991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00022-П/24 от 08.10.2024 с ООО "Лест"
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-04С-04 в части выноса ВЛ 10 кВ (демонтаж ориентировочно 0,01 км по трассе, монтаж ориентировочно 0,02 км по трассе), переноса ТП-461 с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт.) и переустройства ВЛ 0,4 кВ в части выноса ВЛ (демонтаж ВЛ 0,4 кВ ориентировочно 0,22 км по трассе, монтаж КЛ 0,4 кВ ориентировочно 0,33 км) в п.Куркиеки Лахденпохского р-на (Договор №ОЗУ-КАР-00017-С/24 от 25.09.2024 с АО «Кала Ранта») | P_000-31-1-01.32-2299 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00017-С/24 от 25.09.2024 с АО "Кала Ранта"
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-03 (монтаж реклоузера (1 шт.) и замена разъединителя (1 шт.)) в р-не г.Лахденпохья (Договор №ОЗУ-КАР-00010-С/24 от 12.08.2024 на оказание услуги по модернизации с ООО «Яккима Гранит») | P_000-31-1-01.32-2298 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33752 | 0 | 0 | 0 | 0.33752 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на оказание услуг № ОЗУ-КАР-00010-С/24 от 12.08.2024 с ООО "Яккима Гранит"
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 178.5626 | 148.5613 | 0 | 30.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.5626 | -100% | -148.5613 | -1 | 0 | нд | -30.0013 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-08С-07 "Вялимяки" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 4,167 км | O_000-31-1-01.32-2290 | 9.2256 | 0 | 0 | 9.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2256 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.2256 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-08С-01 "Хийтола-ТП-3403" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 3,94 км | O_000-31-1-01.32-2291 | 9.681 | 0 | 0 | 9.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.681 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.681 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-11С-08-2 "ТП-424- ТП-484" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 4,346 км | O_000-31-1-01.32-2293 | 11.0947 | 0 | 0 | 11.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0947 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.0947 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Лахденпохья-Кузнечная (Л-129) в части замены деревянных опор на металлические в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (8 шт.) | O_000-31-1-01.12-0021 | 29.473 | 29.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.473 | -100% | -29.473 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Корбозеро" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3166 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35П-3 "Шальский-Устье" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3259 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-58П-1 Подпорожье в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3168 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3156 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-36-5 в г.Пудож Пудожского района в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3161 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-31-1-01.32-2017 | 0.093377 | 0.093377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093377 | -100% | -0.093377 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 в Питкярантском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-31-1-01.32-2295 | 8.1871 | 8.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1871 | -100% | -8.1871 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 в Питкярантском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-31-1-01.32-2047 | 8.1871 | 8.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1871 | -100% | -8.1871 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-75-2 "Каршево-Гакугса" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3169 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-10 "Пяльма-Тамбицы" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3170 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-2 п.Пяльма в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3171 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-8 "Авдеево-Онежский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3172 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-12П-1 "Ильинский - Кукшегора" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-33-1-01.32-3152 | 12.2807 | 12.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2807 | -100% | -12.2807 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-59П-10 "Кашино-Стеклянное" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3258 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-41-3 "Олонец-Обжа" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-33-1-01.32-3157 | 12.2807 | 12.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2807 | -100% | -12.2807 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-33-1-01.32-3158 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28014 | -100% | -0.28014 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-41-25 "Олонец-Капшойла" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (6 шт.) | O_000-33-1-01.32-3159 | 24.5615 | 24.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.5615 | -100% | -24.5615 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-59П-13 "Кашино-Бочилово" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3257 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-33-1-01.32-3165 | 8.1871 | 8.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1871 | -100% | -8.1871 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 30.8091 | 0 | 0 | 30.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8091 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -30.8091 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2025 году (881 шт.) | O_003-34-1-05.20-0017 | 25.4332 | 0 | 0 | 25.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.4332 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -25.4332 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ в 2025 году (17 шт.) | O_003-34-1-05.20-0022 | 3.1938 | 0 | 0 | 3.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1938 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1938 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия в 2025 году (8 шт.) | O_003-34-1-05.20-0027 | 2.1821 | 0 | 0 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 38.994 | 0 | 0 | 38.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.994 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -38.994 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 Лоймола протяженностью 0,22 км и техперевооружение ТП-507 с заменой трансформатора МТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ на КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в п. Лоймола Суоярвского района | K_000-31-1-01.41-2029 | 1.4219 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4219 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4219 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.4 | Строительство участка воздушной линии от ВЛ 10 кВ Л-41-3 (0,63 км), установка двух КТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок (1х 100 кВА и 1х160 кВА), строительство ВЛ 0,4 кВ (0,3 км) в д. Обжа Олонецкого района | O_000-33-2-01.32-3263 | 9.1691 | 0 | 0 | 9.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1691 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.1691 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.4 | Строительство участка воздушной линии от ВЛ 10 кВ Л-13П-11 (0,17 км), установка двух КТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок (400 кВА каждая), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,3 км) в п. Кинелахта Пряжинского района | O_000-33-2-01.32-3262 | 7.3857 | 0 | 0 | 7.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3857 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.3857 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ Л-23-5 «Заозерье-Суйсарь» (50 м), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения 6 кВ (ПАРН, 1 шт.), установка реклоузера (1 шт.) в Прионежском районе | O_000-33-2-01.33-2517 | 21.0174 | 0 | 0 | 21.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.0174 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -21.0174 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 550.6426 | 456.7152 | 0 | 92.0743 | 1.8531 | 9.9564 | 0 | 0 | 0 | 9.9564 | -540.6862 | -98.19% | -456.7152 | -1 | 0 | нд | -92.0743 | -100% | 8.1033 | 437.3% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 0.30194 | 0 | 0 | 0 | 0.30194 | 0.075484 | 0 | 0 | 0 | 0.075484 | -0.22645 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22645 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.026713 | 0 | 0 | 0 | 0.026713 | -0.08014 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.08014 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 0.15243 | 0 | 0 | 0 | 0.15243 | 0.038108 | 0 | 0 | 0 | 0.038108 | -0.11433 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11433 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.019602 | 0 | 0 | 0 | 0.019602 | 0.0049004 | 0 | 0 | 0 | 0.0049004 | -0.014701 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014701 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.0090369 | 0 | 0 | 0 | 0.0090369 | 0.0022592 | 0 | 0 | 0 | 0.0022592 | -0.0067777 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0067777 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.0083562 | 0 | 0 | 0 | 0.0083562 | 0.0020891 | 0 | 0 | 0 | 0.0020891 | -0.0062672 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0062672 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.092222 | 0 | 0 | 0 | 0.092222 | -0.27666 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27666 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.042393 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | -0.12718 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12718 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.024784 | 0 | 0 | 0 | 0.024784 | -0.074353 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.074353 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.053119 | 0 | 0 | 0 | 0.053119 | -0.15936 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15936 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.032883 | 0 | 0 | 0 | 0.032883 | -0.098649 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.098649 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.0031145 | 0 | 0 | 0 | 0.0031145 | -0.0093434 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0093434 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.038165 | 0 | 0 | 0 | 0.038165 | -0.11449 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11449 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 0.027045 | 0 | 0 | 0 | 0.027045 | -0.081134 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.081134 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прицепа для перевозки спецтехники (1 единица) | K_000-33-1-07.10-0005 | 5.1432 | 0 | 0 | 5.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1432 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1432 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прибора анализатора загрязнения жидкости АЗЖ-975.0 -3 шт. | K_000-34-5-07.30-0025 | 2.1358 | 0 | 0 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1358 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1358 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение снегоходов (4 шт.) | K_000-34-1-07.10-0091 | 5.0908 | 0 | 0 | 5.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0908 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0908 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прицепа легкового (8 шт.) | K_000-34-1-07.10-0101 | 2.7897 | 0 | 0 | 2.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7897 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7897 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение трансформаторов тока на напряжение 110 кВ (2 ед.) (аварийный запас) | O_000-34-1-07.50-0003 | 1.3885 | 0 | 0 | 1.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3885 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3885 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение трансформаторов тока на напряжение 35 кВ (5 ед.) (аварийный запас) | O_000-34-1-07.50-0007 | 0.66736 | 0 | 0 | 0.66736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66736 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.66736 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение выключателей вакуумных 35 кВ (2ед.) (аварийный запас) | O_000-34-1-07.50-0008 | 5.0418 | 0 | 0 | 5.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0418 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения с масляной изоляцией 35 кВ (2 ед.) (аварийный запас) | O_000-34-1-07.50-0009 | 0.52726 | 0 | 0 | 0.52726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52726 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.52726 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение КТП («киоскового» типа) (2 ед.) (аварийный запас) | O_000-34-5-07.50-0001 | 2.1083 | 0 | 0 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1083 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1083 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций типа МТП (3 ед.) (аварийный запас) | O_000-34-1-07.50-0011 | 0.76235 | 0 | 0 | 0.76235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76235 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76235 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение колесного вездехода (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0141 | 6.184 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.184 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.184 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение самоходного измельчителя древесины (мульчера), 2 шт. | O_000-34-1-07.10-0142 | 5.0712 | 0 | 0 | 5.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0712 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0712 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0143 | 3.0229 | 0 | 0 | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0229 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0229 | -100% | 0 | нд | В связи со снижением источников финансирования на основании СЗ /31-01/5640 "О сокращении объема финансирования ИПР к проекту Бизнес-плана на 2025-2029 гг.​ ", проведена приоритизация сроков реализации , вследствие чего данный ИП смещен на более поздний период.
3.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (1 шт.) | O_000-34-1-07.30-0048 | 1.9657 | 0 | 0 | 1.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9657 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9657 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | НИР. Разработка технологии поддержания киберустойчивости сенсорных сетей в составе ЦПС цифровых электросетей | O_000-34-6-11.00-0004 | 9.9693 | 0 | 0 | 9.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9693 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9693 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-34-3-09.40-0001 | 0.41825 | 0 | 0 | 0.41825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41825 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0004 | 13.1633 | 0 | 0 | 13.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1633 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.1633 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0005 | 5.1483 | 0 | 0 | 5.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1483 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1483 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0008 | 17.551 | 0 | 0 | 17.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.551 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -17.551 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-34-3-09.40-0006 | 0.036552 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Калевальского мастерского участка (1 система) | O_000-32-1-06.70-0116 | 1.5922 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5922 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Проектирование.Строительство системы водоотведения от локально-очистных сооружений СМиТ г. Сортавала, (ул. Кирова 36) к централизованной системе водоотведения (1 система) | O_000-31-2-06.20-0003 | 0.31105 | 0 | 0 | 0.31105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31105 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31105 | -100% | 0 | нд | В связи с отсутствием согласования с ООО "Карелводоконал", оформляются новые ТУ к подключению к локально-очистным сооружениям с изменением трассы.
3.1.6 | Проектирование. Строительство ПС 110 кВ «Гранит» с трансформаторами 2х16 МВА в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-03.13-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4931 | 0 | 0 | 0 | 9.4931 | 9.4931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.4931 | нд | Корректировка оценки стоимости, остатков финансирования в связи с предоставлением авансового платежа в 2024 году на строительно-монтажные работы АО "Энергосервис Северо-Запада" по договору подряда № 155 от 21.06.2023. Погашение КЗ сложившейся на начало 2025г., а также отнесение затрат по строительному контролю.
3.1.6 | Приобретение образцового прибора проверки счетчиков электроэнергии (1 ед.) | O_000-34-1-05.30-1004 | 0.9245 | 0 | 0 | 0.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9245 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.9245 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра (6 ед.) | O_000-34-1-07.30-0038 | 1.061 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.061 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.061 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля бортового 6х6 с КМУ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-32-1-07.10-0006 | 21.4994 | 21.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.4994 | -100% | -21.4994 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Изменение графика финансирования по итогам проведения торгово-закупочной процедуры и заключения договор поставки № КАР/00138/24 от 23.07.2024 с ООО "Торговая Компания Тест-Драйв"
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси 6х6 в/п 28 м в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-31-1-07.10-0007 | 22.0246 | 22.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.0246 | -100% | -22.0246 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0127 | 37.8828 | 37.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.8828 | -100% | -37.8828 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Изменение графика финансирования по итогам проведения торгово-закупочной процедуры и заключения договора поставки № КАР/00142/24 от 23.07.2024 с ООО "ДЖВ Групп"
3.1.6 | Приобретение снегохода в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0126 | 2.5454 | 2.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5454 | -100% | -2.5454 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение многофункционального автомобильного комплекса, включающего ямобур, КМУ, люльку для подъема людей, на автомобильном шасси 4х4 в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0128 | 70.0608 | 70.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.0608 | -100% | -70.0608 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Изменение графика финансирования по итогам проведения торгово-закупочной процедуры и заключения договора поставки № КАР/00140/24 от 19.07.2024 с ООО "Чайка-Мск"
3.1.6 | Приобретение многофункционального автомобильного комплекса, включающего ямобур, КМУ, люльку для подъема людей, на автомобильном шасси 6х6 в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0129 | 73.4808 | 73.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.4808 | -100% | -73.4808 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Изменение графика финансирования по итогам проведения торгово-закупочной процедуры и заключения договора поставки № КАР/00139/24 от 19.07.2024 с ООО "Чайка-Мск"
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22 м в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0130 | 48.8413 | 48.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.8413 | -100% | -48.8413 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Изменение графика финансирования по итогам проведения торгово-закупочной процедуры и заключения договора поставки № КАР/00147/24 от 24.07.2024 с ООО "Смоленский Торговый Дом "Грузоподъемные машины"
3.1.6 | Приобретение автокрана грузоподъемностью 32 т в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-07.10-0007 | 23.7458 | 23.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.7458 | -100% | -23.7458 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0131 | 24.4608 | 24.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.4608 | -100% | -24.4608 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Изменение графика финансирования по итогам проведения торгово-закупочной процедуры и заключения договора поставки № КАР/00141/24 от 18.07.2024 с ООО "ТК"
3.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0132 | 9.4367 | 9.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4367 | -100% | -9.4367 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прицепа для перевозки снегоболотохода в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0133 | 1.0368 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0368 | -100% | -1.0368 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение экскаватора гусеничного в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0134 | 25.8518 | 25.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8518 | -100% | -25.8518 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение трактора трелевочного в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0135 | 26.8861 | 26.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.8861 | -100% | -26.8861 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобильного крана грузоподъемностью 25 т в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0136 | 33.4072 | 33.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4072 | -100% | -33.4072 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Изменение графика финансирования по итогам проведения торгово-закупочной процедуры и заключения договора поставки № КАР/00146/24 от 18.07.2024 с ООО "ЛКВ Автомотив"
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0137 | 8.2191 | 8.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2191 | -100% | -8.2191 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение стационарных ДГУ 400 кВт для установки на удаленных тупиковых ПС (ПС-15П "Михайловское", ПС-28П "Сергиево") в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-33-1-07.30-0008 | 27.3357 | 27.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.3357 | -100% | -27.3357 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-34-6-11.00-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 2378.5493 | 1647.4995 | 0 | 0 | 731.0498 | 89.6896 | 0 | 0 | 41.7211 | 47.9684 | -2288.8598 | -96.23% | -1647.4995 | -1 | 0 | нд | 41.7211 | нд | -683.0814 | -93.44% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 2378.5493 | 1647.4995 | 0 | 0 | 731.0498 | 89.6896 | 0 | 0 | 41.7211 | 47.9684 | -2288.8598 | -96.23% | -1647.4995 | -1 | 0 | нд | 41.7211 | нд | -683.0814 | -93.44% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 646.1198 | 0 | 0 | 0 | 646.1198 | 84.8387 | 0 | 0 | 38.3063 | 46.5325 | -561.2811 | -86.87% | 0 | нд | 0 | нд | 38.3063 | нд | -599.5873 | -92.8% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 252.3663 | 0 | 0 | 0 | 252.3663 | 72.5115 | 0 | 0 | 38.3063 | 34.2053 | -179.8548 | -71.27% | 0 | нд | 0 | нд | 38.3063 | нд | -218.161 | -86.45% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 175.4565 | 0 | 0 | 0 | 175.4565 | 53.1317 | 0 | 0 | 19.8961 | 33.2357 | -122.3248 | -69.72% | 0 | нд | 0 | нд | 19.8961 | нд | -142.2209 | -81.06% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 75.1957 | 0 | 0 | 0 | 75.1957 | 18.4102 | 0 | 0 | 18.4102 | 0 | -56.7855 | -75.52% | 0 | нд | 0 | нд | 18.4102 | нд | -75.1957 | -100% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 1.7141 | 0.96963 | 0 | 0 | 0 | 0.96963 | -0.74447 | -43.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.74447 | -43.43% | нд
4.1.1.1.3 | Реконструкция ПС-35/6 кВ №13 в г. Архангельск Архангельской области с заменой в ячейках № 9 и № 17 КРУН-6 кВ измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-00208-Э-А/23 от 16.06.2023) (4 шт.) | O_009-11-1-05.20-4056 | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16945 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16945 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10 кВ ф. РП 4-15 в г. Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Масла СЗФ, АРХ-02629-Э-А/23 от 26.10.2023) (1 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4273 | 0.66483 | 0 | 0 | 0 | 0.66483 | 0.59376 | 0 | 0 | 0 | 0.59376 | -0.071075 | -10.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.071075 | -10.69% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ячейке РУ-6 кВ РП-51 в г.Архангельск Архангельской области (Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания", АРХ-01940-Э-А/23 от 24.11.2023) (2 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056889 | 0 | 0 | 0 | 0.056889 | 0.056889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056889 | нд | Выполнение работ хозспособом. Переходящий ИП с 2024 года. ПУ установлен на 1 с.ш. РУ-6 кВ РП-51. Увеличение сроков реализации мероприятий ввиду отсутствия возможности выполнения работ по 2-ой с.ш. по причине повреждения КЛ предназначенной для обеспечения резервного питания котельной на время выполнения работ. Работы завершены в 1 кв. 2025 г
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ 0,4 кВ ТП-137 в г. Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-Кворум", АРХ-00383-Э-А/24 от 01.04.2024) (4 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4484 | 0.52125 | 0 | 0 | 0 | 0.52125 | 0.19566 | 0 | 0 | 0 | 0.19566 | -0.3256 | -62.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3256 | -62.46% | Несвоевременная поставка оборудования Длительные сроки поставки ввиду малой распространенности номинала трансформаторов тока. СМР завершены в апреле 2025 г.
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-600 и ТП-600А в г. Архангельск Архангельской области (Акционерное общество "Арктическая теплогенерирующая компания", АРХ-00307-Э-А/24 от 10.06.2024) (2 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4560 | 0.17929 | 0 | 0 | 0 | 0.17929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17929 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17929 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ 0,4 кВ ТП-236 в г. Северодвинск Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Казаринов Виктор Евгеньевич, АРХ-02433-Э-А/24 от 25.11.2024) (2 т.у.) | P_009-11-1-05.20-4776 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095615 | 0 | 0 | 0 | 0.095615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Индивидуальный предприниматель Казаринов Виктор Евгеньевич, АРХ-02433-Э-А/24 от 25.11.2024
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-24 в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Вельская центральная районная больница", договор № АРХ-00878-Э-В/24 от 25.06.2024) (1 т.у.) | O_009-12-1-05.40-1388 | 0.17928 | 0 | 0 | 0 | 0.17928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17928 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17928 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-235-215 в д.Вороновская Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Диал-Север", АРХ-01861-Э-В/24 от 11.09.2024) (1 т.у.) | P_009-12-1-05.40-1432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027709 | 0 | 0 | 0 | 0.027709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Диал-Север", АРХ-01861-Э-В/24 от 11.09.2024
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 393.7535 | 0 | 0 | 0 | 393.7535 | 12.3272 | 0 | 0 | 0 | 12.3272 | -381.4263 | -96.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -381.4263 | -96.87% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 393.7535 | 0 | 0 | 0 | 393.7535 | 12.3272 | 0 | 0 | 0 | 12.3272 | -381.4263 | -96.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -381.4263 | -96.87% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления от ВЛ 6 кВ ВЛ-6-45-28 в г.Новодвинске Архангельской области с монтажом линейных разъединителей и узла учета (Общероссийская общественная организация "Производственная коммерческая фирма Упаккартон", АРХ-02586-Э-А/24 от 27.12.24) (ВЛ 6 кВ 0,48 км, 2 шт, 1 т.у.) | Q_009-11-2-01.33-1927 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1217 | 0 | 0 | 0 | 0.1217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общероссийская общественная организация "Производственная коммерческая фирма Упаккартон", АРХ-02586-Э-А/24 от 27.12.24
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1 и КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-13 в г.Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СУ "СМК", АРХ-04105-Э-А/22 от 13.02.2023) (КЛ-10 кВ 0,234 км, КЛ-0,4 кВ 0,293 км) | N_009-11-2-02.32-2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.07e-06 | 3.07e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.07e-06 | нд | Отклонения от планов отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-395 в г. Архангельск Архангельской области с монтажом в ТП-395 линейной ячейки и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз", АРХ-00789-Э-А/23 от 27.06.2023)(0,55 км, 1 т.у) | O_009-11-2-02.32-2600 | 4.1304 | 0 | 0 | 0 | 4.1304 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | -1.9804 | -47.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.9804 | -47.95% | Досрочное выполнение работ Заключен договор подряда АРХ/00226/24 от 08.11.2024 с ООО "Строймонтаж". Часть СМР подрядной организацией выполнены досрочно в 4 кв 2024 г и 1 кв. 2025 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от ПС-110/10 кВ ПС-27 до ТП-10/0,4 кВ ТП-99 в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом линейной ячейки 10 кВ и узла учета 10кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания" АРХ-01246-Э-А/23 от 19.09.2023) (0,4 км, 1 ячейка, 1 т.у.) | O_009-11-2-02.32-2601 | 5.9519 | 0 | 0 | 0 | 5.9519 | 0.67233 | 0 | 0 | 0 | 0.67233 | -5.2796 | -88.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.2796 | -88.7% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-6 кВ №1 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-01065-Э-А/23 от 29.05.2023) (0,175 км, 2 т.у.) | N_009-11-2-02.33-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-110 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом линейной ячейки на 1сш РУ-6 кВ ТП-110 и узлов учета (Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания", АРХ-03696-Б-А/23 от 18.06.2024) (0,12 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-02.33-0006 | 2.3551 | 0 | 0 | 0 | 2.3551 | 0.03519 | 0 | 0 | 0 | 0.03519 | -2.3199 | -98.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3199 | -98.51% | В соответствии с утв. ИПР финансирование ПИР запланировано на 2024 г, СМР - 2025 г. В ходе разработки проектно-сметной документации выявлена необходимость разработки раздела проектной документации по охране объектов культурного наследия. Таким образом сроки выполнения ПИР сдвинулись на 2025 г. В 1 кв. 2025 г. отнесены затраты на разработку ПИР, инициирована процедура закупки услуг по разработке раздела ПД по охране объектов культурного наследия
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-1009 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Москабельстрой", АРХ-01301-Э-А/23 от 31.07.2023) (0,15 км) | O_009-11-2-02.41-2731 | 0.56611 | 0 | 0 | 0 | 0.56611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56611 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56611 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-1022 в г.Архангельск Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Аксель-Норд", АРХ-00292-Э-А/24 от 04.04.2024) (0,18 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-02.41-2758 | 5.2748 | 0 | 0 | 0 | 5.2748 | 0.018947 | 0 | 0 | 0 | 0.018947 | -5.2558 | -99.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.2558 | -99.64% | Перенос сроков реализации мероприятий ввиду отсутствия объекта ТП. 18.12.2024 подписано ДС к ДТП с продлением сроков реализации мероприятий до 30.12.2025.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 ТП-107 кВ в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом узлов учета в ТП 10/0,4 кВ ТП-107 и ТП-107А (Акционерное общество "Никольское", АРХ-00730-Э-А/24 от 27.04.2024) (0,07 км, 7 т.у.) | O_009-11-2-02.41-2761 | 4.5973 | 0 | 0 | 0 | 4.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5973 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.5973 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Московском", АРХ-00887-Э-А/24 от 11.07.2024) (0,44 км) | O_009-11-2-02.41-2775 | 8.9293 | 0 | 0 | 0 | 8.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9293 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.9293 | -100% | В соответствии с утв ИПР. в 2024 году было запланировано финансирование ПИР, СМР - в 2025 г.. Сроки реализации части мероприятий по разработке проектно-сметной документации сдвинулись с 2024 на 2025 г. по причине длительных сроков согласования разработанной документации с заинтересованными организациями. Ввиду задержки сроков выполнения ПИР сдвинулись сроки выполнения СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-226 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной панели в ТП-226 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Атлант-Инвест", АРХ-01171-Э-А/24 от 11.10.2024) (0,48 км) | P_009-11-2-02.41-2783 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.068705 | 0 | 0 | 0 | 0.068705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Атлант-Инвест", АРХ-01171-Э-А/24 от 11.10.2024
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ПС 35/10 кВ с подключением от ВЛ 35 кВ Нефтебаза-1,2, ПКУ 10 кВ, ВЛ 35 кв, КВЛ 10 кВ от 1 с.ш. и от 2 с.ш. ПС 35/10 кВ до ПКУ 10 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация»,АРХ-00012-Э-А/24 от 14.05.2024) (8 МВА, ВЛ 35 кВ 0,2 км, ВЛ 10 кВ 0,06 км, КЛ 10 кВ 1,62 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-03.21-0067 | 271.7533 | 0 | 0 | 0 | 271.7533 | 0.81835 | 0 | 0 | 0 | 0.81835 | -270.935 | -99.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -270.935 | -99.7% | Вина подрядчика Задержка сроков выполнения работ подрядчиком по договору №АРХ/00153/24 от 15.07.2024. 25.03.2025 в адрес подрядчика филиалом направлена претензия №МР2/1/14-07/2325, удержана неустойка.
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЖК на Московском", АРХ-02059-Э-А/23 от 28.09.2023) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,030 км, КЛ-0,4 кВ 0,430 км) | O_009-11-2-03.31-2789 | 13.5496 | 0 | 0 | 0 | 13.5496 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | -13.5391 | -99.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.5391 | -99.92% | В соответствии с утв ИПР. в 2024 году было запланировано финансирование ПИР, СМР - в 2025 г. Сроки реализации части мероприятий по разработке проектно-сметной документации сдвинулись с 2024 на 2025 г. по причине длительных сроков согласования разработанной документации с заинтересованными организациями. Ввиду задержки сроков выполнения ПИР сдвинулись сроки выполнения СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-03.31-2800 | 11.7834 | 0 | 0 | 0 | 11.7834 | 0.21324 | 0 | 0 | 0 | 0.21324 | -11.5701 | -98.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.5701 | -98.19% | Досрочное выполнение работ ИП включен в утв. ИПР с реализацией ПИР в 2024 году, СМР в 2025 году. На основании обращения Заявителя подписано ДС о выполнение работ в 2 этапа. В 4 кв.2024 г. выполнены ПИР и СМР по 1 этапу работ, в 2025г. в 1 кв. 2025 г. выполнены ПИР по 2 этапу работ, ведутся ТЗП на СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Регион-лес", АРХ-00865-Э-А/24 от 20.06.2024) (0,8 МВА, ВЛ 10 кВ 0,125 км, КЛ 0,4 кВ 0,125 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-03.31-2808 | 17.0058 | 0 | 0 | 0 | 17.0058 | 0.1159 | 0 | 0 | 0 | 0.1159 | -16.8899 | -99.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.8899 | -99.32% | В соответствии с утв ИПР. в 2024 году было запланировано финансирование ПИР, СМР - в 2025 г.. Перенос сроков реализации части мероприятий по разработке проектно-сметной документации с 2024 на 2025 г. по причине длительных сроков согласования разработанной документации с заинтересованными организациями. Выполнение ПИР завершено в 1 кв. 2025. Ввиду задержки сроков выполнения ПИР сдвинулись сроки выполнения СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км) | P_009-11-2-03.31-2810 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085807 | 0 | 0 | 0 | 0.085807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024
4.1.1.4.1 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.47-05, ВЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в п. Пинега Пинежского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ", АРХ-02806-Э-А/24 от 09.12.2024) (0,25 МВА, ВЛ 10 кВ 0,005 км, ВЛ 0,4 кВ 0,015 км, 1 т.у.) | P_009-11-2-03.31-2813 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07992 | 0 | 0 | 0 | 0.07992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ", АРХ-02806-Э-А/24 от 09.12.2024
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-09, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-27 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ с монтажом узлов учета в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", АРХ-02397-Э-В/23 от 21.09.2023) (0,8 МВА, ВЛ-10 кВ 0,046 км, КЛ-0,4 кВ 0,392 км, 2 т.у.) | N_009-12-2-01.32-1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 4.4115 | 4.4115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4115 | нд | Вина Заявителя. В соответствии с утв. ИПР финансирование СМР было запланировано на 2024 год. Невозможность выполнения работ в 2024 г. ввиду наличия препятствий для выполнения работ со стороны Заявителя - не освобождена строительная площадка для выполнения работ. СМР на объекте остановлены. По итогам обсуждения данного вопроса в Минстрое России расставлены приоритеты выполнения работ в пользу завершения работ на объекте Заявителем, с последующей реализацией мероприятий по тех.присоединению. 04.10.2024 подписано ДС к договору ТП с продлением сроков реализации мероприятий до 31.08.2025.СМР выполнены в 1 кв. 2025 г.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-235-217 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д.Тарасовская Вельского района Архангельской области (Акционерное общество "Агрофирма Вельская", №АРХ-00746-Э-В/23 от 31.07.2023) (1 МВА, ВЛ-10 кВ 1,55 км, 1 т.у.) | O_009-12-2-01.32-1523 | 10.8406 | 0 | 0 | 0 | 10.8406 | 2.7192 | 0 | 0 | 0 | 2.7192 | -8.1214 | -74.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.1214 | -74.92% | Досрочное выполнение работ ИП включен в утв. ИПР с реализацией ПИР в 2024 году, СМР в 2025 году. В 2024 г. выполнены ПИР, а также, по обращению Заявителя, в 4 кв.2024 г. были частично выполнены СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-203-18 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в Устьянском районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Ростово", АРХ-01295-Э-В/24 от 08.07.2024) (ВЛ 10 кВ 0,38 км, 0,25 МВА, ВЛ 0,4 кВ 0,01 км, 1 т.у.) | O_009-12-2-01.32-1539 | 5.5152 | 0 | 0 | 0 | 5.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5152 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5152 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-650 с монтажом узла учета в д.Юрятинская Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", АРХ-01345-Э-В/24 от 05.08.2024) (ВЛ 0,4 кВ 0,01 км, 1 т.у.) | P_009-12-2-01.41-2562 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028626 | 0 | 0 | 0 | 0.028626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", АРХ-01345-Э-В/24 от 05.08.2024
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ Школа №105 с монтажом точек учета электрической энергии в городе Котласе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер"" АРХ-03191-Э-К/23 от 05.11.2024) (КЛ 0,4 кВ 0,295 км, 2 т.у.) | P_009-13-2-02.41-1337 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014217 | 0 | 0 | 0 | 0.014217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер"" АРХ-03191-Э-К/23 от 05.11.2024
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 ТП-2 в п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уютный город",АРХ-00813-Э-П/24 от 16.05.2024) (0,135 км, 1 т.у.) | O_009-14-2-01.41-3050 | 0.88094 | 0 | 0 | 0 | 0.88094 | 0.61095 | 0 | 0 | 0 | 0.61095 | -0.26999 | -30.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26999 | -30.65% | Досрочное выполнение работ СМР выполнены хозспособом в 1 кв. 2025 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ, ВЛ 10 кВ с установкой реклоузера и разъединителя, с монтажом узла учёта в п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Плесецкая КМТС", АРХ-01507-Э-П/24 от 01.10.2024) (КЛ 10 кВ 0,120 км, ВЛ 10 кВ 0,02 км, 1 реклоузер,1 т.у.) | P_009-14-2-02.32-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034089 | 0 | 0 | 0 | 0.034089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Плесецкая КМТС", АРХ-01507-Э-П/24 от 01.10.2024
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ, двух взаиморезервируемых КЛ 6 кВ от 1 СШ и 2 СШ РУ 6 РП-4 "Плесецк", двух взаиморезервируемых КЛ 0,4 кВ от 1 СШ и 2 СШ РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой ТП 6/0,4 кВ с монтажом двух ячеек 6 кВ в РП 4 "Поселок" в п. Савинский Плесецкого района Архангельской области с монтажом узлов учета (Акционерное общество "Арктическая теплогенерирующая компания", АРХ-00161-Э-П/24 от 01.04.2024) (0,8 МВА, КЛ 6 кВ 0,15 км, КЛ 0,4 кВ 0,1 км, 2 т.у.) | O_009-14-2-03.32-0005 | 11.3021 | 0 | 0 | 0 | 11.3021 | 0.11799 | 0 | 0 | 0 | 0.11799 | -11.1841 | -98.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.1841 | -98.96% | Вина Заявителя. В соответствии с утв ИПР в 2024 запланировано финансирование ПИР, СМР- 2025 г. Ввиду длительных сроков предоставления Заявителем исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ, финансирование ПИР сдвинулось на 2025 год.
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ, ВЛЗ 6 кВ, КЛ 6 кВ, двух взаиморезервируемых КЛ 0,4 кВ от 1 и 2 СШ РУ 0,4кВ ТП 6/0,4 кВ в п. Оксовский Плесецкого района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр" № АРХ-01028-Э-П/24 от 11.07.2024) (0,5 МВА, ВЛ 6 кВ 0,791 км, КЛ 6 кВ 0,038 км, КЛ 0,4 кВ 0,264 км, 2 т.у) | O_009-14-2-03.32-0006 | 19.3176 | 0 | 0 | 0 | 19.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.3176 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.3176 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1002.3379 | 944.6378 | 0 | 0 | 57.7001 | 3.7182 | 0 | 0 | 3.4138 | 0.30438 | -998.6198 | -99.63% | -944.6378 | -1 | 0 | нд | 3.4138 | нд | -57.3957 | -99.47% | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 957.6439 | 944.6378 | 0 | 0 | 13.0061 | 4.0735 | 0 | 0 | 3.7692 | 0.30438 | -953.5704 | -99.57% | -944.6378 | -1 | 0 | нд | 3.7692 | нд | -12.7017 | -97.66% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 897.577 | 884.5709 | 0 | 0 | 13.0061 | 4.0735 | 0 | 0 | 3.7692 | 0.30438 | -893.5035 | -99.55% | -884.5709 | -1 | 0 | нд | 3.7692 | нд | -12.7017 | -97.66% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.46-13, ф.39-10 в части замены провода на СИП, ф.ТП317-1, ф.48-06,ф.48-11,ф 34-11,ф 34-02,ф.ТП223-4,ф.76-07,ф.73-07,ф.59-07,ф.59-11,ф.23-06,ф.23-13,ф.44-01, ф.44-07 в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (25,8 км, 15 шт) | O_000-11-1-01.32-2617 | 142.3334 | 142.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.3334 | -100% | -142.3334 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-11/4 в п. Уемский Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Еремеева Марина Викторовна, ОЗУ-АРХ-00043-А/24 от 27.11.2024) (0,064 км) | P_000-11-1-01.41-3897 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013591 | 0 | 0 | 0 | 0.013591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Еремеева Марина Викторовна, ОЗУ-АРХ-00043-А/24 от 27.11.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-503/1 в д. Сетигоры Холмогорского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Белобородов Павел Викторович, ОЗУ-АРХ-00029-А/24 от 09.01.2025) (0,098 км.) | P_000-11-1-01.41-3899 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010218 | 0 | 0 | 0 | 0.010218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Белобородов Павел Викторович, ОЗУ-АРХ-00029-А/24 от 09.01.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС-38 - РП-5 ф.38-41, СТЭЦ-1 - РП-5 ф.45Д, ПС-55 - РП-2 ф.55-44 в г.Северодвинске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (7,74 км) | O_000-11-1-02.32-2618 | 31.566 | 31.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.566 | -100% | -31.566 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-14 - РП11 каб.1 ф. 10-14-38, ПС 14 - РП 11 каб.2 ф.10-14-38, ПС 14 - РП 1 каб.1 ф.6-14-04, ПС 14 - РП 1 каб.2 ф.6-14-04 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ 6 кВ 4,200 км, КЛ 10 кВ 5,600 км) | O_000-11-1-02.32-2619 | 65.9586 | 65.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.9586 | -100% | -65.9586 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ "ТП222 - ТП225" ф.02-09 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Гамма", ОЗУ-АРХ-00032-А/24 от 18.11.2024) (0,08 км) | P_000-11-1-02.32-2620 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016739 | 0 | 0 | 0 | 0.016739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Гамма", ОЗУ-АРХ-00032-А/24 от 18.11.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС 24 - ОВЛ ф.24-16 , ПС 13 - ТП 341 ф.13-19 , ТП 14С - ТП 293 ф.06-42, ТП 27С - ТП 28С ф.06-43, ПС 6 - ТП 277 ф.06-34, ПС 2 - ТП 425 ф.02-05, ТП 425 - ТП 222 ф.02-05, ПС2-ТП222 ф.02-19, ТП 218 - ТП 216 ф.02-09 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ-6 кВ 5,295 км, КЛ-10 кВ 5,230 км) | O_000-11-1-02.33-0037 | 29.165 | 29.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.165 | -100% | -29.165 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП145 - ТП34 ф. 6-01-08, ПС-1 - ТП145 ф. 6-01-08, ПС-1 - ТП31 ф. 6-01-26, ПС 1 - РП 1 каб.1 ф.6-01-22, ПС 1 - РП 1 каб.2 ф.6-01-22 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (10,68 км) | O_000-11-1-02.33-0038 | 36.7727 | 36.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7727 | -100% | -36.7727 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП120 - ТП186 ф. 10-14-30, ТП 213 - ТП 214 ф. 10-14-40, ПС 14 - ТП 36 ф.06-14-21, ТП32-ТП22 ф.6-14-09, ТП 25 - ТП 126 ф.6-14-06, ПС 14 - ТП 127 ф.06-14-09, ТП 175 - ТП 103 ф.6-14-17 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ 6 кВ 6,409 км, КЛ 10 кВ 0,820 км) | O_000-11-1-02.33-0039 | 24.733 | 24.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.733 | -100% | -24.733 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ "ТП283 - ТП293" ф.06-45 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное сияние", ОЗУ-АРХ-00026-А/24 от 13.08.2024) (0,08 м) | P_000-11-1-02.33-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039774 | 0 | 0 | 0 | 0.039774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное сияние", ОЗУ-АРХ-00026-А/24 от 13.08.24
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ "ТП440 - ВРУ Галушина, 57" в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктик7", ОЗУ-АРХ-00038-А/24 от 12.11.2024) (0,026 км) | P_000-11-1-02.41-2577 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025448 | 0 | 0 | 0 | 0.025448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Арктик7", ОЗУ-АРХ-00038-А/24 от 12.11.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2 в г. Вельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (20,6 км) | O_000-12-1-02.32-0005 | 72.4468 | 72.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.4468 | -100% | -72.4468 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В соответствии с утв. ИПР и заключенным договром подряда №АРХ/00189/24 от 15.10.2024 в 1 кв. 2025 было запланировано выполнение работ в части разработки ПСД. Учитывая информацию, доведенную до ПАО «Россети» (письмо Минэнерго России от 28.12.2024 №ЕГ-223449/05) о федеральном финансировании в 2025 году двумя частями по схеме «май 2025/ октябрь-ноябрь 2025», в Архангельском филиале заключено ДС к договору подряда в части корректировки сроков окончания работ по разработке ПСД до 31.05.2025 г
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ "Росляки" РП 6кв "Оксово" в п. Строитель Плесецкого района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Сполохи-монтаж", № КРП-АРХ-00006-П/24 от 21.06.2024 г.) (ВЛ 6 кВ 0,06 км) | P_000-14-1-01.33-0080 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19861 | 0 | 0 | 0 | 0.19861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Общество с ограниченной ответственностью "Сполохи-монтаж", № КРП-АРХ-00006-П/24 от 24.06.2024 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лена-Урдома в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (30 га) | N_004-13-1-01.12-1174 | 13.0061 | 0 | 0 | 0 | 13.0061 | 3.7692 | 0 | 0 | 3.7692 | 0 | -9.237 | -71.02% | 0 | нд | 0 | нд | 3.7692 | нд | -13.0061 | -100% | Длительные сроки проведения ТЗП В октябре. 2024 г.была инициирована ТЗП на выполнение работ. По результатам проведенных ТЗП закупка была признана несосотоявшейся по причине отсутствия заявок потенциальных исполнителей. На основании анализа несосотоявшихся ТЗП в декабре 2024 г были проведены повторные ТЗП и 12.02.2025 г. заключен договор подряда АРХ/00365/24 со сроком реализации 31.08.2025.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.402-05 «Бычье» с заменой провода на СИП, ф.402-01 с установкой дистанционно-управляемого коммутационного аппарата в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (23,31 км, 1 шт.) | O_007-11-1-01.32-2616 | 84.6418 | 84.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.6418 | -100% | -84.6418 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.ТП85-5,7, ф.64-07, ф.64-05 с заменой провода на СИП, ф.ТП174-1, ф.11-06, ф.ТП42-1, ф.42-11, ф.43-05, ф.36-06 с установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (38,8 км, 6 шт.) | O_007-11-1-01.32-2618 | 155.6636 | 155.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.6636 | -100% | -155.6636 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,092 км) | O_007-12-1-01.32-1243 | 115.9023 | 115.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.9023 | -100% | -115.9023 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В соответствии с утв. ИПР и заключенным договром подряда №АРХ/00178/24 от 15.10.2024 в 1 кв. 2025 было запланировано выполнение работ в части разработки ПСД. Учитывая информацию, доведенную до ПАО «Россети» (письмо Минэнерго России от 28.12.2024 №ЕГ-223449/05) о федеральном финансировании в 2025 году двумя частями по схеме «май 2025/ октябрь-ноябрь 2025», в Архангельском филиале заключено ДС к договору подряда в части корректировки сроков окончания работ по разработке ПСД до 31.05.2025 г
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-201-07 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-229-12 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 2,39 км, КЛ 10 кВ 1,06 км) | O_007-12-1-02.32-0008 | 4.5676 | 4.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5676 | -100% | -4.5676 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ 10 300-03 Город в Котласском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (4,5 км) | O_007-13-1-01.32-1322 | 3.7002 | 3.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7002 | -100% | -3.7002 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В соответствии с утв. ИПР и заключенным договром подряда №АРХ/00179/24 от 15.10.2024 в 1 кв. 2025 было запланировано выполнение работ в части разработки ПСД. Учитывая информацию, доведенную до ПАО «Россети» (письмо Минэнерго России от 28.12.2024 №ЕГ-223449/05) о федеральном финансировании в 2025 году двумя частями по схеме «май 2025/ октябрь-ноябрь 2025», в Архангельском филиале заключено ДС к договору подряда в части корректировки сроков окончания работ по разработке ПСД до 31.05.2025 г
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-150-05 в Няндомском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (9,38 км) | O_007-14-1-01.32-1165 | 11.8349 | 11.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8349 | -100% | -11.8349 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В соответствии с утв. ИПР и заключенным договром подряда №АРХ/00181/24 от 15.10.2024 в 1 кв. 2025 было запланировано выполнение работ в части разработки ПСД. Учитывая информацию, доведенную до ПАО «Россети» (письмо Минэнерго России от 28.12.2024 №ЕГ-223449/05) о федеральном финансировании в 2025 году двумя частями по схеме «май 2025/ октябрь-ноябрь 2025», в Архангельском филиале заключено ДС к договору подряда в части корректировки сроков окончания работ по разработке ПСД до 31.05.2025 г
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-130-08 (ф.Красновский), ВЛ-10-144-03 ф. № 2 в части замены провода на СИП с установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (29,22 км, 3 шт.) | O_007-14-1-01.32-1173 | 105.2849 | 105.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.2849 | -100% | -105.2849 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В соответствии с утв. ИПР и заключенным договром подряда №АРХ/00186/24 от 15.10.2024 в 1 кв. 2025 было запланировано выполнение работ, в части разработки ПСД. Учитывая информацию, доведенную до ПАО «Россети» (письмо Минэнерго России от 28.12.2024 №ЕГ-223449/05) о федеральном финансировании в 2025 году двумя частями по схеме «май 2025/ октябрь-ноябрь 2025», в Архангельском филиале заключено ДС к договору подряда, в части корректировки сроков окончания работ по разработке ПСД до 31.05.2025 г
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 60.0669 | 60.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.0669 | -100% | -60.0669 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.) | O_000-13-1-01.32-1336 | 43.9854 | 43.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9854 | -100% | -43.9854 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В соответствии с утв. ИПР и заключенным договром подряда №АРХ/00184/24 от 15.10.2024 в 1 кв. 2025 было запланировано выполнение работ в части разработки ПСД. Учитывая информацию, доведенную до ПАО «Россети» (письмо Минэнерго России от 28.12.2024 №ЕГ-223449/05) о федеральном финансировании в 2025 году двумя частями по схеме «май 2025/ октябрь-ноябрь 2025», в Архангельском филиале заключено ДС к договору подряда в части корректировки сроков окончания работ по разработке ПСД до 31.05.2025 г
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-134-11 (ф.Ивакша), ВЛ-10-134-16 (ф. Ступино), ВЛ-10-142-03 (ф. Полуборье), ВЛ-10-116-05 в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (5 шт.) | O_000-14-1-01.32-1200 | 16.0815 | 16.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.0815 | -100% | -16.0815 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В соответствии с утв. ИПР и заключенным договром подряда №АРХ/00187/24 от 15.10.2024 в 1 кв. 2025 было запланировано выполнение работ в части разработки ПСД. Учитывая информацию, доведенную до ПАО «Россети» (письмо Минэнерго России от 28.12.2024 №ЕГ-223449/05) о федеральном финансировании в 2025 году двумя частями по схеме «май 2025/ октябрь-ноябрь 2025», в Архангельском филиале заключено ДС к договору подряда в части корректировки сроков окончания работ по разработке ПСД до 31.05.2025 г
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 43.8119 | 0 | 0 | 0 | 43.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.8119 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -43.8119 | -100% | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ класса напряжения 6 (10) кВ (52 т.у.) в 2025-2026 гг. | O_003-15-1-05.20-0052 | 0.10291 | 0 | 0 | 0 | 0.10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10291 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10291 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (1573 т.у.)в 2025-2026 гг. | O_003-15-1-05.20-0053 | 43.709 | 0 | 0 | 0 | 43.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.709 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -43.709 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.88214 | 0 | 0 | 0 | 0.88214 | -0.35539 | 0 | 0 | -0.35539 | 0 | -1.2375 | -140.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35539 | нд | -0.88214 | -100% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.88214 | 0 | 0 | 0 | 0.88214 | -0.35539 | 0 | 0 | -0.35539 | 0 | -1.2375 | -140.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35539 | нд | -0.88214 | -100% | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 36, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 60 а (1 комплекс) | K_000-11-1-04.20-0028 | 0.43737 | 0 | 0 | 0 | 0.43737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43737 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43737 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 1, Архангельская область, г.Архангельск, ул.П.Усова, 2 (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0021 | 0.44477 | 0 | 0 | 0 | 0.44477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44477 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44477 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | -0.17769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17769 | нд | 0 | нд | В соответствии с решением Арбитражного центра при РСПП №314/2024-2825/01-122 от 09.12.2024 принято решение о взыскании в пользу ПАО "Россети Северо-Запад" суммы за невыполненные работы по Договору 07-369/23 от 30.10.2023 г. в размере 355 386,12 руб. На основании данного решения в 1 кв. 2025 г. выполнена корректировка затрат.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | -0.17769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17769 | нд | 0 | нд | В соответствии с решением Арбитражного центра при РСПП №314/2024-2825/01-122 от 09.12.2024 принято решение о взыскании в пользу ПАО "Россети Северо-Запад" суммы за невыполненные работы по Договору 07-369/23 от 30.10.2023 г. в размере 355 386,12 руб. На основании данного решения в 1 кв. 2025 г. выполнена корректировка затрат.
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 83.0174 | 83.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.0174 | -100% | -83.0174 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Привокзальная (ПС 2) к РП-30, РП-7 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (5,600 км) | O_000-11-2-02.32-2602 | 83.0174 | 83.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.0174 | -100% | -83.0174 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 647.0742 | 619.8443 | 0 | 0 | 27.2299 | 1.1327 | 0 | 0 | 0.0011 | 1.1316 | -645.9416 | -99.82% | -619.8443 | -1 | 0 | нд | 0.0011 | нд | -26.0983 | -95.84% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Двина-1,2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор №26 и №27 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022) (0,675 км) | N_000-11-1-01.12-2282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.47-05 и ВЛ-0,4 кВ ВЛ-106/2 в п.Пинега Пинежского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-АРХ-00039-А/23 от 06.09.2023) (ВЛ-10 кВ 0,060 км, КЛ-10 кВ 0,110 км, ВЛ-0,4 кВ 0,040 км) | O_000-11-1-01.32-2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.538e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.538e-05 | 3.538e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.538e-05 | нд | В связи с отсутствием подписанного сторонами дополнительного соглашения к соглашению о компенсации в части определения окончательной стоимости мероприятий при формировании ИПР ИП был включен только по стоимости ПИР. В 2025 году погашение кредиторской задолженности по распоряжению № 0747-ра от 17.07.2024 - финансирование по факту предоставления расчета МО Пинежский муниципальный район.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-1 П.Усова до 6 м/р. ТП-440 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022) (0,150 км) | N_000-11-1-02.32-2609 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ПС-1 - ТП-203" ф.6-01-27 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Бахтов Владимир Владимирович, ОЗУ-АРХ-00043-А/23 от 19.09.2023) (0,078 км) | O_000-11-1-02.33-0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66823 | 0 | 0 | 0 | 0.66823 | 0.66823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66823 | нд | Изменение объемов работ В связи с отсутствием подписанного сторонами дополнительного соглашения к соглашению о компенсации в части определения окончательной стоимости мероприятий при формировании ИПР ИП был включен только по стоимости ПИР. По факту подписания ДС к соглашению о компенсации и проведения окончательной оплаты в 2025 г. выполняются СМР
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | 0.011469 | 0 | 0 | 0 | 0.011469 | -0.034408 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.034408 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества СНТ «Северное Сияние» ВЛ-10 кВ на группу КТП от ВЛ-10 кВ ф.36-18, ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ "СНТ Северное Сияние" в Приморском районе Архангельской области (0,35 МВА, ВЛ-10 кВ 1,0 км, ВЛ-0,4 кВ 6,5 км) | Q_000-11-5-03.31-1636 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества по договору дарения №АРХ/00420/24 от 19.11.2024 СНТ "Северное Сияние"
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (5 шт.) | K_000-15-1-07.10-0086 | 7.6015 | 0 | 0 | 0 | 7.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6015 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.6015 | -100% | Корректировка графиков поставки транспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (8 шт.) | O_000-15-1-07.10-0095 | 86.0515 | 86.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.0515 | -100% | -86.0515 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка графиков поставки транспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (15 шт.) | O_000-15-1-07.10-0096 | 49.9765 | 49.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9765 | -100% | -49.9765 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка графиков поставки транспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (55 шт.) | O_000-15-1-07.10-0097 | 140.1874 | 140.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.1874 | -100% | -140.1874 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, люлькой, поворотным коником в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (8 шт.) | O_000-15-1-07.10-0098 | 275.0547 | 275.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.0547 | -100% | -275.0547 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка графиков поставки транспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования
4.1.6 | Приобретение подъемника, вышки повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (4 шт.) | O_000-15-1-07.10-0102 | 54.8214 | 54.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.8214 | -100% | -54.8214 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка графиков поставки транспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования
4.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (1 шт.) | O_000-15-1-07.10-0109 | 13.7528 | 13.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.7528 | -100% | -13.7528 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка графиков поставки транспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0.11555 | 0 | 0 | 0 | 0.11555 | -0.34666 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.34666 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0013 | 6.5816 | 0 | 0 | 0 | 6.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5816 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.5816 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0014 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5742 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-15-3-09.40-0015 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0017 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7755 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.7755 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-15-3-09.40-0022 | 0.038905 | 0 | 0 | 0 | 0.038905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038905 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038905 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-15-6-11.00-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
4.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №07-151/20 от 10.04.2020, №07-152/20 от 10.04.2020 (39 комплексов) | N_003-15-5-05.20-0008 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | -0.0004 | -26.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0011 | нд | -0.0015 | -100% | Перенос погашения кредиторской задолженности на 2025 год с учетом фактических сроков поставки контрагентом оборудования
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0.029057 | 0 | 0 | 0 | 0.029057 | -0.087174 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.087174 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 0.30721 | 0 | 0 | 0 | 0.30721 | -0.68861 | -69.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.68861 | -69.15% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2019
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 2278.5033 | 1427.186 | 0 | 606.2988 | 245.0186 | 113.8023 | 0 | 0 | 83.3487 | 30.4535 | -2164.701 | -95.01% | -1427.186 | -1 | 0 | нд | -522.95 | -86.25% | -214.565 | -87.57% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 2278.5033 | 1427.186 | 0 | 606.2988 | 245.0186 | 113.8023 | 0 | 0 | 83.3487 | 30.4535 | -2164.701 | -95.01% | -1427.186 | -1 | 0 | нд | -522.95 | -86.25% | -214.565 | -87.57% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 591.4601 | 0 | 0 | 353.4663 | 237.9938 | 80.8155 | 0 | 0 | 51.3256 | 29.49 | -510.6446 | -86.34% | 0 | нд | 0 | нд | -302.1407 | -85.48% | -208.5039 | -87.61% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 591.4601 | 0 | 0 | 353.4663 | 237.9938 | 80.8155 | 0 | 0 | 51.3256 | 29.49 | -510.6446 | -86.34% | 0 | нд | 0 | нд | -302.1407 | -85.48% | -208.5039 | -87.61% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 402.1012 | 0 | 0 | 353.4663 | 48.6349 | 57.8642 | 0 | 0 | 51.3256 | 6.5386 | -344.237 | -85.61% | 0 | нд | 0 | нд | -302.1407 | -85.48% | -42.0963 | -86.56% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 40.7021 | 0 | 0 | 0 | 40.7021 | 0.40363 | 0 | 0 | 0 | 0.40363 | -40.2985 | -99.01% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -40.2985 | -99.01% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 148.6569 | 0 | 0 | 0 | 148.6569 | 22.5477 | 0 | 0 | 0 | 22.5477 | -126.1092 | -84.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -126.1092 | -84.83% | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 1,466 км от опор №198, №204 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ 4 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00050-И/21 и 65-00051-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | 0.097158 | 0 | 0 | 0 | 0.097158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097158 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.097158 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ протяженностью 0,02 км; ПС 35/6 кВ мощностью 8 МВА; ЛЭП-6 кВ протяженностью 2 км, установка ПКУ 2 компл. для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-9 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021 г.) | O_009-62-2-03.21-0002 | 136.8628 | 0 | 0 | 0 | 136.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.8628 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -136.8628 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от опоры №816 ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Окуловская (0,520 км), установка реклоузера 10 кВ (1 компл.) и ПКУ-10 кВ (1 т.у.) для электроснабжения электросетевого хозяйства и электрокотельной, расположенных по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с/п, ЗУ 53:12:0426008:56 (заявитель: ООО "РЕТРО КЛУБ", договор №НОВ-04688-Б-Б/23 от 27.02.2024 г.) | O_009-61-2-01.32-4110 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.2874 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | -1.2425 | -22.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2425 | -22.47% | Снижение стоимости ИП в связи с уточнением физических параметров объекта в ходе выполнения работ
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Есипово (0,070 км), КТП-10/0,4кВ (0,400 МВА), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от новой КТП-10/0,4 кВ (0,020 км), ВЛ-0,4 кВ Л-2 от новой КТП-10/0,4 кВ (0,020 км), установка линейного разъединителя (1 компл.) и трёхфазного узла учёта (2 т.у.), расчистка трассы 0,14 га для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Новгородская область, Демянский район, н.п. Бураково (заявитель: Казанский Н.В., дог.№ НОВ-01024-Э-В/24 от 24.05.2024 г.) | O_009-62-2-03.31-4100 | 3.4099 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4099 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4099 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от опоры №239 ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Бабино (0,080 км), ТП-10/0,4 кВ (0,160 МВА), ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ (0,020 км), установка 3-фазного прибора учета с ТТ (1 компл.) и 3-фазного прибора учета (1 компл.) для электроснабжения скважины №6 в Прогресском с/п Боровичского района Новгородской области (заявитель: МКУ "Служба заказчика Боровичского муниципального района", договор № НОВ-00543-Э-Б/24 от 28.05.24 г.) | O_009-61-2-03.31-3827 | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7571 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7571 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 7,2 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022) | N_009-63-2-02.32-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2603 | 0 | 0 | 0 | 18.2603 | 18.2603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.2603 | нд | Объект 2024 года. Перенос срока реализации объекта обусловлено отсутствием возможности постановки объекта под напряжение в связи с неисполнением заявителем обязательств по установке КРУН 10 кВ.
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1635.1488 | 1427.186 | 0 | 207.9628 | 0 | 11.7849 | 0 | 0 | 11.7849 | 0 | -1623.3639 | -99.28% | -1427.186 | -1 | 0 | нд | -196.1779 | -94.33% | 0 | нд | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 9.4816 | 0 | 0 | 9.4816 | 0 | 11.7849 | 0 | 0 | 11.7849 | 0 | 2.3033 | 24.29% | 0 | нд | 0 | нд | 2.3033 | 24.29% | 0 | нд | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 9.4816 | 0 | 0 | 9.4816 | 0 | 11.7849 | 0 | 0 | 11.7849 | 0 | 2.3033 | 24.29% | 0 | нд | 0 | нд | 2.3033 | 24.29% | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Русса" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4221 | 4.8017 | 0 | 0 | 4.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8017 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.8017 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Пестово" Пестовского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4219 | 3.8572 | 0 | 0 | 3.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8572 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8572 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 " Парфино" Парфинского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4222 | 0.82269 | 0 | 0 | 0.82269 | 0 | 11.7849 | 0 | 0 | 11.7849 | 0 | 10.9622 | 1332% | 0 | нд | 0 | нд | 10.9622 | 1332% | 0 | нд | Капитализация процентов за кредиты, отнесенние затрат на содержание ОКС
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1511.2668 | 1427.186 | 0 | 84.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1511.2668 | -100% | -1427.186 | -1 | 0 | нд | -84.0808 | -100% | 0 | нд | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1511.2668 | 1427.186 | 0 | 84.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1511.2668 | -100% | -1427.186 | -1 | 0 | нд | -84.0808 | -100% | 0 | нд | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | 16.7432 | 0 | 0 | 16.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7432 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.7432 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 17.1506 | 0 | 0 | 17.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.1506 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -17.1506 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-1 Боровичского района Новгородской области в объеме 3,74 га | M_004-61-1-01.12-4003 | 1.6287 | 0 | 0 | 1.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6287 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6287 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-3 Боровичского района Новгородской области в объеме 7,2 га | M_004-61-1-01.12-4004 | 3.1354 | 0 | 0 | 3.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1354 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1354 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-5 Боровичского района Новгородской области в объеме 5,93 га | M_004-61-1-01.12-4005 | 2.5823 | 0 | 0 | 2.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5823 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | 11.6626 | 0 | 0 | 11.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6626 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.6626 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | 3.9192 | 0 | 0 | 3.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9192 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9192 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км | F_000-61-1-01.32-0024 | 22.3103 | 0 | 0 | 22.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.3103 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -22.3103 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 20,5 км, установка ЛР-3 шт.) | M_007-61-1-01.32-4111 | 3.1062 | 0 | 0 | 3.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1062 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1062 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 2,805 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | 0.27479 | 0 | 0 | 0.27479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27479 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.27479 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км) | O_007-61-1-01.32-4152 | 67.4838 | 67.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.4838 | -100% | -67.4838 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км) | O_007-61-1-01.32-4151 | 53.7378 | 53.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.7378 | -100% | -53.7378 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0045 км) | O_007-61-1-01.32-4150 | 94.8095 | 94.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.8095 | -100% | -94.8095 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км) | O_007-61-1-01.32-4149 | 94.4653 | 94.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.4653 | -100% | -94.4653 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.) | O_007-61-1-01.32-4148 | 1.5353 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5353 | -100% | -1.5353 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км) | O_007-61-1-01.32-4147 | 66.3465 | 66.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.3465 | -100% | -66.3465 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км) | O_007-62-1-01.32-4245 | 45.4947 | 45.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.4947 | -100% | -45.4947 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км) | O_007-62-1-01.32-4242 | 57.8798 | 57.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.8798 | -100% | -57.8798 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,16 км) | O_007-62-1-01.32-4244 | 64.1979 | 64.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.1979 | -100% | -64.1979 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,0 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-62-1-01.32-4241 | 71.0509 | 71.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.0509 | -100% | -71.0509 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП Миронеги Валдайского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 6,195 км) | O_007-62-1-01.32-4243 | 39.1439 | 39.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1439 | -100% | -39.1439 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бояры Валдайского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,995 км) | O_007-62-1-01.32-4239 | 50.5175 | 50.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.5175 | -100% | -50.5175 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП 10 кВ Трубичино-2 Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,44 км) | O_007-63-1-01.32-4290 | 59.6481 | 59.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.6481 | -100% | -59.6481 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 35 кВ Рышево Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 20,25 км) | O_007-63-1-01.32-4289 | 127.9538 | 127.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.9538 | -100% | -127.9538 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км) | O_007-63-1-01.32-4297 | 279.9208 | 279.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279.9208 | -100% | -279.9208 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 330 кВ Чудово Чудовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 18,00 км) | O_007-63-1-01.32-4293 | 113.7366 | 113.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.7366 | -100% | -113.7366 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-18 ПС 330 кВ Чудово Чудовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 3,15 км) | O_007-63-1-01.32-4300 | 19.9032 | 19.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.9032 | -100% | -19.9032 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-15 ПС 110 кВ Вишерская Маловишерского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,62 км) | O_007-63-1-01.32-4301 | 67.1046 | 67.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.1046 | -100% | -67.1046 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Бурга Маловишерского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,27 км) | O_007-63-1-01.32-4292 | 52.2557 | 52.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.2557 | -100% | -52.2557 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.) | O_007-61-1-01.32-4159 | 1.5674 | 0 | 0 | 1.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5674 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5674 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 75.2046 | 0 | 0 | 75.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.2046 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -75.2046 | -100% | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, при выходе из строя ПУ у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (1306 т.у.) | O_003-65-1-05.20-0012 | 71.89 | 0 | 0 | 71.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.89 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -71.89 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, при выходе из строя ПУ у потребителя, класс напряжения 10 кВ (3 т.у.) | O_003-65-1-05.20-0017 | 2.3844 | 0 | 0 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3844 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3844 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.3 | Организация передачи данных о передаваемой (принимаемой) активной и реактивной энергии и мощности присоединений 0,22 кВ и выше с установкой базовых станций технологий беспроводной связи на устройства сбора и передачи данных, размещенные на объектах Новгородского филиала (4 шт.) | O_003-65-1-05.20-0021 | 0.93011 | 0 | 0 | 0.93011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93011 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.93011 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 39.1959 | 0 | 0 | 39.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1959 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -39.1959 | -100% | 0 | нд | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 39.1959 | 0 | 0 | 39.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1959 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -39.1959 | -100% | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация оборудования телемеханики, релейной защиты и автоматики для реализации дистанционного управления ПС 110 кВ Южная с Диспетчерского центра (1 система) | N_000-63-1-04.50-0002 | 1.5434 | 0 | 0 | 1.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5434 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5434 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Газовая в Валдайском районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-62-1-04.40-0001 | 15.8569 | 0 | 0 | 15.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.8569 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.8569 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Крестцы в Крестецком районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-62-1-04.40-0002 | 18.1826 | 0 | 0 | 18.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1826 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -18.1826 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Киприя в Хвойнинском районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-61-1-04.40-0063 | 1.7205 | 0 | 0 | 1.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7205 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7205 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Пестово в г. Пестово Новгородской области (1 компл.) | N_000-61-1-04.40-0064 | 1.8925 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8925 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8925 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 51.8944 | 0 | 0 | 44.8696 | 7.0247 | 21.2019 | 0 | 0 | 20.2383 | 0.96359 | -30.6925 | -59.14% | 0 | нд | 0 | нд | -24.6314 | -54.9% | -6.0611 | -86.28% | нд
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.043658 | 0 | 0 | 0 | 0.043658 | -0.13097 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13097 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0.36955 | 0 | 0 | 0 | 0.36955 | -1.1086 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1086 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.01569 | 0 | 0 | 0 | 0.01569 | -0.047071 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.047071 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.053575 | 0 | 0 | 0 | 0.053575 | -0.16073 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16073 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.062942 | 0 | 0 | 0 | 0.062942 | -0.18883 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18883 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км | G_000-65-5-04.40-4008 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0.070711 | 0 | 0 | 0 | 0.070711 | -0.21213 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21213 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.061782 | 0 | 0 | 0 | 0.061782 | -0.18535 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18535 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0.063517 | 0 | 0 | 0 | 0.063517 | -0.19055 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19055 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.014632 | 0 | 0 | 0 | 0.014632 | -0.043897 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.043897 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | -0.0963 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0963 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.057562 | 0 | 0 | 0 | 0.057562 | -0.17269 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17269 | -75% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | 0.059506 | 0 | 0 | 0 | 0.059506 | 0.014876 | 0 | 0 | 0 | 0.014876 | -0.044629 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.044629 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Валдай -Выползово (132,224 км) | N_008-62-1-04.40-0018 | 0.40836 | 0 | 0 | 0 | 0.40836 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | -0.30627 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.30627 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Новгородского филиала ПАО Россети "Северо-Запад"в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" № 108 от 29.04.2020, № 109 от 29.04.2020, № 110 от 29.04.2020 (59 комплексов) | N_003-65-5-05.20-0001 | 0.0011999 | 0 | 0 | 0 | 0.0011999 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | -0.00029995 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00029995 | -25% | Погашение кредиторской задолженности 2024г. в связи с длительным предоставлением документов для оплаты за выполненные работы в 2024 году.
5.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0002 | 6.5816 | 0 | 0 | 4.7585 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5816 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.7585 | -100% | -1.8231 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-65-3-09.40-0003 | 0.052173 | 0 | 0 | 0.052173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052173 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.052173 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0005 | 2.5742 | 0 | 0 | 1.4286 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4286 | -100% | -1.1456 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-65-3-09.40-0006 | 0.036552 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0008 | 8.7755 | 0 | 0 | 8.5714 | 0.20409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7755 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.5714 | -100% | -0.20409 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение снегоходов в комплекте с прицепом и санями (10 комплектов) | O_000-65-1-07.10-4116 | 12.5054 | 0 | 0 | 12.5054 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | -0.56539 | -4.521% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56539 | -4.521% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение компьютеров для обеспечения АРМ ОДГ во исполнение планов-графиков по централизации ОТУ (6 компл.) | O_000-65-1-07.20-4188 | 3.7918 | 0 | 0 | 3.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7918 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.7918 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение комплекта мебели (рабочее место) для ОДГ во исполнение планов-графиков по централизации ОТУ (6 компл.) | O_000-65-1-07.40-0001 | 0.84639 | 0 | 0 | 0.84639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84639 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.84639 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение многофункционального портативного прибора энергетика СЕ602М для производственных нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (8 единиц) | O_000-65-1-07.30-4194 | 2.5431 | 0 | 0 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5431 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5431 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (2 единицы) | O_000-65-1-07.10-4117 | 7.6367 | 0 | 0 | 7.6367 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | -0.21869 | -2.864% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21869 | -2.864% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (12 шт.) | O_000-65-1-07.30-4195 | 2.699 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0.88029 | 0 | 0 | 0.88029 | 0 | -1.8187 | -67.38% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8187 | -67.38% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-65-6-11.00-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 792.5707 | 0 | 0 | 498.1612 | 294.4095 | 311.0773 | 0 | 0 | 275.7127 | 35.3646 | -481.4935 | -60.75% | 0 | нд | 0 | нд | -222.4485 | -44.65% | -259.0449 | -87.99% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 792.5707 | 0 | 0 | 498.1612 | 294.4095 | 311.0773 | 0 | 0 | 275.7127 | 35.3646 | -481.4935 | -60.75% | 0 | нд | 0 | нд | -222.4485 | -44.65% | -259.0449 | -87.99% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 469.508 | 0 | 0 | 178.3974 | 291.1106 | 163.9976 | 0 | 0 | 129.9362 | 34.0613 | -305.5104 | -65.07% | 0 | нд | 0 | нд | -48.4612 | -27.16% | -257.0492 | -88.3% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 373.4063 | 0 | 0 | 178.3974 | 195.0089 | 163.9976 | 0 | 0 | 129.9362 | 34.0613 | -209.4088 | -56.08% | 0 | нд | 0 | нд | -48.4612 | -27.16% | -160.9476 | -82.53% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 309.683 | 0 | 0 | 174.2775 | 135.4055 | 153.5382 | 0 | 0 | 120.1357 | 33.4025 | -156.1447 | -50.42% | 0 | нд | 0 | нд | -54.1417 | -31.07% | -102.003 | -75.33% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 49.9221 | 0 | 0 | 4.12 | 45.8021 | 9.8005 | 0 | 0 | 9.8005 | 0 | -40.1216 | -80.37% | 0 | нд | 0 | нд | 5.6805 | 137.9% | -45.8021 | -100% | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 13.8013 | 0 | 0 | 0 | 13.8013 | 0.65882 | 0 | 0 | 0 | 0.65882 | -13.1425 | -95.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.1425 | -95.23% | нд
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-35кВ Слобода-Криводино (0,621 км), монтаж ТП-35/0,4 (2 МВА), КЛ-0,4кВ (0,06 км), прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи д.Верхнее Васильевское Грязовецкого района (Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21) | M_009-21-2-01.21-0210 | 0.075032 | 0 | 0 | 0 | 0.075032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075032 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.075032 | -100% | Выполнение работ по договору ТП с Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 9,869 км, в т.ч. одноцепной участок 3,23 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | 7.0991 | 0 | 0 | 0 | 7.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0991 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.0991 | -100% | Выполнение работ по договору ТП с Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.)
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Панфилово (0,01 км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Панфилово Грязовецкого муниципального округа (ООО "Зазеркалье" Дог. № ВОЛ-00096-Э-В/24 от 19.03.24) | O_009-21-2-01.32-6480 | 0.75876 | 0 | 0 | 0 | 0.75876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75876 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.75876 | -100% | Досрочное выполнение в 2024г., работы выполнены х/с
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Покровский (0,03км), монтаж ТП (0,25 МВА), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи с.Чернецкое Грязовецкого района (ООО "ПЗ Покровское" Дог. № ВОЛ-00374-Э-В/24 от 13.05.24) | O_009-21-2-01.32-6486 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0086 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0086 | -100% | Досрочное выполнение в 2024г., работы выполнены х/с
6.1.1.1.3 | Строительство ПУ-0,4 кВ (1 т.у.) на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ ф Зяблуха от КТП Зяблуха в д. Стрелка Нюксенского МО (Вологин Вячеслав Сергеевич Дог. № ВОЛ-00902-Э-У/24 от 16.04.24) | O_009-22-2-05.20-3844 | 0.052419 | 0 | 0 | 0 | 0.052419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052419 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.052419 | -100% | Досрочное выполнение в 2024г., работы выполнены х/с. Уточнение объемов работ по факту реализации.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 2х630 кВА "Сауна" в Марденском с/с Великоустюгского МО (ООО "Вотчина" Дог. № ВОЛ-00685-Э-У/24 от 09.04.24) | O_009-22-2-05.20-3841 | 0.042267 | 0 | 0 | 0 | 0.042267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042267 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.042267 | -100% | Досрочное выполнение в 2024г., работы выполнены х/с
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Слобода (0,065 км), ВЛ-10кВ Заречье (0,565 км), монтаж ТП (2х1000кВА), установка прибора учёта (6 т.у.) в с.Верховажье (ГКУ ВО "Служба единого заказчика" Дог. № ВОЛ-01045-Э-В/24 от 12.07.24) | O_009-21-2-01.32-6488 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8793 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8793 | -100% | Выполнение работ по договору ТП с ГКУ ВО "Служба единого заказчика" Дог. № ВОЛ-01045-Э-В/24 от 12.07.24
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Кубенское отп.Жданюк (0,11км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Колбино Вологодского района (Чебанов Георгий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-01354-Э-В/24 от 21.06.24) | O_009-21-2-01.32-6487 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2156 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2156 | -100% | Выполнение работ по договору ТП с Чебанов Георгий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-01354-Э-В/24 от 21.06.24
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ (0,016 км) от опоры № 55 ВЛ 10 кВ ХДСУ и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Бабушкинском МО (ООО АРЕАЛ Дог. № ВОЛ-05392-Э-У/24 от 15.01.25) | Q_009-22-2-01.32-3708 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010536 | 0 | 0 | 0 | 0.010536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ООО АРЕАЛ Дог. № ВОЛ-05392-Э-У/24 от 15.01.25
6.1.1.1.3 | Строительство КВЛ 6 кВ от КВЛ 6 кВ Город-3, отп.ТП(к) ТП-11 (0,620 км), строительство КЛ 6 кВ от КВЛ 6 кВ Город-4 (0,060 км), монтаж двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ , строительство ВЛ 0,4 кВ (0,020 км) от проектируемой ТП, установка ПУ 0,4 кВ (2 т.у.) в г. В.Устюг ЗУ 35:10:0101003:412 (ГКУ ВО Служба единого заказчика Дог. № ВОЛ-05596-Э-У/24 от 22.11.24) | P_009-22-2-01.33-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ГКУ ВО Служба единого заказчика Дог. № ВОЛ-05596-Э-У/24 от 22.11.24
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры №5 отпайка ТП РММ ВЛ 10 кВ Кольцевая (0,06 км), узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), Кирилловский р-н, Кириллов г по договору ТП № ВОЛ-05570-Э-Ч/24 от 14.11.24 (Северная история, ООО) | P_009-25-2-01.32-3812 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57893 | 0 | 0 | 0 | 0.57893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ВОЛ-05570-Э-Ч/24 от 14.11.24 (Северная история, ООО)
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Майский отп.ИП Кузнецов С.В. (0,01 км), установка прибора учёта (1 т.у.) в г.Сокол (Кузнецов Сергей Валентинович, ИП Дог. № ВОЛ-05588-Э-В/24 от 09.01.25) | Q_009-21-2-01.32-6498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0068616 | 0 | 0 | 0 | 0.0068616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Кузнецов Сергей Валентинович, ИП Дог. № ВОЛ-05588-Э-В/24 от 09.01.25
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 67 ВЛ 10 кВ Сафронцево, протяженностью 0,260 км, монтаж пункта учета прямого включения 10 кВ на опоре № 67, 1.т.у. в Череповецком районе (Карабанов Алексей Владимирович Дог. № ВОЛ-03448-Э-Ч/24 от 02.09.24) | P_009-25-2-01.32-3810 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Карабанов Алексей Владимирович Дог. № ВОЛ-03448-Э-Ч/24 от 02.09.24
6.1.1.1.3 | Строительство высоковольтного трехфазного узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения в пролете опор заявителя по ВЛ 10 кВ Починок, 1 т.у. в Череповецком районе (АО "Вологдаоблэнерго" Дог. № ВОЛ-02770-Б-Ч/24 от 17.07.24) | P_009-25-2-05.20-1303 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0039646 | 0 | 0 | 0 | 0.0039646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с АО "Вологдаоблэнерго" Дог. № ВОЛ-02770-Б-Ч/24 от 17.07.24
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,122 км., участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Матинга, протяженностью 0,250 км., монтаж ТП 10/0,4 кВ 630 кВА, монтаж трехфазных ПУ 0,4 кВ 98 т.у., монтаж однофазного ПУ в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП, 1 т.у., монтаж полукосвенного ПУ с ТТ на проектируемой опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 т.у. в Череповецком районе (ООО СЗ "ДУБЛИН" Дог. № ВОЛ-03298-Э-Ч/24 от 20.08.24) | P_009-25-2-01.41-1806 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044133 | 0 | 0 | 0 | 0.044133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ООО СЗ "ДУБЛИН" Дог. № ВОЛ-03298-Э-Ч/24 от 20.08.24
6.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4кВ от ТП-400+250кВА Проходная (0,165 км и 0,213 км) в д.Спасское Грязовецкого муниципального округа (Администрация Грязовецкого муниципального округа Вологодской области Дог. № ВОЛ-02547-Э-В/24 от 03.07.24; Администрация Грязовецкого муниципального округа Вологодской области Дог. № ВОЛ-02549-Э-В/24 от 03.07.24) | O_009-21-2-01.41-7701 | 1.6702 | 0 | 0 | 0 | 1.6702 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | -1.6612 | -99.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6612 | -99.46% | Выполнение работ по договору ТП с Администрация Грязовецкого муниципального округа Вологодской области Дог. № ВОЛ-02547-Э-В/24 от 03.07.24; Администрация Грязовецкого муниципального округа Вологодской области Дог. № ВОЛ-02549-Э-В/24 от 03.07.24
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 96.1017 | 0 | 0 | 0 | 96.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.1017 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -96.1017 | -100% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 96.1017 | 0 | 0 | 0 | 96.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.1017 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -96.1017 | -100% | нд
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Ява с установкой вакуумного выключателя (ВВ - 1шт.), заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №5 Резерв 1с.ш. в РУ-10кВ, монтаж КВЛ-10кВ (2,38 км), КЛ-10кВ (0,02 км), узла коммерческого учета (1 т.у.) в г.Вологда (Вологодский завод металлоконструкций, ООО Дог. № 26-00085В/21 от 14.02.22) | N_009-21-1-03.13-3668 | 10.1145 | 0 | 0 | 0 | 10.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.1145 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тотьма-1 в части замены трансформаторов тока 10 кВ (3 шт.), монтаж КВЛ 10 кВ от ячейки №4 протяженностью (7,760 км), установка ПКУ 10 кВ (2 т.у.) вблизи д. Останинская Тотемского МО (ООО "Холбит" Дог. № ВОЛ-02972-Э-У/24 от 03.07.24) | O_009-22-1-03.13-0063 | 85.9872 | 0 | 0 | 0 | 85.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.9872 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -85.9872 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации, не выполнены ПИР в установленный срок договором подряда
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 150.4195 | 0 | 0 | 150.4195 | 0 | 14.5464 | 0 | 0 | 14.3155 | 0.23094 | -135.8731 | -90.33% | 0 | нд | 0 | нд | -136.104 | -90.48% | 0.23094 | нд | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 8.8295 | 0 | 0 | 8.8295 | 0 | 2.2008 | 0 | 0 | 1.9699 | 0.23094 | -6.6286 | -75.07% | 0 | нд | 0 | нд | -6.8596 | -77.69% | 0.23094 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 8.8295 | 0 | 0 | 8.8295 | 0 | 2.2008 | 0 | 0 | 1.9699 | 0.23094 | -6.6286 | -75.07% | 0 | нд | 0 | нд | -6.8596 | -77.69% | 0.23094 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-21-1-01.32-4042 | 2.4342 | 0 | 0 | 2.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4342 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4342 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3655 | 3.8968 | 0 | 0 | 3.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8968 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8968 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Волна в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,7 км | K_007-21-1-01.32-4052 | 0.41559 | 0 | 0 | 0.41559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41559 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41559 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км | K_007-21-1-01.32-4054 | 0.46927 | 0 | 0 | 0.46927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.46927 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Беловский в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4059 | 0.37086 | 0 | 0 | 0.37086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37086 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37086 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4060 | 0.8093 | 0 | 0 | 0.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8093 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.8093 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48055 | 0 | 0 | 0.48055 | 0 | 0.48055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48055 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ООО "АЭСК". Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ, перенос оплаты на 2025 год. С подрядчиком проведена претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42964 | 0 | 0 | 0.42964 | 0 | 0.42964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42964 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ИП Максименов Е.Ю. Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ, перенос оплаты на 2025 год. С подрядчиком проведена претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0.5042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5042 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ИП Максименов Е.Ю. Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ, перенос оплаты на 2025 год. С подрядчиком проведена претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2714 | 0 | 0 | 0.2714 | 0 | 0.2714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2714 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ООО "АЭСК". Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ, перенос оплаты на 2025 год. С подрядчиком проведена претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Керамик-1" с выносом участка ВЛ 6 кВ протяженностью (0,420 км) и ВЛ 10кВ "Керамик-2" с выносом участка ВЛ 10 кВ протяженностью (0,450 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Вологда (Градостроительный центр города Вологды, МКУ Соглашение о компенсации №ОЗУ-ВОЛ-00019-В/24 от 26.09.24) | P_000-21-1-01.32-4115 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0080903 | 0 | 0 | 0 | 0.0080903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Градостроительный центр города Вологды, МКУ Соглашение о компенсации №ОЗУ-ВОЛ-00019-В/24 от 26.09.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Судейская" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью (0,040 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Юрово (Рожин Николай Александрович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00021-В/24 от 01.11.24) | P_000-21-1-01.41-7052 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10246 | 0 | 0 | 0 | 0.10246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Рожин Николай Александрович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00021-В/24 от 01.11.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Деревня" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью (0,030 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п. Можайское (Газпром газораспределение Вологда, АО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00047-В/24 от 18.11.24) | P_000-21-1-01.41-7063 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086282 | 0 | 0 | 0 | 0.086282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Газпром газораспределение Вологда, АО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00047-В/24 от 18.11.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Двор Вараксино от КТП-250 кВА Мастерские (0,143 км) Вараксино Грязовецкого района Вологодской области (Сельскохозяйственная артель(колхоз) имени Калинина , Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00074-В/24 от 04.12.2024) | P_000-21-1-01.41-7071 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025652 | 0 | 0 | 0 | 0.025652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Сельскохозяйственная артель(колхоз) имени Калинина , Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00074-В/24 от 04.12.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф.Деревня от КТП Слобода-пилорама с выносом участка ВЛ-0,4 кВ с общей протяженностью (0,255 км)., ВЛ 0,4 кВ от КТП Горка с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью (0,171 км) с ЗУ по адресу: Вологодская область, муниципальный округ Нюксенский, участок автомобильной дороги Нюксеница-Брусенец-Игмас (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00044-У/24 от 17.12.24) | P_000-22-1-01.41-4387 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0052678 | 0 | 0 | 0 | 0.0052678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00044-У/24 от 17.12.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | 0.28409 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28409 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ИП Максименов Е.Ю. Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ, перенос оплаты на 2025 год. С подрядчиком проведена претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Школа №2 с выносом участка ВЛ 0,4 кВ протяженностью (0,135 км), ВЛ 0,4кВ Рынок с выносом участка ВЛ 0,4 кВ протяженностью (0,155 км), КЛ 0,4 кВ Дом Культуры совместная подвеска с ВЛ 0,4 кВ (0,210 км) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грзовецкий район, п.Вохтога (Физкультурно-оздоровительный центр поселка Вохтога, БУ Грязовецкого МО ВО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00033-В/24 от 10.09.24) | P_000-21-1-01.41-7042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Физкультурно-оздоровительный центр поселка Вохтога, БУ Грязовецкого МО ВО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00033-В/24 от 10.09.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 35 кВ Вологда - Молочное и КВЛ 35 кВ Вологда - Ермаково с выносом двухцепного участка ВЛ 35 кВ протяженностью (0,503 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Вологда МКР "Южный", и монтажом двухцепного участка КЛ 35 кВ протяженностью (0,231 км) (Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаСтройЗаказчик - специализированный застройщик» ; соглашение о компенсации №КРП-ВОЛ-00001/24/ВЭ2.6-24/0172 от 27.09.2024) | P_000-21-1-01.21-0074 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с (Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаСтройЗаказчик - специализированный застройщик» ; соглашение о компенсации №КРП-ВОЛ-00001/24/ВЭ2.6-24/0172 от 27.09.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Третниково" с выносом опоры №17 (1 шт.) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Третниково (Латынцев Евгений Владимирович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00004-В/25 от 28.01.25) | Q_000-21-1-01.41-7080 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0031826 | 0 | 0 | 0 | 0.0031826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Латынцев Евгений Владимирович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00004-В/25 от 28.01.25
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Фофанцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,3 км | K_007-21-1-01.32-4061 | 0.43347 | 0 | 0 | 0.43347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43347 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.43347 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 130.7854 | 0 | 0 | 130.7854 | 0 | 12.3456 | 0 | 0 | 12.3456 | 0 | -118.4398 | -90.56% | 0 | нд | 0 | нд | -118.4398 | -90.56% | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ 2025 год (1972 шт.) | O_003-26-1-05.20-0125 | 115.4205 | 0 | 0 | 115.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.4205 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -115.4205 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (17 шт.) | O_003-26-1-05.20-0028 | 15.3649 | 0 | 0 | 15.3649 | 0 | 12.3456 | 0 | 0 | 12.3456 | 0 | -3.0193 | -19.65% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0193 | -19.65% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ, работы выполнены х/с
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 10.8046 | 0 | 0 | 10.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8046 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.8046 | -100% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 10.8046 | 0 | 0 | 10.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8046 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.8046 | -100% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "В. Устюг-Дымково 2" на ПС 110 кВ "В. Устюг" и на ПС 110 кВ "Дымково" (2 шт.) | L_000-22-1-04.60-0005 | 5.617 | 0 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.617 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.617 | -100% | 0 | нд | досрочная оплата в 2024 году, задолженности нет
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "Грязовец 1,2" на ПС 110 кВ "Грязовец" (2 шт.) | L_000-21-1-04.60-0004 | 5.1876 | 0 | 0 | 5.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1876 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1876 | -100% | 0 | нд | досрочная оплата в 2024 году, задолженности нет
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 172.6433 | 0 | 0 | 169.3443 | 3.299 | 132.5333 | 0 | 0 | 131.461 | 1.0723 | -40.11 | -23.23% | 0 | нд | 0 | нд | -37.8834 | -22.37% | -2.2266 | -67.49% | нд
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0.018112 | -0.054335 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.054335 | -75% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.079146 | 0 | 0 | 0 | 0.079146 | -0.23744 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23744 | -75% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.2062 | 0 | 0 | 0 | 0.2062 | -0.61859 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.61859 | -75% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.022302 | 0 | 0 | 0 | 0.022302 | -0.066906 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.066906 | -75% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.077246 | 0 | 0 | 0 | 0.077246 | -0.23174 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23174 | -75% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0.043331 | 0 | 0 | 0 | 0.043331 | -0.12999 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12999 | -75% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.091415 | 0 | 0 | 0 | 0.091415 | -0.27424 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27424 | -75% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 0.15078 | 0 | 0 | 0 | 0.15078 | -0.45234 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45234 | -75% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0.03545 | 0 | 0 | 0 | 0.03545 | -0.10635 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10635 | -75% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 0.40056 | 0.0039359 | 0 | 0 | 0 | 0.0039359 | -0.39663 | -99.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39663 | -99.02% | По данному ИП не удалось провести оплату, в связи со сложностью о взаиморасчетах между контрагентами по договору купли-продажи смонтированных опт.волокон №318/729/19 от 13.05.2019
6.1.6 | Приобретение комплексов оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных, созданных на объектах Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0146, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0147, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0148, от 22.04.2020 №ВЭ2.6-20/0150, от 17.10.2019 №ВЭ2.6-19/0252 (123 комплекса) | N_003-26-5-05.20-0001 | 0.0024999 | 0 | 0 | 0 | 0.0024999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024999 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0024999 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение бульдозера (3 шт.) | O_000-26-1-07.10-0225 | 42.8021 | 0 | 0 | 42.8021 | 0 | 41.7331 | 0 | 0 | 41.7331 | 0 | -1.069 | -2.498% | 0 | нд | 0 | нд | -1.069 | -2.498% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | O_000-26-1-07.10-0226 | 24.1483 | 0 | 0 | 24.1483 | 0 | 22.7499 | 0 | 0 | 22.7499 | 0 | -1.3985 | -5.791% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3985 | -5.791% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.6 | Приобретение грузового цельнометаллического фургона (17 шт.) | O_000-26-1-07.10-0227 | 30.6076 | 0 | 0 | 30.6076 | 0 | 30.556 | 0 | 0 | 30.556 | 0 | -0.0516 | -0.1686% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0516 | -0.1686% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.6 | Приобретение легковых бригадных автомобилей (14 шт.) | O_000-26-1-07.10-0228 | 21.74 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 21.659 | 0 | 0 | 21.659 | 0 | -0.08104 | -0.3728% | 0 | нд | 0 | нд | -0.08104 | -0.3728% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-26-3-09.40-0001 | 0.074533 | 0 | 0 | 0.074533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074533 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.074533 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0004 | 6.5816 | 0 | 0 | 6.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5816 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.5816 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0005 | 2.5742 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5742 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-26-3-09.40-0006 | 0.036552 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0008 | 8.7755 | 0 | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7755 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.7755 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение аппаратуры для проверки ВЧ оборудования Ретом-ВЧ/64 (1 шт.) | O_000-26-1-07.30-0117 | 2.7287 | 0 | 0 | 2.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7287 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7287 | -100% | 0 | нд | Изменение в законодательстве (нац.режим), корректировка тех.задания, что повлекло в переносу закупочных процедур, перенос оплаты на 2 кв. 2025г.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кадников-1" от ПС 110/10 Кадников" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,134 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Кадников, ул. Льнозаводская, Сокольского муниципального округа (Лес-плюс Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00024-В/23 от 17.10.2023) | O_000-21-1-01.32-4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34443 | 0 | 0 | 0 | 0.34443 | 0.34443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34443 | нд | выполнение работ по договору выноса с Лес-плюс Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00024-В/23 от 17.10.2023, досрочное выполнение работ х/с, в ИПР включен в части ПИР, выполнен в полном объеме ПИР+СМР.
6.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-26-6-11.00-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
6.1.6 | НИОКР. Разработка новой серии унифицированных стальных решетчатых опор ВЛ 35-110 кВ с применением новых типов прокатных профилей из сталей повышенной прочности и коррозионной стойкости | O_000-26-6-11.00-0005 | 29.2752 | 0 | 0 | 29.2752 | 0 | 14.763 | 0 | 0 | 14.763 | 0 | -14.5122 | -49.57% | 0 | нд | 0 | нд | -14.5122 | -49.57% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 3556.6145 | 0 | 0 | 1251.6936 | 2304.9209 | 278.3824 | 0 | 0 | 131.749 | 146.6335 | -3278.2321 | -92.17% | 0 | нд | 0 | нд | -1119.9446 | -89.47% | -2158.2875 | -93.64% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 3556.6145 | 0 | 0 | 1251.6936 | 2304.9209 | 278.3824 | 0 | 0 | 131.749 | 146.6335 | -3278.2321 | -92.17% | 0 | нд | 0 | нд | -1119.9446 | -89.47% | -2158.2875 | -93.64% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 2250.5699 | 0 | 0 | 175.3344 | 2075.2356 | 226.6827 | 0 | 0 | 80.6276 | 146.0551 | -2023.8872 | -89.93% | 0 | нд | 0 | нд | -94.7068 | -54.01% | -1929.1805 | -92.96% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2092.921 | 0 | 0 | 175.3344 | 1917.5866 | 224.3508 | 0 | 0 | 78.4449 | 145.9059 | -1868.5702 | -89.28% | 0 | нд | 0 | нд | -96.8895 | -55.26% | -1771.6807 | -92.39% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 243.5283 | 0 | 0 | 105.5172 | 138.0111 | 57.7263 | 0 | 0 | 57.7263 | 0 | -185.8021 | -76.3% | 0 | нд | 0 | нд | -47.791 | -45.29% | -138.0111 | -100% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 110.2857 | 0 | 0 | 69.8172 | 40.4686 | 30.4999 | 0 | 0 | 20.7187 | 9.7812 | -79.7859 | -72.34% | 0 | нд | 0 | нд | -49.0985 | -70.32% | -30.6874 | -75.83% | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1739.1069 | 0 | 0 | 0 | 1739.1069 | 136.1247 | 0 | 0 | 0 | 136.1247 | -1602.9823 | -92.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1602.9823 | -92.17% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 59.8238 | 0 | 0 | 0 | 59.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.8238 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -59.8238 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гагарацкая", РП 110 кВ с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2-Ольховей на РП 110 кВ, ВЛ 110 кВ "РП-ПС Гагарацкая", для технологического присоединения объекта "КС-3 "Гагарацкая" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 80,5 км, РП 110 кВ -1 шт.) | N_009-51-2-03.13-0003 | 1285.3532 | 0 | 0 | 0 | 1285.3532 | 67.3458 | 0 | 0 | 0 | 67.3458 | -1218.0074 | -94.76% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1218.0074 | -94.76% | Запланированный аванс для СМР, не был инициирован подрядчиком в 1 квартале 2025 года
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км) | N_009-51-2-03.13-0004 | 340.0807 | 0 | 0 | 0 | 340.0807 | 29.1588 | 0 | 0 | 0 | 29.1588 | -310.922 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -310.922 | -91.43% | Запланированный аванс для СМР, не был инициирован подрядчиком в 1 квартале 2025 года
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч. «новая», КЛ 6 кВ яч. "новая"от ПС 35/6 кВ УКПГ-8 с установкой ЛР и узла учета э/э в г.Вуктыл Республики Коми (СУ №2, ОАО Дог. № КОМ-01773-Э-Ц/22 от 04.07.22) (ВЛ 6 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,08 км, ЛР 1 шт., у/у - 1 шт.) | N_009-54-2-01.33-0327 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3879 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3879 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.17, ф.19, ф.21, ф.23 от ТП 10/0,4 кВ №810 в г. Ухте Республики Коми (ООО Специализированный застройщик "Стройсоюз" Дог. № КОМ-00509-Э-Ц/24 от 16.04.24) (КЛ 0,4 кВ - 0,7 км) | O_009-54-2-02.41-2243 | 4.7959 | 0 | 0 | 0 | 4.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7959 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.7959 | -100% | Работы по объекту приостановлены по причине не готовности заявителя. Письмо № 06-877 от 23.12.2024 АО "Электромонтаж" - О приостановке работ
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая», ВЛ 10 кВ яч.17 ПС 110 кВ Щельяюр с установкой линейного разъединителя 10 кВ и узла учета э/э в п. Щельяюр Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК (СЕЗ) Дог. № КОМ-04220-Э-Ц/24 от 04.02.25) (КТП 10/0,4 кВ – 1,000 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,020 км, линейный разъединитель 10 кВ - 1 шт., узел учета 3ф.ТТ - 3 т.у.) | Q_009-54-2-03.31-0955 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34296 | 0 | 0 | 0 | 0.34296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК (СЕЗ) Дог. № КОМ-04220-Э-Ц/24 от 04.02.25
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета и заменой трансформаторов тока в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21)(ВЛ 10 кВ - 2,059 км, КЛ 10 кВ - 0,169 км, ПКУ - 1 шт., ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | 0.71904 | 0 | 0 | 0 | 0.71904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71904 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.71904 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем", КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22)(ВЛ 10 кВ - 10,828 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ЛР - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 3 шт.) | N_009-55-2-01.32-1887 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4347 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4347 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ "Помоздино" с установкой ВДТ, узла учета э/э и заменой ТТ в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес, ООО Дог. № КОМ-01608-Э-Ю/23 от 20.06.23)(ВЛ 10 кВ - 0,04 км, ВДТ - 3 шт., ПКУ - 1 т.у., ТТ - 3 шт.) | O_009-55-2-01.32-1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.555 | 0 | 0 | 0 | 6.555 | 6.555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.555 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору поставки. Вина поставщика, поздняя поставка оборудования. План 2024 года
7.1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ 10 кВ от яч.523Д и яч.508Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с установкой ЛР и узла учета в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. №КОМ-03839-Э-Ю/23 от 25.03.24) (ВЛ 10 кВ - 0,040 км, ЛР - 2 шт., ПКУ - 2 т.у.) | O_009-55-2-01.32-1918 | 0.9343 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.37896 | 0 | 0 | 0 | 0.37896 | -0.55534 | -59.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.55534 | -59.44% | Досрочное выполнение работ
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1204, 2КЛ 0,4 кВ с установкой узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-05458-Э-Ю/22 от 28.09.23)(КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,86 км, КЛ 0,4 кВ - 1,84 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2072 | 12.4332 | 0 | 0 | 0 | 12.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4332 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.4332 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от яч.322 ПС 110/10 кВ "Южная", яч.219 ПС 110/10 кВ "Восточная", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" в г. Сыктывкаре Республики Коми (Специализированный застройщик ГКС, Горкомстрой, ООО Дог. №КОМ-03190-Э-Ю/23 от 01.11.23)(КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 10 кВ - 0,18 км, КЛ 0,4 кВ - 0,68 км) | O_009-55-2-03.31-2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору подряда. Приостановка работ по договору подряда 61/24-Ю в связи с неготовностью Заявителя по договору ТП. План 2024 года
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ от яч. 321 ПС 110/10 кВ "Южная", КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узла учета г. Сыктывкар Республики Коми (Кузнецов Андрей Анатольевич, ИП Дог. № КОМ-02094-Э-Ю/23 от 01.12.23)(КТП 10/0,4 кВ - 0,630 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,010 км, КЛ 0,4 кВ - 0,040 км, узел учета 3фТТШкаф - 1 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074012 | 0 | 0 | 0 | 0.074012 | 0.074012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074012 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору подряда. По условиям договора подряда окончательный платеж оплачивается в течении 7 р.д. с даты подписания акта КС-14. КС-14 от 28.12.2024.План 2024 года
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" 2КЛ 10 кВ "ТП-241 - ТП-262,К1", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" в г. Сыктывкар Республики Коми (Специализированный застройщик Центральный, ООО Дог. № КОМ-04473-Э-Ю/23 от 18.12.23)(КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,340 км, КЛ 0,4 кВ - 0,320 км) | O_009-55-2-03.31-2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2881 | 0 | 0 | 0 | 9.2881 | 9.2881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.2881 | нд | План 2024 года. Работы не были выполнены и профинансированы в 2024 году по причине не готовности заявителя
7.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от яч. №3 I c.ш. и яч. №5 II с.ш. РУ 10 кВ ТП-394, 13 КЛ 0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой АВ и узлов учета в г. Сыктывкар Республики Коми (ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" Дог. № КОМ-04434-Э-Ю/23 от 19.03.24) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,040 км, КЛ 0,4 кВ - 3,1 км, АВ - 1 шт., у/у 3фТТ - 12 т.у., у/у 3ф - 1 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2083 | 33.1442 | 0 | 0 | 0 | 33.1442 | 22.6811 | 0 | 0 | 0 | 22.6811 | -10.463 | -31.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.463 | -31.57% | Досрочное выполнение работ
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 157.649 | 0 | 0 | 0 | 157.649 | 2.3319 | 0 | 0 | 2.1827 | 0.1492 | -155.3171 | -98.52% | 0 | нд | 0 | нд | 2.1827 | нд | -157.4998 | -99.91% | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 157.649 | 0 | 0 | 0 | 157.649 | 2.3319 | 0 | 0 | 2.1827 | 0.1492 | -155.3171 | -98.52% | 0 | нд | 0 | нд | 2.1827 | нд | -157.4998 | -99.91% | нд
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5007, ф.5037 от ПС 110/10 кВ "Чикшино" в части установки реклоузеров и узлов учета э/э в п. Чикшино Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-01286-Б-П/23 от 07.11.23)(Реклоузер 10 кВ - 2 шт., ПКУ - 2 т.у.) | O_009-52-1-01.32-0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета э/э в ТП 10/0,4 кВ №45 в г.Усинск Республика Коми (МБУДО "СШ №1" г.Усинска Дог. № КОМ-01115-Э-П/24 от 30.05.24)(у/у - 2 т.у.) | O_009-52-1-05.40-0510 | 0.082649 | 0 | 0 | 0 | 0.082649 | 0.1492 | 0 | 0 | 0 | 0.1492 | 0.066553 | 80.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066553 | 80.52% | План 2024 года. Работы не были выполнены и профинансированы в 2024 году по причине не готовности заявителя
7.1.1.4.2 | Установка учета э/э на ВЛ 10 кВ от яч.7 РП 10 кВ №7 до яч.1 РП 10 кВ №1 в г. Усинск Республики Коми (ИП Антановский Николай Николаевич Дог. № КОМ-00671-Э-П/24 от 09.07.24)(у/у - 1 т.у.) | O_009-52-1-05.40-0534 | 0.88193 | 0 | 0 | 0 | 0.88193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88193 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.88193 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Троицк: замена трансформаторов тока в пгт. Троцко-Печорск Республики Коми (ООО "Печора Север Лес" Дог. № КОМ-01750-Э-Ц/24 от 03.07.24) (ТТ - 3 шт.) | O_009-54-1-03.13-0674 | 0.21859 | 0 | 0 | 0 | 0.21859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21859 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21859 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Зеленец": в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 10 МВА на 16 МВА (2 шт.), в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-02093-Э-Ю/23 от 19.07.23; Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-03748-Э-Ю/23 от 03.11.23; АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. № КОМ-04660-Э-Ю/23 от 25.03.24; АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. № КОМ-04641-Э-Ю/23 от 25.03.24) | O_009-55-1-03.13-1685 | 155.9027 | 0 | 0 | 0 | 155.9027 | 2.1827 | 0 | 0 | 2.1827 | 0 | -153.72 | -98.6% | 0 | нд | 0 | нд | 2.1827 | нд | -155.9027 | -100% | Запланированный аванс под оборудование, не был инициирован подрядчиком в 1 квартале 2025 года
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Орбита" в части установки линейной ячейки в ЗРУ-10 кВ и узла учета в г. Сыктывкар Республики Коми (АО "ККТ" Дог. № 56-02732Ю/19 от 12.04.24) (Ячейка - 2 шт., узел учета 3фТТ - 2 т.у.) | O_009-55-1-03.13-1686 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56306 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56306 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 894.3269 | 0 | 0 | 688.8409 | 205.486 | 38.9183 | 0 | 0 | 38.3399 | 0.57839 | -855.4086 | -95.65% | 0 | нд | 0 | нд | -650.501 | -94.43% | -204.9077 | -99.72% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 267.5006 | 0 | 0 | 179.8695 | 87.6311 | 11.0721 | 0 | 0 | 11.0721 | 0 | -256.4285 | -95.86% | 0 | нд | 0 | нд | -168.7974 | -93.84% | -87.6311 | -100% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 267.5006 | 0 | 0 | 179.8695 | 87.6311 | 11.0721 | 0 | 0 | 11.0721 | 0 | -256.4285 | -95.86% | 0 | нд | 0 | нд | -168.7974 | -93.84% | -87.6311 | -100% | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (14 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | 119.1054 | 0 | 0 | 41.6148 | 77.4906 | 11.0721 | 0 | 0 | 11.0721 | 0 | -108.0333 | -90.7% | 0 | нд | 0 | нд | -30.5427 | -73.39% | -77.4906 | -100% | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кожва: установка приемника УПАСК, организация ВЧ канала связи на ВЛ 110 кВ Печора-Кожва с отпайками (ВЛ-121) в МР «Печора» Республика Коми (ВЧ обработка ВЛ – 1 компл., ВЧ заградитель – 2 шт., шкаф УПАСК – 1 шт.) | O_000-52-1-04.60-0037 | 10.1405 | 0 | 0 | 0 | 10.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1405 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.1405 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Усогорск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в пгт. Усогорск Удорского района | I_000-55-1-03.13-1646 | 2.4696 | 0 | 0 | 2.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4696 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4696 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | K_000-55-1-03.13-1666 | 14.1552 | 0 | 0 | 14.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.1552 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (15 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | 56.2931 | 0 | 0 | 56.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.2931 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -56.2931 | -100% | 0 | нд | Запланированный аванс под оборудование, не был инициирован подрядчиком в 1 квартале 2025 года
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Центральная" с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | 50.3397 | 0 | 0 | 50.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.3397 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -50.3397 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.), МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (6 шт) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-03.21-0675 | 14.9971 | 0 | 0 | 14.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9971 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.9971 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 518.3963 | 0 | 0 | 454.2135 | 64.1828 | 15.6336 | 0 | 0 | 15.0553 | 0.57839 | -502.7626 | -96.98% | 0 | нд | 0 | нд | -439.1583 | -96.69% | -63.6044 | -99.1% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 488.2396 | 0 | 0 | 424.0568 | 64.1828 | 15.6336 | 0 | 0 | 15.0553 | 0.57839 | -472.6059 | -96.8% | 0 | нд | 0 | нд | -409.0015 | -96.45% | -63.6044 | -99.1% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 14,8 км | K_000-54-1-01.12-0685 | 300.0502 | 0 | 0 | 253.8956 | 46.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.0502 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -253.8956 | -100% | -46.1546 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | 104.432 | 0 | 0 | 104.432 | 0 | 0.079818 | 0 | 0 | 0.079818 | 0 | -104.3522 | -99.92% | 0 | нд | 0 | нд | -104.3522 | -99.92% | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности по аренде земельного участка. Возрат земельного участка возможен только в беснежный период и запланирован на 2 квартал 2025 года.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№207/10-оп.№281, оп.№237-оп.№321 в сторону ПС "Пашня" протяженностью 5 км и 14 км | N_000-54-1-01.12-1675 | 15.6678 | 0 | 0 | 15.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6678 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.6678 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 31,085 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | 17.8894 | 0 | 0 | 0 | 17.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.8894 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.8894 | -100% | Отсутствие КЗ на начало 2025 года, подписано ДС №2 от 22.11.2024 об уменьшении стоимости договора подряда,Стоимость инвестиционного проекта превышена за счет отнесения процентов по кредиту, котрые не предусмотрены стоимостью ИП
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ №122 в г. Ухте Республики Коми (Кожинов Сергей Алексеевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000017-Ц/24 от 23.07.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,055 км) | P_000-54-1-01.41-5208 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Кожинов Сергей Алексеевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000017-Ц/24 от 23.07.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13873 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13873 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 13 ПС 110/10 кВ «Выльгорт», ВЛ 10 кВ от яч. 356Д ПС «Южная», ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №957 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Администрация МО Сыктывдинский район Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ю/23 от 07.10.23) (ВЛ 10 кВ - 0,050 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,1 км) | O_000-55-1-01.32-2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069325 | 0 | 0 | 0 | 0.069325 | 0.069325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069325 | нд | Погашение кредиторской задолженности . По условиям договора полата в течении 7 р.д. после подписания акта КС-14. акт КС-14 от 28.12.2024. Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.11Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом", КТП 10/0,4 кВ №1108, ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №1108 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Администрация СП "Усть-Кулом", Дог. №КРП-КОМ-000015-Ю/24 от 10.02.25) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,656 км) | Q_000-55-1-01.32-2066 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096592 | 0 | 0 | 0 | 0.096592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Администрация СП "Усть-Кулом", Дог. №КРП-КОМ-000015-Ю/24 от 10.02.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №819 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000025-Ю/23 от 05.09.23) (ВЛ 0,4 кВ - 0,448 км, КЛ 0,4 кВ - 0,170 км) | O_000-55-1-01.41-5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020634 | 0 | 0 | 0 | 0.020634 | 0.020634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020634 | нд | Погашение кредиторской задолженности . По условиям договора полата в течении 7 р.д. после подписания акта КС-14. акт КС-14 от 28.12.2024
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."Магазин" от ТП 10/0,4 кВ №554 в п. В.Чов г. Сыктывкар Республики Коми (Лузалес Дог. №КРП-КОМ-000009-Ю/23 от 04.12.23)(ВЛ 0,4 кВ - 0,165 км) | O_000-55-1-01.41-5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023895 | 0 | 0 | 0 | 0.023895 | 0.023895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023895 | нд | План 2024 года. Длительное согласование заявителем окончательной стоимости выполнения работ и как следтвие длительное подписание ДС №1 к соглашение о компенсации
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №805 «Поселок» в с. Ношуль Прилузского района Республики Коми (Чипсанов Константин Олегович, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000022-Ю/24 от 16.09.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,023 км) | P_000-55-1-01.41-5223 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015687 | 0 | 0 | 0 | 0.015687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Чипсанов Константин Олегович, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000022-Ю/24 от 16.09.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "ул. Тентюковская" от ТП 10/0,4 кВ №100 в г. Сыктывкар Республики Коми (Шварёва Марина Николаевна, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000028-Ю/24 от 11.11.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,120 км) | P_000-55-1-01.41-5239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0068765 | 0 | 0 | 0 | 0.0068765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Шварёва Марина Николаевна, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000028-Ю/24 от 11.11.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."7-линия" от КТП 10/0,4 кВ №71 в мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар Республики Коми (УКС г.Сыктывкар Дог. №КРП-КОМ-000005-Ю/25 от 24.02.25) (ВЛ 0,4 кВ - 0,055 км) | Q_000-55-1-01.41-5252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21092 | 0 | 0 | 0 | 0.21092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей УКС г.Сыктывкар Дог. №КРП-КОМ-000005-Ю/25 от 24.02.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ яч.135 ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Сыктывкар Республики Коми (ККТ Дог. №ОЗУ-КОМ-000038-Ю/24 от 14.02.25) (КЛ 10 кВ - 0,012 км) | Q_000-55-1-02.32-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0063538 | 0 | 0 | 0 | 0.0063538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ККТ Дог. №ОЗУ-КОМ-000038-Ю/24 от 14.02.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | 1.7887 | 0 | 0 | 1.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7887 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7887 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (9,42 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | 24.3131 | 0 | 0 | 24.3131 | 0 | 14.9204 | 0 | 0 | 14.9204 | 0 | -9.3926 | -38.63% | 0 | нд | 0 | нд | -9.3926 | -38.63% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности. Приостановка работ по объекту из-за длительного получения (согласования) технических условий с ГКУ РК "УправтодорКоми". План 2024 года.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | 18.0038 | 0 | 0 | 18.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0038 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -18.0038 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | 5.9559 | 0 | 0 | 5.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9559 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.9559 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 30.1567 | 0 | 0 | 30.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.1567 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -30.1567 | -100% | 0 | нд | нд
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на внешней стене ТП №136 (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0366 | 3.6637 | 0 | 0 | 3.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6637 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6637 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на внешней стене ТП №136 (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0367 | 3.6637 | 0 | 0 | 3.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6637 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6637 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части замены ЛР 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0545 | 5.7219 | 0 | 0 | 5.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7219 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.7219 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ 35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0546 | 5.7025 | 0 | 0 | 5.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7025 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.7025 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №56 ПС "Подчерье"- ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0547 | 5.7025 | 0 | 0 | 5.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7025 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.7025 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №57 ПС "Подчерье" - ПС "Кырта" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0548 | 5.7025 | 0 | 0 | 5.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7025 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.7025 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 86.4024 | 0 | 0 | 46.5778 | 39.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.4024 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -46.5778 | -100% | -39.8247 | -100% | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (2009 т.у.) | O_003-56-1-05.20-0013 | 86.4024 | 0 | 0 | 46.5778 | 39.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.4024 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -46.5778 | -100% | -39.8247 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 22.0276 | 0 | 0 | 8.1801 | 13.8475 | 12.2125 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | -9.8151 | -44.56% | 0 | нд | 0 | нд | 4.0324 | 49.3% | -13.8475 | -100% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 22.0276 | 0 | 0 | 8.1801 | 13.8475 | 12.2125 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | -9.8151 | -44.56% | 0 | нд | 0 | нд | 4.0324 | 49.3% | -13.8475 | -100% | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | 13.8475 | 0 | 0 | 0 | 13.8475 | 12.2125 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | -1.635 | -11.81% | 0 | нд | 0 | нд | 12.2125 | нд | -13.8475 | -100% | Уменьшение суммы договора без зменения физических показателей
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №170, №171, установленных на ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в г. Сыктывкар (4 компл.) | L_000-55-1-04.60-0035 | 4.4047 | 0 | 0 | 4.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4047 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4047 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), замена трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), ОВ-110 кВ (3 компл.), установленных на ПС 110/10/6 кВ "Жешарт" в пгт. Жешарт Усть-Вымского района | L_000-55-1-04.60-0036 | 3.7754 | 0 | 0 | 3.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7754 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.7754 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 411.7177 | 0 | 0 | 387.5183 | 24.1993 | 12.7814 | 0 | 0 | 12.7814 | 0 | -398.9362 | -96.9% | 0 | нд | 0 | нд | -374.7369 | -96.7% | -24.1993 | -100% | нд
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0181 | 15.1757 | 0 | 0 | 15.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.1757 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.1757 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение транспортера гусеничного (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0183 | 16.172 | 0 | 0 | 16.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.172 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.172 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 14 до 18 метров (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0201 | 11.3505 | 0 | 0 | 11.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3505 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.3505 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0215 | 30.3502 | 0 | 0 | 30.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.3502 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -30.3502 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0234 | 9.9318 | 0 | 0 | 9.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9318 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9318 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (3 шт.) | J_000-56-1-07.10-0242 | 0.81908 | 0 | 0 | 0.81908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81908 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.81908 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение транспортера снегоболотохода на гусеничном ходу (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0252 | 29.1055 | 0 | 0 | 29.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.1055 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -29.1055 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (3 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | 14.6104 | 0 | 0 | 14.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6104 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.6104 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение машины самоходной для фрезерования почвы в комплекте с мульчером (5 шт.) | O_000-56-1-07.10-0299 | 40.418 | 0 | 0 | 19.3924 | 21.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.3924 | -100% | -21.0256 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение подъемника на базе снегоболотохода с гидроподъемником (7 шт.) | O_000-56-1-07.10-0300 | 60.3978 | 0 | 0 | 60.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.3978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -60.3978 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение вездехода на колесном ходу (7 шт.) | O_000-56-1-07.10-0305 | 3.3711 | 0 | 0 | 3.3711 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | -0.10406 | -3.087% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10406 | -3.087% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Приобретение автомобилей для оперативно-выездной бригады (41 шт.) | O_000-56-1-07.10-0306 | 37.1133 | 0 | 0 | 37.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1133 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -37.1133 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение модульного дома для организации проживания персонала (1 шт.) | O_000-56-1-07.10-0308 | 1.8118 | 0 | 0 | 1.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8118 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8118 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение судна на воздушной подушке с прицепом (1 шт.) | O_000-56-1-07.10-0309 | 6.1448 | 0 | 0 | 6.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1448 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.1448 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (14 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | 12.9335 | 0 | 0 | 12.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.9335 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (27 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | 7.23 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.23 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.23 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования УПАТС (1 шт.) | O_000-56-1-07.20-0125 | 32.2293 | 0 | 0 | 32.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2293 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -32.2293 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (54 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | 0.97001 | 0 | 0 | 0.97001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97001 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.97001 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | 1.7873 | 0 | 0 | 1.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7873 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7873 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (12 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | 2.0809 | 0 | 0 | 2.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0809 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0809 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (5 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | 0.46716 | 0 | 0 | 0.46716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.46716 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (18 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | 7.4482 | 0 | 0 | 7.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4482 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.4482 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 1.6413 | 0 | 0 | 1.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6413 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (28 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 6.4861 | 0 | 0 | 6.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4861 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.4861 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение устройств автоматической балансировки (60 шт.) | O_000-56-1-07.30-0148 | 30.7143 | 0 | 0 | 30.7143 | 0 | 9.5138 | 0 | 0 | 9.5138 | 0 | -21.2005 | -69.02% | 0 | нд | 0 | нд | -21.2005 | -69.02% | 0 | нд | Частичная оплата за поствку товара была произведена в 2024 году.
7.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (30 шт.) | O_000-56-1-07.30-0149 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6204 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6204 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Филиала в Республике Коми ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-56-3-09.40-0013 | 0.052173 | 0 | 0 | 0.052173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052173 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.052173 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0016 | 6.5816 | 0 | 0 | 4.7585 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5816 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.7585 | -100% | -1.8231 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0017 | 2.5742 | 0 | 0 | 1.4286 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4286 | -100% | -1.1456 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (1 комплект) | O_000-56-3-09.40-0018 | 0.036552 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0020 | 8.7755 | 0 | 0 | 8.5714 | 0.20409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7755 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.5714 | -100% | -0.20409 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | НИОКР. Исследование эффективности применения оптических и электронных трансформаторов тока и напряжения в электроустановках 6 - 220 кВ в Республике Коми | O_000-56-6-11.00-0003 | 11.3161 | 0 | 0 | 11.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3161 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.3161 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-56-6-11.00-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
7.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №148/2020 от 29.04.2020, №149/2020 от 29.04.2020 (33 комплекса) | N_003-56-5-05.20-0001 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | -0.0003 | -33.33% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0006 | нд | -0.0009 | -100% | Погашение кредиторской задолженности. Длительное предоставление подрядчиком документов для оплаты. План 2024 года.
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд